## QS
Program CPMS : | Tanggal Rencana Selesai
Paket-1 : Pembuatan SPK ( mulai dari WO - SPK ), PO ( mulai dari PR - PO ) | 2019-04-30
Budget dgn Nilai 0 | 2019-03-22 | Senin | Selasa
Work Order | 2019-04-06 | Cibubur |  | Jonggol
RAB | 2019-04-13
Tender | 2019-04-20
SPK | 2019-04-30
PR - PO | 2019-03-28
Penggabungan PR - PO | 2019-04-11
Keterangan Paket 1 : ini dluar implementasi ke proyek dan migrasi
Paket-2 : Pembuatan BAP, Voucher, Progres Lapangan, BAST, ST, GR/invoice | 2019-05-31
Progres Lapangan | 2019-05-11
BAP dan Voucher | 2019-05-18
ST | 2019-05-25
Keterangan Paket 2 : ini dluar implementasi ke proyek dan migrasi
Paket-3 : Pembuatan Budget Gobal, Budget Tahunan, Rencana Cash Out, HPP, Inventory dan Fixed Asset | 2019-06-30
Budget Global dan Revisi Budget Global | 2019-06-08
Budget Tahunan dan Rencana Cash Out | 2019-06-15
Hpp | 2019-06-22
Keterangan Paket 3 : ini dluar implementasi ke proyek dan migrasi
Paket-4 : Library (Hrg Sat, Spek Teknis-Gbr, Brg, MoU), Rekanan, mobile apps dll | 2019-08-31
Library Spek Teknis-Gambar | 2019-07-22
Library Harga Satuan | 2019-07-31
Rekanan | 2019-08-03
Mobil Apps
Keterangan Paket 4 : ini dluar implementasi ke proyek dan migrasi
Paket-5 : Integrasi dan migrasi data proyek dan sistem lainnya serta Manual book (mengikuti jadwal yang disediakan Ciputradan Proyek)
Data yg lambat meski internet sudah cepat
Integrasi Data masih ada yg lambat
Testing Program error2 yg terjadi saat testing di lapangan
skema approval
validasi data2 yg kosong
Tiap update data ces test ada msalah jadi harus test dulu sebelumnya

## EMS
Program EMS ; | Tgl Rencana Selesai
Paket-A : Pembuatan master tarif, master konsumen, master unit ( Rmh/Ruko/ Gudang, lapak, diluar kawasan), master service dll | 2019-04-15
Project | 2019-03-27
PT | 2019-04-03
COA | 2019-04-05
Kawasan | 2019-04-08
Blok | 2019-04-10
Unit | 2019-04-12
Customer | 2019-04-15
Paket-B : Transaksi, deposite, retribusi (Air, IPL, Listrik), internet, LO, sewa dll | 2019-06-20
Transaksi | 2019-04-22
deposit | 2019-04-24
Retribusi | 2019-04-26
Internet | 2019-05-01
LO | 2019-05-07
Sewa | 2019-05-09
Modul Menu Transaksi
Pembayaran One Bill | 2019-05-14
Generate Pembayaran | 2019-05-17
Pembayaran Via Bank | 2019-05-21
Posting | 2019-05-23
BAP | 2019-05-28
Pemutihan | 2019-05-30
Monitoring Pergantian Meter | 2019-05-31
Menu Transaksi Service Lainnya
TVI | 2019-06-18
Sewa Properti | 2019-06-19
Unit Sewa | 2019-06-19
Kontrak Sewa | 2019-06-21
Monitoring Tagihan | 2019-06-21
Monitoring Kontrak | 2019-06-21
Pembayaran LO | 2019-06-23
Monitoring LO | 2019-06-24
Layanan Lain Pembayaran | 2019-06-24
Paket-C : Pembayaran one bill, posting transaksi, virtual account dll
Posting Transaksi | 2019-06-27
Virtual Account | 2019-06-28
Paket D
Integrasi dan Migrasi Data Proyek
Manual Book