## BQ
Kepada Yth :
PT.Ciputra Indah
Att: Bpk Sandi Suhardi
Bpk Dudith
PT. CIPUTRA INDAH
BAGIAN QUANTITY SURVEYOR
PEKERJAAN |  | : CUT AND FILL, JALAN, SALURAN,TURAP DAN GUARD RAIL
LOKASI |  | : BUKIT TERATAI - PERUMAHAN CITRA INDAH
NO | URAIAN |  | SAT | VOLUME | VOLUME SCPJ | Selisih (Volume)
A | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pengukuran |  | M2 | 74435.57
2 | Mob dan Demob |  | Unit | 1
2 | Air kerja dan listrik kerja |  | Ls | 1
3 | Bedeng kerja |  | Ls | 1
Sub Total-A
B | PEKERJAAN TANAH
1 | Cut and Fill |  | M3 | 57500.86 | 68289.66 | 10788.8
Sub Total-B
C | JALAN UTAMA ROW 16
1 | Limestone t.25 cm |  | M2 | 2378.98 | 2325.451 | -53.529
2 | Macadam t.10 cm |  | M2 | 2378.98 | 2325.451 | -53.529
3 | Cor beton t.20 cm, K-300, besi dowel+bekisting |  | M2 | 2075.16 | 2135.96 | 60.8
4 | Kanstin 15x40 Slip Form (Pekerjaan Manual) |  | M' | 759.54 | 487.51 | -272.03
5 | Street inlet kotak ex CI + PVC 2x4" type D wavin (1 titik 2 lubang) |  | Titik | 29 | 40 | 11
6 | Bongkar Kslipform existing |  | M' | 572.8 | 332.793 | -240.007
Sub Total-C
D. | JALAN UTAMA ROW 6
1 | Limestone t.20 cm |  | M2 | 6251.27 | 6203.104 | -48.166
2 | Makadam t.10 cm |  | M2 | 6251.27 | 6203.104 | -48.166
4 | Aspal HRS t.3 cm+ Primecoat |  | M2 | 6251.27 | 6203.104 | -48.166
Sub Total-D
E. | JALAN UTAMA ROW 7
1 | Limestone t.20 cm |  | M2 | 2819.65 | 2817.878 | -1.772
2 | Makadam t.10 cm |  | M2 | 2819.65 | 2817.878 | -1.772
4 | Aspal HRS t.3 cm+ Primecoat |  | M2 | 2819.65 | 2817.878 | -1.772
Sub Total-E
F. | JALAN UTAMA ROW 8
1 | Limestone t.25 cm |  | M2 | 47.12 | 46.81 | -0.31
2 | Limestone t.20 cm |  | M2 | 342.98 | 340.467 | -2.513
3 | Macadam t.10 cm |  | M2 | 390.1 | 387.277 | -2.823
4 | Kanstin 15x40 Slip Form (Pekerjaan Manual) |  | M' | 74.2 | 74.4 | 0.2
5 | Aspal HRS t.3 cm+ Primecoat |  | M2 | 319.86 | 318.14 | -1.72
6 | Cor beton t.20 cm, K-300, besi dowel+bekisting |  | M2 | 40.72 | 41.101 | 0.381
7 | Street inlet kotak ex CI + PVC 1x4" type D wavin (1 titik 1 lubang) |  | Titik | 4 | 6 | 2
Sub Total-F
G. | JALAN UTAMA ROW 19
1 | Limestone t.20 cm |  | M2 | 1257.02 | 1308.211 | 51.191
2 | Makadam t.10 cm |  | M2 | 1257.02 | 1308.211 | 51.191
4 | Aspal HRS t.3 cm+ Primecoat |  | M2 | 1257.02 | 1308.211 | 51.191
Sub Total-G
Kepada Yth :
PT.Ciputra Indah
Att: Bpk Sandi Suhardi
Bpk Dudith
PT. CIPUTRA INDAH
BAGIAN QUANTITY SURVEYOR
PEKERJAAN |  | : CUT AND FILL, JALAN, SALURAN,TURAP DAN GUARD RAIL
LOKASI |  | : BUKIT TERATAI - PERUMAHAN CITRA INDAH
NO | URAIAN |  | SAT | VOLUME | VOLUME SCPJ | Selisih (Volume)
H. | PEKERJAAN SALURAN
1 | Saluran U-ditch terbuka 30x30 |  | M' | 3974.68 | 3916.551 | -58.129
2 | Saluran U-ditch terbuka 40x60 |  | M' | 571.04 | 561.712 | -9.328
3 | Saluran U-ditch terbuka 60x60 |  | M' | 368.9 | 375.919 | 7.019
4 | Saluran U-ditch terbuka 60x80 |  | M' | 384.32 | 384.315 | -0.005
5 | Saluran U-ditch terbuka 80x80 |  | M' | 56.7 | 56.708 | 0.008
6 | Crossing Saluran 40x60 + Tutup HD |  | M' | 103.1 | 100.666 | -2.434
7 | Crossing Saluran 60x70 + Tutup HD |  | M' | 51 | 51 | 0
8 | Crossing Saluran 60x80 + Tutup HD |  | M' | 10 | 10 | 0
9 | Pekerjaan Buis beton U30 + Galian |  | M' | 87.47 | 87.48 | 0.01
Sub Total-H
I. | PEKERJAAN TURAP BATU KALI
1 | Turap A - B |  | M' | 34.39 | 34.39 | 0
2 | Turap B - C |  | M' | 66.28 | 66.28 | 0
3 | Turap C - D |  | M' | 74.71 | 57.66 | -17.05
4 | Turap D - E |  | M' | 31.05 | tidak ada
5 | Turap F - G |  | M' | 23.66 | 23.66 | 0
6 | Turap G - H |  | M' | 36.66 | 20.66 | -16
7 | Turap I - K |  | M' | 21.94 | 21.94 | 0
8 | Turap L - M |  | M' | 21.94 | 21.94 | 0
9 | Turap N - O |  | M' | 21.94 | 21.94 | 0
10 | Turap P - Q |  | M' | 21.94 | 21.94 | 0
11 | Turap R - S |  | M' | 21.94 | 21.94 | 0
12 | Turap T - U |  | M' | 21.94 | 21.94 | 0
13 | Turap V - W |  | M' | 21.94 | 21.94 | 0
14 | Turap X - Y |  | M' | 21.94 | 21.94 | 0
15 | Turap Z - 01 |  | M' | 21.94 | 21.94 | 0
16 | Turap 02 - 03 |  | M' | 21.94 | 21.94 | 0
17 | Turap 04 - 05 |  | M' | 103.4 | 103.4 | 0
Sub Total-I
J. | PEKERJAAN GUARD RAIL
1 | Pekerjaan Gurad rail standar (t.80 cm) |  | M' | 112 | 112 | 0
3 | Umpak Guard rail uk 45x45x50 + Galian |  | M³ | 3.85 | 5.7 | 1.85
Sub Total-J
K. | PEKERJAAN BRONJONG BATU KALI
1 | Bronjong Batu kali |  | M3 | 60 | 60 | 0
Sub Total-K

## Cut and Fill
Htungan Wito |  |  |  |  | Htungan Hendi
No | Cut (M3) | Fill (M3) | Net (M3) | Ket | No | Cut (M3) | Fill (M3) | Net (M3) | Ket
VOL 10 | 271.98 | 284.17 | 12.19 | Fill | KV20 | 0 | 2446 | 2446 | Fill
VOL JLN A | 5070.62 | 275.14 | -4795.48 | Cut | KV21 | 0 | 1280 | 1280 | Fill
VOL 8 | 30.48 | 576.3 | 545.82 | Fill | KV22 | 0 | 2122 | 2122 | Fill
VOL 4 | 17.15 | 188.89 | 171.74 | Fill | KV23 | 0 | 1791 | 1791 | Fill
VOL 13 | 1102.43 | 199.55 | -902.88 | Cut | KV24 | 187 | 1433 | 1246 | Fill
VOL 7 | 81.76 | 256.15 | 174.39 | Fill | KV25 | 910 | 517 | -393 | Cut
VOL 17 | 0.55 | 3379.8 | 3379.25 | Fill | KV26 | 1200 | 97 | -1103 | Cut
VOL 18 | 0 | 1881.87 | 1881.87 | Fill | KV27 | 2758 | 0 | -2758 | Cut
VOL 15 | 461.56 | 1190.53 | 728.97 | Fill | KV28 | 2917 | 0 | -2917 | Cut
VOL 2 | 1178.85 | 928.28 | -250.57 | Cut | KV29 | 2339 | 0 | -2339 | Cut
VOL 11 | 367.93 | 155.94 | -211.99 | Cut | KV30 | 2353 | 0 | -2353 | Cut
VOL JLN C | 1604.73 | 36.88 | -1567.85 | Cut | KV31 | 2332 | 0 | -2332 | Cut
VOL 9 | 277.54 | 277.09 | -0.45 | Cut | KV32 | 1525 | 154 | -1371 | Cut
VOL JLN D | 4831.05 | 1007.76 | -3823.29 | Cut | KV33 | 132 | 971 | 839 | Fill
VOL 6 | 140.1 | 172 | 31.9 | Fill | KV34 | 286 | 390 | 104 | Fill
VOL 14 | 1089.07 | 484.02 | -605.05 | Cut | KV35 | 106 | 881 | 775 | Fill
VOL 3 | 241.22 | 0 | -241.22 | Cut | KV36 | 1018 | 360 | -658 | Cut
VOL 16 | 307.78 | 3045.76 | 2737.98 | Fill | KV37 | 2016 | 153 | -1863 | Cut
VOL 12 | 342.49 | 401.08 | 58.59 | Fill | KV38 | 1414 | 246 | -1168 | Cut
VOL 44 | 2194.36 | 181.5 | -2012.86 | Cut | KV39 | 1805 | 264 | -1541 | Cut
VOL 43 | 1666.48 | 491.7 | -1174.78 | Cut | KV40 | 1533 | 277 | -1256 | Cut
VOL JLN E | 1841.64 | 23.38 | -1818.26 | Cut | KV41 | 1166 | 273 | -893 | Cut
VOL JLN B | 1325.35 | 127.54 | -1197.81 | Cut | KV42 | 1143 | 8 | -1135 | Cut
VOL 5 | 30.51 | 189.31 | 158.8 | Fill | KV43 | 750 | 0 | -750 | Cut
VOL 1 | 1314 | 1748.2 | 434.2 | Fill | T1 | 134 | 594 | 460 | Fill
VOL 19 | 0 | 2425.4 | 2425.4 | Fill | F | 0 | 7320 | 7320 | Fill
VOL 20 | 0.03 | 1348.75 | 1348.72 | Fill | JLN 5 | 191 | 3673 | 3482 | Fill
TOTAL | 25789.66 | 21276.99 | -4512.67 | Cut | JLN 4 | 4908 | 1125 | -3783 | Cut
[5 empty] | JLN 6 | 4441 | 373 | -4068 | Cut
[5 empty] | JLN 7 | 2521 | 792 | -1729 | Cut
[5 empty] | JLN 8 | 1355 | 331 | -1024 | Cut
[5 empty] | JLN 9 | 1060 | 10 | -1050 | Cut
[5 empty] | TOTAL | 42500 | 27881 | -14619 | Cut
REKAP KUMULATIF
| Cut (M3) | Fill (M3) | Net (M3) | Ket
| 68289.66 | 49157.99 | -19131.67 | CUT | -19131.67 |  | check