## Sheet1
RENCANA ANGGARAN BIAYA
| PEKERJAAN | : Pekerjaan Pemasangan Penangkal Petir Radius 150 m
| LOKASI | : Perumahan citragran CBD Cluster Granbury
| NO SPK | :
No | Item Pekerjaan |  | Volume | Satuan | Harga | Total | Bobot % | Bobot Prestasi % |  |  | Total | Keterangan
[5 empty] | Satuan |  |  | Lalu % | Sekarang % | s/d Sekarang % | Bobot (%)
A | Tower Triangle Tinggi 20 Meter |  | 1 | Unit | 14000000 | 14000000
1 | Tiang monopole Hot Dip Galvanize | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Pipa welded 6" tebal 5mm : 6m | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Pipa welded 5" tebal 3,5mm : 5,5m | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Pipa welded 4" tebal 3mm : 4,5m | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Pipa welded 3" tebal 2,5mm : 2,5m | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Pipa welded 2" tebal 2mm : 1,5m | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Baseplate 15mm x 500 x 500 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
| Join flange 10 - 12mm | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Tangga pijakan kaki
Cakar ayam dan angkur 100 x 100 x200
2 | Pondasi monopole 2mx1m + pembesian |  | 1 | Lot | 4500000 | 4500000
B | Antipetir dan Grounding
1 | Head Terminal Kurn R150 + connecting sleve |  | 1 | Unit | 8000000 | 8000000 | 15.4% | 0% | 0% | 100% | 100%
2 | Kabel NYY 1 x 150m |  | 24 | Meter | 160000 | 3840000 | 7.393% | 0% | 0% | 100% | 100%
3 | Grounding maksimal 2 ohm dengan kabel BC 50mm |  | 30 | Meter | 85000 | 2550000 | 4.91% | 0% | 0% | 100% | 100%
4 | Clam kabel to rod type cincin 3/4" |  | 2 | Pcs | 150000 | 300000
5 | Bak kontrol + Bus bar tembaga |  | 1 | Unit | 1050000 | 1050000
6 | Copper Rod 3/4" x 4 meter |  | 2 | Batang | 350000 | 700000
7 | Material bantu kerja |  | 1 | Lot | 2500000 | 2500000
c | Jasa
1 | Jasa instalasi antipetir dan pengeboran grounding |  | 1 | Lot | 3500000 | 3500000
2 | Jasa instalasi monopole |  | 1 | Lot | 3000000 | 3000000
3 | Pengesahan dan sertifikasi Disnaker Kota Bekasi |  | 1 | Lot | 8000000 | 8000000
[5 empty] | Total 1 | 51940000
[5 empty] | PPN 10% | 5194000
[5 empty] | GT | 57134000 | 27.71% |  |  | 100% | 100%
| Bogor, 26 Februari 2020 | [7 empty] | Disetujui oleh
| Yang Membuat/Merencanakan | [7 empty] | PT.Sinar Bahana Mulya
| ASIM SUPRIATNA | [6 empty] | YUNUS. S |  |  | ENDANG WAHYUNINGTYAS
| Direktur | [6 empty] | pengawas infra |  |  | koord. Family park