## Summary Task
Date (Testing/MOM) | Object | Task | Source | Date Line | PIC | PIC Testing | Status | Test Date
PROJECT
| Master Bank | Edit Rekening tidak muncul padahal di tabel ada |  |  |  | Dyah |  | 2019-01-04
| Master Bank | Create save error jika rekening tidak ada |  |  |  | Dyah
| Master Bank | Edit save error jika rekening tidak ada |  |  |  | Dyah |  | 2019-01-04
| Mster Bank | Message error di edit save tidak muncul
| Master Bank | Log Edit tidak muncul jika hanya data bank yg diedit
| Master Bank | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 2019-01-04
| Master Cara Pembayaran | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 01-Ap-2019
| Master Metode Penagihan | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 01-Ap-2019
| Master Service | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 2019-04-01
| Master Service | Denda Tanggal Putus tidak terupdate |  |  |  | Dyah |  | 01-Ap-2019
| Master Paket Service Non Restribusi | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 2019-01-04
| Master Service Liason Officer | Currency Di Outflow Transaksi masih error |  |  |  | Dyah |  | 2019-01-04
| Master Service Liason Officer | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 2019-01-04
| Master Service Liason Officer | Edit masih ada echo print_r |  |  |  | Dyah |  | 01-Ap-2019
| Master Outflow Liason Officer | View Open Error |  |  |  | Dyah | SKIP | 01-Ap-2019
| Master Outfow Liason Officer | Filter Data |  |  |  | Dyah | SKIP | 2019-04-01
| Master Group TV Internet | Tambah Paket di View nama grup belum otomatis terisi |  |  |  | Dyah |  | 2019-04-01
| Master Group Tv Internet | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 2019-01-04
| Master Paket TV Internet | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 2019-02-04
| Master Paket TV Internet | Select Group di add belum jalan
| Master Paket TV Internet | Select Group di edit belum jalan
| Master Paket TV Internet | Edit field biaya registrasi belum disable |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Paket TV Internet | Edit Biaya Registrasi belum tersimpan |  |  |  | Dyah |  | 2019-02-04
| Master Pemeliharaan Meter - Meter Air | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Pemeliharaan Meter - Meter Air | Belum ada currency di log |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Pemeliharaan Meter - Meter Listrik | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Range Air | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Range Air | Belum ada Currency di log |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Range Air | No urutan log di form edit masih salah |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Range Air | Currency pada detail belum jalan
| Master Range Lingkungan | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Range Lingkungan | Log Error |  |  |  | Dyah | description di log | 02-Ap-2019
| Master Range Lingkungan | Currency di detail belum jalan |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Range Listrik | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Range Listrik | Currency pada detail belum jalan |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Range Listrik | Log Error |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Golongan | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Sub Golongan | Filter Data
| Master Sub Golongan | Currency belum jalan |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Sub Golongan | detail belum disave |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Customer | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Customer | Lookpup Golongan Diskon belum ada |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Customer | ketika disave error |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Customer | ketika pilih negara mobile phone kode negara muncul otomatis |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Customer | ketika diupdate error |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Customer | delete error |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Customer | link unit di view masih belum benar |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Projek | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Projek | link edit ke kawasan ?? |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master kawasan | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master kawasan | link edit ke blok ?? |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Blok | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Blok | link edit ke unit |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Unit | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Unit | Masih ada echo ketika diedit |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Unit | Tanggal aktif awal tidak disable ketika edit |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Unit | Log Masih Error |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Unit | Tanggal aktif tidak tersimpan |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Unit | Tanggal mandiri informasi PL tidak tersimpan |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Product Category | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Diskon | Filter Data |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019
| Master Diskon |  |  |  |  | Dyah |  | 02-Ap-2019

## Schedule April 2019
2019-04-19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | PROGRESS (%) | KENDALA | PIC | TESTING
MASTER
PT
ACCOUNTING
MAPPING COA
BANK
CARA PEMBAYARAN
METODE PENAGIHAN
SERVICE
SERVICE
PAKET SERVICE NON RETRIBUSI
LIAISON OFFICER
OUTFLOW LIAISON OFFICER
GRUP TV INTERNET
PAKET TV INTERNET
PEMELIHARAAN METER
METER AIR
METER LISTRIK
RANGE
RANGE AIR
LINGKUNGAN
RANGE LISTRIK
GOLONGAN
GOLONGAN
SUB GOLONGAN
CUSTOMERS
TOWN PLANNING
PROYEK
KAWASAN
BLOK
PRODUCT CATEGORY
UNIT
UNIT VIRTUAL
DISKON
DISKON
TRANSAKSI SERVICE
PENCATATAN PARAMETER
METER AIR
METER LISTRIK
TRANSAKSI ONE BILL
PEMBAYARAN ONE BILL
GENERATE PEMBAYARAN ONE BILL
PEMBAYARAN ONE BILL VIA BANK
POSTING ONE BILL
BAP
PEMUTIHAN
MONITORING PERGANTIAN METER AIR
TRANSAKSI SERVICE LAIN
TV & INTERNET
SEWA PROPERTI
LIAISON OFFICER
LAYANAN LAIN
DEPOSIT
DEPOSIT
TOOLS
PARAMETER
GRUP SMS, EMAIL
EMAIL
SMS
BAP PEMUTUSAN PENYAMBUNGAN METERAN
MAPPING USER
SETTING PROJECT
REPORT
PELANGGAN
STATUS BAYAR
PENERIMAAN HARIAN
PROGRAMER FAJRIKA BIRU
PROGRAMER SANNY KUNING