## 1-lantai
Item Pekerjaan (Pembangunan Rumah Satu Lantai)
No. Item | Termyn | No. Sub | Pekerjaan | Bobot
1 | 1 | 1 | Pekerjaan persiapan | 0.69%
2 | 1 | 2 | Bowplank | 0.22%
3 | 1 | 3 | Gali tanah pondasi induk | 0.39%
4 | 1 | 4 | Cor strous | 3.68%
5 | 1 | 5 | Pondasi bt kl r. induk | 2.46%
6 | 1 | 6 | Cor sloof&poer | 3.06%
7 | 1 | 7 | Pembesian kolom terpasang | 2.62%
8 | 2 | 1 | Urugan tanah induk | 0.25%
9 | 2 | 2 | Pasang dinding sd ring | 11.13%
10 | 2 | 3 | Cor kolom sd ring | 2.22%
11 | 2 | 4 | Pipa air kotor (2.5&4) induk ( pipa vertical&horisontal) | 1%
12 | 3 | 1 | Rabat bawah lantai | 1.01%
13 | 3 | 2 | Begisting & pembesian plat & balot atap | 6.61%
14 | 3 | 3 | Cor plat dan balok atap | 4.28%
15 | 4 | 1 | Perapian cor plat&balok atap | 1.55%
16 | 4 | 2 | Pas ddng gewel | 1.24%
17 | 4 | 3 | Penutup atap ( rangka,genteng,bumbungan) | 4.73%
18 | 4 | 4 | Pondasi & ddng pagar | 3.2%
19 | 5 | 1 | Cor beton meja dapur | 0.14%
20 | 5 | 2 | Plesteran & acian | 4.32%
21 | 5 | 3 | Benangan | 0.93%
22 | 5 | 4 | Jaringan air bersih | 0.82%
23 | 5 | 5 | Jaringan listrik | 2.05%
24 | 5 | 6 | Bak kontrol | 0.34%
25 | 5 | 7 | Pipa air kotor 4" taman | 0.11%
26 | 6 | 1 | Plesteran & acian | 3.57%
27 | 6 | 2 | Benangan | 0.71%
28 | 6 | 3 | Pasang batu bobos | 1.72%
29 | 6 | 4 | Septik tank | 1.33%
30 | 6 | 5 | Test air bersih & glontor | 0.08%
31 | 6 | 6 | Avor dak beton | 0.09%
32 | 6 | 7 | Water profing dak | 1.59%
33 | 6 | 8 | Pasang plafon | 2.67%
34 | 6 | 9 | Instalasi titik lampu | 1.57%
35 | 7 | 1 | Perapian plester&aci atas keramik | 0.39%
36 | 7 | 2 | Pasir bwh lantai | 1.25%
37 | 7 | 3 | Pasang keramik dinding | 1.54%
38 | 7 | 4 | Pasang keramik lantai | 5%
39 | 7 | 5 | Plint lantai u | 0.3%
40 | 8 | 1 | Paving blok carpot | 1.27%
41 | 8 | 2 | Pekerjaan pintu | 2.65%
42 | 8 | 3 | Pintu / jendela kaca | 3.54%
43 | 8 | 4 | Pekerjaan cat 2 lps | 3.24%
44 | 9 | 1 | Pekerjaan pintu | 2.61%
45 | 9 | 2 | Pintu / jendela kaca | 3.56%
46 | 9 | 3 | Pekerjaan cat finis | 2.27%
100%

## 2-lantai
Item Pekerjaan (Pembangunan Rumah Dua Lantai)
No. Item | Termyn | No. Sub | Pekerjaan | Bobot
1 | 1 | 1 | Pekerjaan persiapan | 1.03%
2 | 1 | 2 | Gali tanah r.induk | 0.36%
3 | 1 | 3 | Cor strous | 1.67%
4 | 1 | 4 | Pondasi bt kl r. induk | 2.76%
5 | 1 | 5 | Cor sloof&poer | 2.09%
6 | 1 | 6 | Pembesian kolom lt bwh terpasang | 1.66%
7 | 1 | 7 | Urug kembali galian r.induk | 0.02%
8 | 2 | 1 | Pasang dinding lt bawah | 4.82%
9 | 2 | 2 | Cor kolom lt bwh | 1.31%
10 | 2 | 3 | Pipa air kotor (2.5&4) pipa vertical&horisontal | 1%
11 | 2 | 4 | Rabat | 0.84%
12 | 2 | 5 | Cor plat & balok lt 2 | 6.78%
13 | 2 | 6 | Rollag bata teras | 0.15%
14 | 3 | 1 | Perapian cor plat&dak | 0.69%
15 | 3 | 2 | Psang dindind lt atas | 4.71%
16 | 3 | 3 | Pipa air kotor 2,5 pipa vertical | 0.35%
17 | 3 | 4 | Cor kolom lt 2 | 1.24%
18 | 3 | 5 | Cor tangga & meja dpr | 1.48%
19 | 3 | 6 | Cor plat dak atap | 4.96%
20 | 4 | 1 | Perapian cor plat&dak atap | 1.31%
21 | 4 | 2 | Rangka | 2.16%
22 | 4 | 3 | Penutup atap+lisplank | 2.99%
23 | 4 | 4 | Pasangan pagar+carport taman | 1.62%
24 | 4 | 5 | Jaringan air bersih lantai bawah | 0.45%
25 | 4 | 6 | Roster | 0.23%
26 | 4 | 7 | Plesteran dan acian lt bwh | 2.88%
27 | 4 | 8 | Waterproof atap talang dak | 0.59%
28 | 4 | 9 | Ac lantailantai bawah | 0.26%
29 | 5 | 1 | Plesteran & acian lt atas | 2.26%
30 | 5 | 2 | Benangan | 0.95%
31 | 5 | 3 | Jarinagn air bersih lantai atas | 0.45%
32 | 5 | 4 | Jaringan listrik | 2.23%
33 | 5 | 5 | Grc tali air & tali air | 0.2%
34 | 5 | 6 | Septictank | 0.57%
35 | 5 | 7 | Pipa air kotor 4"& 3" pipa horisontal | 0.28%
36 | 5 | 8 | Bak kontrol | 0.57%
37 | 5 | 9 | Pasang plafon | 2.83%
38 | 5 | 10 | Ac lantai atas | 0.26%
39 | 5 | 11 | Tes air bersih | 0.1%
40 | 5 | 12 | Pasang keramik dinding+pantry | 1.37%
41 | 6 | 1 | Perapian plester aci atas keramik | 0.57%
42 | 6 | 2 | Pasang keramik lantai +lantai km | 6.72%
43 | 6 | 3 | Carpot ( paving blok ) | 1.94%
44 | 7 | 1 | Pekerjaan cat 2 lps | 3.87%
45 | 7 | 2 | Pasang pintu kayu | 4.68%
46 | 8 | 1 | Pasanga jendela & kaca | 4.35%
47 | 8 | 2 | Railing jendela | 0.23%
48 | 8 | 3 | Pasang pintu kayu | 4.7%
49 | 9 | 1 | Pasanga jendela & kaca | 4.36%
50 | 9 | 2 | Pekerjaan cat finish | 1.29%
51 | 10 | 1 | Pasang asesoris listrik | 1.48%
52 | 10 | 2 | Pasang sanitair | 3.25%
53 | 10 | 3 | Pembesihan akhir | 0.08%
100%