## bq
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANGUNAN RUMAH TINGGAL
PERUMAHAN CITRA GRAN CIBUBUR
TYPE Caspian Lebar 6 m 71/82
No. | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOLUME | Harga | Jumlah
Satuan
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank | M' | 27 | 16400 | 442800
2 | Air dan Listrik kerja | LS | 1 | 598500 | 598500
3 | Gudang/Direksi Keet | LS | 1 | 847875 | 847875
4 | Keamanan + Kebersihan | LS | 1 | 149625 | 149625
5 | Anti Rayap Rumah - Tanah | M2 | 82 | 7000 | 574000
| - Bangunan | M2 | 71 | 5000 | 355000
2967800
II | PEK. GALIAN
1 | Galian Tanah | M3 | 41.0387 | 54850 | 2250972.695
2 | Urugan Tanah Kembali + buang | M3 | 22.2399 | 18300 | 406990.353
3 | Urugan pasir bawah Pondasi t. 5cm | M3 | 2.233 | 279400 | 623893.215
4 | Floor lantai dasar 5 cm | M3 | 1.875 | 772000 | 1447500
4729356.263
III | PEK.PONDASI
1 | Pondasi Batu kali | M3 | 13.5358 | 532400 | 7206467.906
2 | Pondasi setempat | M3 | 0.45 | 532400 | 239580
3 | Rollag Bata | M3 | 2.58 | 1264000 | 3261120
10707167.906
IV | PEK.STRUKTUR
- Beton K175
1 | Sloof S1( 15 x 25 ) & S2 ( 15 x 20 ) | M3 | 2.1239 | 3033300 | 6442433.4532
2 | Kolom Struktur Lt.Dasar | M3 | 0.978 | 3608800 | 3529406.4
3 | Kolom Praktis Lt.Dasar ( 10 x 10 ) | M3 | 0.256 | 2771600 | 709529.6
4 | Balok Lantai Atas | M3 | 1.3635 | 4113250 | 5608385.5256
5 | Ring Balok dan Balok Latai | M3 | 1.8183 | 3608800 | 6561799.842
6 | Kolom Struktur Lt.Atas | M3 | 0.416 | 3608800 | 1501260.8
7 | Kolom Praktis Lt.Atas ( 11 x 11 ) | M3 | 0.168 | 2771600 | 465628.8
8 | Tangga | M3 | 0.8166 |  | 0
9 | Plat lantai dan dak talang (tb = 12 cm) | M3 | 3.9178 | 3608800 | 14138385.222
10 | Canopy (tb = 12 cm) | M3 | 0.6675 | 3608800 | 2408874
11 | Meja Dapur | M3 | 0.12 | 2771600 | 332592
41698295.6429
V | PEK. FINISHING LANTAI
1 | Lantai keramik 50x50 R. Teras depan Spark Bronze Ex milan Habitat | m2 | 6.04 | 148675 | 897997
2 | Lantai keramik 50x50 R. Dapur Spark Broze milan Habitat | m2 | 0 | 148675 | 0
3 | Granit Tile 60x60 , R. utama, R.tidur, R.duduk ex. Topaz Indogress | m2 | 49.089 | 231400 | 11359194.6
| Lantai keramik 40X40 R. tidur pembantu ( Ex. Hercules ) | m2 | 0 |  | 0
4 | Lantai keramik KM /WC Lantai Dasar 50x50 (Spark Sand Habitat) ; 2 KM | m2 | 5.334 | 148675 | 793026.2057
1 | Lantai keramik KM /WC pembantu 25x25 (Texere Beige ex.KIA) | m2 |  |  | 0
5 | Lantai keramik KM /WC Lantai Atas 50x50 (Spark Sand Habitat) | m2 |  |  | 0
2 | Lantai keramik KM /WC UTAMA Lt.2 60x60 ( Regal Grey GMR 82 MATT Ex. Niro ) | m2 | 5.25 |  | 0
6 | Lantai keramik Dapur 40x40 ( Ex. Hercules ) | m2 |  |  | 0
3 | Granit Tile 60x60 Topaz, Tangga ex. Indogress | m2 | 12.6 | 288400 | 3633840
7 | Plin 10x50 cm (Topaz) | m1 | 33.485 | 93575 | 3133358.875
4 | Plin 10x40 cm ( Ex. Hercules ) | M' |  |  | 0
8 | Plint 10x50 cm (Spark Bronze exmilan) | m1 | 7.81 | 71250 | 556462.5
5 | Step nosing | m1 | 0 |  | 0
9 | Fin. Tangga Wood plastic Composite ex.Conwod | m2 | 0 |  | 0
6 | Rabat beton + Koral sikat ex. Batu alor pd carport incld. kansteen pembatas Carport |  |  |  | 0
| incld. Accs (pemasangan tali air, keramik Spark Sand ex.Habitat dan accs) | m2 | 18.241 | 282700 | 5156730.7
25530609.8806
VI | PEK. FINISHING DINDING
Keramik Dinding
1 | KM / WC Lt. Dasar 25x50 ( Spark spark sand ex.Milan Habitat ) ; 2 KM | M2 | 25.086 | 210300 | 5275585.8
| Aksen Belakang Shower ukr. 30x30 ( muzeda 30mztr27 ) | M2 |  |  | 0
| KM / WC Lt. Atas 25x50 ( Spark Sand Habitat ) | M2 |  |  | 0
2 | Aksen Belakang Shower 25x50 (Spark Bronz ex.Milan Habitat) ; 2 KM | M2 | 2.214 | 210300 | 465604.2
| KM / WC Lt.2 UTAMA. 25x50 smp plafond | M2 |  |  | 0
| Aksen Belakang Shower ukr. 25x50 (Spark Line Bronze) | M' |  |  | 0
| KM / WC pembantu 25x40 tinggi 280 cm (Liverpool Beige ex.KIA) | M2 |  |  | 0
3 | Dinding Ruang Dapur 30x60 Gold W63730 Dmodular Mosaic Ex' Roman | M2 | 1.62 | 231400 | 374868
4 | Meja Dapur Homogenus Tile 60x60 GMA 28 Ex' Niro Granit | M2 | 0.99 | 231400 | 229086
| Meja Washtafel Granite Black Nero Absolute Utuh | Pcs | 2 |  | 0
6345144
VII | PEK. PLAFOND
1 | Plafond Gypsum t. 9mm + rangka metal furing ex, elephant 9mm | M2 | 61.611 | 74800 | 4608502.8
2 | List Cornice | M' | 84.97 | 16625 | 1412626.25
| Cornice Gypsum Luar 4x4 cm | M' |  |  | 0
| Plafond Calsiboard t. 4mm rk. Hollow | M2 |  |  | 0
3 | Finishing Beton Exposed | M2 | 6.6 | 64000 | 422400
4 | Main hole pada plafon Km / wc + kaca es tbl. 6 mm | bh | 1 | 365750 | 365750
| Pekerjaan Plafond drop gypsum pada Ruang tamu depan h. 100cm + cat | m1 |  |  | 0
6809279.05
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN
1 | Pas.Bata Ringan Trasraam 1:3 | M2 | 20.55 | 80375 | 1651706.25
2 | Pas.Bata Ringan 1:5 | M2 | 257.9962 | 76475 | 19730259.395
3 | Plester dan Acian Dinding Konvensional ( Pasir : Semen ) | M2 | 386.7194 | 61350 | 23725235.19
45107200.835
IX | PEK.ATAP
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil | M2 | 47.52 | 104250 | 4953960
2 | Pasangan Atap Genteng beton flat | M2 | 47.52 | 76800 | 3649536
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka ex.elephant | M' | 21.75 | 46650 | 1014637.5
4 | Flashing | M' | 10.1 | 44900 | 453490
5 | Genteng Nok | M' | 5.15 | 52500 | 270375
6 | Genting tepi | M' | 0 |  | 0
10341998.5
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 | Kusen Pintu Kayu :
- | Kusen Kayu 6x15 oven | M3 | 0.1116 | 7125000 | 795150
- | Daun Pintu Utama | unit | 1 | 1306250 | 1306250
- | Daun Pintu Kamar | unit | 4 | 831250 | 3325000
- | Daun Pintu KM / WC | unit | 2 | 641250 | 1282500
| Daun Pintu Ruang Service : |  |  |  | 0
| - Daun Pintu km/ wc Pembantu | unit |  |  | 0
| - Daun Pintu Km Pembantu | unit |  |  | 0
- | Boven Kayu | unit |  |  | 0
- | Daun Pintu Dapur | unit | 1 | 688750 | 688750
0
2 | Kusen Allumunium ( include) | Ls | 1 | 22954185 | 22954185
- | PJ1 |  |  |  | 0
- | P2 |  |  |  | 0
- | P3 |  |  |  | 0
- | J1 |  |  |  | 0
- | J2 |  |  |  | 0
- | J3 |  |  |  | 0
- | J4 |  |  |  | 0
- | J5 |  |  |  | 0
- | J6 |  |  |  | 0
- | BV1 |  |  |  | 0
0
4 | Kunci,Engsel+handle |  |  |  | 0
- | Pintu dan jendela Kayu |  |  |  | 0
- | Kunci Pintu Utama + accs | bh | 1 | 841600 | 841600
- | Kunci Pintu KM/WC & Ruang Tidur | bh | 7 | 346750 | 2427250
- | Kunci Pintu Ruang Service ( Pintu km/ wc service & gudang ) + Accs | bh |  |  | 0
- | Engsel Daun Pintu | psg | 11 | 36100 | 397100
- | Casement Bv | psg |  |  | 0
- | Springknip jendela | bh |  |  | 0
- | Grendel tanam | set |  |  | 0
34017785
XI | PEK.PENGECATAN
1 | Cat Dinding Dalam ex. Mowilex | M2 | 323.531 | 15200 | 4917671.2
2 | Cat Dinding Luar ex. Mowilex | M2 | 63.1884 | 22950 | 1450173.78
3 | Cat Beton Exposed canopy | M2 | 6.6 | 33250 | 219450
4 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) | M2 | 61.611 | 15200 | 936487.2
5 | Cat Listplank Kayu + GRC | M' | 21.75 | 28025 | 609543.75
6 | Cat Genting Nok | M' | 5.15 | 16625 | 85618.75
7 | Cat Kusen Kayu | M2 | 3.375 | 61750 | 208406.25
8 | Cat Daun Pintu dan daun Jendela | M2 | 29.155 | 61750 | 1800321.25
10227672.18
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN
1 | KM/WC:
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs ex.toto CW 421 J | BH | 2 | 2807250 | 5614500
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs ex.toto CW 914 J | BH |  |  | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs (incld. kaca cermin) ex.toto LW 647 CJ | BH | 0 |  | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs (incld. kaca cermin) ex.toto LW 236 CJ | BH | 1 | 2417975 | 2417975
- | Kran dinding | BH |  |  | 0
- | Shower set ex.toto tx 432 SD | BH |  |  | 0
- | Shower set ex toto 423 SBZ | BH | 1 | 1564400 | 1564400
- | Shower set ex toto 432 SBZ | BH | 1 | 1564400 | 1564400
- | Tempat Sabun TX 2BV1 | BH | 2 | 109250 | 218500
- | Jet Spray u/ closet ex.toto TX 403 SW | BH | 2 | 213750 | 427500
2 | Dapur
- | Kicthen Sink + accs | BH | 1 | 414675 | 414675
3 | Kran Taman (Carport) | BH | 2 | 273125 | 546250
| Shower Screen 60x250cm | bh |  |  | 0
4 | Floor Drain TX 1 BN | BH | 2 | 281200 | 562400
5 | Roof Drain model payung Stanless steel | BH | 2 | 261250 | 522500
6 | Instalasi Air Bersih:
- | 1/2" | M' | 28 | 16050 | 449400
- | 3/4" | M' | 45 | 18300 | 823500
- | Instalasi air panas | ttk | 2 | 246350 | 492700
7 | Instalasi Air Kotor: dan air hujan
- | 3" | M' | 12 | 45550 | 546600
- | 4" (buangan s/d saluran kota) | M' | 44 | 66300 | 2917200
- | Clen Out 4" | BH | 1 | 92625 | 92625
- | Bak Kontrol | BH | 3 | 199500 | 598500
- | Bak Meter air + tutup besi plat + accs | BH | 1 | 1562500 | 1562500
- | Pipa Anti Rayap | M' | 30 | 52250 | 1567500
22903625
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK
- accs. Listrik ex. Panasonic
1 | Instalasi Titik Lampu (incld. Fiting) | TTK | 11 | 227050 | 2497550
2 | Instalasi Stop Kontak | TTK | 10 | 197600 | 1976000
3 | Inastalasi Lampu Taman | BH | 2 | 211850 | 423700
4 | Instalasi Telepon incld outlet telp. | TTK | 1 | 249375 | 249375
5 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) | TTK | 1 | 249375 | 249375
6 | Instalasi water heater (incl. stop kontak air panas, + accs) | TTK | 1 | 246350 | 246350
7 | Instalasi Stop Kontak AC | TTK | 4 | 242250 | 969000
8 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) | TTK | 1 | 723200 | 723200
9 | Saklar Single | BH | 6 | 22600 | 135600
10 | Saklar Ganda | BH | 5 | 33250 | 166250
11 | Saklar Hotel | BH | 0 |  | 0
11 | Saklar Hotel | Bh | 2 | 44650 | 89300
12 | Stop Kontak Biasa | BH | 10 | 23750 | 237500
13 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB | Lot | 1 | 807500 | 807500
14 | Grounding Kabel BC 6mm | Lot | 1 | 349125 | 349125
15 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB ex. Schneider) | unit | 1 | 947625 | 947625
10067450
XIV | PEK. LAIN - LAIN dan TAMPAK MUKA
1 | Septictank dan rembesan ( BIO TANK, Uk. 0.90 x 0.90 x 1.25 ) | unit | 1 | 2468800 | 2468800
2 | Pekerjaan Resapan ukr. 100x100x250cm (sesuai gbr + accs) | unit | 0 |  | 0
3 | Ralling Tangga | m1 | 0 |  | 0
4 | Ralling Balkon | m1 | 0 |  | 0
5 | Water Proofing type Coating pada dak talang | m2 | 0 |  | 0
2 | Finishing Ornamen Tampak | Ls | 1 | 3445015.2 | 3445015.2
3 | Varias Lisplang GRC | m1 |  |  | 0
4 | Profilan pada Elevasi +3.6 dan +7.0 | m1 |  |  | 0
5 | Profil Architrave Keliling Kusen | m1 |  |  | 0
3 | Dudukan Tempat sampah dan nomor rumah | Ls | 1 | 607500 | 607500
4 | Railing tangga | M1 | 4.5 | 548625 | 2468812.5
5 | Pekerjaan Resapan ukr. 100x100x250cm (sesuai gbr + accs) | Ls | 1 | 1246875 | 1246875
6 | Water Proofing type Coating pada dak talang | m2 | 10.2829 | 72300 | 743453.67
7 | Roof drain | bh | 5 | 261250 | 1306250
8 | Plafond Overstek | m2 | 11.49 | 92000 | 1057080
9 | Genteng nok samping | m1 | 6.75 | 52500 | 354375
10 | Water Proofing type Coating Kamar mandi atas | m2 | 2.8087 | 72300 | 203072.625
13901233.995
XV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING
1 | Plester dinding samping kiri (plester aci + aquaproof) | m2 | 55.81 | 96750 | 5399617.5
2 | Plester dinding samping kanan (plester aci + aquaproof) | m2 | 41.544 | 96750 | 4019382
3 | Plester dinding belakang (pagar) | m2 | 18 | 59350 | 1068300
10487299.5
| Serpong; |  |  | Total | 255841917.7525
|  |  |  | jasa 10 % | 25584191.7753
| PT. Mitra Giri Ratna Mulya |  |  | Sub Total | 281426109.5278
|  |  |  | PPN 10 % | 28142610.9528
|  |  |  | GrandTotal | 309568720.4806
Mitro Sujarmo
Direktur

## REKAP (hidden)
pt. MITRA GIRI RATNAMULYA | [5 empty] | No. PROYEK |  |  | REKAPITULASI PROGRES MINGGUAN
Almt. JL. Cemara Raya Blok B. I No. 11 BSD | [8 empty] | PERIODE :
Tangerang Banten Jabar.
NAMA PROYEK |  | PEMBANGUNAN RUMAH |  |  |  | NO. SPK |  | 127/SBM/1/35.26.1/V/18
TYPE CASPIAN
PEMILIK |  | PT SINAR BAHANA MULYA |  |  |  | LOKASI |  |  | AA15 |  | NO. | 02A
No. | URAIAN PEKERJAAN |  |  |  |  | PROGRES |  |  |  | KEMAJUAN |  | PRESTASI MINGGU INI
[6 empty] | MINGGU LALU |  |  |  | BOBOT
[6 empty] | PROSEN |  |  | BOBOT | (%) |  | PROSEN | BOBOT
REKAPITULASI PROGRES
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
II | PEK. GALIAN |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
III | PEK.PONDASI: |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VI | PEK. FINISHING DINDING |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF!
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
IX | PEK.ATAP: |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
XIV | PEK. LAIN-LAIN & TAMPAK MUKA |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
XV | PEK. PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | Jumlah Total | #REF! | (%) |  |  |  | #REF! |  | (%) | 0 | #REF!
Catatan :
LAPORAN
TAGIHAN KE
TANGGAL :
#REF!

## FINAL (hidden)
PT. MITRA GIRI RATNA MULYA | [8 empty] | No. PROYEK |  |  | LAPORAN PROGRES LAPANGAN
Jl. Cemara Raya Blok B1 no.1 Sektor 1.1 BSD | [11 empty] | PERIODE :
Tangerang Banten
NAMA PROYEK |  | PEMBANGUNAN RUMAH | [6 empty] | NO. SPK |  | 127/SBM/1/35.26.1/V/18
Type CASPIAN
PEMILIK |  | PT SINAR BAHANA MULYA | [6 empty] | LOKASI | [5 empty] | NO.
[11 empty] | AA15 | [5 empty] | 02A
No. | TIPE RUMAH | [5 empty] | REKAPITULASI |  |  | BOBOT |  |  |  | KEMAJUAN |  |  |  | BOBOT
[5 empty] | LOKASI |  | PROGRES |  |  | MINGGU LALU |  |  |  | BOBOT |  |  |  | MINGGU INI
[7 empty] | ( % ) |  |  | ( % ) |  |  |  | ( % ) |  |  |  | (%)
1 | TYPE CASPIAN (71/84) |  |  |  | AA15 NO. 02A |  | #REF! | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | Total |  |  | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
FUNGSI | [5 empty] | CATATAN :
LAPORAN
TAGIHAN KE
TANGGAL :
DIBUAT OLEH : |  |  | DISETUJUI OLEH : |  | DIBUAT OLEH : |  |  | DIPERIKSA OLEH : | [7 empty] | DISETUJUI OLEH :
PT. MGRM |  |  | PT. SINAR BAHANA M |  |  |  |  | PT SINAR BAHANA MULYA | [7 empty] | PT SINAR BAHANA MULYA
Mitro Sujarmo
|  |  | Koordinator QS |  |  |  |  | Pengawas Sipil |  | Pengawas Plumbing |  |  | Pengawas Elektrikal |  |  | Site Engineer |  | Koordinator. Konstruksi
Tgl. : |  |  | Tgl. : |  |  |  |  | Tgl. : |  | Tgl. : |  |  | Tgl. : |  |  | Tgl. : |  | Tgl. :
0

## schedule 3m (hidden)
Kontraktor: PT. MITRA GIRI RATNA MULYA
Alamat: Jl. Cemara Raya Blok B1 no.1 Sektor 1.1 BSD Tangerang
SCHEDULE PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
Type CASPIAN; Blok BB5 No. 25
PERUMAHAN CITRAGRAN - CIBUBUR
No | Uraian Pekerjaan | Bobot | JANUARI |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL
|  | % | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
100
1 | Pek. Persiapan | #REF! | #REF! | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097
2 | Pek. Galian | #REF! | JANUARI 2: #REF!; JANUARI 3: 0.616; JANUARI 4: 0.616
3 | Pek. Pondasi | #REF! | JANUARI 3: #REF!; JANUARI 4: 1.046; FEBRUARI 1: 1.046; FEBRUARI 2: 1.046
4 | Pek. Struktur | #REF! | JANUARI 4: #REF!; FEBRUARI 1: 3.2597; FEBRUARI 2: 3.2597; FEBRUARI 3: 3.2597; FEBRUARI 4: 3.2597 | 75
5 | Pek. Sanitasi & Saluran | #REF! | JANUARI 3: #REF!; JANUARI 4: 1.79; MARET 3: 1.79; MARET 4: 1.79; APRIL 1: 1.79
6 | Pek. Pasang bata & Plester | #REF! | FEBRUARI 1: #REF!; FEBRUARI 2: 2.938; FEBRUARI 3: 2.938; FEBRUARI 4: 2.938; MARET 1: 2.938; MARET 2: 2.938
7 | Pek. Instalasi Listrik | #REF! | JANUARI 3: #REF!; FEBRUARI 3: 0.98; MARET 4: 0.98; APRIL 1: 0.98
8 | Pek. Finishing Dinding | #REF! | MARET 1: 0.827; MARET 2: #REF!; MARET 3: 0.827 | 50
9 | Pek. Atap | #REF! | FEBRUARI 2: 1.01; FEBRUARI 3: #REF!; FEBRUARI 4: 1.01; MARET 1: 1.01
10 | Pek. Plafond | #REF! | FEBRUARI 4: 0.887; MARET 1: #REF!; MARET 2: 0.887
11 | Pek. Finishing Lantai | #REF! | MARET 1: #REF!; MARET 2: 2.49; MARET 3: 2.49; MARET 4: 2.49
12 | Pek. Pengecatan | #REF! | FEBRUARI 2: 0.8; FEBRUARI 3: 0.8; MARET 3: 0.8; MARET 4: 0.8; APRIL 1: 0.8 | 25
13 | Pek. Pintu & Jendela | #REF! | FEBRUARI 1: 2.22; FEBRUARI 2: 2.22; MARET 2: 2.22; MARET 3: 2.22; MARET 4: 2.22; APRIL 1: 2.22
14 | Pek. Lain-Lain & Tampak Muka | #REF! | FEBRUARI 3: #REF!; FEBRUARI 4: 1.088; MARET 3: 1.089; MARET 4: 1.089; APRIL 1: 1.089
15 | Pek. Plester Dinding Samping | #REF! | FEBRUARI 3: 1.024; FEBRUARI 4: 1.024; MARET 1: 1.024; MARET 2: 1.024 | 0
| Jumlah | #REF!
| Rencana prestasi |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11.3707 | #REF! | 10.3037 | #REF! | #REF! | 9.313 | 9.466 | 6.976
Realisasi
| Komulatif Rencana |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Reaslisasi
Dimulai 8 Januari 2018 s/d 8 April 2018
PT. MITRAGIRI RATNAMULYA
MITRO SUJARMO

## schedule 8m (hidden)
Kontraktor: PT. MITRA GIRI RATNA MULYA
Alamat: Jl. Cemara Raya Blok B1 no.1 Sektor 1.1 BSD Tangerang
SCHEDULE PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
Type CASPIAN; Blok AA15 No. 02A
SPK: | 127/SBM/1/35.26.1/V/18
PERUMAHAN CITRAGRAN - CIBUBUR
No | Uraian Pekerjaan | Bobot | MEI |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER |  |  |  | 2019-01-01
|  | % | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
100
1 | Pek. Persiapan | #REF! | #REF! | 0.04 | LIBUR LEBARAN | LIBUR LEBARAN | LIBUR LEBARAN | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2 | Pek. Galian | #REF! | MEI 4: #REF!; JUNI 4: 0.37; JULI 1: 0.37; JULI 2: 0.37; JULI 3: 0.37
3 | Pek. Pondasi | #REF! | JULI 1: #REF!; JULI 2: 0.84; JULI 3: 0.84; JULI 4: 0.84; AGUSTUS 1: 0.84
4 | Pek. Struktur | #REF! | JULI 1: #REF!; JULI 2: 1.36; JULI 3: 1.36; JULI 4: 1.36; AGUSTUS 1: 1.36; AGUSTUS 2: 1.36; AGUSTUS 3: 1.36; AGUSTUS 4: 1.36; SEPTEMBER 1: 1.36; SEPTEMBER 2: 1.36; SEPTEMBER 3: 1.36; SEPTEMBER 4: 1.36 | 75
5 | Pek. Sanitasi & Saluran | #REF! | JULI 2: 0.96133; JULI 3: 0.96; JULI 4: 0.96; DESEMBER 1: 0.96; DESEMBER 2: 0.96; DESEMBER 3: 0.96; DESEMBER 4: 0.96; 2019-01-01 1: 0.96; 2019-01-01 2: 0.96
6 | Pek. Pasang bata & Plester | #REF! | AGUSTUS 1: #REF!; AGUSTUS 2: 1.47; AGUSTUS 3: 1.47; AGUSTUS 4: 1.47; SEPTEMBER 1: 1.47; SEPTEMBER 2: 1.47; SEPTEMBER 3: 1.47; SEPTEMBER 4: 1.47; OKTOBER 1: 1.47; OKTOBER 2: 1.47; OKTOBER 3: 1.47; OKTOBER 4: 1.47
7 | Pek. Instalasi Listrik | #REF! | JULI 1: #REF!; AGUSTUS 4: 0.49; SEPTEMBER 3: 0.49; SEPTEMBER 4: 0.49; DESEMBER 3: 0.49; DESEMBER 4: 0.49; 2019-01-01 1: 0.49; 2019-01-01 2: 0.49
8 | Pek. Finishing Dinding | #REF! | OKTOBER 4: 0.35; NOVEMBER 1: 0.35; NOVEMBER 2: 0.35; NOVEMBER 3: 0.35; NOVEMBER 4: 0.35; DESEMBER 1: 0.3; DESEMBER 2: 0.35; DESEMBER 3: 0.35 | 50
9 | Pek. Atap | #REF! | OKTOBER 1: 0.51; OKTOBER 2: 0.51; OKTOBER 3: 0.51; OKTOBER 4: 0.51; NOVEMBER 1: 0.51; NOVEMBER 2: 0.51; NOVEMBER 3: 0.51; NOVEMBER 4: 0.51
10 | Pek. Plafond | #REF! | OKTOBER 4: 0.44; NOVEMBER 1: 0.44; NOVEMBER 2: 0.44; NOVEMBER 3: 0.44; NOVEMBER 4: 0.44; DESEMBER 1: 0.44
11 | Pek. Finishing Lantai | #REF! | NOVEMBER 3: 1.426; NOVEMBER 4: 1.426; DESEMBER 1: 1.426; DESEMBER 2: 1.426; DESEMBER 3: 1.426; DESEMBER 4: 1.426; 2019-01-01 1: 1.426
12 | Pek. Pengecatan | #REF! | SEPTEMBER 4: 0.5; NOVEMBER 4: 0.5; DESEMBER 1: 0.5; DESEMBER 2: 0.5; DESEMBER 3: 0.5; DESEMBER 4: 0.5; 2019-01-01 1: 0.5; 2019-01-01 2: 0.5 | 25
13 | Pek. Pintu & Jendela | #REF! | NOVEMBER 1: 1.33; NOVEMBER 2: 1.33; NOVEMBER 3: 1.33; NOVEMBER 4: 1.33; DESEMBER 1: 1.33; DESEMBER 2: 1.33; DESEMBER 3: 1.33; DESEMBER 4: 1.33; 2019-01-01 1: 1.33; 2019-01-01 2: 1.33
14 | Pek. Lain-Lain & Tampak Muka | #REF! | JULI 3: #REF!; JULI 4: 0.68; OKTOBER 2: 0.68; NOVEMBER 4: 0.68; DESEMBER 1: 0.68; DESEMBER 4: 0.68; 2019-01-01 1: 0.68; 2019-01-01 2: 0.68
15 | Pek. Plester Dinding Samping | #REF! | OKTOBER 3: #REF!; OKTOBER 4: 0.51; NOVEMBER 1: 0.51; NOVEMBER 2: 0.51; NOVEMBER 3: 0.51; NOVEMBER 4: 0.51; DESEMBER 1: 0.51; DESEMBER 2: 0.51 | 0
| Jumlah | #REF!
| Rencana prestasi |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.41 | #REF! | 3.5713 | #REF! | 3.88 | #REF! | 2.87 | 2.87 | 3.36 | 2.87 | 2.87 | 3.36 | 3.86 | 2.02 | 2.7 | #REF! | 3.32 | 3.18 | 3.18 | 4.606 | 5.786 | 6.186 | 5.116 | 5.096 | 5.426 | 5.426 | 4
Realisasi
| Komulatif Rencana |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Reaslisasi
[6 empty] | SPK: | Dimulai 16 Mei 2018 s/d 16 Januari 2019
PT. MITRAGIRI RATNAMULYA
MITRO SUJARMO

## Perhit ars
|  | Q | x | P | x | L | x | T | x | Keterangan | = | TOTAL | Satuan
Pondasi
|  | 0.6 | x | 33.265 | x | 0.25 | x | 0.6 | x | P1 ( POT.1) | = | 8.4826
|  | 0.6 | x | 13.57 | x | 0.25 | x | 0.6 | x | P2 (POT.2) | = | 3.4604
|  | 0.4 | x | 12.253 | x | 0.25 | x | 0.4 | x | P3 (POT.3) | = | 1.5929
|  | Q: Total |  | = | 13.5358 | m3
|  | Q | x | P | x | L | x | T | x | Keterangan | = | TOTAL | Satuan
Rolag
Rollag 20 cm saja |  | 1 | x | 12.9 | x | 0.2 | x | 0.2 | x | Rolag Bata | = | 2.58 | m3
|  | Total Q: Total |  | = | 2.58 | m3
Sloof
|  | 1 | x | 12.253 | x | 0.15 | x | 0.2 | x | S1 (15x20) | = | 0.36759 | m³
|  | 1 | x | 46.835 | x | 0.15 | x | 0.25 | x | S2 (15x25) | = | 1.7563 | m³
|  | Total Q: Total |  | = | 2.1239 | m3
Kolom
LT 1 |  | 3.2 | x | 8 | x | 0.1 | x | 0.1 | x | KP(10x10) | = | 0.256 | m³
LT 1 |  | 3.2 | x | 2 | x | 0.1 | x | 0.15 | x | K1(10x15) | = | 0.096 | m³
LT 1 |  | 3.2 | x | 3 | x | 0.1 | x | 0.1 | x | K1A(10x15) | = | 0.096 | m³
LT 1 |  | 3.2 | x | 9 | x | 0.1 | x | 0.2 | x | K2(10x20) | = | 0.576 | m³
LT 1 |  | 4.2 | x | 2 | x | 0.1 | x | 0.25 | x | K3(10x25) | = | 0.21 | m³
LT 2 |  | 2.4 | x | 3 | x | 0.1 | x | 0.1 | x | KP(10x10) | = | 0.072 | m³
LT 2 |  | 3.2 | x | 3 | x | 0.1 | x | 0.1 | x | KP(10x10) | = | 0.096 | m³
LT 2 |  | 3.2 | x | 13 | x | 0.1 | x | 0.1 | x | K1A(10x10) | = | 0.416 | m³
|  | Total Q: Total |  | = | 1.818 | m3
Plat Setempat
|  | 0.2 | x | 1 | x | 1.5 | x | 1.5 | x | TP1 (80x80) | = | 0.45 | m³
[11 empty] | = | 0 | m³
|  | Total Q: Total |  | = | 0.45 | m3
Balok
|  | 1 | x | 25.49 | x | 0.15 | x | 0.08 | x | B1 (15x20) | = | 0.30588 | m³ |  | 0.12
|  | 1 | x | 34.46 | x | 0.15 | x | 0.13 | x | B2 (15x25) | = | 0.67197 | m³ | tinggi balok dikurangi plat 12 cm
|  | 1 | x | 6.015 | x | 0.15 | x | 0.13 | x | B2A (15x25) | = | 0.11729 | m³
|  | 1 | x | 1.3 | x | 0.15 | x | 0.13 | x | B2K (15x25) | = | 0.02535 | m³
|  | 1 | x | 0 | x | 0.15 | x | 0.18 | x | B3 (15x30) | = | 0 | m³
|  | 1 | x | 9 | x | 0.15 | x | 0.18 | x | B3A (15x30) | = | 0.243 | m³
|  | Total Q: Total |  | = | 1.3635 | m3
Ring Balok
|  | 1 | x | 16.858 | x | 0.15 | x | 0.2 | x | RB1 (15x20) | = | 0.50574 | m³
|  | 1 | x | 17.265 | x | 0.15 | x | 0.25 | x | RB 2(15x25) | = | 0.64744 | m³
|  | 4 | x | 3.8 | x | 0.15 | x | 0.2 | x | RB1 Sopi-sopi(15x20) | = | 0.456 | m³
|  | 1 | x | 13.94 | x | 0.1 | x | 0.15 | x | latai | = | 0.2091 | m³
|  | Total Q: Total |  | = | 1.8183 | m3
Plat Beton
|  | 1 | x | 0.12 | x | 23.2035 | x | 1 | x | Plat lantai elev.+3,25 | = | 2.7844
|  | 1 | x | 0.1 | x | 11.3333 | x | 1 | x | Plat lantai elev.+6,5 talang | = | 1.1333
|  | 1 | x | 0.1 | x | 0 | x | 1 | x |  | = | 0
|  | Total Q: Total |  | = | 3.9178 | m3
Canopy
|  | 1 | x | 0.12 | x | 1.1 | x | 3 | x |  | = | 0.396
|  | 1 | x | 0.12 | x | 1.75 | x | 0.4 | x |  | = | 0.084
|  | 1 | x | 0.12 | x | 1.25 | x | 1.25 | x |  | = | 0.1875
|  | Total Q: Total |  | = | 0.6675 | m3
Plat Tangga
|  | 17 | x | 0.12 | x | 0.314 | x | 0.925 | x |  | = | 0.59252
|  | 17 | x | 0.0285 | x | 1 | x | 0.925 | x |  | = | 0.22408
|  | Total Q: Total |  | = | 0.8166 | m3
Pasangan Bata | [15 empty] | plesteran |  |  | cat luar |  |  | dinding batas kavling
Lantai 1
Vertikal
|  | 1 | x | 7.435 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding kiri as D | = | 23.792 |  |  |  | 1 | 23.792 |  |  |  |  | 1 | 23.792
|  | 1 | x | 2.742 | x | 3 | x | 1 |  | dinding kiri (pagar) as D | = | 8.226 |  |  |  | 1 | 8.226 |  | 1 | 8.226 |  | 1 | 8.226
|  | 1 | x | 1.83 | x | 3 | x | 1 |  | dinding as C, KM | = | 5.49 |  |  |  | 1 | 5.49 |  |  |  |  | 1 | 5.49
|  | 1 | x | 5.605 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as B | = | 17.936 |  |  |  | 2 | 35.872 |  |  |  |  | 1 | 17.936
|  | 1 | x | 0.8 | x | -2.5 | x | 1 |  | openingan KM | = | -2 |  |  |  | 2 | -4
|  | 1 | x | 0.9 | x | -2.4 | x | 1 |  | openingan p1 | = | -2.16 |  |  |  | 2 | -4.32
|  | 1 | x | 6.285 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding kanan as A | = | 20.112 |  |  |  | 1 | 20.112
|  | 1 | x | 3.511 | x | 3 | x | 1 |  | dinding kanan(pagar) as A | = | 10.533 |  |  |  | 1 | 10.533
|  | 1 | x | 3.3 | x | 0.4 | x | 1 |  | pagar kanan | = | 1.32 |  |  |  | 1 | 1.32 |  | 1 | 1.32 |  | 1 | 1.32
|  | 1 | x | 3.65 | x | 0.4 | x | 1 |  | pagar kiri | = | 1.46 |  |  |  | 1 | 1.46 |  | 1 | 1.46 |  | 1 | 1.46
[10 empty] | sub total |  | 84.709 |  |  |  |  | 98.485
Horizontal
|  | 1 | x | 3 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as 2 | = | 9.6 |  |  |  | 2 | 19.2 |  | 0.5 | 9.6
|  | 1 | x | 1.6 | x | -2.5 | x | 1 |  | openingan PJ1 | = | -4 |  |  |  | 2 | -8 |  | 1 | -8
|  | 1 | x | 1.5 | x | -2.5 | x | 1 |  | openingan J1 | = | -3.75 |  |  |  | 2 | -7.5 |  | 1 | -7.5
|  | 1 | x | 3 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as 3 | = | 9.6 |  |  |  | 2 | 19.2
|  | 1 | x | 3 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as 4 | = | 9.6 |  |  |  | 2 | 19.2
|  | 1 | x | 3 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as 5 | = | 9.6 |  |  |  | 1 | 9.6
|  | 1 | x | 0.9 | x | -2.4 | x | 1 |  | openingan p1 as 5 | = | -2.16 |  |  |  | 2 | -4.32
|  | 1 | x | 3 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as 6 | = | 9.6 |  |  |  | 2 | 19.2
|  | 1 | x | 3 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as 7 | = | 9.6 |  |  |  | 2 | 19.2
|  | 1 | x | 6 | x | 3 | x | 1 |  | dinding pagar blkg | = | 18 |  |  |  | 1 | 18 |  | 1 | 18
|  | 1 | x | 0.9 | x | -2.5 | x | 1 |  | openingan Ps | = | -2.25 |  |  |  | 2 | -4.5
|  | 2 | x | 0.8 | x | -1.4 | x | 1 |  | openingan J2 | = | -2.24 |  |  |  | 2 | -4.48 |  | 1 | -4.48
|  | 1 | x | 0.6 | x | 1.3 | x | 1 |  | meja dapur | = | 0.78 |  |  |  | 2 | 1.56
[10 empty] | sub total |  | 61.98 |  |  |  |  | 96.36
Lantai 2
Vertikal
|  | 1 | x | 7.435 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as D | = | 23.792 |  |  |  | 1 | 23.792 |  |  |  |  | 1 | 23.792
|  | 1 | x | 1.605 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as KM | = | 5.136 |  |  |  | 1 | 5.136
|  | 1 | x | 5.605 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as B | = | 17.936 |  |  |  | 2 | 35.872
|  | 1 | x | 6.285 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as A | = | 20.112 |  |  |  | 1 | 20.112
|  | 1 | x | 1 | x | 8.6 | x | 2 |  | Dinding sopi sopi | = | 17.2 |  |  |  | 1 | 17.2 |  | 1 | 17.2 |  | 1 | 17.2
|  | 1 | x | 0.8 | x | -1.4 | x | 1 |  | openingan J2 | = | -1.12 |  |  |  | 2 | -2.24
[10 empty] | sub total |  | 83.056 |  |  |  |  | 99.872
Horizontal
|  | 1 | x | 3 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding depan as 2 | = | 9.6 |  |  |  | 2 | 19.2 |  | 0.5 | 9.6
|  | 1 | x | 3 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as 3 | = | 9.6 |  |  |  | 2 | 19.2
|  | 2 | x | 1.62 | x | -2.37 | x | 1 |  | openingan J3 | = | -7.6788 |  |  |  | 2 | -15.3576 |  | 1 | -15.3576
|  | 1 | x | 0.9 | x | -2.4 | x | 1 |  | openingan P1 as4 | = | -2.16 |  |  |  | 2 | -4.32 |  | 1 | -4.32
|  | 1 | x | 3 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as 4 | = | 9.6 |  |  |  | 2 | 19.2 |  | 0.5 | 9.6
|  | 1 | x | 0.9 | x | -2.4 | x | 1 |  | openingan p1 as5 | = | -2.16 |  |  |  | 2 | -4.32
|  | 1 | x | 0.8 | x | -2.4 | x | 1 |  | openingan p2 as5 | = | -1.92 |  |  |  | 2 | -3.84
|  | 1 | x | 6 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as 5 | = | 19.2 |  |  |  | 2 | 38.4 |  | 0.5 | 19.2
|  | 1 | x | 1.75 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as 6 KM | = | 5.6 |  |  |  | 1 | 5.6
|  | 1 | x | 3 | x | 3.2 | x | 1 |  | dinding as 7 | = | 9.6 |  |  |  | 2 | 19.2 |  | 0.5 | 9.6
|  | 1 | x | 0.8 | x | -0.6 | x | 1 |  | openingan BV1 | = | -0.48 |  |  |  | 2 | -0.96 |  | 1 | -0.96
[10 empty] | sub total |  | 48.8012 |  |  |  |  | 92.0024
|  | Total Q: Total |  | = | 278.5462 | m3 |  |  |  | 386.7194 | m2 |  | 63.1884 | m2 |  | 99.216 | m2
69.8425
129
41.58
11
LUAS MARKETING
Lantai 1
|  | 1.1 | x | 3.5 | x | 1 |  |  |  | KM. Pembnt | = | 3.85
|  | 4.5 | x | 10.5 | x | 1 |  |  |  | R.Kel, R. Makan &dapur | = | 47.25
|  | 2.85 | x | 2 | x | 1 |  |  |  | Kotridor dpn taman | = | 5.7
|  | 3.5 | x | 3.5 | x | 1 |  |  |  | gudang,RT pembnt & selasar | = | 12.25
|  | 5 | x | 4 | x | 1 |  |  |  | Tangga & R.Tamu | = | 20
|  | 3.5 | x | 4 | x | 1 |  |  |  | R. Kerja | = | 14
|  | 2.15 | x | 3.5 | x | 1 |  |  |  | R.Tamu | = | 7.525
|  | 3.5 | x | 5.5 | x | 1 |  |  |  | Garasi | = | 19.25
|  | 1.75 | x | 3.5 | x | 1 |  |  |  | Ruang Cuci | = | 6.125
|  | 1.1 | x | 6 | x | 0.5 |  |  |  | Teras | = | 3.3
|  | 1.5 | x | 4.5 | x | 0.5 |  |  |  | Teras | = | 3.375
142.625
Lantai 2
|  | 2.5 | x | 3.5 | x | 1 |  |  |  | KM.Utama | = | 8.75
|  | 3 | x | 2.5 | x | 1 |  |  |  | R.Ganti | = | 7.5
|  | 4.5 | x | 6.5 | x | 1 |  |  |  | RT Utama | = | 29.25
|  | 5 | x | 2 | x | 1 |  |  |  | Selasar Tangga | = | 10
|  | 4 | x | 3.5 | x | 1 |  |  |  | R. Keluarga | = | 14
|  | 4.25 | x | 3.5 | x | 1 |  |  |  | R.Tidur 3 | = | 14.875
|  | 0.6 | x | 2.5 | x | 1 |  |  |  | R.Tidur 3 | = | 1.5
|  | 2 | x | 2.75 | x | 1 |  |  |  | KM R kel | = | 5.5
|  | 2 | x | 5.25 | x | 1 |  |  |  | R.Tidur 2 | = | 10.5
|  | 1.35 | x | 3.5 | x | 1 |  |  |  | Rtidur 2 | = | 4.725
|  | 7.5 | x | 0.575 | x | 0.5 |  |  |  | DAK Belkg | = | 2.1562
|  | 5 | x | 0.575 | x | 0.5 |  |  |  | DAK Sampg | = | 1.4375
|  | 1.5 | x | 0.5 | x | 0.5 |  |  |  | DAK Sampg | = | 0.375
|  | 2.5 | x | 0.5 | x | 0.5 |  |  |  | DAK Sampg | = | 0.625
|  | 1 | x | 2 | x | 0.5 |  |  |  | DAK Depan | = | 1
|  | 1.5 | x | 2.75 | x | 0.5 |  |  |  | DAK Depan | = | 2.0625
|  | 1 | x | 3 | x | 0.5 |  |  |  | void | = | 1.5
|  | 2.85 | x | 3.55 | x | 1 |  |  |  | void | = | 10.1175
|  | 1.5 | x | 4.5 | x | 1 |  |  |  | void | = | 6.75
132.6238
[10 empty] | Total |  | 275.2488

## galian
VOLUME GALIAN
| ELEV SLF (-) | 0.15 |  |  | PASIR | 0.05 | L. CONC. | 0 |  | MUKA TN (-) | 0.05
P1 | b | h |  | P |  |  | TOTAL m3 |  | LUAS m2
| 0.7 | 1 |  | 33.265 |  |  | 23.2855 |  | 23.2855
| Galian tanah: | 23.2855 | m3
| Urug pasir | 1.1643 | m3
| Lantai keja | 0 | m3
| ELEV SLF (-) | 0.15 |  |  | PASIR | 0.05 | L. CONC. | 0 |  | MUKA TN | 0.05
P2 | b | h |  | P |  |  | TOTAL m3 |  | LUAS m2
| 0.75 | 1 |  | 13.57 |  |  | 10.1775 |  | 10.1775
| Galian tanah: | 10.1775 | m3
| Urug pasir | 0.50888 | m3
| Lantai keja | 0 | m3
| ELEV SLF (-) | 0.15 |  |  | PASIR | 0.05 | L. CONC. | 0 |  | MUKA TN | 0.05
P3 | b | h |  | P |  |  | TOTAL m3 |  | LUAS m2
| 0.5 | 0.8 |  | 12.253 |  |  | 4.9012 |  | 6.1265
| Galian tanah: | 4.9012 | m3
| Urug pasir | 0.30633 | m3
| Lantai keja | 0 | m3
| ELEV SLF (-) | 0.15 |  |  | PASIR | 0.05 | L. CONC. | 0 |  | MUKA TN | 0.05
ROLAG | b | h |  | P |  |  | TOTAL m3 |  | LUAS m2
| 0.3 | 0.35 |  | 12.9 |  |  | 1.3545 |  | 3.87
| Galian tanah: | 1.3545 | m3
| Urug pasir | 0.1935 | m3
| Lantai keja | 0 | m3
| ELEV TP1 (-) | 1 |  |  | PASIR | 0.05 | L. CONC. | 0.05 |  | MUKA TN | 0
TAPAK TP1 | b | h |  | P |  |  | TOTAL m3 |  | LUAS m2
1 | 1.5 | 1.1 |  | 0.8 |  |  | 1.32 |  | 1.2
buah
| Galian tanah: | 1.32 | m3
| Urug pasir | 0.06 | m3
| Lantai keja | 0.06 | m3
TAPAK TP2 | b | h |  | P |  |  | TOTAL m3 |  | LUAS m2
0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
buah
| Galian tanah: | 0 | m3
| Urug pasir | 0 | m3
| Lantai keja | 0 | m3
| luas tanah | 65 |  |  |  | 23.072 |  | sisa galian |  | 18.7988
| luas dasar bgn | 34.11 |  | 0.45 |  | 15.3495
| halaman | 30.89 |  | 0.25 |  | 7.7225

## Sheet1 (hidden)
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANGUNAN RUMAH TINGGAL
PERUMAHAN CITRA GRAN CIBUBUR
TYPE Caspian Lebar 6 m 71/82
NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT. | Vol | Harga | Jumlah
Satuan
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank | M' | 27 | 17300 | 467100
2 | Air dan Listrik kerja | LS | 1 | 630000 | 630000
3 | Gudang/Direksi Keet | LS | 1 | 892500 | 892500
4 | Keamanan + Kebersihan | LS | 1 | 157500 | 157500
5 | Anti Rayap Rumah - Tanah | M2 | 82 | 7350 | 602700
| - Bangunan | M2 | 71 | 5250 | 372750
3122550
II | PEK. GALIAN
1 | Galian Tanah | M3 | 41.0387 | 57750 | 2369984.925
2 | Urugan Tanah Kembali + buang | M3 | 22.2399 | 19250 | 428118.2675
3 | Urugan pasir bawah Pondasi t. 5cm | M3 | 2.233 | 294100 | 656717.9475
4 | Floor lantai dasar 5 cm | M3 | 1.875 | 812700 | 1523812.5
4978633.64
III | PEK.PONDASI
1 | Pondasi Batu kali | M3 | 13.5358 | 560400 | 7585470.726
2 | Pondasi setempat | M3 | 0.45 | 560400 | 252180
3 | Rollag Bata | M3 | 2.58 | 1435800 | 3704364
11542014.726
IV | PEK.STRUKTUR
- Beton K175
1 | Sloof S1( 15 x 25 ) & S2 ( 15 x 20 ) | M3 | 2.1239 | 3102000 | 6588345.555
2 | Kolom Struktur Lt.Dasar | M3 | 0.978 | 4151000 | 4059678
3 | Kolom Praktis Lt.Dasar ( 10 x 10 ) | M3 | 0.256 | 4827500 | 1235840
4 | Balok Lantai Atas | M3 | 1.3635 | 3404000 | 4641328.47
5 | Ring Balok dan Balok Latai | M3 | 1.8183 | 3102000 | 5640296.805
6 | Kolom Struktur Lt.Atas | M3 | 0.416 | 4151000 | 1726816
7 | Kolom Praktis Lt.Atas ( 11 x 11 ) | M3 | 0.168 | 4827500 | 811020
8 | Tangga | M3 | 0.8166 |  | 0
9 | Plat lantai dan dak talang (tb = 12 cm) | M3 | 3.9178 | 3162700 | 12390675.8317
10 | Canopy (tb = 12 cm) | M3 | 0.6675 | 3102000 | 2070585
11 | Meja Dapur | M3 | 0.12 | 3395000 | 407400
39571985.6617
V | PEK. FINISHING LANTAI
1 | Lantai keramik 50x50 R. Teras depan Spark Bronze Ex milan Habitat | m2 | 6.04 | 156500 | 945260
2 | Lantai keramik 50x50 R. Dapur Spark Broze milan Habitat | m2 | 0 |  | 0
3 | Granit Tile 60x60 , R. utama, R.tidur, R.duduk ex. Topaz Indogress | m2 | 49.089 | 243600 | 11958080.4
| Lantai keramik 40X40 R. tidur pembantu ( Ex. Hercules ) | m2 | 0 |  | 0
4 | Lantai keramik KM /WC Lantai Dasar 50x50 (Spark Sand Habitat) ; 2 KM | m2 | 5.334 | 156500 | 834764.427
1 | Lantai keramik KM /WC pembantu 25x25 (Texere Beige ex.KIA) | m2 |  |  | 0
5 | Lantai keramik KM /WC Lantai Atas 50x50 (Spark Sand Habitat) | m2 |  |  | 0
2 | Lantai keramik KM /WC UTAMA Lt.2 60x60 ( Regal Grey GMR 82 MATT Ex. Niro ) | m2 | 5.25 |  | 0
6 | Lantai keramik Dapur 40x40 ( Ex. Hercules ) | m2 |  |  | 0
3 | Granit Tile 60x60 Topaz, Tangga ex. Indogress | m2 | 12.6 | 303600 | 3825360
7 | Plin 10x50 cm (Topaz) | m1 | 33.485 | 98500 | 3298272.5
4 | Plin 10x40 cm ( Ex. Hercules ) | M' |  |  | 0
8 | Plint 10x50 cm (Spark Bronze exmilan) | m1 | 7.81 | 75000 | 585750
5 | Step nosing | m1 | 0 |  | 0
9 | Fin. Tangga Wood plastic Composite ex.Conwod | m2 | 0 |  | 0
6 | Rabat beton + Koral sikat ex. Batu alor pd carport incld. kansteen pembatas Carport |  |  |  | 0
| incld. Accs (pemasangan tali air, keramik Spark Sand ex.Habitat dan accs) | m2 | 18.241 | 297600 | 5428521.6
26876008.927
VI | PEK. FINISHING DINDING
Keramik Dinding
1 | KM / WC Lt. Dasar 25x50 ( Spark spark sand ex.Milan Habitat ) ; 2 KM | M2 | 25.086 | 221350 | 5552786.1
| Aksen Belakang Shower ukr. 30x30 ( muzeda 30mztr27 ) | M2 |  |  | 0
| KM / WC Lt. Atas 25x50 ( Spark Sand Habitat ) | M2 |  |  | 0
2 | Aksen Belakang Shower 25x50 (Spark Bronz ex.Milan Habitat) ; 2 KM | M2 | 2.214 | 221350 | 490068.9
| KM / WC Lt.2 UTAMA. 25x50 smp plafond | M2 |  |  | 0
| Aksen Belakang Shower ukr. 25x50 (Spark Line Bronze) | M' |  |  | 0
| KM / WC pembantu 25x40 tinggi 280 cm (Liverpool Beige ex.KIA) | M2 |  |  | 0
3 | Dinding Ruang Dapur 30x60 Gold W63730 Dmodular Mosaic Ex' Roman | M2 | 1.62 | 243600 | 394632
4 | Meja Dapur Homogenus Tile 60x60 GMA 28 Ex' Niro Granit | M2 | 0.99 | 243600 | 241164
| Meja Washtafel Granite Black Nero Absolute Utuh | Pcs | 2 |  | 0
6678651
VII | PEK. PLAFOND
1 | Plafond Gypsum t. 9mm + rangka metal furing ex, elephant 9mm | M2 | 61.611 | 78750 | 4851866.25
2 | List Cornice | M' | 84.97 | 17500 | 1486975
| Cornice Gypsum Luar 4x4 cm | M' |  |  | 0
| Plafond Calsiboard t. 4mm rk. Hollow | M2 |  |  | 0
3 | Finishing Beton Exposed | M2 | 6.6 | 67400 | 444840
4 | Main hole pada plafon Km / wc + kaca es tbl. 6 mm | bh | 1 | 385000 | 385000
| Pekerjaan Plafond drop gypsum pada Ruang tamu depan h. 100cm + cat | m1 |  |  | 0
7168681.25
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN
1 | Pas.Bata Ringan Trasraam 1:3 | M2 | 20.55 | 84600 | 1738530
2 | Pas.Bata Ringan 1:5 | M2 | 257.9962 | 80500 | 20768694.1
3 | Plester dan Acian Dinding Konvensional ( Pasir : Semen ) | M2 | 386.7194 | 64600 | 24982073.24
47489297.34
IX | PEK.ATAP
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil | M2 | 47.52 | 109725 | 5214132
2 | Pasangan Atap Genteng beton flat | M2 | 47.52 | 80850 | 3841992
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka ex.elephant | M' | 21.75 | 49100 | 1067925
4 | Flashing | M' | 10.1 | 47250 | 477225
5 | Genteng Nok | M' | 5.15 | 55300 | 284795
6 | Genting tepi | M' | 0 |  | 0
10886069
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 | Kusen Pintu Kayu :
- | Kusen Kayu 6x15 oven | M3 | 0.1116 | 7500000 | 837000
- | Daun Pintu Utama | unit | 1 | 1375000 | 1375000
- | Daun Pintu Kamar | unit | 4 | 875000 | 3500000
- | Daun Pintu KM / WC | unit | 2 | 675000 | 1350000
| Daun Pintu Ruang Service : |  |  |  | 0
| - Daun Pintu km/ wc Pembantu | unit |  |  | 0
| - Daun Pintu Km Pembantu | unit |  |  | 0
- | Boven Kayu | unit |  |  | 0
- | Daun Pintu Dapur | unit | 1 | 725000 | 725000
0
2 | Kusen Allumunium ( include) | Ls | 1 | 24162300 | 24162300
- | PJ1 |  |  |  | 0
- | P2 |  |  |  | 0
- | P3 |  |  |  | 0
- | J1 |  |  |  | 0
- | J2 |  |  |  | 0
- | J3 |  |  |  | 0
- | J4 |  |  |  | 0
- | J5 |  |  |  | 0
- | J6 |  |  |  | 0
- | BV1 |  |  |  | 0
0
4 | Kunci,Engsel+handle |  |  |  | 0
- | Pintu dan jendela Kayu |  |  |  | 0
- | Kunci Pintu Utama + accs | bh | 1 | 885900 | 885900
- | Kunci Pintu KM/WC & Ruang Tidur | bh | 7 | 365000 | 2555000
- | Kunci Pintu Ruang Service ( Pintu km/ wc service & gudang ) + Accs | bh |  |  | 0
- | Engsel Daun Pintu | psg | 11 | 38000 | 418000
- | Casement Bv | psg |  |  | 0
- | Springknip jendela | bh |  |  | 0
- | Grendel tanam | set |  |  | 0
35808200
XI | PEK.PENGECATAN
1 | Cat Dinding Dalam ex. Mowilex | M2 | 323.531 | 22500 | 7279447.5
2 | Cat Dinding Luar ex. Mowilex | M2 | 63.1884 | 24150 | 1525999.86
3 | Cat Beton Exposed canopy | M2 | 6.6 | 35000 | 231000
4 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) | M2 | 61.611 | 22500 | 1386247.5
5 | Cat Listplank Kayu + GRC | M' | 21.75 | 29500 | 641625
6 | Cat Genting Nok | M' | 5.15 | 17500 | 90125
7 | Cat Kusen Kayu | M2 | 3.375 | 65000 | 219375
8 | Cat Daun Pintu dan daun Jendela | M2 | 29.155 | 65000 | 1895075
13268894.86
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN
1 | KM/WC:
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs ex.toto CW 421 J | BH | 2 | 4436250 | 8872500
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs ex.toto CW 914 J | BH |  |  | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs (incld. kaca cermin) ex.toto LW 647 CJ | BH | 0 |  | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs (incld. kaca cermin) ex.toto LW 236 CJ | BH | 1 | 2650500 | 2650500
- | Kran dinding | BH |  |  | 0
- | Shower set ex.toto tx 432 SD | BH |  |  | 0
- | Shower set ex toto 423 SBZ | BH | 1 | 1752000 | 1752000
- | Shower set ex toto 432 SBZ | BH | 1 | 1752000 | 1752000
- | Tempat Sabun TX 2BV1 | BH | 2 | 115000 | 230000
- | Jet Spray u/ closet ex.toto TX 403 SW | BH | 2 | 225000 | 450000
2 | Dapur
- | Kicthen Sink + accs | BH | 1 | 436500 | 436500
3 | Kran Taman (Carport) | BH | 2 | 287500 | 575000
| Shower Screen 60x250cm | bh |  |  | 0
4 | Floor Drain TX 1 BN | BH | 2 | 296000 | 592000
5 | Roof Drain model payung Stanless steel | BH | 2 | 275000 | 550000
6 | Instalasi Air Bersih:
- | 1/2" | M' | 28 | 16900 | 473200
- | 3/4" | M' | 45 | 19300 | 868500
- | Instalasi air panas | ttk | 2 | 259300 | 518600
7 | Instalasi Air Kotor: dan air hujan
- | 3" | M' | 12 | 46900 | 562800
- | 4" (buangan s/d saluran kota) | M' | 44 | 69800 | 3071200
- | Clen Out 4" | BH | 1 | 97500 | 97500
- | Bak Kontrol | BH | 3 | 210000 | 630000
- | Bak Meter air + tutup besi plat + accs | BH | 1 | 1750000 | 1750000
- | Pipa Anti Rayap | M' | 30 | 55000 | 1650000
27482300
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK
- accs. Listrik ex. Panasonic
1 | Instalasi Titik Lampu (incld. Fiting) | TTK | 11 | 239000 | 2629000
2 | Instalasi Stop Kontak | TTK | 10 | 208000 | 2080000
3 | Inastalasi Lampu Taman | BH | 2 | 223000 | 446000
4 | Instalasi Telepon incld outlet telp. | TTK | 1 | 262500 | 262500
5 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) | TTK | 1 | 262500 | 262500
6 | Instalasi water heater (incl. stop kontak air panas, + accs) | TTK | 1 | 259300 | 259300
7 | Instalasi Stop Kontak AC | TTK | 4 | 255000 | 1020000
8 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) | TTK | 1 | 761250 | 761250
9 | Saklar Single | BH | 6 | 23800 | 142800
10 | Saklar Ganda | BH | 5 | 35000 | 175000
11 | Saklar Hotel | BH | 0 |  | 0
10 | Saklar Hotel | Bh | 2 | 47000 | 94000
11 | Stop Kontak Biasa | BH | 10 | 25000 | 250000
12 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB | Lot | 1 | 850000 | 850000
13 | Grounding Kabel BC 6mm | Lot | 1 | 367500 | 367500
14 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB ex. Schneider) | unit | 1 | 997500 | 997500
10597350
XIV | PEK. LAIN - LAIN dan TAMPAK MUKA
1 | Septictank dan rembesan ( BIO TANK, Uk. 0.90 x 0.90 x 1.25 ) | unit | 1 | 2598750 | 2598750
2 | Pekerjaan Resapan ukr. 100x100x250cm (sesuai gbr + accs) | unit | 0 |  | 0
3 | Ralling Tangga | m1 | 0 |  | 0
4 | Ralling Balkon | m1 | 0 |  | 0
5 | Water Proofing type Coating pada dak talang | m2 | 0 |  | 0
2 | Finishing Ornamen Tampak | Ls | 1 | 5850000 | 5850000
3 | Varias Lisplang GRC | m1 |  |  | 0
4 | Profilan pada Elevasi +3.6 dan +7.0 | m1 |  |  | 0
5 | Profil Architrave Keliling Kusen | m1 |  |  | 0
3 | Dudukan Tempat sampah dan nomor rumah | Ls | 1 | 650000 | 650000
4 | Railing tangga | M1 | 4.5 | 577500 | 2598750
5 | Pekerjaan Resapan ukr. 100x100x250cm (sesuai gbr + accs) | Ls | 1 | 1312500 | 1312500
6 | Water Proofing type Coating pada dak talang | m2 | 10.2829 | 76125 | 782785.7625
7 | Roof drain | bh | 5 | 275000 | 1375000
8 | Plafond Overstek | m2 | 11.49 | 96850 | 1112806.5
9 | Genteng nok samping | m1 | 6.75 | 55300 | 373275
10 | Water Proofing type Coating Kamar mandi atas | m2 | 2.8087 | 76125 | 213816.0938
16867683.3562
XV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING
1 | Plester dinding samping kiri (plester aci + aquaproof) | m2 | 55.81 | 101850 | 5684248.5
2 | Plester dinding samping kanan (plester aci + aquaproof) | m2 | 41.544 | 101850 | 4231256.4
3 | Plester dinding belakang (pagar) | m2 | 18 | 62475 | 1124550
11040054.9
REKAPITULASI
NO | URAIAN |  |  | Prosentasi
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  | 3122550
II | PEK. GALIAN |  |  |  | 4978633.64
III | PEK.PONDASI |  |  |  | 11542014.726
IV | PEK.STRUKTUR |  |  |  | 39571985.6617
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  | 26876008.927
VI | PEK. FINISHING DINDING |  |  |  | 6678651
VII | PEK. PLAFOND |  |  |  | 7168681.25
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  | 47489297.34
IX | PEK.ATAP |  |  |  | 10886069
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  | 35808200
XI | PEK.PENGECATAN |  |  |  | 13268894.86
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  | 27482300
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK |  |  |  | 10597350
XIV | PEK. LAIN - LAIN dan TAMPAK MUKA |  |  |  | 16867683.3562
XV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  | 11040054.9
| Serpong; 21 November 2017 |  |  | Total | 273378374.661
|  |  |  | jasa 10 % | 27337837.4661
| PT. Mitra Giri Ratna Mulya |  |  | Sub Total | 300716212.1271
|  |  |  | PPN 10 % | 30071621.2127
|  |  |  | GrandTotal | 330787833.3398
Mitro Sujarmo
Direktur
|  |  | Luas ( m2) |  | 71
|  |  | Harga per m2 excld ppn |  | 4235439.6074
285600000
3400000