## COVER
BILL OF QUANTITY
PROJECT :
PEMBANGUNAN JEMBATAN BLOK J - CIKEAS, PERUMAHAN CITRAGRAN
LOCATION :
PERUMAHAN CITRAGRAN
CIBUBUR - KAB. BOGOR

## SUMMARY
Kegiatan |  |  | : Pembangunan Jembatan Blok J - Cikeas, Perumahan CitraGran
Tahun |  |  | : Mei 2019
REKAPITULASI PEKERJAAN JEMBATAN
Item | Deskripsi |  |  | Harga Satuan | Jumlah Biaya
|  |  |  | (Rp) | (RP)
SUMMARY
|  | BAB NO. 01 - PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA & PENUNJANG |  | 0 | 0
|  | BAB NO. 02 : PEKERJAAN STRUKTUR |  |  | 0
|  | 2.1 | PEKERJAAN PONDASI | 0
|  | 2.2 | PEKERJAAN TANAH | 0
|  | 2.3 | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS | 0
|  | BAB NO. 03 - PEKERJAAN PERIZINAN |  | 0 | 0
|  | BAB NO. 04: PEKERJAAN TAMBAH / KURANG |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL - Rp. | 0
| # Note : |  | Harga Exclude PPN 10%

## Cover-Bab.1
BAB No. 01 : PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG

## Bab.No.1-Pek.Pdahuluan
Kegiatan | : Pembangunan Jembatan Blok J - Cikeas, Perumahan CitraGran
Tahun | : Mei 2019
BAB NO. 01 - PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA & PENUNJANG
No | Uraian |  |  | Volume | Unit | Harga Satuan | Jumlah Biaya
[6 empty] | (RP) | (RP)
1 | PENAWARAN / LELANG
1.1 | Peninjauan ke Lokasi Proyek |  |  | 1 | Item |  | 0
Peserta Lelang dianjurkan untuk meninjau ke Lokasi Proyek agar dapat mengenal dan mempelajari secara langsung keadaaan dan karakteristik Pekerjaan. Peserta tender harus sudah memperkirakan dalam penawaran, biaya-biaya yang mungkin timbul berkaitan degan pembuatan jalan masuk sementara, keterbatasan tempat penyimpanan material dan area kerja, kondisi alam di lokasi kerja, jarak terdekat antara struktur bangunan dengan jalan akses yang ada, ketebatasan lahan untuk penggalian sistem terbuka, peraturan lingkungan setempat berkaitan dengan proyek dan segala pembatasan yang mungkin timbul di lokasi dan sekitarnya. Tidak ada klaim yang akan diterima di kemudian hari karena kelalaian memperhitungkan hal-hal tersebut diatas.
0
Pemborong akan menerima Lokasi Proyek dengan segala kondisinya, terhitung sejak tanggal dimulainya pekerjaan dan dengan biayanya sendiri harus membersihkan lokasi proyek tersebut dari semua sampah atau puing yang bisa menghalangi pelaksanaan pekerjaan.
1.2 | Perubahan Teks dan Pencantuman Harga |  |  | 1 | Item |  | 0
Peserta Lelang tidak boleh melakukan perubahan tulisan / teks apapun terhadap Daftar Uraian Pekerjaan / Rincian Anggaran Biaya Pekerjaan (Bills of Quantities), kecuali dengan instruksi tertulis Manajer Konstruksi. Perubahan-perubahan yang yang dibuat oleh peserta tender dianggap tidak sah dan akan diabaikan. Peserta tender yang melakukannya dapat didiskualifikasi.
Peserta Lelang disarankan untuk mencantumkan harga di setiap jenis pekerjaan seperti tercantum di Daftar Uraian Pekerjaan / Rincian Anggaran Biaya Pekerjaan (Bills of Quantities), untuk keperluan kelak memperhitungkan pembayaran kemajuan pekerjaan. Jenis pekerjaan yang tidak mempunyai harga akan dianggap telah diperhitungkan dan termasuk di bagian lain dalam dokumen tender. Tidak ada tuntutan / klaim di kemudian hari untuk item pekerjaan yang tidak diberi harga.
Bila peserta Lelang tidak setuju atas kuantitas pekerjaan yang tercantum di Daftar Uraian Pekerjaan atau kuantitas pekerjaan yang tercantum itu dianggap perlu untuk diubah/dihapuskan/ditambahkan, peserta tender diijinkan membuat perubahan khusus terhadap Daftar Uraian Pekerjaan, sejauh perubahan DIBUAT DI LEMBAR TERPISAH, sehingga perubahan tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi.
1.3 | Harga Lelang |  |  | 1 | Item |  | 0
Semua harga yang tercantum harus dalam Rupiah.
Harga satuan yang dicantumkan di Rincian Anggaran Biaya Pekerjaan, kecuali disebutkan lain, harus sudah termasuk penyediaan material, alat bantu, upah pekerja, peralatan kerja, pengawasan, biaya umum (overhead), keuntungan, dan biaya-biaya lain untuk menyelesaikan Pekerjaan berdasarkan persyaratan Lelang.
|  |  | Sub Total, Rp. |  |  |  | 0
1.4 | Kesalahan Perkalian atau Penjumlahan |  |  | 1 | Item |  | 0
Jika Peserta Lelang membuat kesalahan penjumlahan atau perkalian atau pengalihan angka, maka sebelum penandatanganan Kontrak, kekeliruan tersebut harus diperbaiki dan disesuaikan sedemikian rupa sehingga bila dihitung dengan benar jumlah di Ringkasan Akhir harus sama seperti yang tercantum dalam Surat Tawaran Harga.
1.5 | Jenis Lelang |  |  | 1 | Item |  | 0
Peserta Lelang harus menyerahkan Tawaran Harga yang bersifat harga lumpsum fixed price (harga tetap dan terpadu).
Nilai harga lelang / kontrak dianggap berdasarkan Gambar-Gambar Rancangan dan Spesifikasi , risalah-risalah perubahan yang disepakati dan dokumen-dokumen pendukung terkait yang merupakan bagian dari Kontrak. Kuantitas yang tercantum di Rincian Anggaran Biaya Pekerjaan hanya digunakan untuk acuan umum dan sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Peserta Tender. Kuantitas tersebut kelak tidak menjadi bagian dari Kontrak dan tidak akan dihitung ulang, kecuali terjadi perubahan lingkup kerja dari rancangan sebelumnya (saat Lelang / Kontrak) ke rancangan baru, yang diputuskan oleh Manajer Konstruksi setelah Dokumen Kontrak ditanda tangani kedua belah pihak.
Bila ada item pekerjaan yang dicantumkan di Rincian Anggaran Biaya Pekerjaan sebagai item "Provisional", maka kuantitas item pekerjaan ini akan dihitung ulang berdasarkan gambar-gambar rancangan terakhir yang disetujui, tapi harga satuannya adalah tetap, seperti tercantum di Rincian Anggaran Biaya Pekerjaan.
Jika dalam proses Lelang, Peserta Lelang menemukan perbedaan kuantitas yang cukup besar atau menimbang perlu untuk menyisipkan item pekerjaan baru di Rincian Anggaran Biaya Pekerjaan untuk Tender, Peserta Lelang dapat menyertakan Rincian Anggaran Biaya Pekerjaan tambahan di halaman terpisah, yang berisi kuantitas tambahan atau kurangan dan item pekerjaan baru yang dipertimbangkan perlu ditambahkan.
|  |  | Sub Total, Rp. |  |  |  | 0
2 | HAL HAL YANG BERKAITAN DENGAN PROYEK
2.1 | Deskripsi Pekerjaan dan Lingkup Kerja |  |  | 1 | Item |  | 0
Lingkup kerja yang merupakan bagian dari Kontrak, secara umum adalah, Pekerjaan Struktur, berdasarkan Gambar-Gambar Rancangan dan Spesifikasi Teknis , risalah-risalah perubahan yang disepakati (bila ada) dan dokumen-dokumen pendukung terkait yang merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.
Pemborong harus memahami secara menyeluruh karakteristik, kondisi dan situasi dari jenis pekerjaan tersebut di atas.
2.2 | Lokasi Pekerjaan |  |  | 1 | Item |  | 0
Blok J - Cikeas, Perumahan CitraGran, Cibubur, Kab. Bogor
2.3 | Jalan Akses ke Lokasi Pekerjaan |  |  | 1 | Item |  | 0
Jalan masuk dan keluar lokasi Pekerjaan adalah sesuai dengan ketentuan dari Manajer Konstruksi.
|  |  | Sub Total, Rp. |  |  |  | 0
3 | HAL HAL YANG BERKAITAN DENGAN KONTRAK
3.1 | Penyelesaian Pekerjaan |  |  | 1 | Item |  | 0
Pekerjaan secara keseluruhan akan dinyatakan telah selesai hanya jika Manajer Konstruksi , berdasarkan pertimbangan teknis dan profesional, telah menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan telah diterbitkan.
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan tidak akan diterbitkan sampai dengan, ketentuan di bawah ini terpenuhi:
| (a). | Pekerjaan sesuai dengan lingkup kontrak secara keseluruhan diselesaikan, sesuai dengan pendapat Manajer Konstruksi dan ketentuan kontrak.
| (b). | Perbaikan bagian pekerjaan yang tercantum di daftar perbaikan cacat pekerjaan (punch list) yang diterbitkan oleh Manajer Konstruksi, telah diselesaikan dengan baik oleh Pemborong.
| (c). | Semua sertifikat, sesuai ketentuan Pemerintah, sebagai syarat untuk diterbitkanya Izin Penggunaan Bangunan (IPB), telah diberikan kepada Manajer Konstruksi / Pemberi Tugas.
3.2 | Program Kerja. |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong, dalam 28 hari kalender setelah diterbitkannya Surat Penujukkan (persetujuan penyerahan Kontrak kepada Pemborong yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas), harus menyerahkan ke Manajer Konstruksi 1 (satu) buah "Compact Disc" berisi berkas elektronik dan 2 (dua) salinan (fotokopi) Program Kerja yang mencantumkan rencana Pemborong dalam mengatur dan melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang disepakati dalam kontrak.
Program Kerja ini harus mencantumkan tanggal dimulainya pekerjaan persiapan, tanggal dan jangka waktu penyerahan dan persetujuan gambar-gambar kerja (gambar kerja), penyerahan dan persetujuan contoh bahan / material yang digunakan, pemesanan dan penerimaan bahan / material dan peralatan yang dipesan, pengujian bahan dan pekerjaan dan tanggal serah terima pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan atau bisa juga lebih awal dari tanggal yang ditentukan tersebut.
Program Kerja harus dapat memperlihatkan kegiatan mingguan secara rinci agar kelak dapat dievaluasi tiap minggu antara rencana kerja dan kemajuan kerja yang sebenarnya.
Manajer Konstruksi akan mempelajari dan memeriksa Program Kerja Pemborong, dan jika dianggap perlu, dapat meminta perbaikan dari program kerja tersebut.
Setelah Program Kerja disetujui, selanjutnya tidak boleh ada perubahan terhadap program kerja tersebut tanpa persetujuan Manajer Konstruksi.
|  |  | Sub Total, Rp. |  |  |  | 0
3 | HAL HAL YANG BERKAITAN DENGAN KONTRAK (lanjutan)
3.2 | Program Kerja (Lanjutan)
Program Kerja juga harus menunjukkan hubungan antara Pekerjaan dengan pekerjaan lain terkait yang dikerjakan oleh Pemborong lain yang ditunjuk langsung oleh Pemberi Tugas, atau hubungan dengan pihak lain yang berkaitan dengan penyelesaian Pekerjaan.
Data mengenai kondisi kemajuan pekerjaan terkini (up dated progress) harus dibuat oleh Pemborong dan diserahkan tiap minggu ke Manajer Konstruksi. Data ini harus dalam format yang dapat memperlihatkan perbandingan antara kondisi kemajuan pekerjaan mingguan dengan rencana Program Kerja yang disetujui.
Jika Manajer Konstruksi menilai kemajuan pekerjaan tidak sesuai lagi dengan Program Kerja yang disetujui maka Manajer Konstruksi berhak meminta Pemborong agar memasukkan rencana percepatan ("catch up" program) yang menunjukkan perubahan Program Kerja yang diperlukan agar Pekerjaan dapat selesai tepat waktu.
3.3 | Persetujuan Program Kerja |  |  | 1 | Item |  | 0
Proses persiapan dan persetujuan Program Kerja termasuk koreksi Manajer Konstruksi tidak melepaskan Pemborong dari tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti tertulis dalam Dokumen Kontrak.
3.4 | Jadual Pelaksanaan dan Kurva S |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong dalam jangka waktu 28 hari kalender setelah diterbitkannya Surat Penujukkan (persetujuan penyerahan Kontrak kepada Pemborong yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas), harus menyerahkan ke Manajer Konstruksi jadual pelaksanaan dan kurva S, yang memperlihatkan tahapan pembayaran kepada Pemborong berdasarkan Kontrak. Jika menurut Manajer Konstruksi jadual pelaksanaan ini harus diperbaiki, maka Pemborong harus memperbaiki dan menyerahkan kembali jadual kerja yang telah diperbaiki tersebut ke Manajer Konstruksi.
|  |  | Sub Total, Rp. |  |  |  | 0
3 | HAL HAL YANG BERKAITAN DENGAN KONTRAK (lanjutan)
3.5 | Pajak dan Bea Masuk |  |  | 1 | Item |  | 0
Nilai Kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, sudah termasuk, jika ada, bea masuk dan semua jenis pajak seperti PPN impor, PPh impor, Pajak Penjualan Barang Mewah, PPh dan lainnya. Tidak ada perubahan atau penyesuaian Nilai Kontrak nantinya karena adanya perubahan peraturan pajak-pajak dan bea masuk tersebut diatas.
Pajak Penambahan Nilai (PPN) dinyatakan sebagai persentasi terhadap nilai pekerjaan di Ringkasan Akhir, dapat disesuaikan jika ada perubahan besaran tarif (persentasi) resmi dari Pemerintah. Penyesuaian dimulai di hari saat tarif baru tersebut diberlakukan .
0
Jika berdasarkan Peraturan Pemerintah Pemberi Tugas diharuskan memotong pajak atau pungutan sejenis lainnya atas pembayaran kepada Pemborong, maka Pemberi Tugas berhak melakukan hal tersebut dan Pemberi Tugas akan memberikan bukti pemotongan pajak tersebut kepada Pemborong.
3.6 | Perbedaan |  |  | 1 | Item |  | 0
Semua jenis pekerjaan / bagian pekerjaan yang tercantum dalam Gambar-Gambar Rancangan dan Spesifikasi Teknis, kecuali secara jelas dituliskan tidak termasuk dalam lingkup kerja, harus dianggap ada di keduanya.
Semua ketinggian atau ukuran bangunan yang ada yang terlihat di gambar rancangan, dianggap sudah benar, namun Pemborong harus tetap melakukan pemeriksaan ulang di Lapangan.
Jika ada perbedaan di Gambar-Gambar Rancangan dan Spesifikasi atau antara keduanya, perbedaan ini harus segera diberitahukan kepada Manajer Konstruksi agar dapat diputuskan mana yang diambil sebagai pedoman, dengan mengacu kepada Syarat-Syarat Kontrak, pasal 8.
3.7 | Kontrak "Remeasurement/fix unit price" |  |  | 1 | Item |  | 0
Kontrak bersifat "remeasurment/fix unit price" di mana volume akan di hitung kembali berdasarkan aktual. Harga satuan mengikat hingga akhir masa kontrak
3.8 | Lembur |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong dianggap sudah memasukkan ke dalam Nilai Kontrak, semua biaya lembur yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
Jika Pemborong memutuskan bahwa dibutuhkan kerja lembur, maka Pemborong TIDAK bertanggung jawab atas tagihan biaya lembur dari Manajer Konstruksi yang pegawai/stafnya harus juga bekerja untuk mengawasi pekerjaan selama jam lembur tersebut.
|  |  | Sub Total, Rp. |  |  |  | 0
4 | ASURANSI
4.1 | Asuransi Pekerjaan dan Asuransi Pihak Ketiga (Third Party Insurance) |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong akan menutup polis asuransi pekerjaan atas semua resiko pemborong (Contractor's All Risk Insurance Policy) seperti yang tertulis di syarat-syarat Kontrak.
Isi dari polis ini, secara umum, sebagai berikut:
| (a). | Polis asuransi akan menggunakan nama bersama, Pemberi Tugas dan Pemborong
| (b). | Masa berlaku dari asuransi adalah dari tanggal mulai Pekerjaan sampai tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Taking Over Certificate) ditambah jumlah hari yang diperlukan untuk masa pemeliharaan (Defect Liability Period).
| (c). | Besarnya nilai yang diasuransikan adalah nilai seluruh pekerjaan ditambah 10% jasa profesional
| (d). | Nilai asuransi sudah termasuk biaya pembongkaran dan pembuangan puing untuk mengerjakan perbaikan pada setiap kerugian atau kerusakan, dan termasuk biaya dan pengeluaran tak terduga yang diperlukan dan layak ada dalam melakukan pembongkaran dan pembuangan puing bongkaran tersebut.
| (e). | Polis asuransi menanggung juga kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya getaran atau vibrasi.
| (f). | Polis asuransi pihak ketiga (TPL) mempunyai nilai maksimum sebesar lima milyar rupiah (Rp. 5,000,000,000) untuk tiap kecelakaan dengan jumlah kecelakaan tidak terbatas selama masa asuransi. Bila Pemborong merasa jumlah ini tidak cukup untuk menutupi tanggung jawab dalam kontraknya maka dibebaskan untuk menambah batas asuransi dengan semua penambahan atau selisih biaya premi ditanggung sendiri oleh Pemborong.
| (g). | Polis asuransi pihak ketiga berisi pasal-pasal yang menjelaskan tentang kewajiban antara Pemborong dan Pemberi Tugas.
Premi atas polis asuransi tersebut ditanggung oleh Pemborong, dan biaya resiko sendiri (deductibles) sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Pemborong. Jika hal ini tidak dibayarkan oleh Pemborong, maka uang pembayaran pekerjaan yang akan dibayarkan oleh Pemberi Tugas kepada Pemborong, akan dikurangi oleh Pemberi Tugas, sebesar nilai biaya resiko sendiri (deductibles) yang tertunggak, yang harus ditanggung oleh Pemborong.
4.2 | Pemberi Tugas Tidak Bertanggung-jawab atas Kompensasi Pekerja |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemberi Tugas tidak bertanggung jawab atas kerugian/kompensasi/ganti rugi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah, akibat adanya kecelakaan kerja dari pekerja atau siapapun yang dipekerjakan oleh Pemborong, atau sub-Pemborongnya atau pemasoknya.
Pemborong akan membebaskan Pemberi Tugas dan Pemborong harus memberitahukan kepada para subPemborongnya agar membebaskan Pemberi Tugas dari semua tanggung jawab yang timbul akibat adanya tuntutan dari pekerja atau seseorang yang dipekerjakan untuk Pekerjaan, untuk pembayaran kompensasi dari semua biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan hal ini.
4.3 | Asuransi Tenaga Kerja |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus mengasuransikan pekerjanya, termasuk pekerja dari sub-Pemborongnya dalam program asuransi Ketenaga kerjaan (BPJS Ketenaga kerjaan).
4.4 | Sanksi atas Kelalaian Penutupan Asuransi |  |  | 1 | Item |  | 0
4.5 | Pemberitahuan atas Terjadinya Kecelakaan Kerja
Jika terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja atau seseorang yang dipekerjakan untuk Pekerjaan, yang dipekerjakan oleh Pemborong atau subPemborong, dan apakah akan ada tuntutan atau tidak, Pemborong harus tanpa menunda-nunda memberitahu secara tertulis kepada Manajer Konstruksi, kepada pihak asuransi dan pihak lain yang terkait yang disyaratkan oleh peraturan BPJS Ketenaga kerjaan atau oleh Hukum di Indonesia.
|  |  | Sub Total, Rp. |  |  |  | 0
5 | SYARAT-SYARAT UMUM
5.1 | Biaya Manajemen Lapangan dan Pengadaan Peralatan di Lapangan |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus sudah memperhitungkan biaya manajemen dan persiapan lapangan.
Pemborong harus menyerahkan struktur organisasi lapangan secara detail yang menunjukkan daftar semua staf pengawas lapangan untuk disetujui oleh Manajer Konstruksi. Daftar tersebut harus termasuk semua detail yang berkaitan dengan masing-masing personil termasuk tugas, posisi, kewajiban, kualifikasi, pengalaman, umur dan lamanya bekerja di perusahaan Pemborong tersebut. Diagram struktur organisasi juga harus menunjukkan bahwa ada staf pengawas yang bertanggung jawab di lapangan selama Masa Pemeliharaan. Penetapan struktur organisasi dan adanya persetujuan Manajer Konstruksi tidak membatasi tanggung jawab dan kewajiban Pemborong untuk mencukupi jumlah staf yang terlibat di lapangan, bila dipandang perlu ada penambahan tanpa ada tambahan biaya dari Pemberi Tugas.
Semua instruksi yang diberikan kepada Wakil dari Pemborong (Manajer Proyek Pemborong) dianggap sebagai instruksi yang diberikan kepada Pemborong.
Semua staf pengawas lapangan senior harus disetujui oleh Manajer Konstruksi yang tetap memiliki hak dan kewenangan mutlak untuk membatalkan persetujuannya bila dianggap perlu tanpa memberikan alasan apapun.
Staf pengawas lapangan senior tidak boleh diganti tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Manajer Konstruksi.
5.2 | Peralatan Milik Pemborong |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan.
5.3 | Pekerja dari Pemborong |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan semua pekerja yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
Pemborong harus bertanggung jawab penuh terhadap semua pekerja yang dipekerjakan.
Pemborong harus mematuhi semua peraturan pemerintah mengenai ketenagakerjaan dan menanggung semua resiko ada perubahan terhadap peraturan yang sudah ada.
Pemborong harus menyediakan semua biaya-biaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja, dan tidak terbatas untuk :
| (a). | Hari libur nasional
| (b). | Waktu perjalanan dan biaya transportasi
| (c). | Waktu yang tidak produktif dan biaya lain berkaitan dengan lembur
| (d). | Insentif dan bonus
5.4 | Staf Pemborong dan Buruh |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus mempekerjakan staf yang handal dan trampil berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan :
| (a). | Staf teknis yang handal dan berpengalaman di bidangnya, mandor dan kepala tukang yang kompeten dan dapat memberikan pengawasan yang sesuai dengan pekerjaan yang harus diawasi.
| (b). | Buruh yang trampil dan semi trampil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang tepat dan berkesinambungan
Pemborong harus, bila diminta oleh Manajer Konstruksi, menyerahkan laporan harian kepada Manajer Konstruksi dengan format yang ditentukan oleh Manajer Konstruksi.
5.5 | Bekerja di hari Minggu, hari libur resmi dan malam hari |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus memberitahukan Manajer Konstruksi setidaknya 48 jam sebelumnya jika bermaksud akan bekerja di hari Minggu atau hari libur resmi atau di malam hari.
Untuk bekerja di malam hari, Pemborong harus mendapatkan persetujuan dari Manajer Konstruksi sebelum mulai bekerja.
5.6 | Pekerja Tinggal di Lokasi Proyek |  |  | 1 | Item |  | 0
Pekerja tidak diijinkan tinggal di lokasi proyek.
5.7 | Keselamatan, Kesehatan dan Kesejahteraan Pekerja |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan biaya berkaitan dengan pemenuhan semua peraturan mengenai keselamatan kerja, kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan orang orang yang dipekerjakan di lapangan.
Minimal persyaratan keselamatan kerja berikut harus dipenuhi :
| (a). | Helm dan sepatu kerja atau boots harus dipakai selama berada di Lapangan
| (b). | Keharusan menggunakan alat pelindung, seperti kacamata pelindung, pelindung muka, respirators, sarung tangan, sabuk pengaman, pelindung pendengaran, masker debu dan asap dan sebagainya.
| (c). | Melarang meminum minumam beralkohol sebelum atau selama jam kerja.
| (d). | Lokasi kerja harus dijaga tetap bersih. Semua sampah harus dikumpulkan di satu tempat yang ditentukan dan dibuang keluar lokasi setiap harinya.
Pemborong harus menempatkan petugas keselamatan di lokasi kerja / lapangan.
5.8 | Pabrik Pembuat dan Salinan Bukti Pemesanan |  |  | 1 | Item |  | 0
Sebelum memesan material / bahan baku atau barang untuk kebutuhan pekerjaan, Pemborong, atau sub-Pemborongnya dan pemasoknya, harus meminta persetujuan Manajer Konstruksi terlebih dahulu tentang nama atau tempat pemesanan, pembuat atau pemasok material / bahan baku atau barang tersebut dan selanjutnya menyerahkan salinan bukti pemesanannya kepada Manajer Konstruksi.
5.9 | Contoh Material dan Barang (prototipe) |  |  | 1 | Item |  | 0
Contoh material / bahan baku atau barang yang akan digunakan dalam pekerjaan harus diserahkan kepada Manajer Konstruksi untuk disetujui sebelum material / bahan baku atau barang tersebut dipesan dalam jumlah besar.
Pencantuman nama pembuat atau jenis material di Gambar Rancangan atau Spesifikasi Teknis harus diartikan sebagai indikasi kelas atau kualitas dari material / bahan baku atau barang yang disyaratkan; material / bahan atau barang yang sama kualitasnya bisa diperoleh dari tempat lain dengan tetap mengacu kepada persetujuan Manajer Konstruksi.
Contoh harus diajukan minimum 30 hari sebelum tanggal yang ditetapkan untuk persetujuan. Dan harus diberikan kepada Pemberi Tugas dengan tanpa biaya.
Contoh material / bahan baku atau barang yang sudah disetujui harus diberi tanda dan disimpan di lokasi kerja agar dapat dijadikan rujukan perbandingan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Contoh yang sudah disetujui akan menjadi milik Pemberi Tugas.
Bila ada contoh material / bahan baku atau barang yang ditolak, maka material / bahan baku atau barang yang ditolak itu harus segera dikeluarkan dari lokasi kerja.
Persetujuan Manajer Konstruksi terhadap contoh material / bahan baku atau barang, tidak membebaskan Pemborong dari segala kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
5.10 | Testing Material |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong atas biaya sendiri harus melakukan pengujian / testing terhadap semua material / bahan baku atau barang yang ditentukan oleh Manajer Konstruksi dan harus membayar biaya pengujian / testing yang diperintahkan oleh Manajer Konstruksi, yang dilaksanakan oleh pihak lain yang independen.
5.11 | Pengukuran Letak (Setting out) Pekerjaan |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong bertanggung jawab terhadap keakuratan pekerjaan termasuk penentuan level / ketinggian. Kesalahan pengukuran letak (setting out) atau penentuan level harus diperbaiki atas biaya Pemborong dan harus sampai bisa diterima oleh Manajer Konstruksi. Semua konsekuensi kerugian akibat kesalahan pengukuran letak (setting out) dan penentuan level menjadi tanggung jawab Pemborong.
Perbedaan yang terjadi antara pengukuran di Lapangan dan ukuran rencana yang tertulis di gambar harus secepatnya diberitahukan kepada Manajer Konstruksi.
Pemborong harus menyediakan semua alat-alat survey dan tim surveyor yang dibutuhkan Manajer Konstruksi untuk keperluan pemeriksaan ukuran dan level / ketinggian.
5.12 | Ukuran |  |  | 1 | Item |  | 0
Ukuran yang tercantum harus selalu lebih diutamakan untuk diambil sebagai acuan dibandingkan pengukuran berdasarkan skala di gambar. Sebelum memulai pekerjaan atau memesan material / bahan baku atau barang untuk kebutuhan pekerjaan Pemborong harus memastikan semua ukuran yang dibutuhkan. Bila ada perbedaan harus segera memberitahu Manajer Konstruksi. Tidak ada tuntutan terhadap kerugian akan diijinkan bila menurut Manajer Konstruksi hal tersebut seharusnya sudah lebih dulu diketahui oleh Pemborong.
Pemborong tidak boleh menggunakan kuantitas yang ada di dokumen ini untuk memesan material / bahan baku atau barang untuk kebutuhan pekerjaan, sebelum memeriksa ulang dengan cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya di Lapangan.
5.13 | Perlindungan untuk Pekerjaan |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus selalu menyediakan perlindungan untuk pekerjaan, material / bahan baku atau barang terhadap kemungkinan kerusakan dan kehilangan. Pemborong juga harus menyediakan lampu penerangan yang diperlukan, pengawas, pagar pengaman dan semua pencegahan terhadap kecelakaan.
Pemborong adalah penanggung jawab tunggal pengamanan terhadap kerusakan atau kehilangan material / bahan baku atau barang, peralatan termasuk material / bahan baku atau barang yang dibeli langsung oleh Pemberi Tugas baik yang sudah dipasang ataupun belum.
5.14 | Pemeliharaan Jalan Akses |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus memelihara jalan akses / masuk yang ada di lapangan.
Pemborong bertanggung jawab memperbaiki kerusakan jalan masuk tersebut bila ada kerusakan yang diakibatkan oleh Pemborong.
Pemborong juga bertanggung jawab atas kebersihan jalan tersebut.
5.15 | Iklan |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong atau sub-Pemborongnya tidak dibolehkan, tanpa seijin Manajer Konstruksi, menambah atau memasang di semua tempat di lapangan, papan pengumuman, plakat, poster, spanduk atau bahan iklan lainnya selain papan nama proyek standar yang diharuskan oleh peraturan pemerintah.
Rencana publisitas yang akan dikeluarkan berkaitan dengan proyek, harus diserahkan lebih dulu kepada Manajer Konstruksi dan Pemberi Tugas untuk dimintakan persetujuan.
5.16 | Perbaikan Cacat Pekerjaan. |  |  | 1 | Item |  | 0
Selama masa tanggung jawab perawatan, Pemborong atas biaya sendiri harus memperbaiki sesegera mungkin kesalahan atau kerusakan / cacat Pekerjaan, sesuai pendapat Manajer Konstruksi, yang diakibatkan karena kekeliruan pemilihan material atau teknik pengerjaan dan harus membebaskan Pemberi Tugas atas biaya perbaikan kerusakan atau perbaikan cacat pekerjaan yang timbul akibat kekeliruan tersebut.
Pemborong mempunyai hak akses setiap waktu, dengan resiko dan tanggung jawabnya sendiri, untuk memeriksa pekerjaan yang perlu diperbaiki dan membuat catatan.
Bila Pemborong tidak memperbaiki kesalahan atau kerusakan / cacat pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, Pemberi Tugas dapat memperbaiki atas biaya Pemborong dan tanpa mempengaruhi hak-hak lain yang dimiliki dalam kontrak.
5.17 | Pengiriman Material/ Barang ke dan Pengeluaran Material/ Barang dari Lapangan |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus patuh terhadap peraturan dari pengelola atau polisi setempat dalam hal penggunaan kendaraan untuk mengantar material/ barang ke atau memindahkan material sisa dan barang berlebih dari lapangan dan harus sudah menyediakan biaya untuk keperluan tersebut.
5.18 | Material dan Barang Baru |  |  | 1 | Item |  | 0
Semua material/ barang yang digunakan dalam Pekerjaan harus material/ barang yang baru. Material/ barang untuk pekerjaan sementara tidak dapat digunakan untuk pekerjaan permanen.
|  |  | Sub Total, Rp. |  |  |  | 0
6 | SYARAT-SYARAT KHUSUS
6.1 | Foto Kemajuan Kerja |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyerahkan foto-foto berwarna menunjukkan kemajuan pekerjaan. Foto-foto harus diambil setiap bulan sepanjang masa konstruksi untuk menjadi bagian laporan kemajuan pekerjaan bulanan . Setiap rangkaian foto dalam setiap laporan harus cukup banyak memperlihatkan kemajuan Pekerjaan termasuk pekerjaan tambah (jika ada) dan masing-masing dicetak dua kali dalam ukuran kartu pos (untuk dua set Laporan) dan diserahkan kepada Manajer Konstruksi. Masing-masing foto harus diberi nomor, tanggal dan keterangan untuk menunjukkan informasi secara umum dan posisi dimana foto diambil.
Foto-foto tidak diberikan kepada pihak lain tanpa ijin dari Manajer Konstruksi.
6.2 | Gambar Kerja (Shop Drawing) |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong diharuskan, atas biaya sendiri, mempersiapkan 2 (dua) set detail gambar kerja dari masing-masing bagian pekerjaan jika diperlukan untuk acuan perakitan atau pelaksanaan, agar sebelum dilaksanakan dapat disetujui lebih dulu oleh Manajer Konstruksi. Gambar-gambar harus diserahkan paling lambat 7 hari sebelum waktu yang diperlukan untuk persetujuan.
Gambar kerja tersebut harus memperlihatkan posisi seluruh pekerjaan instalasi mekanikal, elektrikal dan plumbing, termasuk pekerjaan sipil yang diperlukan dalam pekerjaan instalasi tersebut.
Jika Pemborong membuat perubahan-perubahan yang diperlukan, Manajer Konstruksi akan mencatat perubahan-perubahan tersebut, memberikan persetujuannya, dan akan mengembalikan satu salinan gambar kerja kepada Pemborong yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Pemborong harus menyerahkan dua tambahan salinan gambar-gambar yang telah disetujui kepada Manajer Konstruksi.
Jika Pemborong berkeinginan untuk memodifikasi atau mengubah detail pekerjaan yang desain dan spesifikasinya di luar tanggung jawab Pemborong, maka Pemborong harus membuat atas biaya sendiri gambar detail akibat modifikasi atau perubahan tersebut serta harus menyerahkan gambar-gambar yang sudah diubah tersebut kepada Manajer Konstruksi untuk diperiksa dan disetujui (bila memenuhi ketentuan teknis) sesuai dengan prosedur yang disepakati.
Persetujuan gambar kerja oleh Manajer Konstruksi tidak membebaskan Pemborong dari tugas, tanggung jawab dan kewajiban Pemborong, sesuai dengan Kontrak.
6.4 | Gambar Terlaksana (As-built Drawing) |  |  | 1 | Item |  | 0
Sepanjang masa konstruksi, Pemborong harus menyediakan satu set gambar terlaksana terbaru dari berbagai bagian pekerjaan yang sudah selesai sesuai Kontrak. Pemborong harus menyerahkan satu set salinan gambar terlaksana dalam bentuk berkas digital (dalam media "compact disc"), dua set salinan tercetak dalam media kertas dan satu set dalam media kalkir sebagai syarat awal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan oleh Manajer Konstruksi.
|  |  | Ke Penjumlahan Rp. |  |  |  | 0
6 | SYARAT-SYARAT KHUSUS (Lanjutan)
6.5 | Pencegahan Gangguan |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus memberikan perhatian atas semua pertimbangan dalam upaya menghindari timbulnya gangguan terhadap masyarakat di sekitar lokasi Pekerjaan, dan berkoordinasi jika terjadi permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan yang berlangsung.
Semua peralatan milik Pemborong seharusnya tidak mengganggu saluran radio dan televisi masyarakat di sekitar lokasi Pekerjaan.
Pemborong harus selalu berusaha meminimalkan adanya kebisingan dan polusi debu yang timbul akibat pelaksanaan Pekerjaan. Pemborong harus secara teratur menyiram lokasi yang sangat menimbulkan debu untuk mengurangi gangguan tersebut.
Semua tuntutan akibat kerusakan atau adanya kompensasi yang timbul dari kegagalan Pemborong mengambil atau mengantisipasi atau memperhitungkan timbulnya ganguan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemborong.
6.6 | Pengendalian Hama |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menjamin di lokasi Pekerjaan bebas dari hama tikus, nyamuk dan sejenisnya dan jika diperlukan harus menyediakan petugas pengendali hama.
6.7 | Pengendalian Kebisingan di Lapangan |  |  | 1 | Item |  | 0
Semua peralatan Pemborong termasuk peralatan elektronik jika diperlukan harus diredam dengan alat peredam suara, saringan, pembatas akustik atau layar sehingga bunyi yang diukur pada jarak 30m harus kurang dari 75 desibel.
Bila suara yang dihasilkan dari peralatan Pemborong diukur pada jarak 30m melebihi 75 desibel (dBA), maka penggunaan peralatan tersebut harus dihentikan. Peralatan tidak boleh dipakai sampai digunakan metode khusus peredaman bunyi atau mesin diganti dengan model lain dimana akan mengurangi bunyi pada level yang tidak melebihi 75 desibel (dBA) pada jarak 30m.
Penghentian pekerjaan yang diminta oleh Manajer Konstruksi dalam ketentuan ini tidak memberi hak kepada Pemborong untuk menambah waktu penyelesaian proyek atau bentuk kompensasi apapun.
Ketentuan ini tidak boleh dipakai pada pekerjaan emergency yang diperlukan untuk keselamatan nyawa, atau untuk keselamatan kerja.
6.8 | Tanda Pengenal |  |  | 1 | Item |  | 0
Semua pekerja Pemborong dan sub-Pemborongnya, harus menggunakan tanda pengenal yang sudah disetujui termasuk foto, dimana harus selalu dipakai selama berada di lapangan, agar dapat dikenali oleh Pemborong dan Pemberi Tugas.
Pekerja yang tidak memakai tanda pengenal dilarang memasuki area proyek.
6.9 | Hubungan Kerja dan Koordinasi Kerja dengan Pemborong / Pemasok Langsung yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemberi Tugas mempunyai hak untuk menunjuk Pemborong Khusus / Spesialis dan menetapkan kontrak terpisah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang merupakan bagian dari proyek secara keseluruhan.
Pemborong harus bekerjasama dengan Pemborong Khusus/Spesialis dan sesuai kontrak bertanggung jawab atas setiap perubahan dan penyesuaian yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing di bawah pengawasan Manajer Konstruksi.
Pemborong harus memberi kesempatan yang wajar kepada Pemborong Khusus / Spesialis untuk masuk dan keluar lahan proyek, mengirimkan, menyimpan dan menggunakan bahan-bahan, alat-alat, perlengkapan mereka dalam upaya menyelenggarakan dan menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing dan mengatur kerjasama di antara para pekerja.
Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan, suatu bagian pekerjaan yang merupakan bagian dari lingkup pekerjaan Pemborong, yang berhubungan dengan hasil pekerjaan Pemborong Khusus / Spesialis, maka Pemborong harus bekerja sama sedemikian rupa dengan Pemborong Khusus / Spesialis di bawah koordinasi Manajer Konstruksi guna mendapatkan keterkaitan pekerjaan yang baik dan hasil kerja yang optimal.
Apabila karena satu dan lain hal terjadi kerusakan terhadap pekerjaan akibat kelalaian Pemborong Khusus/ Spesialis, atau sebaliknya terjadi kerusakan terhadap pekerjaan akibat kelalaian Pemborong maka hal ini harus dirundingkan dan di atasi bersama di bawah koordinasi Manajer Proyek. Yang terbukti mengakibatkan kerusakan, bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan itu dan menanggung biaya perbaikannya dan biaya lain terkait.
Setiap biaya yang disebabkan kesalahan teknis dan pelaksanaan atau ketidak-tepatan waktu pelaksanaan, harus ditanggung oleh masing-masing Pemborong dan Pemborong Khusus/ Spesialis yang bersangkutan.
Pemborong dan Pemborong Khusus/ Spesialis bertanggung jawab membersihkan area kerja masing-masing dan mengumpulkan sampah/ puing/ sisa-sisa bahan terbuang ketempat pengumpulan khusus. Pemborong berkewajiban membuang sampah/ puing/ sisa-sisa bahan terbuang dari tempat penampungan ke luar lahan proyek.
|  |  | Sub Total, Rp. |  |  |  | 0
7 | PEKERJAAN SEMENTARA
7.1 | Akses Sementara |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan dan memelihara jalan akses, platform, jembatan dan sebagainya yang bersifat sementara dan diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dan harus dibongkar dan dibersihkan di akhir penyelesaian pekerjaan dan termasuk memperbaiki semua kerusakan.
Batasan untuk jalan sementara, bangunan, jembatan, persimpangan dan sebagainya harus diputuskan sesuai kesepakatan dengan Manajer Konstruksi dimana diharuskan mengikuti garis jalan permanen dan jalan setapak yang memungkinkan.
7.2 | Bangunan Sementara |  |  | 1 | Item |  | 0
Semua bangunan sementara dibangun harus dengan persetujuan Manajer Konstruksi dan sesuai dengan persyaratan Pemberi Tugas.
7.3 | Penempatan Struktur Sementara |  |  | 1 | Item |  | 0
Lokasi bangunan sementara yang diusulkan di lapangan harus tertera pada gambar denah yang disiapkan oleh Pemborong dan diserahkan kepada Manajer Konstruksi agar disetujui sebelum struktur sementara tersebut dipindahkan atau dibangun.
7.4 | Gudang Pemborong |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan, membuat, memelihara dan membersihkan di akhir penyelesaian pekerjaan semua tempat gudang sementara yang diperlukan untuk menyimpan bahan bangunan dan peralatan.
7.5 | Kantor Lapangan dan Akomodasi Lain untuk Pemborong |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan, membuat, memelihara, membongkar dan membersihkan di akhir penyelesaian pekerjaan kantor sementara dan akomodasi yang lain termasuk fasilitas kamar mandi yang memadai untuk digunakan staf lapangan Pemborong dan sub-Pemborongnya.
Pemborong harus menyediakan, menjaga tetap bersih dan memelihara sepanjang masa konstruksi toilet yang sesuai dan memadai untuk dipakai pekerjanya. Pemborong harus dapat memastikan pekerjanya tidak mengotori proyek.
7.6 | Akomodasi Sementara untuk Pemberi Tugas dan Manajer Konstruksi |  |  | 1 | Item |  | 0
Kantor lapangan sementara untuk Pemberi Tugas dan Manajer Konstruksi disiapkan Pemborong.
7.7 | Pagar Proyek/Pembatas Proyek |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus membuat pagar / batas sementara untuk mengamankan proyek. Pembuatan batas atau pagar sementara sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh MK / Pemberi tugas
|  |  | Sub Total, Rp. |  |  |  | 0
7.8 | Telepon |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan saluran telepon untuk digunakan oleh dirinya sendiri.
Pemborong harus membayar semua tagihan telepon yang dipergunakan oleh dirinya sendiri.
Pemborong diminta untuk menyiapkan Handy Talkie (HT) yang akan dipakai selama pelaksanaan pekerjaan. HT akan digunakan oleh Pemborong dan oleh Manajer Konstruksi.
7.9 | Air Bersih |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan air bersih yang diperlukan dalam pekerjaan, termasuk yang diperlukan untuk subPemborongnya.
Pemborong harus menyediakan pompa air, peralatan pendukung, tangki penyimpan dan pipa distribusi yang diperlukan untuk mendapatkan air yang dibutuhkan.
Pemborong harus menjaga dan mengadaptasi kapanpun dan dimanapun diperlukan sepanjang periode proyek, membayar semua biaya-biayanya dan membersihkan di akhir penyelesaian proyek.
7.10 | Penerangan dan Daya Listrik |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan penerangan dan daya listrik sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaannya maupun pekerjaan sub-Pemborongnya.Pemakaian Sumber listrik yang ada harus mendapat persetujuan dari pemberi tugas .
Pemborong harus menyediakan semua jaringan kabel yang diperlukan untuk memakai lampu dan listrik kerja.
Pemborong harus menjaga dan mengadaptasi kapanpun dan dimanapun jika diperlukan sepanjang masa konstruksi, membayar semua biaya bulannya dan membersihkan di akhir penyelesaian proyek.
Pemasangan sementara harus sesuai dengan peraturan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan secara internasional diterima sebagai syarat keamanan yang umum.
7.11 | Perancah dan pijakan kerja |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan perancah dan pijakan kerja (scaffolding, staging), plat, tangga, catwalk dan sebagainya sesuai dengan yang diperlukan, agar pelaksanaan pekerjaan pada ketinggian berapapun dapat dikerjakan dengan baik dan harus disesuaikan, diganti dan diadaptasi setiap diperlukan termasuk harus dikeluarkan dari lokasi pekerjaan di akhir penyelesaian proyek.
Desain dan konstruksi perancah dan pijakan kerja, plat, tangga, catwalk dan sebagainya tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan terkait
Penggunaan karet atau bambu dalam konstruksi perancah dan pijakan kerja, plat, catwalk, tangga dan sebagainya tidak dibolehkan.
|  |  | Sub Total, Rp. |  |  |  | 0
7 | PEKERJAAN SEMENTARA (lanjutan)
7.12 | Penyangga dan Strut |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan penyangga dan strut dan semacamnya untuk menyangga pekerjaan baru yang sedang dikerjakan atau bangunan dengan kemiringan yang ada di lapangan. Termasuk penggunaan temporary sheet pile
7.13 | Pengaliran Air |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan pompa yang mungkin dibutuhkan untuk menjaga area kerja tetap kering sampai ke level di bawah penggalian baik akibat adanya hujan, cuaca buruk lainnya, atau sumber lain. Tidak boleh ada air menggenang sepanjang pelaksanaan pekerjaan.
7.14 | Drainase Sementara |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus membuat saluran atau drainase sementara yang diperlukan untuk menyalurkan air dari lokasi proyek dan menghindari agar air tidak mengalir ke tanah yang berdekatan.
7.15 | Pencegahan Kebakaran |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menjaga keamanan proyek dari resiko kebakaran. Pemborong harus mengambil semua langkah pengamanan termasuk seperti disyaratkan oleh penjamin pekerjaan dan harus menyediakan peralatan pemadam kebakaran yang diperlukan seperti ditetapkan Manajer Konstruksi.
7.16 | Penangkal Petir |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan dan memelihara sistem penangkal petir sementara yang efektif. Sistem penangkal petir harus dengan tipe yang dengan aman dan langsung menyalurkan petir ke tanah.
7.17 | Perlindungan terhadap Pekerjaan |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong harus menyediakan penutup untuk melindungi pekerjaan dari hal-hal yang dapat merusak pekerjaan.
Pemborong harus menyediakan perlindungan yang memadai untuk semua bagian pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan semua material yang mungkin bisa rusak dan harus bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang timbul pada bidang yang telah selesai dikerjakan, bahan bangunan dan material lain milik Pemberi Tugas sampai sebelum tanggal dikeluarkannya Berita Acara Serah Terima Pertama.
Perlindungan harus diberikan segera setelah pekerjaan selesai dan/atau untuk bahan bangunan dan peralatan setelah tiba di lapangan dengan jenis perlindungan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan perlindungan ini harus secara efektif dilaksanakan sepanjang masa konstruksi.
Bila bahan bangunan atau peralatan yang dibawa/dipasang menggunakan penutup atau lapisan pengaman Pemborong harus memperbaiki, mengganti atau paling tidak menjaga penutup dan lapisan tersebut secara efektif.
7.18 | Pembuangan Sampah |  |  | 1 | Item |  | 0
Semua sampah proyek, kemasan bahan/ barang, sisa bahan berlebih dan sebagainya, harus dikeluarkan dari proyek atau daerah sekitar proyek secepat mungkin setidaknya sekali sehari selama masa konstruksi agar jalan akses tidak terhambat dan memudahkan pengawasan lapangan.
Pemborong dan Pemborong Khusus/ Spesialis bertanggung jawab membersihkan area kerja masing-masing dan mengumpulkan sampah/ puing/ sisa-sisa bahan terbuang ketempat pengumpulan khusus. Pemborong berkewajiban membuang sampah/ puing/ sisa-sisa bahan terbuang dari tempat penampungan ke luar lahan
7.19 | Pembersihan |  |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong, setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan harus meninggalkan proyek dan area sekitarnya dalam kondisi bersih dan rapi, seperti ditetapkan oleh Manajer Konstruksi.
|  |  | Sub Total, Rp. |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA & PENUNJANG, Rp. |  |  |  | 0

## Cover-Bab.2
BAB No.02 : PEKERJAAN STRUKTUR

## Bab.No.2.1-pek STRUKTUR
Kegiatan |  |  | : Pembangunan Jembatan Blok J - Cikeas, Perumahan CitraGran
Tahun |  |  | : Mei 2019
BAB NO. 02 : PEKERJAAN STRUKTUR
Item | Deskripsi |  |  | Kuantitas | Satuan | Harga Satuan | Jumlah Biaya
[6 empty] | (Rp) | (RP)
2.1 | PEKERJAAN PONDASI
A |  | Mob Demob Alat |  | 1 | ls |  | 0
B |  | Pekerjaan Pengeboran |  | 1008 | m1 |  | 0
Kedalaman bored pile = 14m dari permukaan tanah asli
C |  | Pekerjaan Beton Bored pile
|  | a. | Beton ready mix fc' = 33,2 MPa, L=12.1m | 678.846 | m3 |  | 0
|  | b. | Tulangan, L= 13.5m
|  |  | - Diameter 13mm | 30900.5865 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 19mm | 36342.5862 | kg |  | 0
2.1 - PEKERJAAN PONDASI | [6 empty] | 0
2.2 | PEKERJAAN TANAH
Catatan:
Volume hasil penggalian tanah dihitung sebagai volume tanah padat seperti sebelum dilakukan penggalian
Volume hasil penggalian tanah dihitung bersih, sesuai dengan garis teoritis batas galian untuk bangunan / garis terluar sisi bangunan
Pembuatan lereng galian, tambahan galian untuk ruang kerja / ruang gerak peralatan kerja dan sebagainya dianggap sudah diperhitungkan dalam harga satuan pekerjaan
Penggalian dilakukan sampai mencapai permukaan dasar tanah dibawah lapisan pasir urug dan lantai kerja
A |  | Pekerjaan Galian tanah
|  | a. | Galian tanah pile cap | 1051.89 | m3 |  | 0
C |  | Urugan tanah
|  | a. | Urug kembali tanah pile cap | 420.756 | m3 |  | 0
|  | b. | Urug Tanah Belakang Abutment | 3922.06 | m3 |  | 0
Pemadatan dilakukan memiliki CBR paling sedikit 10% setelah 4 hari perenfaman bila dipadatkan sampai CBR100% kepadatan kering maksimum.
2.2 - PEKERJAAN TANAH | [6 empty] | 0
2.3 | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
2.3.1. | Urugan pasir tebal 100mm dibawah
A |  | Pile Cap P28 Tepi |  | 16.4845 | m3 |  | 0
B |  | Pile Cap P28 Tengah |  | 22 | m3 |  | 0
C |  | Pile Cap P16 |  | 8.272 | m3 |  | 0
2.3.2. | Lantai kerja beton campuran (1pc:3kr:5ps) tebal 50mm dibawah
A |  | Pile Cap P28 Tepi |  | 164.8455 | m2 |  | 0
B |  | Pile Cap P28 Tengah |  | 220 | m2 |  | 0
C |  | Pile Cap P16 |  | 82.72 | m2 |  | 0
2.3.3. | Pekerjaan Beton Pilecap (ready mix); mutu fc=42 MPa dan tulangan fy=400MPa; sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis
A |  | PileCap P28 Tepi
|  | a. | Pekerjaan Beton | 296.7219 | m3 |  | 0
|  | b. | Tulangan
|  |  | - Diameter 16mm | 322.1014 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 19mm | 7549.06 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 25mm | 11924.3776 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 32mm | 8915.444 | kg |  | 0
|  | c. | Bekisting Pasangan Bata | 140.31 | m2 |  | 0
B |  | PileCap P28 Tengah
|  | a. | Pekerjaan Beton | 440 | m3 |  | 0
|  | b. | Tulangan
|  |  | - Diameter 16mm | 254.4998 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 19mm | 10149.4915 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 25mm | 11528 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 32mm | 16161 | kg |  | 0
|  | c. | Bekisting Pasangan Bata | 129.6 | m2 |  | 0
C |  | PileCap P16
|  | a. | Pekerjaan Beton | 148.896 | m3 |  | 0
|  | b. | Tulangan
|  |  | - Diameter 16mm | 307.52 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 19mm | 3701.6564 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 25mm | 3431.3277 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 32mm | 8298.4132 | kg |  | 0
|  | c. | Bekisting Pasangan Bata | 84.96 | m2 |  | 0
D |  | Pekerjaan Saluran
|  | a. | Pekerjaan Saluran Buis Beton Ø2100 mm | 15 | m' |  | 0
0
2.3.4. | Pekerjaan Beton Pier dan Abutment (ready mix); mutu fc=42MPa dan tulangan fy=400MPa; sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis
A |  | Abutment (A) pada sisi Komplek Blok J, Cikeas
|  | a. | Pekerjaan Beton | 153.6 | m3 |  | 0
|  | b. | Tulangan
|  |  | - Diameter 16mm | 3308.6736 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 19mm | 5913.369 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 25mm | 9814.1643 | kg |  | 0
|  | c. | Bekisting dengan perancah dinding | 316 | m2 |  | 0
B |  | Wing Walls pada sisi Komplek Blok J, Cikeas
|  | a. | Pekerjaan Beton | 74.83 | m3 |  | 0
|  | b. | Tulangan
|  |  | - Diameter 16mm | 4423.01 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 19mm | 5960.676 | kg |  | 0
|  | c. | Bekisting dengan perancah dinding | 384.8 | m2 |  | 0
C |  | Abutment (B) pada sisi seberang Komplek Blok J, Cikeas
|  | a. | Pekerjaan Beton | 70.5 | m3 |  | 0
|  | b. | Tulangan
|  |  | - Diameter 16mm | 1862.2197 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 19mm | 5913.369 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 25mm | 4954.7237 | kg |  | 0
|  | c. | Bekisting dengan perancah dinding | 147.56 | m2 |  | 0
D |  | Pier Tengah bentang 1.8*2.0m
|  | a. | Pekerjaan Beton | 60.192 | m3 |  | 0
|  | b. | Tulangan
|  |  | - Diameter 16mm | 8502.2034 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 32mm | 22745.6557 | kg |  | 0
|  | c. | Bekisting dengan perancah kolom | 129.48 | m2 |  | 0
E |  | Pier Head Tengah bentang 1.0*2.3m
|  | a. | Pekerjaan Beton | 32.844 | m3 |  | 0
|  | b. | Tulangan
|  |  | - Diameter 19mm | 390.7966 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 25mm | 1229.8776 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 32mm | 5214.0961 | kg |  | 0
|  | c. | Bekisting dengan perancah kolom | 109.2 | m2 |  | 0
0
2.3.5. | Pekerjaan balok Girder fc'=66.5MPa
A |  | Mob demob alat Erection Girder |  | 1 | ls |  | 0
B |  | I Girder, H=1700mm bentang 30m, Ex WIKA setara |  | 210 | m1 |  | 0
C |  | I Girder, H=1600mm bentang 20m, Ex WIKA setara |  | 140 | m1 |  | 0
D |  | Erection segmen I Girder di site |  | 350 | m1 |  | 0
E |  | Perletakan Elastomer 300mmx300mm |  | 28 | bh |  | 0
F |  | Grouting |  | 28 | bh |  | 0
G |  | Dowel |  | 56 | bh |  | 0
H |  | Erection I Girder pada Pier Head dan Abutment |  | 350 | m1 |  | 0
I |  | Slab diafragma Precast t=25mm, 1250x1820mm |  | 96 | bh |  | 0
J |  | Erection Slab Diafragma |  | 96 | bh |  | 0
K |  | Deck Slab Precast t=70mm, 1360x3519mm |  | 84 | bh |  | 0
L |  | Erection Deck Slab |  | 84 | bh |  | 0
0
2.3.6. | Pekerjaan Beton Plat Lantai dan Parapet (ready mix); mutu fc=42MPa dan tulangan fy=400MPa; sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis
A |  | Plat Lantai
|  | a. | Pekerjaan Beton | 237.15 | m3 |  | 0
|  | b. | Tulangan
|  |  | - Diameter 13mm | 12862.3796 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 16mm | 23788.9749 | kg |  | 0
|  | c. | Bekisting dengan perancah Plat lantai | 824 | m2 |  | 0
B |  | Kolom Parapet
|  | a. | Pekerjaan Beton | 3.375 | m3 |  | 0
|  | b. | Tulangan
|  |  | - Diameter 13mm | 1145.2493 | kg |  | 0
|  |  | - Diameter 10mm | 349.839 | kg |  | 0
|  | c. | Bekisting dengan perancah kolom | 54 | m2 |  | 0
0
2.3.7. | Landing PLate (ready mix); mutu fc=33MPa dan tulangan Wiremesh fy=500MPa; sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis
A |  | Pekerjaan SirDam (Pasir Macadam), t=15cm |  | 74.25 | m3 |  | 0
Dipadatkan sampai dengan CBR 100%
B |  | Plastic Sheet |  | 77.8875 | m2 |  | 0
C |  | Pekerjaan Beton Landing Plate
|  | a. | Pekerjaan Beton | 127.5 | m3 |  | 0
|  | b. | Tulangan
|  |  | - Diameter 8mm Wiremesh | 1089 | m2 |  | 0
|  |  | - Diameter 13mm | 704.3425 | kg |  | 0
|  |  | - Dowel Ø25, L=800m - 30 cm | 308.24 | kg |  | 0
|  |  | - Sealant | 30 | m1 |  | 0
[6 empty] | Sub Total 2.3.7. - Rp. | 0
2.3 - PEKERJAAN STRUKTUR ATAS | [5 empty] | Sub Total 2.3 - Rp. | 0
TOTAL PEKERJAAN STRUKTUR | [5 empty] | Rp. | 0

## Cover-Bab.3
BAB No. 03 : PEKERJAAN PERIZINAN

## Bab.No.3-Pek.Perizinan
Kegiatan | : Pembangunan Jembatan Blok J - Cikeas, Perumahan CitraGran
Tahun | : Mei 2019
BAB NO. 03 - PEKERJAAN PERIZINAN
No | Uraian |  | Volume | Unit | Harga Satuan | Jumlah Biaya
[5 empty] | (RP) | (RP)
3 | PEKERJAAN PERIZINAN
3.1 | Perizinan dan Biaya Perizinan |  | 1 | Item |  | 0
Pemborong bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mendapatkan perizinan, persetujuan dan lisensi resmi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan semestinya, dan membayar semua biaya terkait.
Pemborong harus memenuhi semua persyaratan yang diminta secara resmi oleh pihak Pemerintah atau dari kantor pemerintahan setempat dan membayar semua biaya dan beban yang terkait.
3.2 | Item dan Kuantitas Provisional. |  | 1 | Item |  | 0
Pekerjaan yang diberi tanda "PROVISIONAL" mengindikasikan bahwa kuantitas atau item pekerjaan tersebut belum dapat dihitung secara tepat di saat proses lelang dan akan dihitung ulang di saat perhitungan akhir, sesuai dengan kuantiatas pekerjaan sebenarnya yang dilaksanakan di Lapangan.
|  | Sub Total, Rp. |  |  |  | 0

## Kerja TambahKurang
Kegiatan |  | : Pembangunan Jembatan Blok J - Cikeas, Perumahan CitraGran
Tahun |  | : Mei 2019
BAB NO. 04: PEKERJAAN TAMBAH / KURANG
Item | Deskripsi |  | Kuantitas | Satuan | Harga Satuan | Jumlah Biaya
[5 empty] | (Rp) | (RP)
4.1 | PEKERJAAN TAMBAH
4.1 - PEKERJAAN TAMBAH | [5 empty] | 0
4.2 | PEKERJAAN KURANG
4.2 - PEKERJAAN KURANG | [5 empty] | 0
TOTAL PEKERJAAN TAMBAH / KURANG |  |  |  |  | Rp. | 0