## INDUK COADEPTR1-IPK-Progr
KD | COA | \ | BCN Lama | Dept | Jenis | COA Header | COA Detail | Item Pekerjaan | COA Sub Detail | Item Pekerjaan | Sat | Spesifikasi | Vol | Hrg Sat | Total Harga | GrandTot | Bobot | Termin T-1 |  | Termin T-2 |  | Termin T-3 |  | Termin T-4 |  | Termin T-5 |  | Termin T-6 |  | Termin T-7 |  | Termin T-8 |  | Termin T-9 |  | Termin T-10 |  | Termin T-11 |  | Termin T-12 |  | Termin T-13 |  | Termin T-14 |  |  | cek | banyak termijn
LAND
N | 11.41.000 | PERSEDIAAN TANAH |  | LAND | LAND Cost | 000 | 000.00 | PERSEDIAAN TANAH | 000.00.00 | PERSEDIAAN TANAH
J | 11.41.100 | Pembelian Tanah Mentah |  | LAND | LAND Cost | 100 | 100.00 | Pembelian Tanah Mentah | 100.00.00 | Pembelian Tanah Mentah | m2
J | 11.41.100 | Pembelian Tanah Mentah | 111 | LAND | LAND Cost | 100 | 100.01 | Sharing | 100.01.00 | Sharing | m2
J | 11.41.100 | Pembelian Tanah Mentah |  | LAND | LAND Cost | 100 | 100.02 | Reklamasi | 100.02.00 | Reklamasi | m2
[7 empty] | 100.02.1 | Perencanaan | 100.02.1.00 | Perencanaan | m2
[7 empty] | 100.02.2 | Timbun Pasir | 100.02.2.00 | Timbun Pasir | m3 | [5 empty] | 100% | 14% |  | 65% |  | 8% |  | 13% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 100.02.2.01 | Mob Demob alat | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 100.02.2.02 | Fill pasir impor | m3 | [5 empty] | 80% | 9% |  | 1% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 100.02.2.03 | Penimbunan perlapis dengan metode | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 64% |  | 8% |  | 8% | [22 empty] | 80%
[7 empty] | 100.02.3 | Tetrapod Beton /Batu penahan longsor pasir didasar laut | 100.02.3.00 | Tetrapod Beton /Batu penahan longsor pasir didasar laut | unit
[7 empty] | 100.02.4 | PVD | 100.02.4.00 | PVD | m'
[7 empty] | 100.02.5 | Soil Test | 100.02.5.00 | Soil Test | ttk | [5 empty] | 100% | 17% |  | 64.6% |  | 10.4% |  | 8% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 100.02.5.01 | Mob Demob alat | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 100.02.5.02 | Bor dalam | titik | [5 empty] | 50% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | 100.02.5.03 | Sondir | titik | [5 empty] | 15% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
[9 empty] | 100.02.5.04 | Sample | Ls | [5 empty] | 12.5% | 0% |  | 4% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 4%
[9 empty] | 100.02.5.05 | Test Lab | Ls | [5 empty] | 10% | 0% |  | 0.6% |  | 5.4% |  | 0% | [22 empty] | 6%
[9 empty] | 100.02.5.06 | Laporan | Ls | [5 empty] | 7.5% | 0% |  | 0% |  | 2% |  | 3% | [22 empty] | 5%
[7 empty] | 100.02.6 | Pembentukan Lahan | 100.02.6.00 | Pembentukan Lahan | m2
[7 empty] | 100.02.7 | Ijin Reklamasi | 100.02.7.00 | Ijin Reklamasi | m2
[7 empty] | 100.02.8 | Pengukuran,Pematokan dan Pengurusan sertifikat lahan | 100.02.8.00 | Pengukuran,Pematokan dan Pengurusan sertifikat lahan | m2
C&D
N | 11.41.200 | BIAYA PENGEMBANGAN LAHAN |  | LAND | Dev Cost | 200 | 200.00 | BIAYA PENGEMBANGAN LAHAN | 200.00.00 | BIAYA PENGEMBANGAN LAHAN
N | 11.41.210 | BIAYA LEGAL dan PERIJINAN |  | LAND | Dev Cost | 210 | 210.00 | BIAYA LEGAL dan PERIJINAN | 210.00.00 | BIAYA LEGAL dan PERIJINAN
J | 11.41.211 | Biaya SK Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi | 101 | LAND | Dev Cost | 211 | 211.00 | Biaya SK Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi | 211.00.00 | Biaya SK Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi | m2
J | 11.41.212 | Biaya Blok Plan dan Advice Planning | 101.1 | LAND | Dev Cost | 212 | 212.00 | Biaya Blok Plan dan Advice Planning | 212.00.00 | Biaya Blok Plan dan Advice Planning | m2
J | 11.41.213 | Biaya Sertifikat Induk | 102 | LAND | Dev Cost | 213 | 213.00 | Biaya Sertifikat Induk | 213.00.00 | Biaya Sertifikat Induk | m2 | dimskan dlm pembelian tanah
J | 11.41.214 | Biaya PBB, Legal dan Perkara |  | LAND | Dev Cost | 214 | 214.00 | Biaya PBB, Legal dan Perkara | 214.00.00 | Biaya PBB | Ls | Biaya PBB, Legal dan Perkara( Legal&perkara msk dlm urus sertifikat dipembelian tnh)
J | 11.41.215 | Biaya Ijin Pembangunan Prasarana | 101.3 | LAND | Dev Cost | 215 | 215.00 | Biaya Ijin Pembangunan Prasarana | 215.00.00 | Biaya Ijin Pembangunan Prasarana | m2
J | 11.41.216 | Biaya Operasi Proyek | 215 | LAND | Dev Cost | 216 | 216.00 | Biaya Operasi Proyek | 216.00.00 | Biaya Operasi Proyek | Ls
N | 11.41.220 | BIAYA PEMBANGUNAN PRASARANA |  | C&D | Dev Cost | 220 | 220.00 | BIAYA PEMBANGUNAN PRASARANA | 220.00.00 | BIAYA PEMBANGUNAN PRASARANA
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana | 201 | C&D | Dev Cost | 221 | 221.00 | Biaya Disain Dan Rencana | 221.00.00 | Biaya Disain Dan Rencana | m2 | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | 221.01.00 | Biaya Perencanaan / konsultan | m2 | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana | 201.3 | C&D | Dev Cost | 221 | 221.01 | Biaya Perencanaan / konsultan infra | 221.02.00 | Biaya Perencanaan / konsultan infra | m2 | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana |  | C&D | Dev Cost | 221 | 221.02 | Biaya Perencanaan / konsultan Taman/Lanscape/Danau | 221.03.00 | Biaya Perencanaan / konsultan Taman/Lanscape/Danau | m2 | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana |  | C&D | Dev Cost | 221 | 221.03 | Biaya Perencanaan / konsultan Grading,Jalan-Saluran | 221.04.00 | Biaya Perencanaan / konsultan Grading,Jalan-Saluran | m2 | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana |  | C&D | Dev Cost | 221 | 221.04 | Biaya Perencanaan / konsultan QS/ME Kawasan | 221.05.00 | Biaya Perencanaan / konsultan QS/ME Kawasan | m2 | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana |  | C&D | Dev Cost | 221 | 221.05 | Biaya Test Tanah ( Soil Test ) | 221.06.00 | Biaya Test Tanah ( Soil Test ) | m2 |  | 2000 | 2500 | 5000000 | 100% | 100% | 18% |  | 63.6% |  | 10.4% |  | 8% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 170%
[9 empty] | 221.05.01 | Mob Demob alat | Ls |  | 1 | 500000 | 500000 | 10% | 10% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | 221.05.02 | Bor dalam | titik |  | 2 | 1500000 | 3000000 | 60% | 60% | 12% | 20% | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 80%
[9 empty] | 221.05.03 | Sondir | titik |  | 6 | 125000 | 750000 | 15% | 15% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
[9 empty] | 221.05.04 | Sample | Ls |  | 1 | 200000 | 200000 | 4% | 4% | 1% |  | 3% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 4%
[9 empty] | 221.05.05 | Test Lab | Ls | mencari Cc, Co, Q, Fr dll | 1 | 300000 | 300000 | 6% | 6% | 0% |  | 0.6% |  | 5.4% |  | 0% | [22 empty] | 6%
[9 empty] | 221.05.06 | Laporan | Ls |  | 1 | 250000 | 250000 | 5% | 5% | 0% |  | 0% |  | 2% |  | 3% | [22 empty] | 5%
[9 empty] | 221.06.01 | Mob Demob alat | Ls
[9 empty] | 221.06.02 | Bor dalam .... M' | titik
[9 empty] | 221.06.03 | Sondir 25 m' | titik
[9 empty] | 221.06.04 | Sample | Ls
[9 empty] | 221.06.05 | Test Lab | Ls
[9 empty] | 221.06.06 | Laporan | Ls
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana | 201.1 | C&D | Dev Cost | 221 | 221.06 | Biaya Pengukuran | 221.07.00 | Biaya Pengukuran | m2
J | 11.41.222 | Cut & Fill | 202 | C&D | Dev Cost | 222 | 222.00 | Cut & Fill | 222.00.00 | Cut & Fill dan Turap | m3 | [5 empty] | 100% | 14% |  | 58% |  | 14% |  | 14% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 222.00.01 | Mob Demob alat | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 222.00.02 | Land clearing/dewatering | m2 | sedalam 20 cm, dan dibuang keluar proyek |  |  |  |  | 10% | 9% |  | 1% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 222.00.03 | Cut & Fill | m3 | Tanah merah super |  |  |  |  | 70% | 0% |  | 56% |  | 7% |  | 7% | [22 empty] | 70%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih dr tanaman,puing atau bekas bongkaram ( sdh striping)
2. Sesuai Gambar site plan
3. Stack out Sesuai koordinat dan level rencana
4. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat2 keselamatan kerja
5. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , dgn peil +..... | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , dgn peil +..... | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , dgn peil +..... | 300
[9 empty] | 222.00.04 | Pemadatan perlapis | m2 | setiap 50 cm dipadatkan dgn CBR .....% |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 1% |  | 7% |  | 2% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | IPK | 1. Pemadatan perlapis dengan Rolling Vibro Compactor ,Nilai CBR 5%
2. Jln Akses & Saluran buangan tetap terjaga
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 sdh dipadatkan Nilai CBR 5 % ,pada peil +..... | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 sdh dipadatkan Nilai CBR 5.% ,pada peil +..... | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 sdh dipadatkan Nilai CBR 5 % ,pada peil +..... | 300
J | 11.41.222 | Cut & Fill | 202.1 | C&D | Dev Cost | 222 | 222.01 | Pek, Galian, Timbunan dan Pemadatan Tanah (Cut & Fill) | 222.01.00 | Pek, Galian, Timbunan dan Pemadatan Tanah (Cut & Fill) | m3 | [5 empty] | 100% | 14% |  | 58% |  | 15% |  | 13% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 222.01.01 | Mob Demob alat | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 222.01.02 | Land clearing/dewatering | m2 | sedalam 20 cm, dan dibuang keluar proyek |  |  |  |  | 10% | 9% |  | 1% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 222.01.03 | Cut & Fill | m3 | [5 empty] | 70% | 0% |  | 56% |  | 7% |  | 7% | [22 empty] | 70%
[9 empty] | 222.01.04 | Pemadatan perlapis | m2 | setiap 50 cm dipadatkan dgn CBR .....% |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 1% |  | 8% |  | 1% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 222.01.01 | Mob Demob alat | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 222.01.02 | Land clearing/dewatering | m2 | sedalam 20 cm, dan dibuang keluar proyek |  |  |  |  | 10% | 9% |  | 1% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 222.01.03 | Cut & Fill | m3 | Tanah merah super |  |  |  |  | 70% | 0% |  | 56% |  | 7% |  | 7% | [22 empty] | 70%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih dr tanaman,puing atau bekas bongkaram ( sdh striping)
2. Sesuai Gambar site plan
3. Stack out Sesuai koordinat dan level rencana
4. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat2 keselamatan kerja
5. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , dgn peil +..... | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , dgn peil +..... | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , dgn peil +..... | 300
[9 empty] | 222.01.04 | Pemadatan perlapis | m2 | setiap 50 cm dipadatkan dgn CBR .....% |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 1% |  | 7% |  | 2% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | IPK | 1. Pemadatan perlapis dengan Rolling Vibro Compactor ,Nilai CBR 5%
2. Jln Akses & Saluran buangan tetap terjaga
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 sdh dipadatkan Nilai CBR 5 % ,pada peil +..... | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 sdh dipadatkan Nilai CBR 5.% ,pada peil +..... | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 sdh dipadatkan Nilai CBR 5 % ,pada peil +..... | 300
J | 11.41.222 | Cut & Fill | 202.2 | C&D | Dev Cost | 222 | 222.02 | Pek. Urugan dan Cut & Fill Penguasaan Lahan | 222.02.00 | Pek. Urugan dan Cut & Fill Penguasaan Lahan | m3 | [5 empty] | 100% | 14% |  | 65% |  | 8% |  | 13% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 222.02.01 | Mob Demob alat | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 222.02.02 | Land clearing/dewatering | m2 | sedalam 20 cm, dan dibuang keluar proyek |  |  |  |  | 10% | 9% |  | 1% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 222.02.03 | Urug / Fill tanah dipadatkan | m3 | dibentuk dan diratakan |  |  |  |  | 80% | 0% |  | 64% |  | 8% |  | 8% | [22 empty] | 80%
J | 11.41.222 | Cut & Fill |  | C&D | Dev Cost | 222 | 222.01 | Pek Timbunan Tanah import ( Fill ) | 222.03.00 | Pek Timbunan Tanah import ( Fill ) | m3 | [5 empty] | 100% | 14% |  | 64% |  | 8.5% |  | 13.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 222.03.01 | Mob Demob alat | Ls | 2 Alat Excavator, 2 Buldozer, 8 Dum truk |  |  |  |  | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 222.03.02 | Land clearing/dewatering | m2 | sedalam 20 cm, dan dibuang keluar proyek |  |  |  |  | 10% | 9% |  | 1% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 222.03.03 | Urug / Fill tanah dari luar proyek | m3 | Tanah merah super |  |  |  |  | 70% | 0% |  | 56% |  | 7% |  | 7% | [22 empty] | 70%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih dr tanaman,puing atau bekas bongkaram ( sdh striping)
2. Sesuai Gambar site plan
3. Stack out Sesuai koordinat dan level rencana
4. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat2 keselamatan kerja
5. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , dgn peil +..... | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , dgn peil +..... | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , dgn peil +..... | 300
[9 empty] | 222.03.04 | Pemadatan perlapis | m2 | setiap 50 cm dipadatkan dgn CBR .....% |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 7% |  | 1.5% |  | 1.5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | IPK | 1. Pemadatan perlapis dengan Rolling Vibro Compactor ,Nilai CBR 5%
2. Jln Akses & Saluran buangan tetap terjaga
3. Asal tanah Fill dari Quary yang disepakati
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 sdh dipadatkan Nilai CBR 5 % ,pada peil +..... | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 sdh dipadatkan Nilai CBR 5.% ,pada peil +..... | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 sdh dipadatkan Nilai CBR 5 % ,pada peil +..... | 300
J | 11.41.222 | Cut & Fill | 202.3 | C&D | Dev Cost | 222 | 222.02 | Penahan Tanah & Turap | 222.04.00 | Penahan Tanah & Turap Batas tanah Property | m | [5 empty] | 100% | 14% |  | 27% |  | 36% |  | 23% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 222.04.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 222.04.02 | Pasangan Turap batu kali / beton | m' | [5 empty] | 90% | 9% |  | 27% |  | 36% |  | 18% | [22 empty] | 90%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih dan terbentuk
2. Stack out sesuai koordinat dan level rencana
3. Jalan akses dan saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sepanjang .... M | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sepanjang .....m | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , sepanjang ....m | 300
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.00 | Pemagaran Batas Proyek | 223.00.00 | Pemagaran Batas Proyek | m'
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203.1 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.01 | Pagar Panel / Precast | 223.01.00 | Pagar Panel / Precast | m | [5 empty] | 100% | 17% |  | 30% |  | 37.5% |  | 15.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 223.01.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 223.01.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk | campuran 1:5 |  |  |  |  | 20% | 12% |  | 8% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 20%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih
2. Stack out sesuai koordinat, ukuran dan kedalaman serta level rencana
3. Jalan akses dan saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sepanjang .... M | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sepanjang .....m | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , sepanjang ....m | 300
[9 empty] | 223.01.03 | Pasangan kolom | ttk | tinggi t= 1,8 m |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 4% |  | 6% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 223.01.04 | Pasangan panel | m' | pasang 3 Lebar 40 cm |  |  |  |  | 45% | 0% |  | 18% |  | 22.5% |  | 4.5% | [22 empty] | 45%
[9 empty] | 223.01.05 | Pasangan Besi siku, kolom dan kawat duri | m' | [5 empty] | 15% | 0% |  | 0% |  | 9% |  | 6% | [22 empty] | 15%
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203.3 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.02 | Pagar Bata | 223.02.00 | Pagar Bata | m | [5 empty] | 100% | 11.5% |  | 41% |  | 37% |  | 10.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 223.02.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls | [5 empty] | 5% | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 2.5% | [22 empty] | 5%
[9 empty] | 223.02.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk | [5 empty] | 10% | 6% |  | 4% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih
2. Stack out sesuai koordinat, ukuran dan kedalaman serta level rencana
3. Jalan akses dan saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sebanyak .....ttk | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sebanyak .....ttk | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , sebanyak ....ttk | 300
[9 empty] | 223.02.03 | Pekerjaan Sloof dan kolom beton bertulang | m3 | [5 empty] | 15% | 3% |  | 9% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sepanjang .....m | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , sepanjang ....m | 300
[9 empty] | 223.02.04 | Pasangan Batu bata | m2 | campuran 1:5 |  |  |  |  | 40% | 0% |  | 24% |  | 16% |  | 0% | [22 empty] | 40%
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sepanjang .....m | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , sepanjang ....m | 300
[9 empty] | 223.02.05 | Plesteran dinding | m2 | campuran 1:5 |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 4% |  | 6% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 3. Sdh dikerjakan sesuai tahap-3 , sepanjang .... m | 300
[9 empty] | 223.02.06 | Pasangan Besi siku, kolom dan kawat duri | m' | [5 empty] | 10% | 0% |  | 0% |  | 6% |  | 4% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 3. Sdh dikerjakan sesuai tahap-3 , sepanjang .... m | 300
[9 empty] | 223.02.07 | Finishing cat | m2 | warna ..... Type....... Merk...... |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 0% |  | 6% |  | 4% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 3. Sdh dikerjakan sesuai tahap-3 , sepanjang .... m | 300
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203.2 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.03 | Pagar BRC | 223.03.00 | Pagar BRC | m | [5 empty] | 100% | 14% |  | 24% |  | 45% |  | 17% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 223.03.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 223.03.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk | [5 empty] | 15% | 9% |  | 6% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 15%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih
2. Stack out sesuai koordinat, ukuran dan kedalaman serta level rencana
3. Jalan akses dan saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sebanyak .....ttk | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sebanyak .....ttk | 350
[9 empty] | 223.03.03 | Pasang tiang pagar BRC | ttk | tinggi t= 1,5 m |  |  |  |  | 15% | 0% |  | 6% |  | 9% |  | 0% | [22 empty] | 15%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
[9 empty] | 223.03.04 | Pasang dinding pagar BRC | m2 | pasang 1 Lebar 120 cm |  |  |  |  | 60% | 0% |  | 12% |  | 36% |  | 12% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203.4 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.04 | Pagar Seng | 223.04.00 | Pagar Seng | m | [5 empty] | 100% | 20.5% |  | 45% |  | 29% |  | 5.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 223.04.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls | [5 empty] | 5% | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 2.5% | [22 empty] | 5%
[9 empty] | 223.04.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk | [5 empty] | 30% | 18% |  | 12% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 30%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih
2. Stack out sesuai koordinat, ukuran dan kedalaman serta level rencana
3. Jalan akses dan saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sebanyak .....ttk | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sebanyak .....ttk | 350
[9 empty] | 223.04.03 | Pasangan Seng ( termasuk rangka) | m2 | tinggi seng t= 1,8 m |  |  |  |  | 50% | 0% |  | 30% |  | 20% |  | 0% | [22 empty] | 50%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
[9 empty] | 223.04.04 | Finishing cat | m2 | warna ..... Type....... Merk...... |  |  |  |  | 15% | 0% |  | 3% |  | 9% |  | 3% | [22 empty] | 15%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203.6 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.05 | Pos Jaga, Penerangan (temporer) | 223.05.00 | Pos Jaga, Penerangan (temporer) | unit | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203.4 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.06 | Boom Gate, CCTV | 223.06.00 | Boom Gate, CCTV | unit | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
[18 empty] | RE | [29 empty] | Saluran terbuka
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran | 204 | C&D | Dev Cost | 224 | 224.00 | Jalan, Jembatan Dan Saluran | 224.00.00 | Jalan, Jembatan Dan Saluran | Sat |  | Vol | Hrg Sat | Total |  | Bobot | Termin T-1 |  | Termin T-2 |  | Termin T-3 |  | Termin T-4 |  | Termin T-5 |  | Termin T-6 |  | Termin T-7 |  | Termin T-8 |  | Termin T-9 |  | Termin T-10 |  | Termin T-11 |  | Termin T-12 |  | Termin T-13 |  | Termin T-14 |  |  |  | Bobot | Termin T-1 |  | Termin T-2 |  | Termin T-3 |  | Termin T-4 |  | Termin T-5 |  | Termin T-6 |  | Termin T-7 |  | Termin T-8 |  | Termin T-9 |  | Termin T-10 |  | Termin T-11 |  | Termin T-12 |  | Termin T-13 | Termin T-14
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran | 204.2 | C&D | Dev Cost | 224 | 224.01 | Jalan Aspal (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | 224.01.00 | Jalan Aspal (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | m2 | [5 empty] | 97% |  | 14.98% |  | 17.03% |  | 16.55% |  | 22.65% |  | 28.8% | 0% | 100% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 100% |  | 16.6% |  | 16.9% |  | 20.67% |  | 21.55% |  | 21.28%
[9 empty] | 224.01.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls | 1 excavator, 1 Wales 12T, 1 Dozer , 5 Dum truk |  |  |  |  | 5% | 50% | 2.5% |  | 0% |  |  |  |  | 50% | 2.5% | [20 empty] | 5% | 50% | 2.5% |  | 0% |  |  |  |  | 50% | 2.5%
[9 empty] | 224.01.02 | Galian tnh dan pemadatan base | m3 | [5 empty] | 4% | 75% | 3% | 25% | 1% | [26 empty] | 4% | 75% | 3% | 25% | 1%
[9 empty] | 224.01.03 | Sub Base | m2 | Sirtu sungai dipadatkan CBR = .... % |  |  |  |  | 6.5% | 75% | 4.875% | 25% | 1.625% | [26 empty] | 6.5% | 100% | 6.5% | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 5% pada tanah dasar | [5 empty] | Yes/No
[10 empty] | 2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan | [5 empty] | Y/N
3. Sesuai koordinat
4. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman
5. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Hamparan Thp-1 -dipdtkan CBR 60% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350 |  |  | m |  | Y/N |  | 2.275%
[10 empty] | 2. Hamparan Thp-2 -dipdtkan CBR 60% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350 |  |  | m |  | Y/N |  |  |  | 2.275%
[10 empty] | 3. Test proof rolling metodhe Truck 2 As beban 25 ton turun< 3cm atau CBR 60% berjarak 25 m/ ttk zig zag | sdh |  |  | m |  | Y/N
[9 empty] | 224.01.04 | Base coarse | m2 | Macadam 3/4 dipadatkan CBR = .... % |  |  |  |  | 6.5% | 0% | 0% | 100% | 6.5% | [26 empty] | 6.5% | 0% | 0% | 100% | 6.5%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 60% pada sub base
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman
4. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Hamparan Thp-1 -dipdtkan CBR 90% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Hamparan Thp-2 -dipdtkan CBR 90% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Test proof rolling metodhe CBR 90% berjarak 25 m/ ttk zig zag | sdh
[9 empty] | 224.01.05 | Prime coat | m2 | [5 empty] | 2% |  | 0% | 25% | 0.5% | 75% | 1.5% | [24 empty] | 2% |  | 0% | 100% | 2%
[9 empty] | 224.01.06 | Aspal ATB | m2 | t=5 cm, ATB merk..... Saat hampar suhu....derajat C |  |  |  |  | 30% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 15% | 50% | 15% | [20 empty] | 30% |  | 0% |  | 0% | 25% | 7.5% | 50% | 15% | 25% | 7.5%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 90% pada base course
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat ( tebal dan kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Hamparan Prime coat 1 lt/m2 di lapisan base course sdh rata & kering
6. Syarat spesifikasi Material Asphat sdh disetujui
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Aspalt Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Aspalt Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Ambil 3 (tiga) sample per STA ( Core drill) tahap-1 | sdh
[10 empty] | 4. Ambil 3 (tiga) sample per STA ( Core drill) tahap-2 | sdh
[9 empty] | 224.01.07 | Aspal AC | m2 | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% | [22 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 90% pada base course
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat ( tebal dan kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Hamparan Prime coat 1 lt/m2 di lapisan base course sdh rata & kering
6. Syarat spesifikasi Material Asphat sdh disetujui
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Aspalt Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Aspalt Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Ambil 3 (tiga) sample per STA ( Core drill) tahap-1 | sdh
[10 empty] | 4. Ambil 3 (tiga) sample per STA ( Core drill) tahap-2 | sdh
[9 empty] | 224.01.08 | Saluran tertutup / terbuka | m' | Saluran Utama/sekunder/tersier Pas Batu kali uk...Saluran tertutup gorong2 Dia... / U-Ditch uk ...... / Pas Batu kali uk...Saluran tertutup gorong2 Dia... / U-Ditch uk ...... / Pas Batu kali uk...Saluran tertutup gorong2 Dia... / U-Ditch uk ......merk Dusaspun setara |  |  |  |  | 23% | 20% | 4.6% | 25% | 5.75% | 25% | 5.75% |  | 0% | 30% | 6.9% | [20 empty] | 23% | 20% | 4.6% | 25% | 5.75% | 25% | 5.75% |  | 0% | 30% | 6.9%
[9 empty] | IPK | 1. Material sdh tersedia sesuai spesifikasi
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan & koordinat ( kedalaman & kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Urug Pasir/sirtu sesuai rencana dan dipadatkan
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Sambungan pada Saluran terpasang sdh di tutup dgn adukan Thp-1 | sdh
[10 empty] | 4. Sambungan pada Saluran terpasang sdh di tutup dgn adukan Thp-2 | sdh
[9 empty] | 224.01.09 | street inlet | set | Besi Plat hodip t=2 mm termsk pipa buangan |  |  |  |  | 7.5% |  | 0% |  | 0% | 50% | 3.75% | 50% | 3.75% |  | 0% | [20 empty] | 7.5% |  | 0% |  | 0% | 25% | 1.875% | 50% | 3.75% | 25% | 1.875%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...ttk | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... Ttk | 350
[9 empty] | 224.01.10 | Bak Kontrol | titik | ddg pas bata, tutup cor beton t=10 cm bertulang dia 12 - 12,5 cm |  |  |  |  | 5.5% |  | 0% | 30% | 1.65% | 50% | 2.75% | 20% | 1.1% | 0% | 0% | [20 empty] | 5.5% |  | 0% | 30% | 1.65% | 50% | 2.75% |  | 0% | 20% | 1.1%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...ttk | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... Ttk | 350
[9 empty] | 224.01.11 | Kanstin. | m' | Slip form min K-300 uk 60 x 40..... |  |  |  |  | 7% |  | 0% |  | 0% | 40% | 2.8% | 40% | 2.8% | 20% | 1.4% | [20 empty] | 7% |  | 0% |  | 0% | 40% | 2.8% | 40% | 2.8% | 20% | 1.4%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[9 empty] | 224.01.12 | Marka Jalan | m' | Garis lebar 12 cm t= 2mm warna putih |  |  |  |  | 3% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 3% | [20 empty] | 3% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran | 204.3 | C&D | Dev Cost | 224 | 224.02 | Jalan Paving (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | 224.02.00 | Jalan Paving (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | m2 | [5 empty] | 100% | 9.3% |  | 30.85% |  | 20.45% |  | 33.5% |  | 5.9% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 224.02.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls | [5 empty] | 5% | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.5% | [20 empty] | 5%
[9 empty] | 224.02.02 | Galian tanah dan pemadatan base | m3 | [5 empty] | 4% | 2.8% |  | 1.2% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 4%
[9 empty] | 224.02.03 | Sub Base | m2 | Sirtu sungai dipadatkan CBR = .... % |  |  |  |  | 8% | 0% |  | 8% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 8%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 5% pada tanah dasar | [5 empty] | Yes/No
[10 empty] | 2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan | [5 empty] | Y/N
3. Sesuai koordinat
4. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman
5. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Hamparan Thp-1 -dipdtkan CBR 60% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350 |  |  | m |  | Y/N
[10 empty] | 2. Hamparan Thp-2 -dipdtkan CBR 60% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350 |  |  | m |  | Y/N
[10 empty] | 3. Test proof rolling metodhe Truck 2 As beban 25 ton turun< 3cm atau CBR 60% berjarak 25 m/ ttk zig zag | sdh |  |  | m |  | Y/N
[9 empty] | 224.02.04 | Base coarse | m2 | Macadam 3/4 dipadatkan CBR = .... % |  |  |  |  | 8% | 0% |  | 8% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 8%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 60% pada sub base
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman
4. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Hamparan Thp-1 -dipdtkan CBR 90% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Hamparan Thp-2 -dipdtkan CBR 90% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350
[9 empty] | 224.02.05 | Filler abu batu | m2 | abu batu Leveling 7 cm dan filler tebal 5 cm |  |  |  |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2% | [20 empty] | 2%
[9 empty] | 224.02.06 | Paving | m2 | tebal 8 cm,merk Cisangkan/ConBlok dgn K.400 |  |  |  |  | 33% | 0% |  | 0% |  | 6.6% |  | 26.4% |  | 0% | [20 empty] | 33%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 90% pada base course
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat ( tebal dan kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Syarat spesifikasi Material Paving sdh disetujui
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Paving Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Paving Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[9 empty] | 224.02.07 | Saluran tertutup / terbuka | m' | Sal Utama Dia/t= ......cm, Sekunder dia/t= ....cm dan tersier dia/t= ---cm, merk Dusaspun setara |  |  |  |  | 20% | 4% |  | 12% |  | 4% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 20%
[9 empty] | IPK | 1. Material sdh tersedia sesuai spesifikasi
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan & koordinat ( kedalaman & kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Urug Pasir/sirtu sesuai rencana dan dipadatkan
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Sambungan pada Saluran terpasang sdh di tutup dgn adukan Thp-1 | sdh
[10 empty] | 4. Sambungan pada Saluran terpasang sdh di tutup dgn adukan Thp-2 | sdh
[9 empty] | 224.02.08 | street inlet | set | Besi Plat hodip t=2 mm termsk pipa buangan |  |  |  |  | 7.5% | 0% |  | 0% |  | 3.75% |  | 3.75% |  | 0% | [20 empty] | 7.5%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...ttk | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... Ttk | 350
[9 empty] | 224.02.09 | Bak Kontrol | titik | ddg pas bata, tutup cor beton t=10 cm bertulang dia 12 - 12,5 cm |  |  |  |  | 5.5% | 0% |  | 1.65% |  | 3.3% |  | 0.55% |  | 0% | [20 empty] | 5.5%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...ttk | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... Ttk | 350
[9 empty] | 224.02.10 | Kanstin | m' | Slip form min K-300 uk 60 x 40..... |  |  |  |  | 7% | 0% |  | 0% |  | 2.8% |  | 2.8% |  | 1.4% | [20 empty] | 7%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran | 204.6 | C&D | Dev Cost | 224 | 224.03 | Jalan Rigid (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | 224.03.00 | Jalan Rigid (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | m2 | [5 empty] | 100% | 8.9% |  | 36.65% |  | 23.95% |  | 24.6% |  | 5.9% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 224.03.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls | [5 empty] | 5% | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.5% | [20 empty] | 5%
[9 empty] | 224.03.02 | Galian tnh dan pemadatan base | m3 | [5 empty] | 4% | 2.8% |  | 1.2% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 4%
[9 empty] | 224.03.03 | Sub Base | m2 | Sirtu sungai dipadatkan CBR = .... % |  |  |  |  | 8% | 0% |  | 8% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 8%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 5% pada tanah dasar | [5 empty] | Yes/No
[10 empty] | 2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan | [5 empty] | Y/N
3. Sesuai koordinat
4. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman
5. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Hamparan Thp-1 -dipdtkan CBR 60% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350 |  |  | m |  | Y/N
[10 empty] | 2. Hamparan Thp-2 -dipdtkan CBR 60% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350 |  |  | m |  | Y/N
[10 empty] | 3. Test proof rolling metodhe Truck 2 As beban 25 ton turun< 3cm atau CBR 60% berjarak 25 m/ ttk zig zag | sdh |  |  | m |  | Y/N
[9 empty] | 224.03.04 | Base coarse | m2 | Macadam 3/4 dipadatkan CBR = .... % |  |  |  |  | 8% | 0% |  | 8% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 8%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 60% pada sub base
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman
4. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Hamparan Thp-1 -dipdtkan CBR 90% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Hamparan Thp-2 -dipdtkan CBR 90% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Test proof rolling metodhe CBR 90% berjarak 25 m/ ttk zig zag | sdh
[9 empty] | 224.03.05 | Cutting+aspal filler | m2 | lebar cutting 1,5 cm |  |  |  |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2% | [20 empty] | 2%
[9 empty] | 224.03.06 | Rigid | m2 | Tebal 22 cm, Fc 450 /K300 |  |  |  |  | 35% | 0% |  | 7% |  | 10.5% |  | 17.5% |  | 0% | [20 empty] | 35%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 90% pada base course
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat ( tebal dan kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Syarat spesifikasi Material Beton sdh disetujui
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Paving Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Paving Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[9 empty] | 224.03.07 | Saluran tertutup / terbuka | m' | Sal Utama Dia/t= ......cm, Sekunder dia/t= ....cm dan tersier dia/t= ---cm, merk Dusaspun setara |  |  |  |  | 18% | 3.6% |  | 10.8% |  | 3.6% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 18%
[9 empty] | IPK | 1. Material sdh tersedia sesuai spesifikasi
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan & koordinat ( kedalaman & kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Urug Pasir/sirtu sesuai rencana dan dipadatkan
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Sambungan pada Saluran terpasang sdh di tutup dgn adukan Thp-1 | sdh
[10 empty] | 4. Sambungan pada Saluran terpasang sdh di tutup dgn adukan Thp-2 | sdh
[9 empty] | 224.03.08 | Street inlet | set | Besi Plat hodip t=2 mm termsk pipa buangan |  |  |  |  | 7.5% | 0% |  | 0% |  | 3.75% |  | 3.75% |  | 0% | [20 empty] | 7.5%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...ttk | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... Ttk | 350
[9 empty] | 224.03.09 | Bak Kontrol | titik | ddg pas bata, tutup cor beton t=10 cm bertulang dia 12 - 12,5 cm |  |  |  |  | 5.5% | 0% |  | 1.65% |  | 3.3% |  | 0.55% |  | 0% | [20 empty] | 5.5%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...ttk | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... Ttk | 350
[9 empty] | 224.03.10 | Kanstin | m' | Slip form 60 x 40..... |  |  |  |  | 7% | 0% |  | 0% |  | 2.8% |  | 2.8% |  | 1.4% | [20 empty] | 7%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[9 empty] | 224.03.11 | Marka Jalan | m' | Garis lebar 12 cm t= 2mm warna putih |  |  |  |  | 3% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 3% | [20 empty] | 3% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran | 204.4 | C&D | Dev Cost | 224 | 224.04 | Jembatan dalam Cluster | 224.04.00 | Jembatan dalam Cluster | unit | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK-Pondasi | 1. Material sdh tersedia, begisting dan besi terpsg sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan & koordinat ( kedalaman & kemiringan) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Jln Akses & Saluran buangan | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | IPK- pedestal | 1. Material sdh tersedia, begisting dan besi terpsg sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan & koordinat ( kedalaman & kemiringan) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Jln Akses & Saluran buangan msh berfungsi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | IPK- Balok | 1. Material sdh tersedia, begisting dan besi terpsg sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan & koordinat ( kedalaman & kemiringan) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Jln Akses & Saluran buangan msh berfungsi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | IPK- Plat Lt | 1. Material sdh tersedia, begisting dan besi terpsg sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan & koordinat ( kedalaman & kemiringan) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Jln Akses & Saluran buangan msh berfungsi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi pondasi selesai | sdh
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi Pedestal & finish pondasi | sdh
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi finish Pedestal | sdh
[10 empty] | 4. Terpasang Thp-4 sesuai kondisi spesifikasi Balok utama terpsg | sdh
[10 empty] | 5. Terpasang Thp-5 sesuai kondisi spesifikasi Balok utama & anak terpsg | sdh
[10 empty] | 6. Terpasang Thp-6 sesuai kondisi spesifikasi Plat & finish balok | sdh
[10 empty] | 7. Terpasang Thp-7 sesuai kondisi spesifikasi finish asesoris | sdh
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran | 204.5 | C&D | Dev Cost | 224 | 224.05 | Pedestrian | 224.05.00 | Pedestrian | m2 | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material sdh tersedia sesuai spesifikasi dan Nilai CBR 5% pd tnh dasar | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan & koordinat ( kedalaman & kemiringan) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Jln Akses & Saluran buangan msh berfungsi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[10 empty] | 4. Terpasang Thp-4 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran |  | C&D | Dev Cost | 224 | 224.06 | Drive Way | 224.06.00 | Drive Way | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 224.06.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 224.06.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material sdh tersedia sesuai spesifikasi dan Nilai CBR 5% pd tnh dasar | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan & koordinat ( kedalaman & kemiringan) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Jln Akses & Saluran buangan msh berfungsi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 224.06.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 206 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.00 | Instalasi Listrik dan PJU | 225.00.00 | Instalasi Listrik dan PJU | unit | [6 empty] | Jar kabel listrik Under ground | [29 empty] | Jar kabel listrik Over Head
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 206.1 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.01 | Instalasi Jaringan (TM, TR, SR dan Panel Distribusi) | 225.01.00 | Instalasi Jaringan (TM, TR, SR dan Panel Distribusi) | unit | [5 empty] | 100% | 9% |  | 33.55% |  | 23.25% |  | 23.9% |  | 8.55% |  | 6.75% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 105% | 144% | 3% | 50% | 40% | 43.2% | 4.8% | 3% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 144%
[9 empty] | 225.01.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls | [5 empty] | 6% | 3% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3% | [18 empty] | 6% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | [8 empty] | 6%
[9 empty] | 225.01.02 | Galian kabel | m' | [5 empty] | 5% | 3.5% |  | 0% |  | 1.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Selesai Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Selesai Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Selesai Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 225.01.03 | Bata pengaman | m' | [5 empty] | 3.5% | 0% |  | 1.05% | 30% | 1.75% |  | 0.7% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 33.5%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir + sparing pipa sdh terpasang | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 225.01.04 | Kabel TM/TR | m' | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel, NA2XSEBY uk 3x300 mm |  |  |  |  | 20% | 0% |  | 12% |  | 4% |  | 4% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 20% | 30% | 0% | 18% | 6% | 6% | 0% | 0% | [8 empty] | 30%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 225.01.05 | Kabel jenis NYFGBY, SKTM / distribusi | m' | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel, NYFGBY 4x95 mm |  |  |  |  | 15% | 0% |  | 12% |  | 4% |  | 4% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 20% | 30% | 0% | 18% | 6% | 6% | 0% | 0% | [8 empty] | 30%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 225.01.06 | Kabel jenis Pembagi Panel | m' | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel |  |  |  |  | 15% | 0% |  | 3% |  | 6% |  | 6% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 15% | 35% | 0% | 7% | 14% | 14% | 0% | 0% | [8 empty] | 35%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 225.01.07 | Kabel jenis ...... /SR | m' | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel |  |  |  |  | 15% | 0% |  | 3% |  | 6% |  | 6% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 15% | 35% | 0% | 7% | 14% | 14% | 0% | 0% | [8 empty] | 35%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 225.01.08 | Panel Distribusi SKTR, Pembagi /SR | Titik | Termasuk grounding BC 16 mm |  |  |  |  | 8% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3.2% |  | 4.8% |  | 0% | [18 empty] | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 4.8% | 0% | [8 empty] | 8%
[9 empty] | 225.01.09 | Assesories kabel ( Scoon, Box penyambung dll) | Ls | [5 empty] | 12.5% | 2.5% |  | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 3.75% |  | 3.75% | [18 empty] | 12.5%
[9 empty] | 225.01.10 | Tiang Listrik besi / beton hexagonal/ polos | ttk | [36 empty] | 10% | 2% | 2% | 0% | 0% | 3% | 3% | [8 empty] | 10%
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 206.1 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.02 | Pembangunan Gardu Listrik + Intalasi + Travo/Kubikal | 225.02.00 | Pembangunan Gardu Listrik + Intalasi + Travo/Kubikal | unit | [5 empty] | 100% | 8.375% |  | 34.92% |  | 23.25% |  | 21.9% |  | 9.175% |  | 7.375%
[9 empty] | 225.02.01 | Gardu sipil ST | Unit | [5 empty] | 44.44% | 3% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3%
[9 empty] | 225.02.02 | Indoor Termination | Set | Ex. Raychem |  |  |  |  | 5.019% | 3.5% |  | 0% |  | 1.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 225.02.03 | Straight Joint | Set | Ex. Raychem |  |  |  |  | 15.19% | 0% |  | 1.05% |  | 1.75% |  | 0.7% |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 225.02.04 | LVSB 4 jurusan 630 A | Set | Pabrikasi |  |  |  |  | 19.34% | 0% |  | 14% |  | 4% |  | 2% |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 225.02.05 | Sealing End Term | Set | Ex. Raychem |  |  |  |  | 1.072% | 0% |  | 12% |  | 4% |  | 4% |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 225.02.06 | Single Core Cable | Mtr | [5 empty] | 2.953% | 0% |  | 3% |  | 6% |  | 6% |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 225.02.07 | Kabel NYY | Mtr | [5 empty] | 10.54% | 0% |  | 3% |  | 6% |  | 6% |  | 0% |  | 0%
[9 empty] | 225.02.08 | Kable Tray | Ls | [5 empty] | 0.7905% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3.2% |  | 4.8% |  | 0%
[9 empty] | 225.02.09 | Kabel Grounding | Mtr | [5 empty] | 0.6535% | 1.875% |  | 1.875% |  | 0% |  | 0% |  | 4.375% |  | 4.375%
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 206.2 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.03 | Pembangunan Tiang Gardu Listrik + Trafo/Kubikal | 225.03.10 | Pembangunan Tiang Gardu Listrik + Trafo/Kubikal | unit
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 206.5 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.04 | Instalasi Jaringan PJU + Tiang + Lampu | 225.04.00 | Instalasi Jaringan PJU + Tiang + Lampu | ttk | [5 empty] | 112.5% | 8% |  | 25.05% |  | 22.25% |  | 21.3% |  | 22.9% |  | 13% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 112.5%
[9 empty] | 225.04.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls |  | Bisa gabung dgn pekj jar Listrik 225.01.00 |  |  |  | 5% | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.5% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | 225.04.02 | Galian kabel | m' |  | Bisa gabung dgn pekj jar Listrik 225.01.00 |  |  |  | 5% | 3.5% |  | 0% |  | 1.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | 225.04.03 | Bata pengaman | m' |  | Bisa gabung dgn pekj jar Listrik 225.01.00 |  |  |  | 3.5% | 0% |  | 1.05% |  | 1.75% |  | 0.7% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 3.5%
[9 empty] | 225.04.04 | Panel Distribusi PJU | Titik | Termasuk grounding BC 16 mm |  |  |  |  | 4% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.6% |  | 2.4% |  | 0% | [18 empty] | 4%
[9 empty] | 225.04.05 | Kabel jenis ...... distribusi ke Panel PJU | m' | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel |  |  |  |  | 25% | 0% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 25%
[9 empty] | 225.04.06 | kabel jenis ...... Sambungan ke tiang PJU | m' | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel |  |  |  |  | 35% | 0% |  | 7% |  | 14% |  | 14% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 35%
[9 empty] | 225.04.07 | Tiang PJU + Lampu LED | Titik | tinggi tiang t =11 m, bentuk hexagonal |  |  |  |  | 12.5% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 8.75% |  | 3.75% | [18 empty] | 12.5%
[9 empty] | 225.04.08 | Tiang PJU + Lampu LED | Titik | tinggi tiang t =11 m, bentuk hexagonal |  |  |  |  | 12.5% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 8.75% |  | 3.75% | [18 empty] | 12.5%
[9 empty] | 225.04.09 | Assesories kabel ( Scoon, Box penyambung dll) | Ls | [5 empty] | 10% | 2% |  | 2% |  | 0% |  | 0% |  | 3% |  | 3% | [18 empty] | 10%
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 207.1 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.05 | Penangkal Petir | 225.05.00 | Penangkal Petir | ttk | [7 empty] | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 10%
[9 empty] | 225.05.01 | Kepala Penangkal petir merk...... | unit
[9 empty] | 225.05.02 | Tiang dia 6", 4", 2,5" dgn tinggi 25 m , termasuk Pondasi | unit
[9 empty] | 225.05.03 | Kabel Coaxial .....pair dari Kepala Petir ke Grounding | m'
[9 empty] | 225.05.04 | Arde grounding 0,2 Ohm ( besi kuningan & pipa pelindung, assc) | Titik
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 207.1 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.06 | Maintenance Jaringan Listrik & PJU | 225.06.00 | Maintenance Jaringan Listrik & PJU | Ls | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | 225.06.01 | Persiapan | Ls
[9 empty] | 225.06.02 | Pemeliharaan/ perawatan | Ls
J | 11.41.226 | Jaringan dan Pengolahan Air Bersih | 208 | C&D | Dev Cost | 226 | 226.00 | Jaringan Dan Pengolahan Air Bersih | 226.00.00 | Jaringan Dan Pengolahan Air Bersih
J | 11.41.226 | Jaringan dan Pengolahan Air Bersih | 208 | C&D | Dev Cost | 226 | 226.01 | Instalasi Jaringan Air Bersih | 226.01.00 | Instalasi Jaringan Air Bersih | unit | [5 empty] | 100% | 6% |  | 32% |  | 25.5% |  | 15.75% |  | 13.25% |  | 7.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 226.01.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls | [5 empty] | 5% | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.5% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | 226.01.02 | Galian - urug pipa | m' | [5 empty] | 5% | 3.5% |  | 0% |  | 1.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Selesai Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Selesai Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Selesai Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 226.01.03 | Pipa pvc / HDPE Distribusi dia 150mm | m' | HDPE dia 150mm ( 4 - 6 inch) |  |  |  |  | 20% | 0% |  | 14% |  | 4% |  | 2% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 20%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 226.01.04 | Pipa pvc / HDPE Distribusi dia 100mm | m' | HDPE dia 100mm ( 2,5 - 3 inch) |  |  |  |  | 20% | 0% |  | 14% |  | 4% |  | 2% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 20%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 226.01.05 | Pipa pvc / HDPE untuk SR | m' | HDPE dia 100mm ( 3/4 inch) |  |  |  |  | 30% | 0% |  | 3% |  | 15% |  | 6% |  | 6% |  | 0% | [18 empty] | 30%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 226.01.07 | Gate Falve 4" - 6 " | unit | bahan kuningan |  |  |  |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.5% |  | 2% |  | 1.5% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | 226.01.08 | Gate Falve 2,5" - 3 " | unit | bahan kuningan |  |  |  |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.5% |  | 2% |  | 1.5% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | 226.01.09 | Gate Falve 3/4 " | unit | bahan kuningan |  |  |  |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.5% |  | 2% |  | 1.5% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | 226.01.10 | Asesories pipa | Titik | ( knie, T, Y , reducer dll) |  |  |  |  | 5% | 0% |  | 1% |  | 1% |  | 1.25% |  | 1.25% |  | 0.5% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | 226.01.11 | Ground tank /WTP bayangan | unit | kapasitas .... M3 |  |  |  |  | 0% |  | 10% |  | 20% |  | 30% |  | 15% | 0% | 15% | 0% | 10% | [17 empty] | 100%
[9 empty] | 226.01.12 | Pompa boster | set | kapasitas .....VoltAmpere |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% |  | 0% | [18 empty] | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan sparing2 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang Pompa boster | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang dan berfungsi Pompa boster | Y/N
[9 empty] | 226.01.13 | Intake | Ls | [5 empty] | 0% | 0% | 10% |  | 20% |  | 30% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [17 empty] | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan sparing2 | Y/N
[10 empty] | 2. Perapian dan pasang asesories | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang dan berfungsinya intake | Y/N
[9 empty] | 226.01.14 | WTP | unit | [5 empty] | 0% | 0% | 10% |  | 20% |  | 30% |  | 15% |  | 15% |  | 10% | [17 empty] | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan sparing2 | Y/N
[10 empty] | 2. Perapian dan pasang asesories | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang dan berfungsinya WTP | Y/N
[9 empty] | 226.01.15 | Pompa distribusi | set | [5 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% |  | 0% | [18 empty] | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan sparing2 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang Pompa distribusi | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang dan berfungsi Pompa distribusi | Y/N
J | 11.41.226 | Jaringan dan Pengolahan Air Bersih | 208.1 | C&D | Dev Cost | 226 | 226.02 | Maintenance Jaringan Air Bersih | 226.02.00 | Maintenance Jaringan Air Bersih | Ls | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
J | 11.41.227 | Instalasi Telepon | 209 | C&D | Dev Cost | 227 | 227.00 | Instalasi Telepon / Fiber Optic | 227.00.00 | Instalasi Telepon / Fiber Optic | unit | [5 empty] | 0% | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 120%
J | 11.41.227 | Instalasi Telepon |  | C&D | Dev Cost | 227 | 227.01 | Instalasi Jaringan Telpon/Fiber Optic | 227.01.00 | Instalasi Jaringan Telpon/Fiber Optic | unit | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
J | 11.41.227 | Instalasi Telepon |  | C&D | Dev Cost | 227 | 227.02 | Maintenance Jaringan Telepon/ Fiber Optic | 227.02.00 | Maintenance Jaringan Telepon/ Fiber Optic | Ls | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
J | 11.41.228 | Instalasi Parabola | 210 | C&D | Dev Cost | 228 | 228.00 | Instalasi Parabola | 228.00.00 | Instalasi Parabola / gas | unit | [5 empty] | 0% | 10% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 120%
J | 11.41.228 | Instalasi Parabola |  | C&D | Dev Cost | 228 | 228.01 | Instalasi Jaringan Parabola | 228.01.00 | Instalasi Jaringan Parabola / gas | unit | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
J | 11.41.228 | Instalasi Parabola |  | C&D | Dev Cost | 228 | 228.02 | Maintenance Jaringan Parabola | 228.02.00 | Maintenance Jaringan Parabola / gas | Ls | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
J | 11.41.229 | Pembentukan danau dan Alur Sungai | 214.3 | C&D | Dev Cost | 229 | 229.00 | Pembentukan Danau Dan Alur Sungai | 229.00.00 | Pembentukan Danau Dan Alur Sungai | m2 | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60%
J | 11.41.229 | Pembentukan danau dan Alur Sungai |  | C&D | Dev Cost | 229 | 229.01 | Pembentukan Danau Dan Alur Sungai | 229.01.00 | Pembentukan Danau Dan Alur Sungai | m2 | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
J | 11.41.230 | Jalan Akses Ke Lokasi | 204.1 | C&D | Dev Cost | 230 | 230.00 | Jalan Akses Ke Lokasi | 230.00.00 | Jalan Akses Ke Lokasi | m2 | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60%
J | 11.41.230 | Jalan Akses Ke Lokasi |  | C&D | Dev Cost | 230 | 230.01 | Jalan Akses ke Lokasi | 230.01.00 | Jalan Akses Ke Lokasi | m2 | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
J | 11.41.231 | Gerbang Masuk dan Monumen | 211 | C&D | Dev Cost | 231 | 231.00 | Gerbang Masuk Dan Monumen | 231.00.00 | Gerbang Masuk Dan Monumen | unit | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 231.00.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 231.00.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi, sloof dan sparing2 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang kolom dinding ,kusen pintu jendela, rangka atap | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang atap, daun pintu jendela, plafon, profilan | Y/N
[9 empty] | 231.00.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
J | 11.41.231 | Gerbang Masuk dan Monumen | 211.1 | C&D | Dev Cost | 231 | 231.02 | Gerbang Masuk / Sclupture Cluster | 231.01.00 | Gerbang Masuk / Sculpture Cluster | unit | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 231.01.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 231.01.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi, sloof dan sparing2 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang kolom dinding ,kusen pintu jendela, rangka atap | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang atap, daun pintu jendela, plafon, profilan | Y/N
[9 empty] | 231.01.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
J | 11.41.231 | Gerbang Masuk dan Monumen | 214 | C&D | Dev Cost | 231 | 231.03 | Taman Bertema / Kolam dalam Cluster | 231.02.00 | Taman Bertema / Kolam dalam Cluster | m2
J | 11.41.231 | Gerbang Masuk dan Monumen | 214.1 | C&D | Dev Cost | 231 | 231.04 | Children Play Ground / Fasilitas OR | 231.03.00 | Children Play Ground / Fasilitas OR | unit | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 231.03.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 231.03.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi, sloof dan sparing2 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang kolom dinding ,kusen pintu jendela, rangka atap | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang atap, daun pintu jendela, plafon, profilan | Y/N
[9 empty] | 231.03.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
J | 11.41.232 | Lansekap dan Pembibitan | 212 | C&D | Dev Cost | 232 | 232.00 | Lansekap dan Pembibitan | 232.00.00 | Lansekap dan Pembibitan | m2
J | 11.41.232 | Lansekap dan Pembibitan | 212.1 | C&D | Dev Cost | 232 | 232.01 | Pengadaan & Penanaman semua jenis Tanaman | 232.01.00 | Pengadaan & Penanaman semua jenis Tanaman | m2 | [5 empty] | 100% | 5% |  | 38.75% |  | 40.55% |  | 37.25% |  | 22.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 144%
[9 empty] | 232.01.01 | Pembersihan awal - akhir, pengolahan lahan dan bentuk kontur | m2 | [5 empty] | 3% | 1.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.5% | [20 empty] | 3%
[9 empty] | 232.01.02 | Pengalian lubang tanam | ttk | ( 1x1x1 m3) |  |  |  |  | 5% | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% |  | 1% | [20 empty] | 5%
[9 empty] | 232.01.03 | Pemupukan pupuk organik/ pupuk. Kandang | krg | [5 empty] | 5% | 2.5% |  | 1.25% |  | 1.25% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 5%
[9 empty] | 232.01.04 | Pasang Steger | set | dgn bambu di cat warna ..... |  |  |  |  | 8% | 0% |  | 2% |  | 2% |  | 0% |  | 4% | [20 empty] | 8%
[9 empty] | 232.01.05 | Penambahan tanah | m3 | [5 empty] | 15% | 0% |  | 7.5% |  | 3.75% |  | 3.75% |  | 0% | [20 empty] | 15%
[9 empty] | 232.01.06 | Tanaman pohon ....1 | phn | t. btg keras, Dia btg, nama latin/lokal |  |  |  |  | 18% | 0% |  | 5.4% |  | 3.6% |  | 5.4% |  | 3.6% | [20 empty] | 18%
[9 empty] | IPK | 1. Pembersihan lahan awal ( bebas dari batu, krkil dan puing) | [5 empty] | Y/N
2. Posisi sesuai renc, lahan terbentuk ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir )
[10 empty] | 3. Pupuk telah dicampur pd lobang/lahan tanam , stok opname tanaman | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Steger dicat telah tersedia | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Mobil tangki penyiraman sdh stand by di area pasang | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Buat kontur / pembentukan lahan dan kebersihan lokasi dari sampah | Y/N
[10 empty] | 2. Penanaman pohon utama | Y/N
[10 empty] | 3. Penanaman tanaman semak tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 4. Penanaman tanaman semak tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 5. Penanaman tanaman semak tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 232.01.07 | Tanaman pohon ....2 | phn | t. btg keras, Dia btg, nama latin/lokal |  |  |  |  | 18% | 0% |  | 5.4% |  | 3.6% |  | 5.4% |  | 3.6% | [20 empty] | 18%
[9 empty] | 232.01.07 | Tanaman semak ....... Jenis. 1 | polibag | vol .....plb/m2, nama latin/lokal |  |  |  |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 1.5% |  | 2% |  | 1.5% | [20 empty] | 5%
[9 empty] | 232.01.08 | Tanaman semak ....... Jenis. 2 | polibag | vol .....plb/m2, nama latin/lokal |  |  |  |  | 5% | 0% |  | 0% |  | 1.5% |  | 2% |  | 1.5% | [20 empty] | 5%
[9 empty] | 232.01.09 | Rumput jenis ........ Jarak 2 jari | m2 | jenis gajah mini , jarak per segmen 2 jari |  |  |  |  | 3% | 0% |  | 0% |  | 0.75% |  | 1.5% |  | 0.75% | [20 empty] | 3%
[9 empty] | 232.01.10 | Pekj Hardscape ..... Jalan setapak | unit/Ls | [5 empty] | 5% | 0% |  | 5.4% |  | 7.2% |  | 5.4% |  | 0% | [20 empty] | 18%
[9 empty] | 232.01.11 | Pekj Hardscape ..... Gazebo 1 | unit/Ls | [5 empty] | 3% | 0% |  | 5.4% |  | 7.2% |  | 5.4% |  | 0% | [20 empty] | 18%
[9 empty] | 232.01.12 | Pekj Hardscape ..... Gazebo 2 | unit/Ls | [5 empty] | 2% | 0% |  | 5.4% |  | 7.2% |  | 5.4% |  | 0% | [20 empty] | 18%
[9 empty] | 232.01.13 | Perawatan selama 3 bln masa retensi | bln | [5 empty] | 5% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [20 empty] | 5%
J | 11.41.232 | Lansekap dan Pembibitan | 212.3 | C&D | Dev Cost | 232 | 232.02 | Perawatan dan Pemeliharaan Lingkungan | 232.02.00 | Perawatan dan Pemeliharaan Lingkungan | m2 | [5 empty] | 5% | 0% |  | 0% |  | 1.5% |  | 2% |  | 1.5% | [20 empty] | 5%
J | 11.41.232 | Lansekap dan Pembibitan | 212.2 | C&D | Dev Cost | 232 | 232.03 | Pembuatan Taman Rumah / Kawasan / Lampu Taman | 232.03.00 | Pembuatan Taman Rumah / Kawasan / Lampu Taman | m2 | [5 empty] | 5% | 0% |  | 0% |  | 1.5% |  | 2% |  | 1.5% | [20 empty] | 5%
J | 11.41.232 | Lansekap dan Pembibitan | 212.4 | C&D | Dev Cost | 232 | 232.04 | Jaringan Irigasi | 232.04.00 | Jaringan Irigasi | m' | [5 empty] | 5% | 0% |  | 0% |  | 1.5% |  | 2% |  | 1.5% | [20 empty] | 5%
J | 11.41.232 | Lansekap dan Pembibitan | 212.6 | C&D | Dev Cost | 232 | 232.05 | Pembibitan (Nursery) | 232.05.00 | Pembibitan (Nursery) | Ls | [5 empty] | 5% | 0% |  | 0% |  | 1.5% |  | 2% |  | 1.5% | [20 empty] | 5%
J | 11.41.239 | Prasarana Lain |  | C&D | Dev Cost | 239 | 239.00 | Prasarana Lain | 239.00.00 | Prasarana Lain | Ls | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 239.00.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 239.00.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 239.00.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
J | 11.41.239 | Prasarana Lain | 215.2 | C&D | Dev Cost | 239 | 239.01 | Biaya Keamanan / Outsource | 239.01.00 | Biaya Keamanan / Outsource | Ls
J | 11.41.239 | Prasarana Lain | 215.1 | C&D | Dev Cost | 239 | 239.02 | Pembersihan / Penyiraman Jalan | 239.02.00 | Pembersihan / Penyiraman Jalan | m2
J | 11.41.239 | Prasarana Lain | 213.1 | C&D | Dev Cost | 239 | 239.03 | Pembuatan Signage, Patok Petunjuk Kavling | 239.03.00 | Pembuatan Signage, Patok Petunjuk Kavling | unit | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 239.03.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 239.03.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 239.03.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.00 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM | 240.00.00 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.01 | Biaya SK Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi | 240.01.00 | Biaya SK Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi | m2 | [5 empty] | 0% | 12% | 20% | 30% | 50% | 12% | 20% | 6% | 10% | [21 empty] | 160%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.02 | Biaya Disain Dan Rencana | 240.02.00 | Biaya Disain Dan Rencana | m2 | [5 empty] | 0% | 12% | 20% | 30% | 50% | 12% | 20% | 6% | 10% | [21 empty] | 160%
[7 empty] | 240.02.1 | Biaya Perencanaan / konsultan infra | 240.02.1.00 | Biaya Perencanaan / konsultan infra | m2 | [5 empty] | 0% | 12% | 20% | 30% | 50% | 12% | 20% | 6% | 10% | [21 empty] | 160%
[7 empty] | 240.02.2 | Biaya Perencanaan / konsultan Taman/Lanscape/Danau | 240.02.2.00 | Biaya Perencanaan / konsultan Taman/Lanscape/Danau | m2 | [5 empty] | 0% | 12% | 20% | 30% | 50% | 12% | 20% | 6% | 10% | [21 empty] | 160%
[7 empty] | 240.02.3 | Biaya Perencanaan / konsultan Grading,Jalan-Saluran | 240.02.3.00 | Biaya Perencanaan / konsultan Grading,Jalan-Saluran | m2 | [5 empty] | 0% | 12% | 20% | 30% | 50% | 12% | 20% | 6% | 10% | [21 empty] | 160%
[7 empty] | 240.02.4 | Biaya Perencanaan / konsultan QS/ME Kawasan | 240.02.4.00 | Biaya Perencanaan / konsultan QS/ME Kawasan | m2 | [5 empty] | 0% | 12% | 20% | 30% | 50% | 12% | 20% | 6% | 10% | [21 empty] | 160%
[7 empty] | 240.02.5 | Biaya Test Tanah ( Soil Test ) | 240.02.5.00 | Biaya Test Tanah ( Soil Test ) | ttk | [5 empty] | 0% | 18% |  | 63.6% |  | 10.4% |  | 8% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 170%
[9 empty] | 240.02.5.01 | Mob Demob alat | Ls | [5 empty] | 0% | 5% | 50% | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | 240.02.5.02 | Bor dalam | titik | .... M' |  |  |  |  | 0% | 12% | 20% | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 80%
[9 empty] | 240.02.5.03 | Sondir | titik | 25 m' |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
[9 empty] | 240.02.5.04 | Sample | Ls | mencari Cc, Co, Q, Fr dll |  |  |  |  | 0% | 1% |  | 3% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 4%
[9 empty] | 240.02.5.05 | Test Lab | Ls | [5 empty] | 0% | 0% |  | 0.6% |  | 5.4% |  | 0% | [22 empty] | 6%
[9 empty] | 240.02.5.06 | Laporan | Ls | [5 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | 2% |  | 3% | [22 empty] | 5%
[7 empty] | 240.02.6 | Biaya Pengukuran | 240.02.6.00 | Biaya Pengukuran | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.03 | Cut & Fill / Perbaikan Tanah | 240.03.00 | Cut & Fill / Perbaikan Tanah | m3
[7 empty] | 240.03.1 | Pek, Galian, Timbunan dan Pemadatan Tanah (Cut & Fill) | 240.03.1.00 | Pek, Galian, Timbunan dan Pemadatan Tanah (Cut & Fill) | m3 | [5 empty] | 100% | 14% |  | 58% |  | 14% |  | 14% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 240.03.1.01 | Mob Demob alat | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.1.02 | Land clearing/dewatering | m2 | sedalam 20 cm, dan dibuang keluar proyek |  |  |  |  | 10% | 9% |  | 1% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.1.03 | Cut & Fill | m3 | Tanah merah super |  |  |  |  | 70% | 0% |  | 56% |  | 7% |  | 7% | [22 empty] | 70%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih dr tanaman,puing atau bekas bongkaram ( sdh striping)
2. Sesuai Gambar site plan
3. Stack out Sesuai koordinat dan level rencana
4. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat2 keselamatan kerja
5. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , dgn peil +..... | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , dgn peil +..... | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , dgn peil +..... | 300
[9 empty] | 240.03.1.04 | Pemadatan perlapis | m2 | setiap 50 cm dipadatkan dgn CBR .....% |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 1% |  | 7% |  | 2% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | IPK | 1. Pemadatan perlapis dengan Rolling Vibro Compactor ,Nilai CBR 5%
2. Jln Akses & Saluran buangan tetap terjaga
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 sdh dipadatkan Nilai CBR 5 % ,pada peil +..... | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 sdh dipadatkan Nilai CBR 5.% ,pada peil +..... | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 sdh dipadatkan Nilai CBR 5 % ,pada peil +..... | 300
[7 empty] | 240.03.2 | Pek. Urugan dan Cut & Fill Penguasaan Lahan | 240.03.2.00 | Pek. Urugan dan Cut & Fill Penguasaan Lahan | m3 | [5 empty] | 100% | 14% |  | 65% |  | 8% |  | 13% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 240.03.2.01 | Mob Demob alat | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.2.02 | Land clearing/dewatering | m2 | sedalam 20 cm, dan dibuang keluar proyek |  |  |  |  | 10% | 9% |  | 1% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.2.03 | Urug / Fill tanah dipadatkan | m3 | dibentuk dan diratakan |  |  |  |  | 80% | 0% |  | 64% |  | 8% |  | 8% | [22 empty] | 80%
[7 empty] | 240.03.3 | Pek Timbunan Tanah import ( Fill ) | 240.03.3.00 | Pek Timbunan Tanah import ( Fill ) | m3 | [5 empty] | 100% | 14% |  | 64% |  | 8.5% |  | 13.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 240.03.3.01 | Mob Demob alat | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.3.02 | Land clearing/dewatering | m2 | sedalam 20 cm, dan dibuang keluar proyek |  |  |  |  | 10% | 9% |  | 1% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.3.03 | Urug / Fill tanah dari luar proyek | m3 | Tanah merah super |  |  |  |  | 70% | 0% |  | 56% |  | 7% |  | 7% | [22 empty] | 70%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih dr tanaman,puing atau bekas bongkaram ( sdh striping)
2. Sesuai Gambar site plan
3. Stack out Sesuai koordinat dan level rencana
4. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat2 keselamatan kerja
5. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , dgn peil +..... | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , dgn peil +..... | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , dgn peil +..... | 300
[9 empty] | 240.03.3.04 | Pemadatan perlapis | m2 | setiap 50 cm dipadatkan dgn CBR .....% |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 7% |  | 1.5% |  | 1.5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | IPK | 1. Pemadatan perlapis dengan Rolling Vibro Compactor ,Nilai CBR 5%
2. Jln Akses & Saluran buangan tetap terjaga
3. Asal tanah Fill dari Quary yang disepakati
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 sdh dipadatkan Nilai CBR 5 % ,pada peil +..... | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 sdh dipadatkan Nilai CBR 5.% ,pada peil +..... | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 sdh dipadatkan Nilai CBR 5 % ,pada peil +..... | 300
[7 empty] | 240.03.4 | Penahan Tanah & Turap Batas tanah Property | 240.03.4.00 | Penahan Tanah & Turap Batas tanah Property | m' | [5 empty] | 100% | 14% |  | 27% |  | 36% |  | 23% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 240.03.4.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.4.02 | Pasangan Turap batu kali / beton | m' | [5 empty] | 90% | 9% |  | 27% |  | 36% |  | 18% | [22 empty] | 90%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih dan terbentuk
2. Stack out sesuai koordinat dan level rencana
3. Jalan akses dan saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sepanjang .... M | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sepanjang .....m | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , sepanjang ....m | 300
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.04 | Pemagaran Batas Proyek | 240.04.00 | Pemagaran Batas Proyek | m'
[7 empty] | 240.04.1 | Pagar Panel / Precast | 240.04.1.00 | Pagar Panel / Precast | m' | [5 empty] | 100% | 17% |  | 30% |  | 37.5% |  | 15.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 240.04.1.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.04.1.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk | campuran 1:5 |  |  |  |  | 20% | 12% |  | 8% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 20%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih
2. Stack out sesuai koordinat, ukuran dan kedalaman serta level rencana
3. Jalan akses dan saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sepanjang .... M | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sepanjang .....m | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , sepanjang ....m | 300
[9 empty] | 240.04.1.03 | Pasangan kolom | ttk | tinggi t= 1,8 m |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 4% |  | 6% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.04.1.04 | Pasangan panel | m' | pasang 3 Lebar 40 cm |  |  |  |  | 45% | 0% |  | 18% |  | 22.5% |  | 4.5% | [22 empty] | 45%
[9 empty] | 240.04.1.05 | Pasangan Besi siku / kolom dan kawat duri | m' | Besi siku L 40.40.3, kawat duri 5 lapis |  |  |  |  | 15% | 0% |  | 0% |  | 9% |  | 6% | [22 empty] | 15%
[7 empty] | 240.04.2 | Pagar Bata | 240.04.2.00 | Pagar Bata | m' | [5 empty] | 100% | 11.5% |  | 41% |  | 37% |  | 10.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 240.04.2.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls | [5 empty] | 5% | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 2.5% | [22 empty] | 5%
[9 empty] | 240.04.2.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk | [5 empty] | 10% | 6% |  | 4% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih
2. Stack out sesuai koordinat, ukuran dan kedalaman serta level rencana
3. Jalan akses dan saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sebanyak .....ttk | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sebanyak .....ttk | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , sebanyak ....ttk | 300
[9 empty] | 240.04.2.03 | Pekerjaan Sloof dan kolom beton bertulang | m3 | [5 empty] | 15% | 3% |  | 9% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sepanjang .....m | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , sepanjang ....m | 300
[9 empty] | 240.04.2.04 | Pasangan Batu bata | m2 | campuran 1:5 |  |  |  |  | 40% | 0% |  | 24% |  | 16% |  | 0% | [22 empty] | 40%
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sepanjang .....m | 350
[10 empty] | 3. Level sdh sesuai tahap-3 , sepanjang ....m | 300
[9 empty] | 240.04.2.05 | Plesteran dinding | m2 | campuran 1:5 |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 4% |  | 6% |  | 0% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 3. Sdh dikerjakan sesuai tahap-3 , sepanjang .... m | 300
[9 empty] | 240.04.2.06 | Pasangan Besi siku / kolom dan kawat duri | m' | Besi siku L 40.40.3, kawat duri 5 lapis |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 0% |  | 6% |  | 4% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 3. Sdh dikerjakan sesuai tahap-3 , sepanjang .... m | 300
[9 empty] | 240.04.2.07 | Finishing cat | m2 | warna ..... Type....... Merk...... |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 0% |  | 6% |  | 4% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 3. Sdh dikerjakan sesuai tahap-3 , sepanjang .... m | 300
[7 empty] | 240.04.3 | Pagar BRC | 240.04.3.00 | Pagar BRC | m' | [5 empty] | 100% | 14% |  | 24% |  | 45% |  | 17% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 240.04.3.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls | [5 empty] | 10% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.04.3.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk | [5 empty] | 15% | 9% |  | 6% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 15%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih
2. Stack out sesuai koordinat, ukuran dan kedalaman serta level rencana
3. Jalan akses dan saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sebanyak .....ttk | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sebanyak .....ttk | 350
[9 empty] | 240.04.3.03 | Pasang tiang pagar BRC | ttk | tinggi t= 1,5 m |  |  |  |  | 15% | 0% |  | 6% |  | 9% |  | 0% | [22 empty] | 15%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
[9 empty] | 240.04.3.04 | Pasang dinding pagar BRC | m2 | pasang 1 Lebar 120 cm |  |  |  |  | 60% | 0% |  | 12% |  | 36% |  | 12% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
[7 empty] | 240.04.4 | Pagar Seng | 240.04.4.00 | Pagar Seng | m' | [5 empty] | 100% | 20.5% |  | 45% |  | 29% |  | 5.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 240.04.4.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls | [5 empty] | 5% | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 2.5% | [22 empty] | 5%
[9 empty] | 240.04.4.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk | [5 empty] | 30% | 18% |  | 12% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 30%
[9 empty] | IPK | 1. Tanah Existing sdh bersih
2. Stack out sesuai koordinat, ukuran dan kedalaman serta level rencana
3. Jalan akses dan saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Level sdh sesuai tahap-1 , sebanyak .....ttk | 350
[10 empty] | 2. Level sdh sesuai tahap-2 , sebanyak .....ttk | 350
[9 empty] | 240.04.4.03 | Pasangan Seng ( termasuk rangka) | m2 | tinggi seng t= 1,8 m, dengan Kaso 4/6/.....) |  |  |  |  | 50% | 0% |  | 30% |  | 20% |  | 0% | [22 empty] | 50%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
[9 empty] | 240.04.4.04 | Finishing cat | m2 | warna ..... Type....... Merk...... |  |  |  |  | 15% | 0% |  | 3% |  | 9% |  | 3% | [22 empty] | 15%
[9 empty] | Progress | 1. Sdh dikerjakan sesuai tahap-1 , sepanjang .... m | 350
[10 empty] | 2. Sdh dikerjakan sesuai tahap-2 , sepanjang .... m | 350
[18 empty] | Saluran Tertutup | [29 empty] | Saluran terbuka
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.05 | Jalan, Jembatan Dan Saluran | 240.05.00 | Jalan, Jembatan Dan Saluran | Sat |  | Vol | Hrg Sat | Total |  | Bobot | Termin T-1 |  | Termin T-2 |  | Termin T-3 |  | Termin T-4 |  | Termin T-5 |  | Termin T-6 |  | Termin T-7 |  | Termin T-8 |  | Termin T-9 |  | Termin T-10 |  | Termin T-10 |  | Termin T-10 |  | Termin T-10 |  | Termin T-10 |  |  |  | Bobot | Termin T-1 | Termin T-2 | Termin T-3 | Termin T-4 | Termin T-5 | Termin T-6 | Termin T-7 | Termin T-8 | Termin T-9 |  |  |  |  | Termin T-10
[7 empty] | 240.05.1 | Jalan Aspal (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | 240.05.1.00 | Jalan Aspal (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | m2 | [5 empty] | 97% |  | 14.98% |  | 17.03% |  | 16.55% |  | 22.65% |  | 28.8% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 1097% | 100% | 9.9% | 31.65% | 38.45% | 13.1% | 3.9% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 97%
[9 empty] | 240.05.1.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls | [5 empty] | 5% | 50% | 2.5% |  | 0% |  |  |  |  | 50% | 2.5% | [19 empty] | 105% | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | [9 empty] | 5%
[9 empty] | 240.05.1.02 | Galian tnh dan pemadatan base | m3 | [5 empty] | 4% | 75% | 3% | 25% | 1% | [25 empty] | 104% | 4% | 2.8% | 1.2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 4%
[9 empty] | 240.05.1.03 | Sub Base ( Sirtu/lime stone + padatan ) | m2 | Sirtu sungai dipadatkan CBR = .... % |  |  |  |  | 6.5% | 75% | 4.875% | 25% | 1.625% | [25 empty] | 106.5% | 8% | 0% | 6.5% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 6.5%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 5% pada tanah dasar | [5 empty] | Yes/No
[10 empty] | 2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan | [5 empty] | Y/N
3. Sesuai koordinat
4. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman
5. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Hamparan Thp-1 -dipdtkan CBR 60% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350 |  |  | m |  | Y/N
[10 empty] | 2. Hamparan Thp-2 -dipdtkan CBR 60% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350 |  |  | m |  | Y/N
[10 empty] | 3. Test proof rolling metodhe Truck 2 As beban 25 ton turun< 3cm atau CBR 60% berjarak 25 m/ ttk zig zag | sdh |  |  | m |  | Y/N
[9 empty] | 240.05.1.04 | Base coarse ( Macadam + padatan ) | m2 | Macadam 3/4 dipadatkan CBR = .... % |  |  |  |  | 6.5% | 0% | 0% | 100% | 6.5% | [25 empty] | 106.5% | 8% | 0% | 6.5% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 6.5%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 60% pada sub base
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman
4. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Hamparan Thp-1 -dipdtkan CBR 90% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Hamparan Thp-2 -dipdtkan CBR 90% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Test proof rolling metodhe CBR 90% berjarak 25 m/ ttk zig zag | sdh
[9 empty] | 240.05.1.05 | Prime coat | m2 | [5 empty] | 2% |  | 0% | 25% | 0.5% | 75% | 1.5% | [23 empty] | 102% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 2%
[9 empty] | 240.05.1.06 | Aspal ATB | m2 | t=5 cm, ATB merk..... Saat hampar suhu....derajat C |  |  |  |  | 30% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 15% | 50% | 15% | [19 empty] | 130% | 30% | 0% | 0% | 24% | 6% | 0% | [9 empty] | 30%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 90% pada base course
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat ( tebal dan kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Hamparan Prime coat 1 lt/m2 di lapisan base course sdh rata & kering
6. Syarat spesifikasi Material Asphat sdh disetujui
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Aspalt Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Aspalt Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Ambil 3 (tiga) sample per STA ( Core drill) tahap-1 | sdh
[10 empty] | 4. Ambil 3 (tiga) sample per STA ( Core drill) tahap-2 | sdh
[9 empty] | 240.05.1.07 | Aspal AC | m2 | t =....cm / HRS t= ....cm | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 90% pada base course
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat ( tebal dan kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Hamparan Prime coat 1 lt/m2 di lapisan base course sdh rata & kering
6. Syarat spesifikasi Material Asphat sdh disetujui
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Aspalt Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Aspalt Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Ambil 3 (tiga) sample per STA ( Core drill) tahap-1 | sdh
[10 empty] | 4. Ambil 3 (tiga) sample per STA ( Core drill) tahap-2 | sdh
[9 empty] | 240.05.1.08 | Saluran tertutup / gorong2 / terbuka | m' | Saluran Utama/sekunder/tersier Pas Batu kali uk...Saluran tertutup gorong2 Dia... / U-Ditch uk ...... / Pas Batu kali uk...Saluran tertutup gorong2 Dia... / U-Ditch uk ...... / Pas Batu kali uk...Saluran tertutup gorong2 Dia... / U-Ditch uk ......merk Dusaspun setara |  |  |  |  | 23% | 20% | 4.6% | 25% | 5.75% | 25% | 5.75% |  | 0% | 30% | 6.9% | [19 empty] | 123% | 23% | 4.6% | 13.8% | 4.6% | 0% | 0% | [9 empty] | 23%
[9 empty] | IPK | 1. Material sdh tersedia sesuai spesifikasi
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan & koordinat ( kedalaman & kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Urug Pasir/sirtu sesuai rencana dan dipadatkan
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Sambungan pada Saluran terpasang sdh di tutup dgn adukan Thp-1 | sdh
[10 empty] | 4. Sambungan pada Saluran terpasang sdh di tutup dgn adukan Thp-2 | sdh
[9 empty] | 240.05.1.09 | street inlet | set | Besi Plat hodip t=2 mm termsk pipa buangan |  |  |  |  | 7.5% |  | 0% |  | 0% | 50% | 3.75% | 50% | 3.75% |  | 0% | [19 empty] | 107.5% | 7.5% | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | 0% | [9 empty] | 7.5%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...ttk | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... Ttk | 350
[9 empty] | 240.05.1.10 | Bak Kontrol | titik | ddg pas bata, tutup cor beton t=10 cm bertulang dia 12 - 12,5 cm |  |  |  |  | 5.5% |  | 0% | 30% | 1.65% | 50% | 2.75% | 20% | 1.1% | 0% | 0% | [19 empty] | 105.5% | 5.5% | 0% | 1.65% | 3.3% | 0.55% | 0% | [9 empty] | 5.5%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...ttk | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... Ttk | 350
[9 empty] | 240.05.1.11 | Kanstin | m' | Slip form 60 x 40..... |  |  |  |  | 7% |  | 0% |  | 0% | 40% | 2.8% | 40% | 2.8% | 20% | 1.4% | [19 empty] | 107% | 7% | 0% | 0% | 2.8% | 2.8% | 1.4% | [9 empty] | 7%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... M | 350
[9 empty] | 240.05.1.12 | Marka jalan | m' | Garis lebar 12 cm t= 2mm warna putih |  |  |  |  | 3% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 3%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... m | 350
[7 empty] | 240.05.2 | Jalan Paving (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | 240.05.2.00 | Jalan Paving (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | m2 | [5 empty] | 100% | 9.3% |  | 30.85% |  | 20.45% |  | 33.5% |  | 5.9% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 240.05.2.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls | [5 empty] | 5% | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.5% | [20 empty] | 5%
[9 empty] | 240.05.2.02 | Galian tnh dan pemadatan base | m3 | [5 empty] | 4% | 2.8% |  | 1.2% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 4%
[9 empty] | 240.05.2.03 | Sub Base ( Sirtu/lime stone + padatan ) | m2 | Sirtu sungai dipadatkan CBR = .... % |  |  |  |  | 8% | 0% |  | 8% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 8%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 5% pada tanah dasar | [5 empty] | Yes/No
[10 empty] | 2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan | [5 empty] | Y/N
3. Sesuai koordinat
4. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman
5. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Hamparan Thp-1 -dipdtkan CBR 60% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350 |  |  | m |  | Y/N
[10 empty] | 2. Hamparan Thp-2 -dipdtkan CBR 60% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350 |  |  | m |  | Y/N
[10 empty] | 3. Test proof rolling metodhe Truck 2 As beban 25 ton turun< 3cm atau CBR 60% berjarak 25 m/ ttk zig zag | sdh |  |  | m |  | Y/N
[9 empty] | 240.05.2.04 | Base coarse ( Macadam + padatan ) | m2 | Macadam 3/4 dipadatkan CBR = .... % |  |  |  |  | 8% | 0% |  | 8% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 8%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 60% pada sub base
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman
4. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Hamparan Thp-1 -dipdtkan CBR 90% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Hamparan Thp-2 -dipdtkan CBR 90% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Test proof rolling metodhe CBR 90% berjarak 25 m/ ttk zig zag | sdh
[9 empty] | 240.05.2.05 | Filler abu batu | m2 | abu batu tebal 5 cm |  |  |  |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2% | [20 empty] | 2%
[9 empty] | 240.05.2.06 | Paving | m2 | tebal 8 cm,merk Cisangkan/ConBlok |  |  |  |  | 33% | 0% |  | 0% |  | 6.6% |  | 26.4% |  | 0% | [20 empty] | 33%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 90% pada base course
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat ( tebal dan kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Syarat spesifikasi Material Paving sdh disetujui
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Paving Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Paving Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[9 empty] | 240.05.2.07 | Saluran tertutup / gorong / terbuka | m' | Sal Utama Dia/t= ......cm, Sekunder dia/t= ....cm dan tersier dia/t= ---cm, merk Dusaspun setara |  |  |  |  | 20% | 4% |  | 12% |  | 4% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 20%
[9 empty] | IPK | 1. Material sdh tersedia sesuai spesifikasi
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan & koordinat ( kedalaman & kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Urug Pasir/sirtu sesuai rencana dan dipadatkan
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Sambungan pada Saluran terpasang sdh di tutup dgn adukan Thp-1 | sdh
[10 empty] | 4. Sambungan pada Saluran terpasang sdh di tutup dgn adukan Thp-2 | sdh
[9 empty] | 240.05.2.08 | street inlet | set | Besi Plat hodip t=2 mm termsk pipa buangan |  |  |  |  | 7.5% | 0% |  | 0% |  | 3.75% |  | 3.75% |  | 0% | [20 empty] | 7.5%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...ttk | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... Ttk | 350
[9 empty] | 240.05.2.09 | Bak Kontrol | titik | ddg pas bata, tutup cor beton t=10 cm bertulang dia 12 - 12,5 cm |  |  |  |  | 5.5% | 0% |  | 1.65% |  | 3.3% |  | 0.55% |  | 0% | [20 empty] | 5.5%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...ttk | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... Ttk | 350
[9 empty] | 240.05.2.10 | Kanstin | m' | Slip form 60 x 40..... |  |  |  |  | 7% | 0% |  | 0% |  | 2.8% |  | 2.8% |  | 1.4% | [20 empty] | 7%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... M | 350
[7 empty] | 240.05.3 | Jalan Rigid (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | 240.05.3.00 | Jalan Rigid (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | m2 | [5 empty] | 100% | 8.9% |  | 29.65% |  | 20.45% |  | 35.1% |  | 5.9% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 240.05.3.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls | [5 empty] | 5% | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.5% | [20 empty] | 5%
[9 empty] | 240.05.3.02 | Galian tnh dan pemadatan base | m3 | [5 empty] | 4% | 2.8% |  | 1.2% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 4%
[9 empty] | 240.05.3.03 | Sub Base | m2 | Sirtu sungai dipadatkan CBR = .... % |  |  |  |  | 8% | 0% |  | 8% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 8%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 5% pada tanah dasar | [5 empty] | Yes/No
[10 empty] | 2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan | [5 empty] | Y/N
3. Sesuai koordinat
4. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman
5. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Hamparan Thp-1 -dipdtkan CBR 60% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350 |  |  | m |  | Y/N
[10 empty] | 2. Hamparan Thp-2 -dipdtkan CBR 60% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350 |  |  | m |  | Y/N
[10 empty] | 3. Test proof rolling metodhe Truck 2 As beban 25 ton turun< 3cm atau CBR 60% berjarak 25 m/ ttk zig zag | sdh |  |  | m |  | Y/N
[9 empty] | 240.05.3.04 | Base coarse | m2 | Macadam 3/4 dipadatkan CBR = .... % |  |  |  |  | 8% | 0% |  | 8% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 8%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 60% pada sub base
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman
4. Jln Akses & Saluran buangan
[9 empty] | Progress | 1. Hamparan Thp-1 -dipdtkan CBR 90% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Hamparan Thp-2 -dipdtkan CBR 90% ,dia 25 cm, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Test proof rolling metodhe CBR 90% berjarak 25 m/ ttk zig zag | sdh
[9 empty] | 240.05.3.05 | Cutting+aspal filler | m2 | lebar cutting 1,5 cm |  |  |  |  | 2% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2% | [20 empty] | 2%
[9 empty] | 240.05.3.06 | Rigid | m2 | Tebal 22 cm, Fc 450 /K300 |  |  |  |  | 35% | 0% |  | 0% |  | 7% |  | 28% |  | 0% | [20 empty] | 35%
[9 empty] | IPK | 1. Nilai CBR 90% pada base course
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan dan koordinat ( tebal dan kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Syarat spesifikasi Material Beton sdh disetujui
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Paving Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Paving Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[9 empty] | 240.05.3.07 | Saluran tertutup / terbuka | m' | Sal Utama Dia/t= ......cm, Sekunder dia/t= ....cm dan tersier dia/t= ---cm, merk Dusaspun setara |  |  |  |  | 18% | 3.6% |  | 10.8% |  | 3.6% |  | 0% |  | 0% | [20 empty] | 18%
[9 empty] | IPK | 1. Material sdh tersedia sesuai spesifikasi
2. Posisi sesuai site plan/ plot jalan & koordinat ( kedalaman & kemiringan)
3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman dan alat keselamatan kerja
4. Jln Akses & Saluran buangan
5. Urug Pasir/sirtu sesuai rencana dan dipadatkan
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sepanjang...m | 350
[10 empty] | 3. Sambungan pada Saluran terpasang sdh di tutup dgn adukan Thp-1 | sdh
[10 empty] | 4. Sambungan pada Saluran terpasang sdh di tutup dgn adukan Thp-2 | sdh
[9 empty] | 240.05.3.08 | Street inlet | set | Besi Plat hodip t=2 mm termsk pipa buangan |  |  |  |  | 7.5% | 0% |  | 0% |  | 3.75% |  | 3.75% |  | 0% | [20 empty] | 7.5%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...ttk | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... Ttk | 350
[9 empty] | 240.05.3.09 | Bak Kontrol | titik | ddg pas bata, tutup cor beton t=10 cm bertulang dia 12 - 12,5 cm |  |  |  |  | 5.5% | 0% |  | 1.65% |  | 3.3% |  | 0.55% |  | 0% | [20 empty] | 5.5%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...ttk | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... Ttk | 350
[9 empty] | 240.05.3.10 | Kanstin | m' | Slip form 60 x 40..... |  |  |  |  | 7% | 0% |  | 0% |  | 2.8% |  | 2.8% |  | 1.4% | [20 empty] | 7%
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... M | 350
[9 empty] | 240.05.3.11 | Marka Jalan | m' | Garis lebar 12 cm t= 2mm warna putih
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak...m | 350
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi, sebanyak ... m | 350
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.06 | Instalasi Listrik dan PJU | 240.06.00 | Instalasi Listrik dan PJU | unit | [6 empty] | Jar kabel listrik Under ground | [29 empty] | Jar kabel listrik Over Head
[7 empty] | 240.06.1 | Instalasi Jaringan (TM, TR, SR dan Panel Distribusi) | 240.06.1.00 | Instalasi Jaringan (TM, TR, SR dan Panel Distribusi) | unit | [5 empty] | 100% | 9% |  | 18.55% |  | 13.25% |  | 13.9% |  | 8.55% |  | 6.75% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 70% | 79% | 3% | 25% | 20% | 23.2% | 4.8% | 3% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 79%
[9 empty] | 240.06.1.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls | [5 empty] | 6% | 3% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3% | [18 empty] | 6% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | [8 empty] | 6%
[9 empty] | 240.06.1.02 | Galian kabel | m' | [5 empty] | 5% | 3.5% |  | 0% |  | 1.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Selesai Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Selesai Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Selesai Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 240.06.1.03 | Bata pengaman | m' | [5 empty] | 3.5% | 0% |  | 1.05% |  | 1.75% |  | 0.7% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 3.5%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Selesai Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Selesai Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Selesai Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 240.06.1.04 | kabel jenis ...... SKTM/ distribusi | m' | [5 empty] | 30% | 0% |  | 12% |  | 4% |  | 4% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 20% | 30% | 0% | 18% | 6% | 6% | 0% | 0% | [8 empty] | 30%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Selesai Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Selesai Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Selesai Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 240.06.1.05 | kabel jenis ...... SR | m' | [5 empty] | 35% | 0% |  | 3% |  | 6% |  | 6% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 15% | 35% | 0% | 7% | 14% | 14% | 0% | 0% | [8 empty] | 35%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Selesai Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Selesai Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Selesai Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 240.06.1.06 | Panel Distribusi SKTR, Pembagi /SR | Titik | [5 empty] | 8% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3.2% |  | 4.8% |  | 0% | [18 empty] | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 4.8% | 0% | [8 empty] | 8%
[9 empty] | 240.06.1.07 | Assesories kabel ( Scoon, Box penyambung dll) | Ls | [5 empty] | 12.5% | 2.5% |  | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 3.75% |  | 3.75% | [18 empty] | 12.5%
[9 empty] | 240.06.01.8 | Tiang Listrik besi / beton hexagonal/ polos | ttk | [36 empty] | 10% | 2% | 2% | 0% | 0% | 3% | 3% | [8 empty] | 10%
[7 empty] | 240.06.2 | Pembangunan Gardu Listrik + Intalasi + Travo/Kubikal | 240.06.2.00 | Pembangunan Gardu Listrik + Intalasi + Travo/Kubikal | unit
[7 empty] | 240.06.3 | Pembangunan Tiang Gardu Listrik + Trafo/Kubikal | 240.06.3.00 | Pembangunan Tiang Gardu Listrik + Trafo/Kubikal | unit
[7 empty] | 240.06.4 | Instalasi Jaringan PJU + Tiang + Lampu | 240.06.4.00 | Instalasi Jaringan PJU + Tiang + Lampu | ttk | [5 empty] | 100% | 8% |  | 25.05% |  | 22.25% |  | 21.3% |  | 14.15% |  | 9.25% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 100%
[9 empty] | 240.06.4.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls |  | Bisa gabung dgn pekj jar Listrik 225.01.00 |  |  |  | 5% | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.5% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | 240.06.4.02 | Galian kabel | m' |  | Bisa gabung dgn pekj jar Listrik 225.01.00 |  |  |  | 5% | 3.5% |  | 0% |  | 1.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | 240.06.4.03 | Bata pengaman | m' |  | Bisa gabung dgn pekj jar Listrik 225.01.00 |  |  |  | 3.5% | 0% |  | 1.05% |  | 1.75% |  | 0.7% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 3.5%
[9 empty] | 240.06.4.04 | Panel Distribusi PJU | Titik | [5 empty] | 4% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.6% |  | 2.4% |  | 0% | [18 empty] | 4%
[9 empty] | 240.06.4.05 | kabel jenis ...... distribusi ke Panel PJU | m' | [5 empty] | 25% | 0% |  | 15% |  | 5% |  | 5% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 25%
[9 empty] | 240.06.4.06 | kabel jenis ...... Sambungan ke tiang PJU | m' | [5 empty] | 35% | 0% |  | 7% |  | 14% |  | 14% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 35%
[9 empty] | 240.06.4.07 | Tiang PJU + Lampu LED | Titik | [5 empty] | 12.5% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 8.75% |  | 3.75% | [18 empty] | 12.5%
[9 empty] | 240.06.4.08 | Assesories kabel ( Scoon, Box penyambung dll) | Ls | [5 empty] | 10% | 2% |  | 2% |  | 0% |  | 0% |  | 3% |  | 3% | [18 empty] | 10%
[7 empty] | 240.06.5 | Penangkal Petir | 240.06.5.00 | Penangkal Petir | ttk | [7 empty] | 15% |  | 15% |  | 20% |  | 30% |  | 10% |  | 10%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.07 | Jaringan Dan Pengolahan Air Bersih | 240.07.00 | Instalasi Jaringan Air Bersih | unit | [5 empty] | 116% | 6% |  | 32% |  | 25.5% |  | 11.25% |  | 7.25% |  | 3% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 85%
[9 empty] | 240.07.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls | [5 empty] | 6% | 2.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.5% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | 240.07.02 | Galian - urug pipa | m' | [5 empty] | 5% | 3.5% |  | 0% |  | 1.5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 5%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Selesai Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Selesai Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Selesai Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 240.07.03 | Pipa pvc / HDPE Distribusi dia 150mm | m' | HDPE dia 150mm ( 4 - 6 inch) |  |  |  |  | 25% | 0% |  | 14% |  | 4% |  | 2% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 20%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 240.07.04 | Pipa pvc / HDPE Distribusi dia 100mm | m' | HDPE dia 100mm ( 2,5 - 3 inch) |  |  |  |  | 25% | 0% |  | 14% |  | 4% |  | 2% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 20%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 240.07.05 | Pipa pvc / HDPE untuk SR | m' | HDPE dia 100mm ( 3/4 inch) |  |  |  |  | 45% | 0% |  | 3% |  | 15% |  | 6% |  | 6% |  | 0% | [18 empty] | 30%
[9 empty] | IPK- Per tahap | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi galian/patok sesuai rencana ( kedalaman dan jalur - Gbr kerja + BAST lahan terlampir | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang Thp-1 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ....m | 250
[10 empty] | 2. Terpasang Thp-2 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang ...m | 250
[10 empty] | 3. Terpasang Thp-3 sesuai kondisi spesifikasi sepanjang....m | 250
[9 empty] | 240.07.06 | Gate Falve 4" - 6 " | unit | bahan kuningan |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 0%
[9 empty] | 240.07.07 | Gate Falve 2,5" - 3 " | unit | bahan kuningan |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 0%
[9 empty] | 240.07.08 | Gate Falve 3/4 " | unit | bahan kuningan |  |  |  |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [18 empty] | 0%
[9 empty] | 240.07.09 | Asesories pipa | Titik | ( knie, T, Y , reducer dll) |  |  |  |  | 10% | 0% |  | 1% |  | 1% |  | 1.25% |  | 1.25% |  | 0.5% | [18 empty] | 5%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.08 | Instalasi Telepon / Fiber Optic | 240.08.00 | Instalasi Telepon / Fiber Optic | unit | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.08.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.08.02 | Pek fisik | unit | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.08.03 | Pek Finishing | unit | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.09 | Pembentukan Danau / Taman Kota | 240.09.00 | Pembentukan Danau / Taman Kota | Ls | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.09.01 | Pek Persiapan | m2 | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.09.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.09.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.10 | Jalan Akses Ke Lokasi | 240.10.00 | Jalan Akses Ke Lokasi | Ls | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.10.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.10.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.10.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.11 | Gerbang Masuk Dan Monumen | 240.11.00 | Gerbang Masuk Dan Monumen | unit | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.11.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.11.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.11.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.12 | Lansekap dan Pembibitan | 240.12.00 | Lansekap dan Pembibitan | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.13 | Prasarana Lain | 240.13.00 | Prasarana Lain | Ls
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.14 | Kantor SO / MO | 240.14.00 | Kantor SO / MO | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.14.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.14.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.14.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.15 | Utilitas Kota | 240.15.00 | Utilitas Kota | Ls | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.15.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.15.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.15.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.16 | Club Keluarga/Water Park/Club House | 240.16.00 | Club Keluarga/Water Park/Club House | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.16.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.16.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.16.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.17 | Puskesmas | 240.17.00 | Puskesmas | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.17.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.17.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.17.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.18 | Tempat Ibdah | 240.18.00 | Tempat Ibdah | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.18.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.18.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.18.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.19 | Tempat Pemakaman | 240.19.00 | Tempat Pemakaman | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.19.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.19.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.19.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.20 | Kantor Pos, Polisi, PMK | 240.20.00 | Kantor Pos, Polisi, PMK | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.20.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.20.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.20.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.21 | Kantor Pemerintahan | 240.21.00 | Kantor Pemerintahan | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.21.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.21.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.21.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.22 | Sekolah | 240.22.00 | Sekolah | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.22.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.22.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.22.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.23 | Pasar dan Pujasera | 240.23.00 | Pasar dan Pujasera | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.23.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.23.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.23.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.24 | Terminal | 240.24.00 | Terminal | Ls | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.24.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.24.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.24.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.25 | Fasilitas Olah Raga | 240.25.00 | Fasilitas Olah Raga | Ls | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 240.25.01 | Pek Persiapan | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 240.25.02 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | IPK | 1. Material utama dan bantu sdh tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Posisi sesuai rencana ( koordinat - Gbr kerja + BAST lahan terlampir) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Psg Rambu2 Lalin - pagar pengaman & alat keselamatan kerja msh baik | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang tahap-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang tahap-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang tahap-3 | Y/N
[9 empty] | 240.25.03 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.26 | Biaya Pemeliharaan Prasarana | 240.26.00 | Biaya Pemeliharaan Prasarana | m2 | [5 empty] | LANTAI -2 | [34 empty] | LANTAI -1 | [26 empty] | RUKO | [26 empty] | GUDANG
[9 empty] | 100.00 | Main Kontraktor Bangunan | Sat |  | Vol | Hrg Sat | Total Harga | GrandTot | Bobot | Termin T-1 |  | Termin T-2 |  | Termin T-3 |  | Termin T-4 |  | Termin T-5 |  | Termin T-6 |  | Termin T-7 |  | Termin T-8 |  | Termin T-9 |  | Termin T-10 |  | Termin T-11 |  | Termin T-12 |  | Termin T-13 |  | Termin T-14 |  |  |  | Bobot | Termin T-1 |  | Termin T-2 |  | Termin T-3 |  | Termin T-4 |  | Termin T-5 |  | Termin T-6 |  | Termin T-7 |  | Termin T-8 |  | Termin T-9 |  | Termin T-10 |  | Termin T-11 |  | Termin T-12 |  | Termin T-13 | Termin T-14 | Bobot | Termin T-1 |  | Termin T-2 |  | Termin T-3 |  | Termin T-4 |  | Termin T-5 |  | Termin T-6 |  | Termin T-7 |  | Termin T-8 |  | Termin T-9 |  | Termin T-10 |  | Termin T-11 |  | Termin T-12 |  | Termin T-13 | Termin T-14 | Bobot | Termin T-1 |  | Termin T-2 |  | Termin T-3 |  | Termin T-4 |  | Termin T-5 |  | Termin T-6 |  | Termin T-7 |  | Termin T-8 |  | Termin T-9 |  | Termin T-10 |  | Termin T-11 |  | Termin T-12 |  | Termin T-13 | Termin T-14
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi |  | C&D | Con Cost | 100 | 100.00 | Main Kontraktor Bangunan | 101.01.00 | Persiapan | Ls | [5 empty] | 1.57% | 300% | 0.995% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.575% |  |  |  |  | 1.57% | 301.6% | 0.87% |  | 0.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.73% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.14% |  |  | 0.87% |  | 0.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.73% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.14% |  |  | 0.87% | 300% | 0.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.14% |  |  | 0.87% | 300.9%
[9 empty] | 101.01.01 | Kebersihan dan keamanan | m2 | [5 empty] | 0.55% | 50% | 0.275% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.275% |  |  |  |  | 0.55% | 100% | 0.14% | 50% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.07% |  |  | 0.14% | 50% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.07% |  |  | 0.14% | 50% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.07% |  |  | 0.14% | 100%
[9 empty] | 101.01.02 | Air kerja dan listrik kerja | Ls | [5 empty] | 0.6% | 50% | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.3% |  |  |  |  | 0.6% | 100% | 0.14% | 50% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.07% |  |  | 0.14% | 50% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.07% |  |  | 0.14% | 50% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.07% |  |  | 0.14% | 100%
[9 empty] | 101.01.03 | Bedeng/direksi keet/gudang | unit | ukuran 3 m x 5 m |  |  |  |  | 0.3% | 100% | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.3% | 100% | 0.42% | 100% | 0.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.42% | 100% | 0.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.42% | 100% | 0.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.42% | 100%
[9 empty] | 101.01.04 | Bowplank | m' | kayu/ papan sengon |  |  |  |  | 0.12% | 100% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.12% | 100% | 0.17% | 100% | 0.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.17% | 100% | 0.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.17% | 100% | 0.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.17% | 100%
[9 empty] | 101.02.00 | Pekerjaan Galian | m3 | [5 empty] | 1.12% |  | 1.12% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 1.12% | 400% | 0.35% |  | 0.28% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.07% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0.35% |  | 0.28% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.07% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0.35% |  | 0.28% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.07% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0.35% | 400%
[9 empty] | 101.02.01 | Galian Pondasi & urug kembali | m3 | [5 empty] | 1.12% | 100% | 1.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1.12% | 100% | 0.14% | 100% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.14% | 100% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.14% | 100% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.14% | 100%
[9 empty] | 101.02.02 | Galian Sloof & urug kembali | m3 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.07% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 100%
[9 empty] | 101.02.03 | Galian Poer & Urug kembali | m3 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 100%
[9 empty] | 101.02.04 | Galian Car port & leveling | m3 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.07% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 100%
[9 empty] | 101.02.05 | Anti Rayap u tanah | m2 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.07% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 100%
[9 empty] | 101.02.06 | Anti Rayap u Bangunan | m2 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.07% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 100% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.07% | 100%
[9 empty] | 101.03.00 | Pekerjaan Pondasi / poer | unit | [7 empty] | 8.25% |  | 3.64% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 11.89% | 1100% | 12.43% |  | 6.74% |  | 4.54% |  | 0% |  | 0% |  | 1.15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 12.43% |  | 6.74% |  | 4.54% |  | 0% |  | 0% |  | 1.15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 12.43% |  | 6.74% |  | 4.54% |  | 0% |  | 0% |  | 1.15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 12.43% | 1100%
[9 empty] | 101.03.01 | Urug Pasir | m3 | pasir urug lokal t = .... Cm |  |  |  |  | 0.17% | 100% | 0.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.17% | 100% | 0.99% | 100% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.99% | 100% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.99% | 100% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.99% | 100%
[9 empty] | 101.03.02 | Urug Sirtu | m3 | sirtu sungai t = .... Cm |  |  |  |  | 0.58% |  | 0% | 100% | 0.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.58% | 100% | 0.99% |  | 0% | 100% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.99% |  | 0% | 100% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.99% |  | 0% | 100% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.99% | 100%
[9 empty] | 101.03.03 | Pekj perbaikan tanah | ttk | ( spt pipa hawa tegak...... dll) | [6 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.99% |  | 0% | 100% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.99% |  | 0% | 100% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.99% |  | 0% | 100% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.99% | 100%
[9 empty] | 101.03.04 | Pekj potong kepala tiang pancang dll | ttk | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.99% | 100% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.99% | 100% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.99% | 100% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.99% | 100%
[9 empty] | 101.03.05 | Pekj Lantai kerja | m3 | Beton B0 , t = ... cm, incl plastik |  |  |  |  | 1.05% | 100% | 1.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1.05% | 100% | 1.15% | 100% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.15% | 100% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.15% | 100% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.15% | 100%
[9 empty] | 101.03.06 | Pekj rabat Lantai | m3 | Beton B0 , dengan Mess M-4 | [6 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 1.15% |  | 0% | 100% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.15% |  | 0% | 100% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.15% |  | 0% | 100% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.15% | 100%
[9 empty] | 101.03.07 | Pekj rabat Lantai carport | m3 | Beton B0 , dengan Mess M-4 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 1.15% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.15% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.15% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.15% | 100%
[9 empty] | 101.03.08 | Pekj Pondasi plat/pancang/straus dll | m3 | uk ..... /Type ..... Fc/K-.... |  |  |  |  | 3.97% | 100% | 3.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 3.97% | 100% | 1.1% | 100% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.1% | 100% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.1% | 100% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.1% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Bouwplank telah terpasang dgn kuat dan memenuhi syarat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Tanda pd bouwplank menunjukan as-as bang yg sdh benar posisinya ( tmsk GSB ,pembagian ruang ,dan carport) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Ukuran galian pondasi ( P x l x t atau diameter ) sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Dasar pondasi dipadatkan, urug lapisan pasir dan sdh lantai kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sudah penyemprotan anti rayap yang disyaratkan | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Level lantai bangunan (0.00) sdh sesuai yang ditentukan | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 7. Kwalitas beton ,besi, deking dan sparing (bila beton) sdh sesuai spesifikasi dan besi terpasang sesuai gbr kerja | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[10 empty] | 4. Potong kepala tiang bila ada | Y/N
[10 empty] | 5. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 300
[9 empty] | 101.03.09 | Pekj Pondasi turap beton | m3 | Mutu beton Fc=..... uk ..... /Type ..... Fc/K-.... |  |  |  |  | 3.84% | 50% | 1.92% | 50% | 1.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 3.84% | 100% | 1.1% | 50% | 0.55% | 50% | 0.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.1% | 50% | 0.55% | 50% | 0.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.1% | 50% | 0.55% | 50% | 0.55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.1% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Bouwplank telah terpasang dgn kuat dan memenuhi syarat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Tanda pd bouwplank menunjukan as-as bang yg sdh benar posisinya ( tmsk GSB ,pembagian ruang ,dan carport) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Ukuran galian pondasi ( P x l x t atau diameter ) sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Dasar pondasi dipadatkan, urug lapisan pasir dan sdh lantai kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sudah penyemprotan anti rayap yang disyaratkan | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Kwalitas beton ,besi, deking dan sparing (bila beton) sdh sesuai spesifikasi dan besi terpasang sesuai gbr kerja | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[10 empty] | 4. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 200
[10 empty] | 5. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 150
[9 empty] | 101.03.10 | Pekj Pondasi batu kali | m3 | uk ..... /Type ..... Fc/K-.... | [5 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 1.1% | 100% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.1% | 100% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.1% | 100% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.1% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Bouwplank telah terpasang dgn kuat dan memenuhi syarat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Tanda pd bouwplank menunjukan as-as bang yg sdh benar posisinya ( tmsk GSB ,pembagian ruang ,dan carport) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Ukuran galian pondasi ( P x l x t atau diameter ) sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Dasar pondasi dipadatkan, urug lapisan pasir dan sdh lantai kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sudah penyemprotan anti rayap yang disyaratkan | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Kwalitas batu kali dan sparing sdh sesuai spesifikasi & sesuai gbr kerja | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[9 empty] | 101.03.11 | Pekj Poer beton | m3 | Mutu beton Fc=.....uk ..... /Type ..... Fc/K-.... |  |  |  |  | 2.28% | 50% | 1.14% | 50% | 1.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 2.28% | 100% | 1.72% | 50% | 0.86% | 50% | 0.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.72% | 50% | 0.86% | 50% | 0.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.72% | 50% | 0.86% | 50% | 0.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.72% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Dimensi, posisi bekisting sdh sesuai gbr, sdh lot dan kuat kokoh untuk nahan adukan beton shg tdk bocor dan tdk melendut | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Kebersihan dan beton deking sd terpasang dengan benar | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Dimensi, jumlah ,posisi & jarak besi tul. tlh sesuai gbr & tidak karat (cacat) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Stek/dowel untuk expansi kolom sdh terpasang dgn benar ( Jumlah, diameter ,panjang minimum) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Pipa tegak dan datar untuk air kotor maupun air hujan telah tertanam dgn benar | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Kwalitas beton sdh sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[10 empty] | 4. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 200
[10 empty] | 5. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 150
[9 empty] | 101.04.00 | Pekerjaan Struktur | m3 | [7 empty] | 0% |  | 6.788% |  | 6.992% |  | 0.39% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 14.17% | 1100% | 10.3% |  | 0% |  | 4.18% |  | 3.865% |  | 0.815% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 10.26% |  | 0% |  | 4.18% |  | 3.845% |  | 0.795% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 30.76% |  | 0% |  | 9.426% |  | 10.52% |  | 5.895% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 25.84% | 1300%
[9 empty] | 101.04.01 | Pekj Sloof beton | m3 | Mutu beton Fc=..... uk.... / Type .... Fc/K-.... |  |  |  |  | 1.98% |  | 0% | 100% | 1.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1.98% | 100% | 3.46% |  | 0% | 100% | 3.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 3.46% |  | 0% | 100% | 3.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 3.46% |  | 0% | 100% | 3.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 3.46% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Dimensi, posisi bekisting sdh sesuai gbr, sdh lot dan kuat kokoh untuk nahan adukan beton shg tdk bocor dan tdk melendut | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dimensi, jumlah ,posisi & jarak besi tul. tlh sesuai gbr & tidak karat (cacat) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Kebersihan dan beton deking sd terpasang dengan benar | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Stek/dowel untuk expansi kolom sdh terpasang dgn benar ( Jumlah, diameter ,panjang minimum) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Pipa tegak dan datar untuk air kotor maupun air hujan telah tertanam dgn benar | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Kwalitas beton sdh sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[10 empty] | 4. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 200
[10 empty] | 5. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 150
[9 empty] | 101.04.02 | Pekj Kolom Struktur beton | m3 | Mutu beton Fc=..... uk.... / Type-1.... Fc/K-.... |  |  |  |  | 3.13% |  | 0% | 50% | 1.565% | 50% | 1.565% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 3.13% | 100% | [30 empty] | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.74% |  | 0% | 50% | 0.87% | 50% | 0.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.74% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Dimensi, posisi bekisting sdh sesuai gbr, sdh lot dan kuat kokoh untuk nahan adukan beton shg tdk bocor dan tdk melendut | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dimensi, jumlah ,posisi & jarak besi tul. tlh sesuai gbr & tidak karat (cacat) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Kebersihan dan beton deking sd terpasang dengan benar | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Pipa tegak untuk air kotor maupun air hujan telah tertanam dgn benar | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Kwalitas beton sdh sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[10 empty] | 4. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 200
[10 empty] | 5. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 150
[9 empty] | 101.04.03 | Pekj Kolom Struktur beton | m3 | Mutu beton Fc=.....uk.... / Type-2.... Fc/K-.... | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | [30 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.74% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Dimensi, posisi bekisting sdh sesuai gbr, sdh lot dan kuat kokoh untuk nahan adukan beton shg tdk bocor dan tdk melendut | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dimensi, jumlah ,posisi & jarak besi tul. tlh sesuai gbr & tidak karat (cacat) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Kebersihan dan beton deking sd terpasang dengan benar | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Pipa tegak untuk air kotor maupun air hujan telah tertanam dgn benar | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Kwalitas beton sdh sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[10 empty] | 4. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 200
[10 empty] | 5. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 150
[9 empty] | 101.04.04 | Pekj Kolom praktis beton lt-1 | m3 | Mutu beton Fc=..... uk.... / Type...... Fc/K-.... | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 1.44% |  | 0% | 50% | 0.72% | 50% | 0.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.74% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
[9 empty] | 101.04.03 | Pekj Kolom praktis beton lt-2 | m3 | Mutu beton Fc=.....uk.... / Type...... Fc/K-.... | [6 empty] | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | [27 empty] | 1.44% |  | 0% | 50% | 0.72% | 50% | 0.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.44% |  | 0% | 50% | 0.72% | 50% | 0.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.44% | 100%
[9 empty] | 101.04.05 | Pekj Balok Struktur beton | m3 | Mutu beton Fc=.....uk.... / Type.A... Fc/K-.... | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 1.44% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.44% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.44% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Dimensi, posisi bekisting sdh sesuai gbr,dan kuat kokoh untuk nahan adukan beton shg tdk bocor dan tdk melendut ( bila perlu diberi oli/minyak) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dimensi, jumlah ,posisi, jarak besi tul.dan level serta ketebalan lantai tlh sesuai gbr & tidak karat (cacat) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Kebersihan dan beton deking sd terpasang dengan benar (bila perlu diberi oli/minyak ) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Pipa2 sparing yang tertanam dalam beton telah terpasang semua termasuk pipa conduit listrik, tlp/internet dan kabel2 telah dimasukan | [5 empty] | Y/N
5. Pemasangan stek/dowel untuk expansi kolom , plat dan balok telah dilakukan
6. Telah disiapkan besi ukur/mal untuk cek ketebalan plat
[10 empty] | 7. Kwalitas beton sdh sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[10 empty] | 4. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 200
[10 empty] | 5. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 150
[9 empty] | 101.04.06 | Pekj Balok Struktur beton | m3 | Mutu beton Fc=.....uk.... / Type...... Fc/K-.... |  |  |  |  | 5.46% | 0% | 0% | 30% | 1.638% | 70% | 3.822% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 5.46% | 100% | [28 empty] | 0% | 0% | 30% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 3.57% | 0% | 0% | 30% | 1.071% | 70% | 2.499% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 3.57% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Dimensi, posisi bekisting sdh sesuai gbr,dan kuat kokoh untuk nahan adukan beton shg tdk bocor dan tdk melendut ( bila perlu diberi oli/minyak) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dimensi, jumlah ,posisi, jarak besi tul.dan level serta ketebalan lantai tlh sesuai gbr & tidak karat (cacat) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Kebersihan dan beton deking sd terpasang dengan benar (bila perlu diberi oli/minyak ) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Pipa2 sparing yang tertanam dalam beton telah terpasang semua termasuk pipa conduit listrik, tlp/internet dan kabel2 telah dimasukan | [5 empty] | Y/N
5. Pemasangan stek/dowel untuk expansi kolom , plat dan balok telah dilakukan
6. Telah disiapkan besi ukur/mal untuk cek ketebalan plat
[10 empty] | 7. Kwalitas beton sdh sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[10 empty] | 4. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 200
[10 empty] | 5. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 150
[9 empty] | 101.04.07 | Pekj Balok Struktur talang beton | m3 | Mutu beton Fc=.....uk.... / Type...... Fc/K-.... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | [28 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 3.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 3.57% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Dimensi, posisi bekisting sdh sesuai gbr,dan kuat kokoh untuk nahan adukan beton shg tdk bocor dan tdk melendut ( bila perlu diberi oli/minyak) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dimensi, jumlah ,posisi, jarak besi tul.dan level serta ketebalan lantai tlh sesuai gbr & tidak karat (cacat) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Kebersihan dan beton deking sd terpasang dengan benar (bila perlu diberi oli/minyak ) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Pipa2 sparing yang tertanam dalam beton telah terpasang semua termasuk pipa conduit listrik, tlp/internet dan kabel2 telah dimasukan | [5 empty] | Y/N
5. Pemasangan stek/dowel untuk expansi kolom , plat dan balok telah dilakukan
6. Telah disiapkan besi ukur/mal untuk cek ketebalan plat
[10 empty] | 7. Kwalitas beton sdh sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[10 empty] | 4. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 200
[10 empty] | 5. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 150
[9 empty] | 101.04.08 | Pekj Balok praktis/ lantai beton | m3 | Mutu beton Fc=.....uk.... / Type...... Fc/K-.... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 1.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.57% | 50% | 0.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.57% | 50% | 0.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.57% | 50% | 0.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.14% | 100%
[9 empty] | 101.04.09 | Pekj Plat lantai Struktur beton | m3 | Mutu beton Fc=..... uk.... / Type...... Fc/K-.... |  |  |  |  | 2.05% | 0% | 0% | 50% | 1.025% | 50% | 1.025% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 2.05% | 100% | [28 empty] | 0% |  | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 5.08% | 0% | 0% | 50% | 2.54% | 50% | 2.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 5.08% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Dimensi, posisi bekisting sdh sesuai gbr,dan kuat kokoh untuk nahan adukan beton shg tdk bocor dan tdk melendut ( bila perlu diberi oli/minyak) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dimensi, jumlah ,posisi, jarak besi tul.dan level serta ketebalan lantai tlh sesuai gbr & tidak karat (cacat) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Kebersihan dan beton deking sd terpasang dengan benar (bila perlu diberi oli/minyak ) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Pipa2 sparing yang tertanam dalam beton telah terpasang semua termasuk pipa conduit listrik, tlp/internet dan kabel2 telah dimasukan | [5 empty] | Y/N
5. Pemasangan stek/dowel untuk expansi kolom , plat dan balok telah dilakukan
6. Telah disiapkan besi ukur/mal untuk cek ketebalan plat
[10 empty] | 7. Kwalitas beton sdh sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[10 empty] | 4. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 200
[10 empty] | 5. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 150
[9 empty] | 101.04.10 | Pekj tangga beton | m3 | Mutu beton Fc=.....uk.... / Type...... Fc/K-.... |  |  |  |  | 1.16% | 0% | 0% | 50% | 0.58% | 50% | 0.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1.16% | 100% | [28 empty] | 0% |  | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.53% | 0% | 0% | 50% | 0.765% | 50% | 0.765% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.53% | 100%
[9 empty] | 101.04.11 | Pekj meja dapur & meja wastafel beton | m3 | uk.... / Type...... Fc/K-.... |  |  |  |  | 0.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.39% | 100% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.02% | 50% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.53% | 100%
[9 empty] | 101.04.12 | Pekj Dak atap beton | m3 | Mutu beton Fc=.....uk.... / Type...... Fc/K-.... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.225% | 50% | 0.225% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.225% | 50% | 0.225% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.225% | 50% | 0.225% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.45% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Dimensi, posisi bekisting sdh sesuai gbr,dan kuat kokoh untuk nahan adukan beton shg tdk bocor dan tdk melendut ( bila perlu diberi oli/minyak) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dimensi, jumlah ,posisi, jarak besi tul.dan level serta ketebalan lantai tlh sesuai gbr & tidak karat (cacat) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Kebersihan dan beton deking sd terpasang dengan benar (bila perlu diberi oli/minyak ) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Pipa2 sparing yang tertanam dalam beton telah terpasang semua termasuk pipa conduit listrik, tlp/internet dan kabel2 telah dimasukan | [5 empty] | Y/N
5. Pemasangan stek/dowel untuk expansi kolom , plat dan balok telah dilakukan
6. Telah disiapkan besi ukur/mal untuk cek ketebalan plat
[10 empty] | 7. Kwalitas beton sdh sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[10 empty] | 4. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 200
[10 empty] | 5. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 150
[9 empty] | 101.04.13 | Pekj Dak Talang beton | m3 | Mutu beton Fc=.....uk.... / Type...... Fc/K-.... + Kanopi | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 2.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2.33% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Dimensi, posisi bekisting sdh sesuai gbr,dan kuat kokoh untuk nahan adukan beton shg tdk bocor dan tdk melendut ( bila perlu diberi oli/minyak) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dimensi, jumlah ,posisi, jarak besi tul.dan level serta ketebalan lantai tlh sesuai gbr & tidak karat (cacat) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Kebersihan dan beton deking sd terpasang dengan benar (bila perlu diberi oli/minyak ) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Pipa2 sparing yang tertanam dalam beton telah terpasang semua termasuk pipa conduit listrik, tlp/internet dan kabel2 telah dimasukan | [5 empty] | Y/N
5. Pemasangan stek/dowel untuk expansi kolom , plat dan balok telah dilakukan
6. Telah disiapkan besi ukur/mal untuk cek ketebalan plat
[10 empty] | 7. Kwalitas beton sdh sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pondasi dan bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[10 empty] | 4. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 200
[10 empty] | 5. Tahapan peng ecor an sebanyak .....m3 | 150
[9 empty] | 101.04.14 | Pekj Kolom Struktur IWF / Baja | kg | IWF 250 x 125 x 2,3, uk.... / Type...... U-.... | [89 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Dimensi, posisi pedestal sdh sesuai gbr,dan spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dimensi, jumlah ,posisi, jarak besi angkur dan level tlh sesuai gbr & tidak karat (cacat) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Material Baja sudah di cat anti karat /Zinkromate | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Kwalitas dan dimensi material baja sdh sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang kolom2 baja thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang kolom2 baja thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang angkur2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 4. Terpasang angkur2 thp-2 | 200
[9 empty] | 101.04.15 | Pekj Kolom Struktur pedestal Beton | m3 | Mutu beton Fc=.....uk.... / Type...... Fc/K-.... | [89 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Dimensi, posisi bekisting sdh sesuai gbr, sdh lot dan kuat kokoh untuk nahan adukan beton shg tdk bocor dan tdk melendut | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dimensi, jumlah ,posisi & jarak besi tul. tlh sesuai gbr & tidak karat (cacat) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Kebersihan dan beton deking sd terpasang dengan benar | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Angkur sudah terpasang sesuai gambar dan spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Kwalitas beton sdh sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang pedestal dan cor serta bila ada sparing2 thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang pedestal dan cor serta bila ada sparing2 thp-2 | Y/N
[10 empty] | 3. Terpasang pedestal dan cor serta bila ada sparing2 thp-3 | Y/N
[9 empty] | 101.05.00 | Pekj Finishing lantai | m2 | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.14% |  | 0% |  | 6.123% |  | 1.983% |  | 1.151% |  | 1.5% |  | 0.92% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 15.82% | 1352% | 9.35% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.44% |  | 3.828% |  | 1.91% |  | 0.02826% |  | 0.0235% |  | 1.64% |  | 0.505% |  | 0% |  | 0% |  |  | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.44% |  | 2.5% |  | 1.06% |  | 8.7e-05% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.773% |  | 1.475% |  | 0.2076% |  | 0.02488% |  | 0% |  | 0.505% |  | 0% |  | 0% |  |  | 3.985% | 602.6%
[9 empty] | 101.05.01 | Lantai R Tamu, R Keluarga kramik/HT | m2 | HT 60 x60 type...... Merk.... |  |  |  |  | 8.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 4.14% | 0% | 0% | 50% | 4.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 8.28% | 100% | 2.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 1.44% | 50% | 1.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 1.44% | 50% | 1.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.05.02 | Lantai R Tidur utama kramik/HT | m2 | HT 60 x60 type...... Merk.... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.445% | 50% | 0.445% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.05.03 | Lantai R Tidur Tamu kramik/HT | m2 | HT 60 x60 type...... Merk.... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.38% | 50% | 0.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.05.04 | Lantai R Dapur kramik/HT | m2 | HT 60 x60 type...... Merk.... |  |  |  |  | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.025% | 50% | 0.025% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.05% | 100% | 0.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.145% | 50% | 0.145% | 0.03% | 8.7e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.145% | 50% | 0.145% | 0.03% | 8.7e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.145% | 50% | 0.145% | 0.03% | 8.7e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.2901% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.05.05 | Lantai Kamar Mandi Utama kramik/HT | m2 | HT 35 x 35 type ..... Merk |  |  |  |  | 0.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.13% | 50% | 0.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.26% | 100% | 0.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.26% | 50% | 0.26% | 0.13% | 0.000676% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.05.06 | Lantai Kamar Mandi keluarga/ Tamu Lt-1 kramik/HT | m2 | HT 35 x 35 type ..... Merk | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.345% | 50% | 0.345% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.345% | 50% | 0.345% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.345% | 50% | 0.345% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.69% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.05.07 | Lantai Kamar Mandi keluarga/ Tamu Lt-2 kramik/HT | m2 | HT 35 x 35 type ..... Merk |  |  |  |  | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.035% | 50% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.07% | 100% | [27 empty] | 0.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.345% | 50% | 0.345% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.345% | 50% | 0.345% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.69% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.05.08 | Lantai Tangga kramik/HT | m2 | HT 60 x60 type...... Merk...., dgn step nosing 3 garis |  |  |  |  | 3.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.9475% | 50% | 0.9475% | 25% | 0.9475% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 2.843% | 100% | [28 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 25% | 0% | 0.758% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.2075% | 50% | 0.415% | 25% | 0.2075% | 0.758% | 0.006291% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.8363% | 100.8%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.05.09 | Lantai Garasi kramik/HT | m2 | HT 60 x60 type...... Merk.... |  |  |  |  | 0.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.165% | 50% | 0.165% | 25% | 0.165% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.495% | 100% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.0275% | 50% | 0.055% | 25% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.05.10 | Lantai R Tidur Pembantu kramik/HT | m2 | Keramik 40x40, merk Milan | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.04% | 50% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.05.11 | Lantai Carport kramik/HT | m2 | kombinasi keramik, HT dan koral sikat |  |  |  |  | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0.0045% | 100% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1.504% | 100.3% | 1.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0.00492% | 100% | 1.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.05.12 | Lantai Teras & Balkon Depan / belakang kramik/HT | m2 | HT 50x50 type....merk |  |  |  |  | 1.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.67% | 50% | 0.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1.34% | 100% | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.225% | 50% | 0.225% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.225% | 50% | 0.225% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.225% | 50% | 0.225% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.45% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.05.13 | Lantai Kamar Mandi Pembantu kramik/HT | m2 | Keramik 25x25, merk Roman |  |  |  |  | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.01% | 50% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.02% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.015% | 50% | 0.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.05.14 | Top Table Wastafel, Cermin, skat kaca dll | unit | Granit hitam, cermin 45x60, skat kaca tempered 10 mm |  |  |  |  | 1.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.84% | 0.03386% | 0% | 0% | 50% | 0.92% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.9539% | 51.84% | 1.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.505% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.84% | 0.01858% | 0% | 0% | 50% | 0.505% | 0% | 0% | 0% | 0% | [29 empty] | 1.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.505% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.84% | 0.01858% | 0% | 0% | 50% | 0.505% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.029% | 101.8%
[9 empty] | 101.05.15 | Plint Lantai | m' | Uk tinggi 10 cm |  |  |  |  | 1.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.84% | 0.03386% | 0% | 0% | 50% | 0.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | [33 empty] | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.225% | 50% | 0.225% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.505% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.84% | 0.01858% | 0% | 0% | 50% | 0.505% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.029% | 101.8%
[9 empty] | 101.06.00 | Pekj Finishing dinding | m2 | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.88% |  | 0.92% |  | 0.04% |  | 0.32% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 2.16% | 500% | 1.03% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.38% |  | 0.515% |  | 0.135% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0.46% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.115% |  | 0.23% |  | 0.115% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0.46% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.115% |  | 0.23% |  | 0.115% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0.46% | 200%
[9 empty] | 101.06.01 | Dinding Kamar Mandi Utama kramik/HT | m2 | [5 empty] | 1.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.525% | 50% | 0.525% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1.05% | 100% | 0.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.265% | 50% | 0.265% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.06.02 | Dinding Kamar Mandi keluarga / Tamu Lt-1 kramik/HT | m2 | [5 empty] | 0.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.355% | 50% | 0.355% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.71% | 100% | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.115% | 50% | 0.115% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.115% | 50% | 0.115% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.115% | 50% | 0.115% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.23% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.06.03 | Dinding Kamar Mandi keluarga / Tamu Lt-2 kramik/HT | m2 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.115% | 50% | 0.115% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.115% | 50% | 0.115% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.115% | 50% | 0.115% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.23% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.06.04 | Dinding Kamar Mandi Pembantu kramik/HT | m2 | [5 empty] | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.04% | 50% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.08% | 100% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.02% | 50% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Lantai kerja/dak beton, pasir urug sdh dipadatkan & leveling sesuai gbr | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan keramik sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Periksa material : kesamaan produk,type,kode produksi dan ukuran untuk hindari belang, beda ukuran dan cacat | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Leveling , ukuran nat hrs lurun, rata, dan rapi ( ditarik benang) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sebelum dipasang keramik harus direndam | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Perbandingan adukan dibawah keramik sesuai spesifikasi, terisi penuh dan padat ( tdk boleh kopong), menghindari pecah akibat beban | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang keramik dan cor nat thp-1 | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang keramik dan cor nat thp-2 | Y/N
[9 empty] | 101.06.05 | Finishing Dinding tampak depan | m2 | [5 empty] | 0.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.32% | 100% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.07.00 | Pekj Plafon ( Full sistem ) | m2 | [5 empty] | 3.91% |  | 0 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.95% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 1.95% | 1.95% | 1.78% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 1.78% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 1.78% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0%
[9 empty] | 101.07.01 | Pekj Plafon + List Plafon Lt-1 | m2 |  |  |  | 0,59% |  | 1.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.975% | 50% | 0.975% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 100% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Dinding harus sudah di plester aci | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan plafon sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Jarak rangka, gantungan hrs kuat & sesuai spesifikasi dan rata serta level | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Jaringan instalasi listrik, telpon, air, TVI harus sudah terpasang | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sambungan Plafon hrs menggunakan kain plester khusus dan di compon rapi hingga tdk terlihat sambungan | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang plafon dan dicompon thp-1 seluas ....m2 | 245
[10 empty] | 2. Terpasang plafon dan dicompon thp-2 seluas ....m2 | 245
[9 empty] | 101.07.02 | Pekj Plafon + List Plafon Lt-2 | m2 |  |  |  | 0,59% |  | 1.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.975% | 50% | 0.975% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 100% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Dinding harus sudah di plester aci | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Gambar pola pemasangan plafon sdh ada (diperlihatkan ke pengawas) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Jarak rangka, gantungan hrs kuat & sesuai spesifikasi dan rata serta level | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Jaringan instalasi listrik, telpon, air, TVI harus sudah terpasang | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Sambungan Plafon hrs menggunakan kain plester khusus dan di compon rapi hingga tdk terlihat sambungan | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang plafon dan dicompon thp-1 seluas ....m2 | 245
[10 empty] | 2. Terpasang plafon dan dicompon thp-2 seluas ....m2 | 245
[9 empty] | 101.08.00 | Pekj Pasangan Dinding dan Plesteran/Aci | m2 | [7 empty] | 2.249% |  | 0% |  | 1.269% |  | 2.224% |  | 1.788% |  | 0% |  | 1.41% |  | 3.13% |  | 2.42% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 14.49% | 700% | 7.24% |  | 1.635% |  | 0% |  | 1.575% |  | 2.23% |  | 1.46% |  | 0% |  | 0.025% |  | 0.3055% |  | 0.01% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 7.24% |  | 1.635% |  | 0% |  | 1.575% |  | 2.23% |  | 1.46% |  | 0% |  | 0.025% |  | 0.3055% |  | 0.01% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 7.22% |  | 1.635% |  | 0% |  | 1.575% |  | 2.23% |  | 1.46% |  | 0% |  | 0.025% |  | 0.2855% |  | 0.01% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 7.22% | 600%
[9 empty] | 101.08.01 | Pekj Pasangan Dinding Trasram | m2 | [5 empty] | 0.79% | 100% | 0.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.79% | 100% | 0.03% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.03% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.03% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.03% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Sudah terpasang besi stek dia 8 jarak dari lantai 30 cm, selanjutnya 60 cm , panjang stek 25 cm | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Material bata yang digunakan sesuai spesifikasi, utuh tidak patah2 atau gompal | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Nat menggunakan adukan sesuai spesifikasi dan harus terisi penuh | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Harus ditarik benang spy pasangan rapi lurus baik vertikal-horisontal | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Untuk setiap luasan 12 m2 harus dipasang kolom dan balok praktis atau berjarak 3 m , sudah siap scafolding secukupnya | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Nat pasangan bata harus terisi penuh | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang dinding bata dan nat terisi penuh thp-1 seluas ....m2 | 245
[10 empty] | 3. Terpasang dinding bata dan nat terisi penuh thp-2 seluas ....m2 | 245
[9 empty] | 101.08.02 | Pekj Pasangan Dinding 1PC:5Ps | m2 | [5 empty] | 4.23% | 30% | 1.269% | 0% | 0% | 30% | 1.269% | 30% | 1.269% | 10% | 0.423% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 4.23% | 100% | 5.25% | 30% | 1.575% | 0% | 0% | 30% | 1.575% | 30% | 1.575% | 10% | 0.525% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 5.25% | 30% | 1.575% | 0% | 0% | 30% | 1.575% | 30% | 1.575% | 10% | 0.525% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 5.25% | 30% | 1.575% | 0% | 0% | 30% | 1.575% | 30% | 1.575% | 10% | 0.525% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 5.25% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Sudah terpasang besi stek dia 8 jarak dari lantai 30 cm, selanjutnya 60 cm , panjang stek 25 cm | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Material bata yang digunakan sesuai spesifikasi, utuh tidak patah2 atau gompal | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Nat menggunakan adukan sesuai spesifikasi dan harus terisi penuh | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Harus ditarik benang spy pasangan rapi lurus baik vertikal-horisontal | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Untuk setiap luasan 12 m2 harus dipasang kolom dan balok praktis atau berjarak 3 m , sudah siap scafolding secukupnya | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Nat pasangan bata harus terisi penuh | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang dinding bata dan nat terisi penuh thp-1 seluas ....m2 | 245
[10 empty] | 3. Terpasang dinding bata dan nat terisi penuh thp-2 seluas ....m2 | 245
[9 empty] | 101.08.03 | Pekj Plester aci Trasram | m2 | [5 empty] | 0.19% | 100% | 0.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.19% | 100% | 0.03% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.03% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.03% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.03% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Sudah terpasang pipa instalasi sesuai gambar dan spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Bata terpasang zig-zag dengan permukaan pasangan rata dan lot baik vertikal maupun horisontal ( tidak ada lobang bekas perancah/steger dan nat perisi penuh) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Sudut ruangan harus dalam kondisi siku dan kondisi basah/lembab sesaat sebelum diplester | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Dibuat kepalaan/water pass pd 1 bidang, saling tegak lurus antar bidang , ukuran kepalaan 3 cm - 6 cm berjarak 1 -1,5 m dan tdk melebihi panjang alat jidar dari alumunium yg kaku | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Arah Plesteran dilakukan dari atas ke bawah | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Bahan ( pasir + Semen) dan komposisi adukan harus sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Nat pasangan bata harus terisi penuh | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang dinding bata dan nat terisi penuh thp-1 seluas ....m2 | 245
[10 empty] | 3. Terpasang dinding bata dan nat terisi penuh thp-2 seluas ....m2 | 245
[9 empty] | 101.08.04 | Pekj Plester aci 1PC:5Ps | m2 | [5 empty] | 2.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.9555% | 50% | 1.365% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0.4095% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 2.73% | 100% | 1.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.6545% | 50% | 0.935% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0.2805% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.6545% | 50% | 0.935% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0.2805% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.6545% | 50% | 0.935% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0.2805% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.87% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Sudah terpasang pipa instalasi sesuai gambar dan spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Bata terpasang zig-zag dengan permukaan pasangan rata dan lot baik vertikal maupun horisontal ( tidak ada lobang bekas perancah/steger dan nat perisi penuh) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Sudut ruangan harus dalam kondisi siku dan kondisi basah/lembab sesaat sebelum diplester | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Dibuat kepalaan/water pass pd 1 bidang, saling tegak lurus antar bidang , ukuran kepalaan 3 cm - 6 cm berjarak 1 -1,5 m dan tdk melebihi panjang alat jidar dari alumunium yg kaku | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Arah Plesteran dilakukan dari atas ke bawah | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 6. Bahan ( pasir + Semen) dan komposisi adukan harus sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Nat pasangan bata harus terisi penuh | Y/N
[10 empty] | 2. Terpasang dinding bata dan nat terisi penuh thp-1 seluas ....m2 | 245
[10 empty] | 3. Terpasang dinding bata dan nat terisi penuh thp-2 seluas ....m2 | 245
[9 empty] | 101.08.05 | Pekj Skonengan/tali air / perapian beton | m' | [5 empty] | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.2% | 100% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.02% | 100%
[9 empty] | 101.08.06 | Pekj Achitrave | m' | model...... |  |  |  |  | 1.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1.51% | 100% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.08.07 | Pekj Sudutan/ benangan | m' | [5 empty] | 4.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 1.21% | 25% | 1.21% | 50% | 2.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 4.84% | 100% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.005% | 25% | 0.005% | 50% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.005% | 25% | 0.005% | 50% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.005% | 25% | 0.005% | 50% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.02% | 100%
[9 empty] | 101.09.00 | Pekj Atap | m2 | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 2.144% |  | 2.152% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 4.296% | 900.9% | 3.89% |  | 0% |  | 0% |  | 1.71% |  | 2.192% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 3.89% |  | 0% |  | 0% |  | 1.71% |  | 2.192% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 2.57% |  | 0% |  | 0% |  | 0.42% |  | 2.15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 2.57% | 1000%
[9 empty] | 101.09.01 | Pekj Rangka atap baja ringan | m2 | dilengkapi dgn hitungan dan garansi struktur ...th dan bahan ... Thn |  |  |  |  | 1.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.79% | 0.895% | 0.01602% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1.806% | 100.9% | 1.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.29% | 0.895% | 0.01155% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1.29% | 0.895% | 0.01155% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | IPK | 1. Posisi Ring balok / kolom sudah rata dan sesuai level rencana | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Material rangka atap dari ukuran,jenis,type, warna dan dimensi sesuai spesifikasi dan tidak cacat atau rusak | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3.Peil, jarak kuda2, gording telah benar sesuai gambar kerja | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang rangka atap lengkap dan kuat pada thp-1 seluas ....m2 | 245
[10 empty] | 2. Terpasang rangka atap lengkap dan kuat pada thp-2 seluas ....m2 | 245
[9 empty] | 101.09.02 | Pekj atap ( genteng, ZingAlum, dll) | m2 | Genteng keramik flat type..... Merk..... |  |  |  |  | 1.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.354% | 70% | 0.826% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 1.18% | 100% | 1.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.42% | 70% | 0.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.42% | 70% | 0.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.42% | 70% | 0.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.4% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Posisi kolom,gording, talang, trekstang, ikatan angin, baut terpasang lengkap dan kencang serta level sesuai gambar kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Material penutup atap dari ukuran,jenis,type, warna dan dimensi sesuai spesifikasi dan tidak cacat atau rusak | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3.Peil, jarak kuda2, gording telah benar sesuai gambar kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Sambungan2 ,trekstang, ikatan angin dll sdh terpasang dgn kuat dan benar sesuai spesifikasi dan sesuai gambar | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Pemasangan Flashing pada antara pertemuan atap (jurai) dan atau sopi2 sdh benar dan tidak bocor | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang penutup atap lengkap dan kuat pada thp-1 seluas ....m2 | 245
[10 empty] | 2. Terpasang penutup atap lengkap dan kuat pada thp-2 seluas ....m2 | 245
[9 empty] | 101.09.03 | Pekj Nok wuwungan | m' | Genteng keramik flat type..... Merk..... |  |  |  |  | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.64% | 100% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.28% | 100%
[9 empty] | 101.09.04 | Pekj Nok samping | m' | Genteng keramik flat type..... Merk..... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.2% | 100%
[9 empty] | 101.09.05 | Pekj talang datar | m' | Bahan .......Uk....... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.03% | 100%
[9 empty] | 101.09.06 | Pekj talang jurai dalam | m' | Bahan Zinc BJLS.......Uk....... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.07 | Pekj talang flashing ( pertemuan dinding dan genteng) | m' | Bahan Zinc BJLS.......Uk....... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.02% | 100%
[9 empty] | 101.09.08 | Pekj alumunium foil | m2 | Merk....type |  |  |  |  | 0.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.29% | 100% | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.25% | 100%
[9 empty] | 101.09.09 | Pekj List Plank | m2 | GRC tebal 2 cm polos |  |  |  |  | 0.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.38% | 100% | 0.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.39% | 100%
[9 empty] | 101.09.10 | Pekj Rangka atap baja IWF ...... | kg | IWF 250 x 125 x 2,3, uk.... / Type...... U-.... | [89 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Posisi kolom terpasang sudah rata/level | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Bahan sudah di cat anti karat Zingkromate | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3.Peil, jarak kuda2, kupingan gording telah benar sesuai gambar kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Posisi lobang baut & baut2 sudah benar dan tersedia sesuai spesifikasi | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang atap lengkap dan kuat pada thp-1 sebanyak ....ttk | 245
[10 empty] | 2. Terpasang atap lengkap dan kuat pada thp-2 sebanyak ....ttk | 245
[9 empty] | 101.09.11 | Pekj Rangka Gording atap baja C ...... | kg | CNP 150 x 75 x 2,3 | [89 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | 101.09.12 | Assesories Pekj rangka baja (angkur,baut,Strekstank, Plat buhul dll) | kg | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | 101.10.00 | Pekj Pintu dan Jendela | set | [7 empty] | 0% |  | 0.96% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.28% |  | 1.575% |  | 0% |  | 1.435% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 5.25% | 1100% | 12.27% |  | 0% |  | 1.56% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.192% |  | 3.672% |  | 2.846% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 12.27% |  | 0% |  | 1.56% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.192% |  | 3.672% |  | 2.846% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 12.27% |  | 0% |  | 1.56% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.192% |  | 3.672% |  | 2.846% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 12.27% | 1100%
[9 empty] | 101.10.01 | Pekj Kusen pintu Lt-1 | unit | Bahan Kayu, Alumunium, UPVC merk ..... uk..... |  |  |  |  | 3.2% | 0% | 0% | 30% | 0.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 1.28% | 30% | 0.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 3.2% | 100% | 5.2% | 0% | 0% | 30% | 1.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 2.08% | 30% | 1.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 5.2% | 0% | 0% | 30% | 1.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 2.08% | 30% | 1.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 5.2% | 0% | 0% | 30% | 1.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 2.08% | 30% | 1.56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 5.2% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Opening yang akan dipasang kusen pintu sesuai ukuran di gambar kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dibuat tanggulan +/- 5 cm dibawah kusen, diatas topian pada tampak | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Produk,dimensi kusen sesuai spesifikasi dan gambar kerja ( bhn alumunium sdh powder coating ) | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang kusen lengkap dan kuat pada thp-1 sebanyak ....ttk | 245
[10 empty] | 2. Terpasang kusen lengkap dan kuat pada thp-2 sebanyak ....ttk | 245
[9 empty] | 101.10.02 | Pekj Kusen pintu Lt-2 | unit | Bahan Kayu, Alumunium, UPVC merk ..... uk..... |  |  |  |  | 2.05% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.615% |  | 0% | 70% | 1.435% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 2.05% | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% |  | 0% | 70% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% |  | 0% | 70% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% |  | 0% | 70% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Opening yang akan dipasang kusen pintu sesuai ukuran di gambar kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dibuat tanggulan +/- 5 cm dibawah kusen, diatas topian pada tampak | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Produk,dimensi kusen sesuai spesifikasi dan gambar kerja ( bhn alumunium sdh powder coating ) | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang kusen lengkap dan kuat pada thp-1 sebanyak ....ttk | 245
[10 empty] | 2. Terpasang kusen lengkap dan kuat pada thp-2 sebanyak ....ttk | 245
[9 empty] | 101.10.02 | Pekj daun pintu termsk asesories ( engsel dll) Lt-1 | unit | Bahan Kayu, Alumunium, UPVC merk ..... uk..... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 7.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 2.106% | 30% | 2.106% | 40% | 2.808% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 7.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 2.106% | 30% | 2.106% | 40% | 2.808% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 7.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 2.106% | 30% | 2.106% | 40% | 2.808% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 7.02% | 100%
[9 empty] | 101.10.03 | Pekj daun pintu termsk asesories ( engsel dll) Lt-2 |  | Bahan Kayu, Alumunium, UPVC merk ..... uk..... | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | 101.10.04 | Pekj Kusen dan daun jendela termsk asesories (engsel dll) Lt-1 | unit | Bahan Kayu, Alumunium, UPVC merk ..... uk..... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.003% | 30% | 0.003% | 40% | 0.004% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.003% | 30% | 0.003% | 40% | 0.004% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.003% | 30% | 0.003% | 40% | 0.004% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Opening yang akan dipasang kusen pintu dan jendela sesuai ukuran di gambar kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dibuat tanggulan +/- 5 cm dibawah kusen, diatas topian pada tampak | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Produk,dimensi kusen sesuai spesifikasi dan gambar kerja ( bhn alumunium sdh powder coating ) | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang kusen lengkap dan kuat pada thp-1 sebanyak ....ttk | 245
[10 empty] | 2. Terpasang kusen lengkap dan kuat pada thp-2 sebanyak ....ttk | 245
[9 empty] | 101.10.05 | Pekj Kusen dan daun jendela termsk asesories (engsel dll) Lt-2 |  | Bahan Kayu, Alumunium, UPVC merk ..... uk..... | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Opening yang akan dipasang kusen pintu dan jendela sesuai ukuran di gambar kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Dibuat tanggulan +/- 5 cm dibawah kusen, diatas topian pada tampak | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Produk,dimensi kusen sesuai spesifikasi dan gambar kerja ( bhn alumunium sdh powder coating ) | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang kusen lengkap dan kuat pada thp-1 sebanyak ....ttk | 245
[10 empty] | 2. Terpasang kusen lengkap dan kuat pada thp-2 sebanyak ....ttk | 245
[9 empty] | 101.10.06 | Pekj Para2/kisi2 sekat ruang | set | Bahan Kayu, Alumunium, UPVC merk ..... uk..... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.003% | 30% | 0.003% | 40% | 0.004% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.003% | 30% | 0.003% | 40% | 0.004% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.003% | 30% | 0.003% | 40% | 0.004% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 100%
[9 empty] | 101.10.07 | Pasang Handle dan kunci Pintu Utama | set | Merk......... Type.... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 100%
[9 empty] | 101.10.08 | Pasang Handle dan kunci Pintu Ruang dalam | set | Merk......... Type.... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 100%
[9 empty] | 101.10.09 | Pasang Handle/ pengkait Jendela | set | Merk......... Type.... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.01% | 100%
[9 empty] | 101.10.10 | Pekj pintu besi dan jendela type ...... | unit | Merk......... Type.... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | [54 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | 101.11.00 | Pekj Pengecatan | m2 | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.89% |  | 0.24% |  | 0% |  | 1.087% |  | 2.303% |  | 0.7875% |  | 2.562% |  |  |  |  | 7.87% | 600% | 8.73% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.31% |  | 0.5% |  | 0% |  | 2.915% |  | 0.5825% |  | 0.74% |  | 3.682% |  |  | 8.73% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.31% |  | 0.5% |  | 0% |  | 2.915% |  | 0.5825% |  | 0.74% |  | 3.682% |  |  | 8.73% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.31% |  | 0.5% |  | 0% |  | 2.915% |  | 0.5825% |  | 0.74% |  | 3.682% |  |  | 8.73% | 600%
[9 empty] | 101.11.01 | Pekj finishing cat dinding exterior | m2 | Merk....... Type....... Full sistem |  |  |  |  | 0.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.3% |  |  |  |  | 0.6% | 100% | 4.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2.175% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2.175% |  |  | 4.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2.175% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2.175% |  |  | 4.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2.175% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2.175% |  |  | 4.35% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Tingkat Kelembaban acian dinding sudah memenuhi persyaratan | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Permukaan acian sdh dipastikan rata, halus dan tdk bergelombang ( spt kertas lecek) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Material cat dan cat dasar sesuai spesifikasi ( merk & produk ) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Menggunakan Alat bantu yang disyaratkan (Rol, Cuas dll) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Syarat2 Tahapan kerja pengecatan full sistem sudah dipahami dan steger sdh ada | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Cat Terpasang lengkap dan kuat pada thp-1 sebanyak .... m2 | 245
[10 empty] | 2. Cat Terpasang lengkap dan kuat pada thp-2 sebanyak ....m2 | 245
[9 empty] | 101.11.02 | Pekj finishing cat dinding interior | m2 | Merk....... Type....... Full sistem |  |  |  |  | 3.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.7875% | 0% | 0% | 25% | 0.7875% | 50% | 1.575% |  |  |  |  | 3.15% | 100% | 2.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.74% | 0% | 0% | 25% | 0.74% | 50% | 1.48% |  |  | 2.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.74% | 0% | 0% | 25% | 0.74% | 50% | 1.48% |  |  | 2.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.74% | 0% | 0% | 25% | 0.74% | 50% | 1.48% |  |  | 2.96% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Tingkat Kelembaban acian dinding sudah memenuhi persyaratan | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Permukaan acian sdh dipastikan rata, halus dan tdk bergelombang ( spt kertas lecek) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Material cat dan cat dasar sesuai spesifikasi ( merk & produk ) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Menggunakan Alat bantu yang disyaratkan (Rol, Cuas dll) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Syarat2 Tahapan kerja pengecatan full sistem sudah dipahami dan steger sdh ada | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Cat Terpasang lengkap dan kuat pada thp-1 sebanyak .... m2 | 245
[10 empty] | 2. Cat Terpasang lengkap dan kuat pada thp-2 sebanyak ....m2 | 245
[9 empty] | 101.11.03 | Pekj finishing cat Plafon exterior & interior | m2 | Merk....... Type....... Full sistem |  |  |  |  | 0.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.48% | 100% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Tingkat kerataan, halus dan leveling tdk bergelombang sudah memenuhi persyaratan dan gbr kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Material cat dan cat dasar sesuai spesifikasi ( merk & produk ) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Menggunakan Alat bantu yang disyaratkan (Rol, Cuas dll) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Syarat2 Tahapan kerja pengecatan full sistem sudah dipahami dan steger sdh ada | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Cat Terpasang lengkap dan kuat pada thp-1 sebanyak .... m2 | 245
[10 empty] | 2. Cat Terpasang lengkap dan kuat pada thp-2 sebanyak ....m2 | 245
[9 empty] | 101.11.04 | Pekj finishing cat kusen dan daun pintu dan jendela (semi duco dll) | m2 | Merk....... Type....... Full sistem |  |  |  |  | 2.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 2.062% | 0% | 0% | 25% | 0.6875% |  |  |  |  | 2.75% | 100% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0.0825% | 0% | 0% | 25% | 0.0275% |  |  | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0.0825% | 0% | 0% | 25% | 0.0275% |  |  | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0.0825% | 0% | 0% | 25% | 0.0275% |  |  | 0.11% | 100%
[9 empty] | IPK | 1. Sudah di cat dasar sudah memenuhi persyaratan | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Permukaan kusen sdh dipastikan rata, halus dan tdk bergelombang | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Material cat dan cat dasar sesuai spesifikasi ( merk & produk ) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Menggunakan Alat bantu yang disyaratkan (Rol, Kuas, alat semprot dll) | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Syarat2 Tahapan kerja pengecatan full sistem sudah dipahami | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Cat Terpasang lengkap dan kuat pada thp-1 sebanyak .... m2 | 245
[10 empty] | 2. Cat Terpasang lengkap dan kuat pada thp-2 sebanyak ....m2 | 245
[9 empty] | 101.11.05 | Pekj finishing cat listplank | m2 | Merk....... Type....... Full sistem | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.31% | 100%
[9 empty] | 101.11.06 | Pekj cat sinkromate / waterproofing | m2 | [5 empty] | 0.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.89% | 100% | [54 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | 101.12.00 | Pekj Sanitasi, Plumbing dan Saluran | unit | [7 empty] | 0.004576% |  | 0.995% |  | 1.6% |  | 2.516% |  | 0.35% |  | 0% |  | 0% |  | 0.08938% |  | 0.865% |  | 0.115% |  | 0.25% |  | 0.82% |  |  |  |  | 7.605% | #REF! | 12.13% |  | 0.008587% |  | 2.265% |  | 1.373% |  | 1.266% |  | 0.07% |  | 0% |  | 0.6075% |  | 0.06567% |  | 2.365% |  | 0.2025% |  | 1.182% |  | 2.167% |  |  | 12.13% |  | 0.008587% |  | 2.265% |  | 1.373% |  | 1.266% |  | 0.07% |  | 0% |  | 0.6075% |  | 0.06567% |  | 2.365% |  | 0.2025% |  | 1.182% |  | 2.167% |  |  | 12.13% |  | 0.008587% |  | 2.265% |  | 1.373% |  | 2.251% |  | 0.07% |  | 0% |  | 0.6075% |  | 0.06567% |  | 2.365% |  | 0.2025% |  | 1.182% |  | 2.167% |  |  | 12.56% | #REF!
[9 empty] | 101.12.01 | Sanitair Closet duduk | unit | Merk....... Type....... |  |  |  |  | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4% | 0.004% | 50% | 0.5% | 0% | 0% | 25% | 0.25% | 25% | 0.25% |  |  |  |  | 1.004% | 100.4% | 4.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4% | 0.01892% | 50% | 2.365% | 0% | 0% | 25% | 1.182% | 25% | 1.182% |  |  | 4.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4% | 0.01892% | 50% | 2.365% | 0% | 0% | 25% | 1.182% | 25% | 1.182% |  |  | 4.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4% | 0.01892% | 50% | 2.365% | 0% | 0% | 25% | 1.182% | 25% | 1.182% |  |  | 4.749% | 100.4%
[9 empty] | 101.12.02 | Sanitair bath tub | unit | Merk....... Type....... |  |  |  |  | 0.73% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0.365% |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.365% |  |  |  |  | 0.73% | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | 101.12.03 | Sanitair Wastafel | unit | Merk....... Type....... | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% |  | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% |  | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% |  | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% |  | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | 101.12.04 | Greese trap | unit | Merk....... Type....... | [6 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% |  | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% |  | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% |  | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0% |  | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | 101.12.05 | Asesiries Floor drain,kran, shower,soap holder,cermin dll | unit | [5 empty] | 4.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 1.155% | 50% | 2.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.848% | 0.08538% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 3.55% | 76.85% | 2.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.6325% | 50% | 1.265% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.848% | 0.04675% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.6325% | 50% | 1.265% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.848% | 0.04675% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.6325% | 50% | 1.265% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.848% | 0.04675% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1.944% | 76.85%
[9 empty] | 101.12.06 | Pekj pipa air bersih Lt-1 | m' | Pekj pipa air bersih 3/4 " & 1" ( PVC / HDPE / Ex Wespek ) |  |  |  |  | 0.11% | 0.022% | 2.42e-05% | 50% | 0.055% | 50% | 0.055% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.11% | 100% | 0.36% | 0.022% | 7.92e-05% | 50% | 0.18% | 50% | 0.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.36% | 0.022% | 7.92e-05% | 50% | 0.18% | 50% | 0.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.36% | 0.022% | 7.92e-05% | 50% | 0.18% | 50% | 0.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.3601% | 100%
[9 empty] | 101.12.07 | Pekj pipa air bersih Lt-2 | m' | Pekj pipa air bersih 1/2 " ( PVC / HDPE / Ex Wespek ) |  |  |  |  | 0.03% | 0.006% | 1.8e-06% | 50% | 0.015% | 50% | 0.015% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.03% | 100% | 0.05% | 0.006% | 3e-06% | 50% | 0.025% | 50% | 0.025% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.05% | 0.006% | 3e-06% | 50% | 0.025% | 50% | 0.025% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.05% | 0.006% | 3e-06% | 50% | 0.025% | 50% | 0.025% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.05% | 100%
[9 empty] | 101.12.08 | Pekj pipa air bersih panas | m' | Pekj pipa air bersih panas 1/2 " ( PVC / HDPE / Ex Wespek ) |  |  |  |  | 0.28% | 0% | 0% | 50% | 0.14% | 50% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.28% | 100% | 0.12% | 0% | 0% | 50% | 0.06% | 50% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.12% | 0% | 0% | 50% | 0.06% | 50% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.12% | 0% | 0% | 50% | 0.06% | 50% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.12% | 100%
[9 empty] | 101.12.09 | Pekj pipa air kotor hujan dan ke septictank | m' | Pekj pipa air kotor hujan 3" dan ke septictank 4" ( PVC ) |  |  |  |  | 0.35% | 0.315% | 0.001102% | 100% | 0.35% | 0.035% | 0.0001225% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.3512% | 100.4% | 0.61% | 0.315% | 0.001922% | 100% | 0.61% | 0.035% | 0.0002135% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.61% | 0.315% | 0.001922% | 100% | 0.61% | 0.035% | 0.0002135% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.61% | 0.315% | 0.001922% | 100% | 0.61% | 0.035% | 0.0002135% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.6121% | 100.4%
[9 empty] | IPK | 1. Sudah di kontrol kemiringan pipa & memenuhi persyaratan/gbr kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Sudah rata pasir urug sesuai kemiringan,dipadatkan dan diratakan | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Merk, jenis, type, ketebalan dan dimensi pipa sudah sesuai spesifikasi dan gbr kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Sambungan2 pipa sudah terpasang benar dan kuat sesuai gbr kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 5. Pipa2 sudah tersambung ke bak kontrol sesuai gbr kerja | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. PipaTerpasang lengkap dan kuat pada thp-1 sebanyak .... m | 245
[10 empty] | 2. Pipa Terpasang lengkap dan kuat pada thp-2 sebanyak ....m | 245
[9 empty] | 101.12.10 | Pekj pipa tegak air hujan/kamar mandi | m' | Pekj pipa tegak air hujan/kamar mandi 2,5" dan 3" ( PVC ) |  |  |  |  | 0.46% | 0.322% | 0.001481% | 50% | 0.23% | 50% | 0.23% | 0.138% | 0.0006348% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.4621% | 100.5% | 0.81% | 0.322% | 0.002608% | 50% | 0.405% | 50% | 0.405% | 0.138% | 0.001118% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.81% | 0.322% | 0.002608% | 50% | 0.405% | 50% | 0.405% | 0.138% | 0.001118% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.81% | 0.322% | 0.002608% | 50% | 0.405% | 50% | 0.405% | 0.138% | 0.001118% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.8137% | 100.5%
[9 empty] | 101.12.11 | Pekj pipa tegak air wastafel / Zink | m' | Pekj pipa tegak air wastafel / Zink 2" atau 3" ( PVC ) |  |  |  |  | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.005% | 0% | 0% | 50% | 0.005% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.01% | 100% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.07% | 0% | 0% | 50% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.07% | 0% | 0% | 50% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.07% | 0% | 0% | 50% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.14% | 100%
[9 empty] | 101.12.12 | Septictank dgn lengkap isi asesories | unit | vol ...... m3 |  |  |  |  | 0.46% | 0.391% | 0.001799% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0.345% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.115% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.4618% | 100.4% | 0.81% | 0.391% | 0.003167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0.6075% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.2025% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.81% | 0.391% | 0.003167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0.6075% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.2025% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.81% | 0.391% | 0.003167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0.6075% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.2025% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.8132% | 100.4%
[9 empty] | 101.12.13 | Assesories knie,elbow,shock,lem, Lt, pompa dll bak kontrol | Ls | [5 empty] | 0.41% | 0.041% | 0.0001681% | 50% | 0.205% | 0% | 0% | 0% | 0.205% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.205% |  |  |  |  | 0.6152% | #REF! | 1.97% | 0.041% | 0.0008077% | 50% | 0.985% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.985% |  |  | 1.97% | 0.041% | 0.0008077% | 50% | 0.985% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.985% |  |  | 1.97% | 0.041% | 0.0008077% | 50% | 0.985% | 0% | 0% | 0% | 0.985% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0.985% |  |  | 2.956% | #REF!
[9 empty] | 101.13.00 | Pekj Instalasi Listrik | titik | [7 empty] | 0.0003721% |  | 0% |  | 0.471% |  | 0.0002142% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.525% |  | 0% |  | 0.177% |  | 0% |  | 1.007% |  |  |  |  | 2.181% | 900.1% | 5.63% |  | 0.0008662% |  | 0% |  | 1.263% |  | 0.0004102% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.215% |  | 0% |  | 0.614% |  | 0% |  | 2.538% |  |  | 5.53% |  | 0.0008662% |  | 0% |  | 1.233% |  | 0.0003962% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.215% |  | 0% |  | 0.579% |  | 0% |  | 2.504% |  |  | 5.63% |  | 0.0008662% |  | 0% |  | 1.263% |  | 0.0004102% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.215% |  | 0% |  | 0.614% |  | 0% |  | 2.538% |  |  | 5.631% | 800.1%
[9 empty] | 101.13.01 | Pekj titik lampu beserta tarikan kabel | titik | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel, NYY 2x2,5 mm |  |  |  |  | 0.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.264% | 0.014% | 0.0001232% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.308% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.308% |  |  |  |  | 0.8801% | 100% | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.381% | 0.014% | 0.0001778% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.4445% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.4445% |  |  | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.381% | 0.014% | 0.0001778% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.4445% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.4445% |  |  | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.381% | 0.014% | 0.0001778% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.4445% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.4445% |  |  | 1.27% | 100%
[9 empty] | 101.13.02 | Pekj titik stop kontak beserta tarikan kabel | titik | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel, NYY 3x2,5 mm, stop kontak merk..... |  |  |  |  | 0.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.123% | 0.014% | 5.74e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.1435% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.1435% |  |  |  |  | 0.4101% | 100% | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.381% | 0.014% | 0.0001778% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.4445% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.4445% |  |  | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.381% | 0.014% | 0.0001778% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.4445% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.4445% |  |  | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.381% | 0.014% | 0.0001778% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.4445% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.4445% |  |  | 1.27% | 100%
[9 empty] | 101.13.03 | Pekj titik saklar single/ double beserta tarikan kabel | titik | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel, NYY 2x2,5 mm, saklar merk..... |  |  |  |  | 0.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.039% | 0.014% | 1.82e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.0455% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.0455% |  |  |  |  | 0.13% | 100% | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.024% | 0.014% | 1.12e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.028% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.028% |  |  | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.024% | 0.014% | 1.12e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.028% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.028% |  |  | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.024% | 0.014% | 1.12e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.028% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.028% |  |  | 0.08001% | 100%
[9 empty] | 101.13.04 | Pekj titik saklar hotel beserta tarikan kabel | titik | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel, NYY 2x2,5 mm, saklar hotel merk..... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0.014% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | 101.13.05 | Pekj titik AC (saklar,stop kontak,pipa tembaga,buangan,kabel dll) | titik | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel, NYY 3x2,5 mm, stop kontak AC merk..... |  |  |  |  | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.012% | 0.014% | 5.6e-06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.014% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.014% |  |  |  |  | 0.04001% | 100% | 0.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.063% | 0.014% | 2.94e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.0735% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.0735% |  |  | 0.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.063% | 0.014% | 2.94e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.0735% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.0735% |  |  | 0.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.063% | 0.014% | 2.94e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.0735% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.0735% |  |  | 0.21% | 100%
[9 empty] | 101.13.06 | Pekj titik Lampu Taman beserta tarikan kabel | titik | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel, NYY 2x2,5 mm, lampu taman merk..... |  |  |  |  | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.021% | 0.014% | 9.8e-06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.0245% | 0% | 0% | 35% | 0.0245% |  |  |  |  | 0.07001% | 100% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.03% | 0.014% | 1.4e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.035% | 0% | 0% | 35% | 0.035% | [29 empty] | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.03% | 0.014% | 1.4e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.035% | 0% | 0% | 35% | 0.035% |  |  | 0.1% | 100%
[9 empty] | 101.13.07 | Pekj titik Lampu Teras depan/belakang beserta tarikan kabel | titik | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel, NYY 2x2,5 mm, lampu teras merk..... | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100% | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.192% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.224% | 0% | 0% | 35% | 0.224% |  |  | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.192% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.224% | 0% | 0% | 35% | 0.224% |  |  | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.192% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.224% | 0% | 0% | 35% | 0.224% |  |  | 0.64% | 100%
[9 empty] | 101.13.08 | Pekj outlet TV dan tlp | ttk | Merk Suprime, Kabelindo, Metal kabel, Voksel, 6 pair, saklar hotel merk..... |  |  |  |  | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.012% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.014% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.014% |  |  |  |  | 0.04% | 100% | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.192% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.224% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.224% |  |  | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.192% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.224% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.224% |  |  | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0.192% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.224% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0.224% |  |  | 0.64% | 100%
[9 empty] | 101.13.09 | hrg sdh termsk Assesories pipa pelindung/conduict,T-dus,isolasi, grounding, MCB, Box MCB, AKLIK dll | Ls | merk..... |  |  |  |  | 0.61% | 0.061% | 0.0003721% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.1525% | 0% | 0% | 75% | 0.4575% |  |  |  |  | 0.6104% | 100.1% | 1.42% | 0.061% | 0.0008662% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.355% | 0% | 0% | 75% | 1.065% |  |  | 1.42% | 0.061% | 0.0008662% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.355% | 0% | 0% | 75% | 1.065% |  |  | 1.42% | 0.061% | 0.0008662% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.355% | 0% | 0% | 75% | 1.065% |  |  | 1.421% | 100.1%
[9 empty] | IPK | 1. Sudah di kontrol untuk grounding Arde terpasang sesuai persyaratan | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 2. Sudah test merger untuk arus dan test nyala | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 3. Merk, jenis, type dan dimensi kabel dan asesories sudah sesuai spesifikasi dan gbr kerja | [5 empty] | Y/N
[10 empty] | 4. Sambungan2 kabel sudah terpasang benar dan kuat sesuai persyaratan umum dan gbr kerja | [5 empty] | Y/N
[9 empty] | Progress | 1. Terpasang lengkap dan kuat pada thp-1 sebanyak .... m | 245
[10 empty] | 2. Terpasang lengkap dan kuat pada thp-2 sebanyak ....m | 245
[9 empty] | 101.14.00 | Pekj Lain2 dan Tampak Muka | m2 | [7 empty] | 0.000244% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.6% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.1% |  | 0.1% |  | 0% |  |  |  |  | 0.8002% | 200.1% | 6.17% |  | 0.0008662% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.065% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.355% |  | 0% |  |  | 6.17% |  | 0.0008662% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.065% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.355% |  | 0% |  |  | 6.17% |  | 0.0008662% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.065% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.355% |  | 0% |  |  | 1.421% | 200.1%
[9 empty] | 101.14.01 | Tangga service ( termsk cat finish) | Ls | [5 empty] | 0.4% | 0.061% | 0.000244% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.1% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0.4002% | 100.1% | 1.42% | 0.061% | 0.0008662% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 1.065% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.355% | 0% | 0% |  |  | 1.42% | 0.061% | 0.0008662% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 1.065% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.355% | 0% | 0% |  |  | 1.42% | 0.061% | 0.0008662% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 1.065% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.355% | 0% | 0% |  |  | 1.421% | 100.1%
[9 empty] | 101.14.02 | Railling tangga | [6 empty] | 0.4% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 75% | 0.3% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 0.1% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0.4% | 100% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 75% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 75% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 75% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | 101.15.00 | Pekj Tampak Samping | m2 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
[9 empty] | 101.16.00 | Pekj Plester Aci dinding samping & Waterproofing | m2 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
[9 empty] | 101.17.00 | Pekj +/- item 1-16 ( krn beda volume) | Ls | [5 empty] | 3.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.92% | 0% | 0% |  |  |  |  | 3.92% | 103.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.1 | C&D | Con Cost | 100 | 102.00 | Sub Kontraktor Bangunan | [8 empty] | 10.52% |  | 12.62% |  | 12.38% |  | 12.48% |  | 12.3% |  | 5.608% |  | 7.053% |  | 5.232% |  | 6.47% |  | 5.872% |  | 5.05% |  | 5.058% |  | 4.965% |  |  |  |  | 95.09% | 0% | 92.98% | 0% | 9.395% | 0% | 12.54% | 0% | 9.786% | 0% | 8.323% | 0% | 8.158% | 0% | 2.355% | 0% | 5.353% | 0.73% | 5.281% | 0% | 9.776% | 0% | 1.904% | 100% | 2.277% | 0% | 8.528% |  |  | 87.92% | 0% | 9.395% | 0% | 12.54% | 0% | 9.736% | 0% | 8.038% | 0% | 6.545% | 0% | 1.485% | 0% | 5.325% | 0.73% | 5.258% | 0% | 8.136% | 0% | 1.364% | 100% | 2.277% | 0% | 8.493% |  |  | 102.2% |  | 9.395% |  | 17.79% |  | 15.15% |  | 12.64% |  | 5.817% |  | 1.9% |  | 5.532% |  | 5.263% |  | 8.136% |  | 1.904% |  | 2.277% |  | 8.528% |  |  | 94.34% | 0%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.2 | C&D | Con Cost | 100 | [13 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% | [79 empty] | 9.395% | 9.395% | 27.19% | 27.19% | 42.34% | 42.34% | 54.98% | 54.98% | 48.15% | 42.34% | 56.88% | 54.98% | 60.51%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.3 | C&D | Con Cost | 100 | [10 empty] | 100% | 17% |  | 64.6% |  | 10.4% |  | 8% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [6 empty] | 100%
[7 empty] | 102.01 | Anti Rayap | 102.01.00 | Pek. Anti Rayap | m2 | [5 empty] | 62.5% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75%
[9 empty] | 102.01.01 | Pek. Anti Rayap u tanah | m2 | [5 empty] | 5% | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 15%
[9 empty] | 102.01.02 | Pek. Anti Rayap u bangunan | m2 | [5 empty] | 57.5% | 60% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[7 empty] | 102.02 | Pek. Pondasi (Pancang, Bor Strouss) | 102.02.00 | Pek. Pondasi (Pancang, Bor Strouss) | m | [5 empty] | 100% | 17% | 0% | 64.6% | 0% | 10.4% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 102.02.01 | Mob Demob alat | Ls | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 102.02.02 | Tiang Pancang /bore pile (termsk upah pasang) | m | Tiang Pancang uk ...x..... ,/ Borpile dalam .... M' ( termsk upah pasang) |  |  |  |  | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | 102.02.03 | Test PDA ( Axial Loading Test ) | titik | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
[9 empty] | 102.02.04 | Lateral Loading test | titik | [5 empty] | 10% | 0% |  | 4% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 4%
[9 empty] | 102.02.05 | Test PIT | titik | [5 empty] | 10% | 0% |  | 0.6% |  | 5.4% |  | 0% | [22 empty] | 6%
[9 empty] | 102.02.06 | Laporan | Ls | [5 empty] | 7.5% | 0% |  | 0% |  | 2% |  | 3% | [22 empty] | 5%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.4 | C&D | Con Cost | 100 | 103.00 | Pek. Atap | 103.00.00 | Pek. Rangka Atap | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 103.01.00 | Pek Kuda-kuda, Gording | m2 | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 103.02.00 | Pekj Reng, List Plank, Talang | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | 103.03.00 | Pekj Pasang Alumunium foil/setara | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.6 | C&D | Con Cost | 100 | 104.00 | Interior | 104.00.00 | Interior | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 104.01.00 | Pek Persiapan | m2 | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 104.02.00 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | 104.03.00 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.5 | C&D | Con Cost | 100 | 105.00 | Landscape | 105.00.00 | Landscape | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 105.01.00 | Pek Persiapan | m2 | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 105.02.00 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | 105.03.00 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.7 | C&D | Con Cost | 100 | 106.00 | Pemasangan Carport | 106.00.00 | Pemasangan Carport | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 106.01.00 | Pek Persiapan | m2 | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 106.02.00 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | 106.03.00 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.7 | C&D | Con Cost | 100 | 107.00 | Penunjang (Tandon, Canopy, Nomor dll) | 107.00.00 | Penunjang (Tandon, Canopy, Nomor dll) | m2 | [5 empty] | 72.5% | 17% | 0% | 60% | 0% | 3% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85%
[9 empty] | 107.01.00 | Pek Persiapan | m2 | [5 empty] | 5% | 5% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | [22 empty] | 10%
[9 empty] | 107.02.00 | Pek fisik | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
[9 empty] | 107.03.00 | Pek Finishing | m2 | [5 empty] | 10% | 0% |  | 12% |  | 3% |  | 0% | [22 empty] | 15%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312 | C&D | Con Cost | 100 | 108.00 | Purna Jual Rumah | 108.00.00 | Purna Jual Rumah | bulan
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 330 | C&D | Con Cost | 100 | 109.00 | Biaya Disain dan Perencanaan | 109.00.00 | Biaya Disain dan Perencanaan | m2
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 330.1 | C&D | Con Cost | 100 | 109.01 | Konsultan Arsitektur Bangunan/Gedung | 109.01.00 | Konsultan Arsitektur Bangunan/Gedung | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 330.2 | C&D | Con Cost | 100 | 109.02 | Konsultan Struktur Bangunan/Gedung | 109.02.00 | Konsultan Struktur Bangunan/Gedung | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 330.3 | C&D | Con Cost | 100 | 109.03 | Konsultan QS / ME Bangunan/Gedung | 109.03.00 | Konsultan QS / ME Bangunan/Gedung | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 330.4 | C&D | Con Cost | 100 | 109.04 | Konsultan Gambar Kerja Bangunan / Struktur | 109.04.00 | Konsultan Gambar Kerja Bangunan / Struktur | m2 | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
J | 11.42.200 | Biaya IMB / PBB | 340 | C&D | Con Cost | 200 | 200.00 | Biaya IMB/PBB | 200.00.00 | Biaya IMB/PBB | m2
J | 11.42.300 | Biaya Listrik / Air / Parabola | 350 | C&D | Con Cost | 300 | 300.00 | Biaya SR | 300.00.00 | Biaya SR | unit
J | 11.42.300 | Biaya Listrik / Air / Parabola | 350.1 | C&D | Con Cost | 300 | 300.01 | Biaya SR ( Listrik ) | 300.01.00 | Biaya SR ( Listrik ) | unit | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
J | 11.42.300 | Biaya Listrik / Air / Parabola | 350.2 | C&D | Con Cost | 300 | 300.02 | Biaya SR ( Air, KWH Meter ) | 300.02.00 | Biaya SR ( Air, KWH Meter ) | unit | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
J | 11.42.300 | Biaya Listrik / Air / Parabola | 350.3 | C&D | Con Cost | 300 | 300.03 | Biaya SR ( Telp, TV, Internet ) | 300.03.00 | Biaya SR ( Telp, TV, Internet ) | unit | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
J | 11.42.300 | Biaya Listrik / Air / Parabola | 350.3 | C&D | Con Cost | 300 | 300.04 | Biaya SR ( Gas ) | 300.04.00 | Biaya SR ( JBST ) | unit | [5 empty] | 57.5% | 12% |  | 48% |  | 0% |  | 0% | [22 empty] | 60%
MKT
N | 52.00.000 | BIAYA MARKETING |  | MKT | MKT Cost | .000 | 000.00 | BIAYA MARKETING | 000.00.00 | BIAYA MARKETING
N | 52.00.100 | BIAYA PROMOSI |  | MKT | MKT Cost | 100 | 100.00 | BIAYA PROMOSI | 100.00.00 | BIAYA PROMOSI
J | 52.00.101 | Biaya Iklan | 521.1 | MKT | MKT Cost | 101 | 101.00 | Biaya Iklan | 101.00.00 | Biaya Iklan | bulan
J | 52.00.102 | Biaya Billboard dan Spanduk | 521.2 | MKT | MKT Cost | 102 | 102.00 | Biaya Billboard Dan Spanduk | 102.00.00 | Biaya Billboard Dan Spanduk | m2
J | 52.00.103 | Biaya Brosur dan Cetakan | 521.3 | MKT | MKT Cost | 103 | 103.00 | Biaya Brosur Dan Cetakan | 103.00.00 | Biaya Brosur Dan Cetakan | lembar
J | 52.00.104 | Biaya Video Clip dan Jingle | 521.4 | MKT | MKT Cost | 104 | 104.00 | Biaya Video Clip Dan Jingle | 104.00.00 | Biaya Video Clip Dan Jingle | unit
J | 52.00.105 | Biaya Pameran dan Site Promotion / Event | 521.5 | MKT | MKT Cost | 105 | 105.00 | Biaya Pameran Dan Site Promotion / Event | 105.00.00 | Biaya Pameran, Maket Dan Site Promotion / Event | unit
J | 52.00.106 | Hadiah dan Souvenir | 521.6 | MKT | MKT Cost | 106 | 106.00 | Hadiah Dan Souvenir | 106.00.00 | Hadiah Dan Souvenir | buah
J | 52.00.107 | Sponsorship dan Sumbangan | 521.7 | MKT | MKT Cost | 107 | 107.00 | Sponsorship Dan Sumbangan | 107.00.00 | Sponsorship Dan Sumbangan | Ls
J | 52.00.108 | Biaya Asuransi Ciputra Life | 521.8 | MKT | MKT Cost | 108 | 108.00 | Biaya Asuransi Ciputra Life | 108.00.00 | Biaya Asuransi Ciputra Life | m2
N | 52.00.200 | KOMISI PENJUALAN | 522 | MKT | MKT Cost | 200 | 200.00 | KOMISI PENJUALAN | 200.00.00 | KOMISI PENJUALAN
J | 52.00.201 | Komisi Broker | 522.1 | MKT | MKT Cost | 201 | 201.00 | Komisi Broker | 201.00.00 | Komisi Broker | %
J | 52.00.202 | Komisi Karyawan | 522.2 | MKT | MKT Cost | 202 | 202.00 | Komisi Karyawan | 202.00.00 | Komisi Karyawan | %
N | 52.00.300 | BIAYA ADMINISTRASI PENJUALAN dan LEGAL | 523 | MKT | MKT Cost | 300 | 300.00 | BIAYA ADMINISTRASI PENJUALAN dan LEGAL | 300.00.00 | BIAYA ADMINISTRASI PENJUALAN dan LEGAL
J | 52.00.301 | Biaya KPR | 523.1 | MKT | MKT Cost | 301 | 301.00 | Biaya Kpr | 301.00.00 | Biaya Kpr | Ls
J | 52.00.302 | Biaya Perkara AJB-BBN Ulang | 523.2 | MKT | MKT Cost | 302 | 302.00 | Biaya Perkara Ajb-Bbn Ulang | 302.00.00 | Biaya Perkara Ajb-Bbn Ulang | Ls
CM
N | 62.00.000 | BEBAN CITY MANAGEMENT |  | CM | CM Cost | 000 | 000.00 | BEBAN CITY MANAGEMENT | 000.00.00 | BEBAN CITY MANAGEMENT
N | 62.00.100 | Biaya Purna Jual Bangunan |  | CM | CM Cost | 100 | 100.01 | Biaya purna Jual Bangunan | 100.01.00 | Biaya purna Jual Bangunan
J | 62.00.101 | Biaya Kebersihan & Pengelolaan Lingkungan | 613 | CM | CM Cost | 101 | 101.00 | Biaya Kebersihan & Pengelolaan Lingkungan | 101.00.00 | Biaya Kebersihan & Pengelolaan Lingkungan | m2
J | 62.00.102 | Biaya Listrik PJU & Utilities | 609 | CM | CM Cost | 102 | 102.00 | Biaya Listrik PJU & Utilities | 102.00.00 | Biaya Listrik PJU & Utilities | titik
J | 62.00.103 | Biaya Pengolahan Air Bersih |  | CM | CM Cost | 103 | 103.00 | Biaya Pengolahan Air Bersih | 103.00.00 | Biaya Pengolahan Air Bersih | unit
J | 62.00.104 | Biaya Klub Keluarga |  | CM | CM Cost | 104 | 104.00 | Biaya Klub Keluarga / Fasilitas | 104.00.00 | Biaya Klub Keluarga / Fasilitas | bln
J | 62.00.105 | Biaya Keamanan | 904 | CM | CM Cost | 105 | 105.00 | Biaya Keamanan | 105.00.00 | Biaya Keamanan | bln
J | 62.00.106 | Biaya Operasional Kantor | 621 | CM | CM Cost | 106 | 106.00 | Biaya Operasional Kantor | 106.00.00 | Biaya Operasional Kantor | bln
HCM
N | 16.00.000 | AKTIVA TETAP
J | 16.10.000 | Tanah |  | HCM | HCM Cost | 010 | 010.00 | Tanah | 010.00.00 | Tanah
J | 16.20.000 | Bangunan |  | HCM | HCM Cost | 020 | 020.00 | Bangunan | 020.00.00 | Bangunan
J | 16.30.000 | Kendaraan |  | HCM | HCM Cost | 030 | 030.00 | Kendaraan | 030.00.00 | Kendaraan
N | 16.40.000 | INVENTARIS
J | 16.40.100 | Inventaris Kantor |  | HCM | HCM Cost | 100 | 100.00 | Inventaris Kantor | 100.00.00 | Inventaris Kantor
J | 16.40.200 | Inventaris Proyek |  | HCM | HCM Cost | 200 | 200.00 | Inventaris Proyek | 200.00.00 | Inventaris Proyek
J | 16.40.300 | Inventaris Rumah Contoh |  | HCM | HCM Cost | 300 | 300.00 | Inventaris Rumah Contoh | 300.00.00 | Inventaris Rumah Contoh
N | 51.00.000 | BIAYA UMUM dan ADM
N | 51.00.100 | BIAYA GAJI dan TUNJANGAN
J | 51.00.101 | Gaji, THR dan Bonus |  | HCM | HCM Cost | 101 | 101.00 | Gaji, THR dan Bonus | 101.00.00 | Gaji, THR dan Bonus
J | 51.00.102 | Lembur |  | HCM | HCM Cost | 102 | 102.00 | Lembur | 102.00.00 | Lembur
J | 51.00.103 | Tunjangan Pengobatan |  | HCM | HCM Cost | 103 | 103.00 | Tunjangan Pengobatan | 103.00.00 | Tunjangan Pengobatan
J | 51.00.104 | Tunjangan Jamsostek |  | HCM | HCM Cost | 104 | 104.00 | Tunjangan Jamsostek | 104.00.00 | Tunjangan Jamsostek
J | 51.00.105 | Tunjangan Lain |  | HCM | HCM Cost | 105 | 105.00 | Tunjangan Lain | 105.00.00 | Tunjangan Lain
J | 51.00.106 | Biaya Tenaga Honorer |  | HCM | HCM Cost | 106 | 106.00 | Biaya Tenaga Honorer | 106.00.00 | Biaya Tenaga Honorer
J | 51.00.107 | Biaya PPh Pasal 21 |  | HCM | HCM Cost | 107 | 107.00 | Biaya PPh Pasal 21 | 107.00.00 | Biaya PPh Pasal 21
N | 51.00.200 | BIAYA OPERASIONAL KANTOR
J | 51.00.201 | Biaya Rekruitmen Karyawan |  | HCM | HCM Cost | 201 | 201.00 | Biaya Rekruitmen Karyawan | 201.00.00 | Biaya Rekruitmen Karyawan
J | 51.00.202 | Biaya Pendidikan dan Latihan |  | HCM | HCM Cost | 202 | 202.00 | Biaya Pendidikan dan Latihan | 202.00.00 | Biaya Pendidikan dan Latihan
J | 51.00.203 | Biaya Perjalanan Dinas |  | HCM | HCM Cost | 203 | 203.00 | Biaya Perjalanan Dinas | 203.00.00 | Biaya Perjalanan Dinas
J | 51.00.204 | Biaya SDM Lainnya |  | HCM | HCM Cost | 204 | 204.00 | Biaya SDM Lainnya | 204.00.00 | Biaya SDM Lainnya
J | 51.00.301 | Biaya Listrik/Air MO dan SO |  | HCM | HCM Cost | 301 | 301.00 | Biaya Listrik/Air MO dan SO | 301.00.00 | Biaya Listrik/Air MO dan SO
J | 51.00.302 | Biaya Rumah Tangga Kantor |  | HCM | HCM Cost | 302 | 302.00 | Biaya Rumah Tangga Kantor | 302.00.00 | Biaya Rumah Tangga Kantor
J | 51.00.303 | Biaya ATK, Cetakan, F.Copy, Film |  | HCM | HCM Cost | 303 | 303.00 | Biaya ATK, Cetakan, F.Copy, Film | 303.00.00 | Biaya ATK, Cetakan, F.Copy, Film
J | 51.00.304 | Biaya Kendaraan |  | HCM | HCM Cost | 304 | 304.00 | Biaya Kendaraan | 304.00.00 | Biaya Kendaraan
J | 51.00.305 | Biaya Pemeliharaan Gedung dan Inventaris |  | HCM | HCM Cost | 305 | 305.00 | Biaya Pemeliharaan Gedung dan Inventaris | 305.00.00 | Biaya Pemeliharaan Gedung dan Inventaris
J | 51.00.306 | Biaya Kepustakaan |  | HCM | HCM Cost | 306 | 306.00 | Biaya Kepustakaan | 306.00.00 | Biaya Kepustakaan
J | 51.00.307 | Biaya Telekomunikasi dan Pos |  | HCM | HCM Cost | 307 | 307.00 | Biaya Telekomunikasi dan Pos | 307.00.00 | Biaya Telekomunikasi dan Pos
J | 51.00.308 | Biaya Representasi dan Entertainment |  | HCM | HCM Cost | 308 | 308.00 | Biaya Representasi dan Entertainment | 308.00.00 | Biaya Representasi dan Entertainment
J | 51.00.401 | Biaya Administrasi Bank |  | HCM | HCM Cost | 401 | 401.00 | Biaya Administrasi Bank | 401.00.00 | Biaya Administrasi Bank
J | 51.00.402 | Piutang Tak Tertagih |  | HCM | HCM Cost | 402 | 402.00 | Piutang Tak Tertagih | 402.00.00 | Piutang Tak Tertagih
J | 51.00.403 | Biaya RUPS / RUPO / Bapepam |  | HCM | HCM Cost | 403 | 403.00 | Biaya RUPS / RUPO / Bapepam | 403.00.00 | Biaya RUPS / RUPO / Bapepam
J | 51.00.404 | Biaya Keanggotaan |  | HCM | HCM Cost | 404 | 404.00 | Biaya Keanggotaan | 404.00.00 | Biaya Keanggotaan
J | 51.00.405 | Biaya Auditor, Hukum dan Notaris |  | HCM | HCM Cost | 405 | 405.00 | Biaya Auditor, Hukum dan Notaris | 405.00.00 | Biaya Auditor, Hukum dan Notaris
J | 51.00.406 | Biaya Konsultan Hukum dan Notaris |  | HCM | HCM Cost | 406 | 406.00 | Biaya Konsultan Hukum dan Notaris | 406.00.00 | Biaya Konsultan Hukum dan Notaris
J | 51.00.407 | Biaya Asuransi |  | HCM | HCM Cost | 407 | 407.00 | Biaya Asuransi | 407.00.00 | Biaya Asuransi
J | 51.00.408 | Biaya Penyusutan |  | HCM | HCM Cost | 408 | 408.00 | Biaya Penyusutan | 408.00.00 | Biaya Penyusutan
J | 51.00.409 | Biaya Operasional Lainnya |  | HCM | HCM Cost | 409 | 409.00 | Biaya Operasional Lainnya | 409.00.00 | Biaya Operasional Lainnya
KOMERSIAL
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.00 | Konsultan | 810.00.00 | Konsultan
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.01 | Konsultan | 810.01.00 | Konsultan
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.02 | Schematic Design | 810.02.00 | Schematic Design
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.03 | Design Struktur | 810.03.00 | Design Struktur
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.04 | Design Arsitek | 810.04.00 | Design Arsitek
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.05 | Design M&E | 810.05.00 | Design M&E
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.06 | Design Interior | 810.06.00 | Design Interior
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.07 | Design Landscape | 810.07.00 | Design Landscape
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.08 | Design Lighting | 810.08.00 | Design Lighting
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.09 | QS | 810.09.00 | QS
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.00 | External Work | 811.00.00 | External Work
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.01 | External Work | 811.01.00 | External Work
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.02 | Pagar | 811.02.00 | Pagar
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.03 | Saluran | 811.03.00 | Saluran
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.04 | Jalan | 811.04.00 | Jalan
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.05 | Landscape & Irigasi | 811.05.00 | Landscape & Irigasi
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.06 | Pos Jaga | 811.06.00 | Pos Jaga
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.07 | Site Office | 811.07.00 | Site Office
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.08 | Marketing Office | 811.08.00 | Marketing Office
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.09 | Penahan Tanah | 811.09.00 | Penahan Tanah
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.10 | Instalasi jaringan PJU | 811.10.00 | Instalasi jaringan PJU
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.11 | Jaringan Listrik Temporer | 811.11.00 | Jaringan Listrik Temporer
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.12 | Signage | 811.12.00 | Signage
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 812.00 | Earthwork | 812.00.00 | Earthwork
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 812.01 | Earthwork | 812.01.00 | Earthwork
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 812.02 | Site Clearance | 812.02.00 | Site Clearance
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 813.00 | Piling Work | 813.00.00 | Piling Work
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 813.01 | Piling Work | 813.01.00 | Piling Work
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.00 | Main Building | 814.00.00 | Main Building
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.01 | Main Building | 814.01.00 | Main Building
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.02 | Sub Structure Works | 814.02.00 | Sub Structure Works
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.03 | Upper Structure Works | 814.03.00 | Upper Structure Works
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.04 | Arsitektural & Interior Works | 814.04.00 | Arsitektural & Interior Works
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.05 | Pelapis Lantai dan Dinding | 814.05.00 | Pelapis Lantai dan Dinding
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.06 | Façade / Cladding | 814.06.00 | Façade / Cladding
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.07 | Pintu, Jendela, Kaca | 814.07.00 | Pintu, Jendela, Kaca
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.08 | Plafond & Partisi | 814.08.00 | Plafond & Partisi
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.09 | Railing | 814.09.00 | Railing
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.00 | M&E | 815.00.00 | M&E
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.01 | M&E (Lain-lain) | 815.01.00 | M&E (Lain-lain)
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.02 | Instalasi Mechanical | 815.02.00 | Instalasi Mechanical
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.03 | Instalasi Electrical | 815.03.00 | Instalasi Electrical
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.04 | Elevator, Escalator & Travelator | 815.04.00 | Elevator, Escalator & Travelator
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.05 | Genset | 815.05.00 | Genset
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.06 | LV, MV | 815.06.00 | LV, MV
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.07 | Special Lighting | 815.07.00 | Special Lighting
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.08 | Transformer | 815.08.00 | Transformer
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.09 | AC | 815.09.00 | AC
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.10 | Pompa | 815.10.00 | Pompa
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.11 | Fire Protection | 815.11.00 | Fire Protection
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.12 | Gondola | 815.12.00 | Gondola
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.13 | IT System | 815.13.00 | IT System
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.14 | STP / Water Treatment | 815.14.00 | STP / Water Treatment
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 816.00 | Operational Cost | 816.00.00 | Operational Cost

## INDUK COA DEPT
KD | COA | \ | BCN Lama | Dept | Jenis | COA Header | COA Detail | Item Pekerjaan | COA Sub Detail | Item Pekerjaan | Sat | Vol | Hrg Sat | Total | Bobot | Termin T-1 | Termin T-2 | Termin T-3 | Termin T-4 | Termin T-5 | Termin T-6 | Termin T-7 | Termin T-8 | Termin T-9 | Termin T-10 | Termin T-11 | Termin T-12 | Termin T-13 | Termin T-14 | cek | banyak termijn
LAND
N | 11.41.000 | PERSEDIAAN TANAH |  | LAND | LAND Cost | 000 | 000.00 | PERSEDIAAN TANAH | 000.00.00 | PERSEDIAAN TANAH
J | 11.41.100 | Pembelian Tanah Mentah |  | LAND | LAND Cost | 100 | 100.00 | Pembelian Tanah Mentah | 100.00.00 | Pembelian Tanah Mentah | m2
J | 11.41.100 | Pembelian Tanah Mentah | 111 | LAND | LAND Cost | 100 | 100.01 | Sharing | 100.01.00 | Sharing | m2
J | 11.41.100 | Pembelian Tanah Mentah |  | LAND | LAND Cost | 100 | 100.02 | Reklamasi | 100.02.00 | Reklamasi | m2
[7 empty] | 100.02.1 | Perencanaan | 100.02.1.00 | Perencanaan | m2
[7 empty] | 100.02.2 | Timbun Pasir | 100.02.2.00 | Timbun Pasir | m3 |  |  |  | 100% | 14% | 65% | 8% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 100.02.2.01 | Mob Demob alat | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 100.02.2.02 | Fill pasir impor | m3 |  |  |  | 80% | 9% | 1% | 0% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 100.02.2.03 | Penimbunan perlapis dengan metode | m2 |  |  |  | 10% | 0% | 64% | 8% | 8% | [10 empty] | 80%
[7 empty] | 100.02.3 | Tetrapod Beton /Batu penahan longsor pasir didasar laut | 100.02.3.00 | Tetrapod Beton /Batu penahan longsor pasir didasar laut | unit
[7 empty] | 100.02.4 | PVD | 100.02.4.00 | PVD | m'
[7 empty] | 100.02.5 | Soil Test | 100.02.5.00 | Soil Test | ttk |  |  |  | 100% | 12.5% | 65.5% | 15% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 100.02.5.01 | Mob Demob alat | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 2.5% | [10 empty] | 5%
[9 empty] | 100.02.5.02 | Bor dalam .... M' | titik |  |  |  | 50% | 10% | 40% | 0% | 0% | [10 empty] | 50%
[9 empty] | 100.02.5.03 | Sondir 25 m' | titik |  |  |  | 15% | 0% | 12% | 3% | 0% | [10 empty] | 15%
[9 empty] | 100.02.5.04 | Sample | Ls |  |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | [10 empty] | 12.5%
[9 empty] | 100.02.5.05 | Test Lab | Ls |  |  |  | 10% | 0% | 1% | 9% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 100.02.5.06 | Laporan | Ls |  |  |  | 7.5% | 0% | 0% | 3% | 4.5% | [10 empty] | 7.5%
[7 empty] | 100.02.6 | Pembentukan Lahan | 100.02.6.00 | Pembentukan Lahan | m2
[7 empty] | 100.02.7 | Ijin Reklamasi | 100.02.7.00 | Ijin Reklamasi | m2
[7 empty] | 100.02.8 | Pengukuran,Pematokan dan Pengurusan sertifikat lahan | 100.02.8.00 | Pengukuran,Pematokan dan Pengurusan sertifikat lahan | m2
C&D
N | 11.41.200 | BIAYA PENGEMBANGAN LAHAN |  | LAND | Dev Cost | 200 | 200.00 | BIAYA PENGEMBANGAN LAHAN | 200.00.00 | BIAYA PENGEMBANGAN LAHAN
N | 11.41.210 | BIAYA LEGAL dan PERIJINAN |  | LAND | Dev Cost | 210 | 210.00 | BIAYA LEGAL dan PERIJINAN | 210.00.00 | BIAYA LEGAL dan PERIJINAN
J | 11.41.211 | Biaya SK Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi | 101 | LAND | Dev Cost | 211 | 211.00 | Biaya SK Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi | 211.00.00 | Biaya SK Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi | m2
J | 11.41.212 | Biaya Blok Plan dan Advice Planning | 101.1 | LAND | Dev Cost | 212 | 212.00 | Biaya Blok Plan dan Advice Planning | 212.00.00 | Biaya Blok Plan dan Advice Planning | m2
J | 11.41.213 | Biaya Sertifikat Induk | 102 | LAND | Dev Cost | 213 | 213.00 | Biaya Sertifikat Induk | 213.00.00 | Biaya Sertifikat Induk | m2
J | 11.41.214 | Biaya PBB, Legal dan Perkara |  | LAND | Dev Cost | 214 | 214.00 | Biaya PBB, Legal dan Perkara | 214.00.00 | Biaya PBB, Legal dan Perkara | Ls
J | 11.41.215 | Biaya Ijin Pembangunan Prasarana | 101.3 | LAND | Dev Cost | 215 | 215.00 | Biaya Ijin Pembangunan Prasarana | 215.00.00 | Biaya Ijin Pembangunan Prasarana | m2
J | 11.41.216 | Biaya Operasi Proyek | 215 | LAND | Dev Cost | 216 | 216.00 | Biaya Operasi Proyek | 216.00.00 | Biaya Operasi Proyek | Ls
N | 11.41.220 | BIAYA PEMBANGUNAN PRASARANA |  | C&D | Dev Cost | 220 | 220.00 | BIAYA PEMBANGUNAN PRASARANA | 220.00.00 | BIAYA PEMBANGUNAN PRASARANA
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana | 201 | C&D | Dev Cost | 221 | 221.00 | Biaya Disain Dan Rencana | 221.00.00 | Biaya Disain Dan Rencana | m2
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana | 201.3 | C&D | Dev Cost | 221 | 221.01 | Biaya Perencanaan / konsultan infra | 221.01.00 | Biaya Perencanaan / konsultan infra | m2
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana |  | C&D | Dev Cost | 221 | 221.02 | Biaya Perencanaan / konsultan Taman/Lanscape/Danau | 221.02.00 | Biaya Perencanaan / konsultan Taman/Lanscape/Danau | m2
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana |  | C&D | Dev Cost | 221 | 221.03 | Biaya Perencanaan / konsultan Grading,Jalan-Saluran | 221.03.00 | Biaya Perencanaan / konsultan Grading,Jalan-Saluran | m2
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana |  | C&D | Dev Cost | 221 | 221.04 | Biaya Perencanaan / konsultan QS/ME Kawasan | 221.04.00 | Biaya Perencanaan / konsultan QS/ME Kawasan | m2
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana |  | C&D | Dev Cost | 221 | 221.05 | Biaya Test Tanah ( Soil Test ) | 221.05.00 | Biaya Test Tanah ( Soil Test ) | m2 |  |  |  | 100% | 12.5% | 65.5% | 15% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 221.05.01 | Mob Demob alat | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 2.5% | [10 empty] | 5%
[9 empty] | 221.05.02 | Bor dalam .... M' | titik |  |  |  | 50% | 10% | 40% | 0% | 0% | [10 empty] | 50%
[9 empty] | 221.05.03 | Sondir 25 m' | titik |  |  |  | 15% | 0% | 12% | 3% | 0% | [10 empty] | 15%
[9 empty] | 221.05.04 | Sample | Ls |  |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | [10 empty] | 12.5%
[9 empty] | 221.05.05 | Test Lab | Ls |  |  |  | 10% | 0% | 1% | 9% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 221.05.06 | Laporan | Ls |  |  |  | 7.5% | 0% | 0% | 3% | 4.5% | [10 empty] | 7.5%
J | 11.41.221 | Biaya Disain dan Rencana | 201.1 | C&D | Dev Cost | 221 | 221.06 | Biaya Pengukuran | 221.06.00 | Biaya Pengukuran | m2
J | 11.41.222 | Cut & Fill | 202 | C&D | Dev Cost | 222 | 222.00 | Cut & Fill | 222.00.00 | Cut & Fill dan Turap | m3 |  |  |  | 100% | 14% | 58% | 14% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 222.00.01 | Mob Demob alat | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 222.00.02 | Land clearing/dewatering | m2 |  |  |  | 10% | 9% | 1% | 0% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 222.00.03 | Cut & Fill | m3 |  |  |  | 70% | 0% | 56% | 7% | 7% | [10 empty] | 70%
[9 empty] | 222.00.04 | Pemadatan perlapis | m2 |  |  |  | 10% | 0% | 1% | 7% | 2% | [10 empty] | 10%
J | 11.41.222 | Cut & Fill | 202.1 | C&D | Dev Cost | 222 | 222.01 | Pek, Galian, Timbunan dan Pemadatan Tanah (Cut & Fill) | 222.01.00 | Pek, Galian, Timbunan dan Pemadatan Tanah (Cut & Fill) | m3 |  |  |  | 100% | 14% | 65% | 15% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 222.01.01 | Mob Demob alat | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 222.01.02 | Land clearing/dewatering | m2 |  |  |  | 10% | 9% | 1% | 0% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 222.01.03 | Cut & Fill | m3 |  |  |  | 70% | 0% | 63% | 7% | 0% | [10 empty] | 70%
[9 empty] | 222.01.04 | Pemadatan perlapis | m2 |  |  |  | 10% | 0% | 1% | 8% | 1% | [10 empty] | 10%
J | 11.41.222 | Cut & Fill | 202.2 | C&D | Dev Cost | 222 | 222.02 | Pek. Urugan dan Cut & Fill Penguasaan Lahan | 222.02.00 | Pek. Urugan dan Cut & Fill Penguasaan Lahan | m3 |  |  |  | 100% | 14% | 65% | 8% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 222.02.01 | Mob Demob alat | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 222.02.02 | Land clearing/dewatering | m2 |  |  |  | 10% | 9% | 1% | 0% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 222.02.03 | Urug / Fill tanah dipadatkan | m3 |  |  |  | 80% | 0% | 64% | 8% | 8% | [10 empty] | 80%
J | 11.41.222 | Cut & Fill |  | C&D | Dev Cost | 222 | 222.01 | Pek Timbunan Tanah import ( Fill ) | 222.03.00 | Pek Timbunan Tanah import ( Fill ) | m3 |  |  |  | 100% | 14% | 64% | 15.5% | 6.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 222.03.01 | Mob Demob alat | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 222.03.02 | Land clearing/dewatering | m2 |  |  |  | 10% | 9% | 1% | 0% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 222.03.03 | Urug / Fill tanah dari luar proyek | m3 |  |  |  | 70% | 0% | 56% | 14% | 0% | [10 empty] | 70%
[9 empty] | 222.03.04 | Pemadatan perlapis | m2 |  |  |  | 10% | 0% | 7% | 1.5% | 1.5% | [10 empty] | 10%
J | 11.41.222 | Cut & Fill | 202.3 | C&D | Dev Cost | 222 | 222.02 | Penahan Tanah & Turap | 222.04.00 | Penahan Tanah & Turap Batas tanah Property | m |  |  |  | 100% | 14% | 27% | 36% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 222.04.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 222.04.02 | Pasangan Turap batu kali / beton | m' |  |  |  | 90% | 9% | 27% | 36% | 18% | [10 empty] | 90%
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.00 | Pemagaran Batas Proyek | 223.00.00 | Pemagaran Batas Proyek | m'
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203.1 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.01 | Pagar Panel / Precast | 223.01.00 | Pagar Panel / Precast | m |  |  |  | 100% | 17% | 32% | 35.5% | 15.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 223.01.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 223.01.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk |  |  |  | 20% | 12% | 8% | 0% | 0% | [10 empty] | 20%
[9 empty] | 223.01.03 | Pasangan kolom | ttk |  |  |  | 10% | 0% | 6% | 4% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 223.01.04 | Pasangan panel | m' |  |  |  | 45% | 0% | 18% | 22.5% | 4.5% | [10 empty] | 45%
[9 empty] | 223.01.05 | Pasangan Besi siku L 40.40.3 / kolom dan kawat duri 5 lapis | m' |  |  |  | 15% | 0% | 0% | 9% | 6% | [10 empty] | 15%
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203.3 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.02 | Pagar Bata | 223.02.00 | Pagar Bata | m |  |  |  | 100% | 11.5% | 41% | 37% | 10.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 223.02.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 2.5% | [10 empty] | 5%
[9 empty] | 223.02.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk |  |  |  | 10% | 6% | 4% | 0% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 223.02.03 | Pekerjaan Sloof dan kolom beton bertulang | m3 |  |  |  | 15% | 3% | 9% | 3% | 0% | [10 empty] | 15%
[9 empty] | 223.02.04 | Pasangan Batu bata | m2 |  |  |  | 40% | 0% | 24% | 16% | 0% | [10 empty] | 40%
[9 empty] | 223.02.05 | Plesteran dinding | m2 |  |  |  | 10% | 0% | 4% | 6% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 223.02.06 | Pasangan Besi siku L 40.40.3 / kolom dan kawat duri 5 lapis | m' |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 6% | 4% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 223.02.07 | Finishing cat | m2 |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 6% | 4% | [10 empty] | 10%
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203.2 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.03 | Pagar BRC | 223.03.00 | Pagar BRC | m |  |  |  | 100% | 14% | 27% | 42% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 223.03.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 223.03.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk |  |  |  | 15% | 9% | 6% | 0% | 0% | [10 empty] | 15%
[9 empty] | 223.03.03 | Pasang tiang pagar BRC tinggi ...... Cm | ttk |  |  |  | 15% | 0% | 9% | 6% | 0% | [10 empty] | 15%
[9 empty] | 223.03.04 | Pasang dinding pagar BRC tinggi ...... Cm | m2 |  |  |  | 60% | 0% | 12% | 36% | 12% | [10 empty] | 60%
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203.4 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.04 | Pagar Seng | 223.04.00 | Pagar Seng | m |  |  |  | 100% | 20.5% | 45% | 29% | 5.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 223.04.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 2.5% | [10 empty] | 5%
[9 empty] | 223.04.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk |  |  |  | 30% | 18% | 12% | 0% | 0% | [10 empty] | 30%
[9 empty] | 223.04.03 | Pasangan Seng tinggi ... Cm ( termasuk rangka dengan Kaso 4/6/.....) | m2 |  |  |  | 50% | 0% | 30% | 20% | 0% | [10 empty] | 50%
[9 empty] | 223.04.04 | Finishing cat | m2 |  |  |  | 15% | 0% | 3% | 9% | 3% | [10 empty] | 15%
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203.6 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.05 | Pos Jaga, Penerangan (temporer) | 223.05.00 | Pos Jaga, Penerangan (temporer) | unit
J | 11.41.223 | Pemagaran Batas Proyek | 203.4 | C&D | Dev Cost | 223 | 223.06 | Boom Gate, CCTV | 223.06.00 | Boom Gate, CCTV | unit |  |  |  |  | RE | [14 empty] | RS dipasang saluran terbuka
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran | 204 | C&D | Dev Cost | 224 | 224.00 | Jalan, Jembatan Dan Saluran | 224.00.00 | Jalan, Jembatan Dan Saluran | Sat | Vol | Hrg Sat | Total | Bobot | Termin T-1 | Termin T-2 | Termin T-3 | Termin T-4 | Termin T-5 | Termin T-6 | Termin T-7 | Termin T-8 | Termin T-9 | Termin T-10 | Termin T-10 | Termin T-10 | Termin T-10 | Termin T-10 |  | Bobot | Termin T-1 | Termin T-2 | Termin T-3 | Termin T-4 | Termin T-5 | Termin T-6 | Termin T-7 | Termin T-8 | Termin T-9 |  |  |  |  | Termin T-10
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran | 204.2 | C&D | Dev Cost | 224 | 224.01 | Jalan Aspal (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | 224.01.00 | Jalan Aspal (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | m2 |  |  |  | 100% | 9.9% | 34.65% | 38.45% | 13.1% | 3.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 9.9% | 34.65% | 38.45% | 13.1% | 3.9% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | 224.01.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | [9 empty] | 5% | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | [9 empty] | 5%
[9 empty] | 224.01.02 | Galian tnh dan pemadatan base | m3 |  |  |  | 4% | 2.8% | 1.2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 4% | 4% | 2.8% | 1.2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 4%
[9 empty] | 224.01.03 | Sub Base ( Sirtu/lime stone) + padatan 20 - 25 cm | m2 |  |  |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8% | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8%
[9 empty] | 224.01.04 | Base coarse ( Macadam 3/4 + 5/7) + padatan 10 - 20 cm | m2 |  |  |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8% | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8%
[9 empty] | 224.01.05 | Prime coat | m2 |  |  |  | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 2% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 2%
[9 empty] | 224.01.06 | Aspal ATB t =....cm / HRS t= ....cm | m2 |  |  |  | 30% | 0% | 0% | 24% | 6% | 0% | [9 empty] | 30% | 30% | 0% | 0% | 24% | 6% | 0% | [9 empty] | 30%
[9 empty] | 224.01.07 | Saluran tertutup gorong2 Dia... / U-Ditch uk ...... / Pas Batu kali uk... | m' |  |  |  | 23% | 4.6% | 13.8% | 4.6% | 0% | 0% | [9 empty] | 23% | 23% | 4.6% | 13.8% | 4.6% | 0% | 0% | [9 empty] | 23%
[9 empty] | 224.01.08 | street inlet setiap 7,5 m, pipa pvc | set |  |  |  | 7.5% | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | 0% | [9 empty] | 7.5% | 7.5% | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | 0% | [9 empty] | 7.5%
[9 empty] | 224.01.09 | Bak Kontrol uk ..... X ........ setiap 20-30 m uk.... | titik |  |  |  | 5.5% | 0% | 1.65% | 3.3% | 0.55% | 0% | [9 empty] | 5.5% | 5.5% | 0% | 1.65% | 3.3% | 0.55% | 0% | [9 empty] | 5.5%
[9 empty] | 224.01.10 | Kanstin bentuk dan uk..... | m' |  |  |  | 7% | 0% | 0% | 2.8% | 2.8% | 1.4% | [9 empty] | 7% | 7% | 0% | 0% | 2.8% | 2.8% | 1.4% | [9 empty] | 7%
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran | 204.3 | C&D | Dev Cost | 224 | 224.02 | Jalan Paving (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | 224.02.00 | Jalan Paving (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | m2 |  |  |  | 100% | 9.3% | 30.85% | 20.45% | 33.5% | 5.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 224.02.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | [9 empty] | 5%
[9 empty] | 224.02.02 | Galian tnh dan pemadatan base | m3 |  |  |  | 4% | 2.8% | 1.2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 4%
[9 empty] | 224.02.03 | Sub Base ( Sirtu/lime stone) + padatan 20 - 25 cm | m2 |  |  |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8%
[9 empty] | 224.02.04 | Base coarse ( Macadam 3/4 + 5/7) + padatan 10 - 20 cm | m2 |  |  |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8%
[9 empty] | 224.02.05 | Filler abu batu | m2 |  |  |  | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | [9 empty] | 2%
[9 empty] | 224.02.06 | Paving tebal ...cm | m2 |  |  |  | 33% | 0% | 0% | 6.6% | 26.4% | 0% | [9 empty] | 33%
[9 empty] | 224.02.07 | Saluran tertutup gorong2 Dia... | m' |  |  |  | 20% | 4% | 12% | 4% | 0% | 0% | [9 empty] | 20%
[9 empty] | 224.02.08 | street inlet setiap 7,5 m, pipa pvc | set |  |  |  | 7.5% | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | 0% | [9 empty] | 7.5%
[9 empty] | 224.02.09 | Bak Kontrol uk ..... X ........ setiap 20-30 m uk.... | titik |  |  |  | 5.5% | 0% | 1.65% | 3.3% | 0.55% | 0% | [9 empty] | 5.5%
[9 empty] | 224.02.10 | Kanstin bentuk dan uk..... | m' |  |  |  | 7% | 0% | 0% | 2.8% | 2.8% | 1.4% | [9 empty] | 7%
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran | 204.6 | C&D | Dev Cost | 224 | 224.03 | Jalan Rigid (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | 224.03.00 | Jalan Rigid (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | m2 |  |  |  | 100% | 8.9% | 29.65% | 20.45% | 35.1% | 5.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 224.03.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | [9 empty] | 5%
[9 empty] | 224.03.02 | Galian tnh dan pemadatan base | m3 |  |  |  | 4% | 2.8% | 1.2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 4%
[9 empty] | 224.03.03 | Sub Base ( Sirtu/lime stone) + padatan 20 - 25 cm | m2 |  |  |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8%
[9 empty] | 224.03.04 | Base coarse ( Macadam 3/4 + 5/7) + padatan 10 - 20 cm | m2 |  |  |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8%
[9 empty] | 224.03.05 | Cutting+aspal filler | m2 |  |  |  | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | [9 empty] | 2%
[9 empty] | 224.03.06 | Rigid t=...cm , Dowel dia ..... Dan Wire Mesh 6 - 8 m/m | m2 |  |  |  | 35% | 0% | 0% | 7% | 28% | 0% | [9 empty] | 35%
[9 empty] | 224.03.07 | Saluran tertutup gorong2 Dia... | m' |  |  |  | 18% | 3.6% | 10.8% | 3.6% | 0% | 0% | [9 empty] | 18%
[9 empty] | 224.03.08 | street inlet setiap 7,5 m, pipa pvc | set |  |  |  | 7.5% | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | 0% | [9 empty] | 7.5%
[9 empty] | 224.03.09 | Bak Kontrol uk ..... X ........ setiap 20-30 m uk.... | titik |  |  |  | 5.5% | 0% | 1.65% | 3.3% | 0.55% | 0% | [9 empty] | 5.5%
[9 empty] | 224.03.10 | Kanstin bentuk dan uk..... | m' |  |  |  | 7% | 0% | 0% | 2.8% | 2.8% | 1.4% | [9 empty] | 7%
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran | 204.4 | C&D | Dev Cost | 224 | 224.04 | Jembatan dalam Cluster | 224.04.00 | Jembatan dalam Cluster | unit
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran | 204.5 | C&D | Dev Cost | 224 | 224.05 | Pedestrian | 224.05.00 | Pedestrian | m2
J | 11.41.224 | Jalan, Jembatan dan Saluran |  | C&D | Dev Cost | 224 | 224.06 | Drive Way | 224.06.00 | Drive Way | m2
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 206 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.00 | Instalasi Listrik dan PJU | 225.00.00 | Instalasi Listrik dan PJU | unit |  |  |  |  | Jar kabel listrik Under ground | [14 empty] | Jar kabel listrik Over Head
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 206.1 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.01 | Instalasi Jaringan (TM, TR, SR dan Panel Distribusi) | 225.01.00 | Instalasi Jaringan (TM, TR, SR dan Panel Distribusi) | unit |  |  |  | 100% | 9% | 28.55% | 23.25% | 23.9% | 8.55% | 6.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 79% | 3% | 25% | 20% | 23.2% | 4.8% | 3% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 79%
[9 empty] | 225.01.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls |  |  |  | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | [8 empty] | 6% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | [8 empty] | 6%
[9 empty] | 225.01.02 | Galian kabel | m' |  |  |  | 5% | 3.5% | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 5%
[9 empty] | 225.01.03 | Bata pengaman | m' |  |  |  | 3.5% | 0% | 1.05% | 1.75% | 0.7% | 0% | 0% | [8 empty] | 3.5%
[9 empty] | 225.01.04 | kabel jenis ...... SKTM/ distribusi | m' |  |  |  | 30% | 0% | 18% | 6% | 6% | 0% | 0% | [8 empty] | 30% | 30% | 0% | 18% | 6% | 6% | 0% | 0% | [8 empty] | 30%
[9 empty] | 225.01.05 | kabel jenis ...... SR | m' |  |  |  | 35% | 0% | 7% | 14% | 14% | 0% | 0% | [8 empty] | 35% | 35% | 0% | 7% | 14% | 14% | 0% | 0% | [8 empty] | 35%
[9 empty] | 225.01.06 | Panel Distribusi SKTR, Pembagi /SR | Titik |  |  |  | 8% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 4.8% | 0% | [8 empty] | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 4.8% | 0% | [8 empty] | 8%
[9 empty] | 225.01.07 | Assesories kabel ( Scoon, Box penyambung dll) | Ls |  |  |  | 12.5% | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | [8 empty] | 12.5%
[9 empty] | 225.01.08 | Tiang Listrik besi / beton hexagonal/ polos | ttk | [19 empty] | 10% | 2% | 2% | 0% | 0% | 3% | 3% | [8 empty] | 10%
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 206.1 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.02 | Pembangunan Gardu Listrik + Intalasi + Travo/Kubikal | 225.02.00 | Pembangunan Gardu Listrik + Intalasi + Travo/Kubikal | unit
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 206.2 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.03 | Pembangunan Tiang Gardu Listrik + Trafo/Kubikal | 225.03.00 | Pembangunan Tiang Gardu Listrik + Trafo/Kubikal | unit
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 206.5 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.04 | Instalasi Jaringan PJU + Tiang + Lampu | 225.04.00 | Instalasi Jaringan PJU + Tiang + Lampu | ttk |  |  |  | 100% | 8% | 25.05% | 22.25% | 21.3% | 14.15% | 9.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 225.04.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls | Bisa gabung dgn pekj jar Listrik 225.01.00 |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | [8 empty] | 5%
[9 empty] | 225.04.02 | Galian kabel | m' | Bisa gabung dgn pekj jar Listrik 225.01.00 |  |  | 5% | 3.5% | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 5%
[9 empty] | 225.04.03 | Bata pengaman | m' | Bisa gabung dgn pekj jar Listrik 225.01.00 |  |  | 3.5% | 0% | 1.05% | 1.75% | 0.7% | 0% | 0% | [8 empty] | 3.5%
[9 empty] | 225.04.04 | Panel Distribusi PJU | Titik |  |  |  | 4% | 0% | 0% | 0% | 1.6% | 2.4% | 0% | [8 empty] | 4%
[9 empty] | 225.04.05 | kabel jenis ...... distribusi ke Panel PJU | m' |  |  |  | 25% | 0% | 15% | 5% | 5% | 0% | 0% | [8 empty] | 25%
[9 empty] | 225.04.06 | kabel jenis ...... Sambungan ke tiang PJU | m' |  |  |  | 35% | 0% | 7% | 14% | 14% | 0% | 0% | [8 empty] | 35%
[9 empty] | 225.04.07 | Tiang PJU + Lampu LED ... Watt | Titik |  |  |  | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.75% | 3.75% | [8 empty] | 12.5%
[9 empty] | 225.04.08 | Assesories kabel ( Scoon, Box penyambung dll) | Ls |  |  |  | 10% | 2% | 2% | 0% | 0% | 3% | 3% | [8 empty] | 10%
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 207.1 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.05 | Penangkal Petir | 225.05.00 | Penangkal Petir | ttk
J | 11.41.225 | Instalasi Listrik dan PJU | 207.1 | C&D | Dev Cost | 225 | 225.06 | Maintenance Jaringan Listrik & PJU | 225.06.00 | Maintenance Jaringan Listrik & PJU | Ls
J | 11.41.226 | Jaringan dan Pengolahan Air Bersih | 208 | C&D | Dev Cost | 226 | 226.00 | Jaringan Dan Pengolahan Air Bersih | 226.00.00 | Jaringan Dan Pengolahan Air Bersih
J | 11.41.226 | Jaringan dan Pengolahan Air Bersih | 208 | C&D | Dev Cost | 226 | 226.01 | Instalasi Jaringan Air Bersih | 226.01.00 | Instalasi Jaringan Air Bersih | unit |  |  |  | 100% | 6.5% | 24% | 31% | 14% | 16% | 8.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 226.01.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls |  |  |  | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | [8 empty] | 6%
[9 empty] | 226.01.02 | Galian - urug pipa | m' |  |  |  | 5% | 3.5% | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 5%
[9 empty] | 226.01.03 | Pipa pvc / HDPE Distribusi dia....... | m' |  |  |  | 25% | 0% | 17.5% | 5% | 2.5% | 0% | 0% | [8 empty] | 25%
[9 empty] | 226.01.04 | Pipa pvc / HDPE untuk SR dia....... | m' |  |  |  | 45% | 0% | 4.5% | 22.5% | 9% | 9% | 0% | [8 empty] | 45%
[9 empty] | 226.01.05 | Gate valve | m' |  |  |  | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.5% | 4.5% | [8 empty] | 9%
[9 empty] | 226.01.06 | Asesories pipa ( knie, T, Y , reducer dll) | Titik |  |  |  | 10% | 0% | 2% | 2% | 2.5% | 2.5% | 1% | [8 empty] | 10%
[9 empty] | 226.01.07 | Ground tank /WTP bayangan | unit |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
[9 empty] | 226.01.08 | Pompa boster | set |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
[9 empty] | 226.01.09 | Intake | Ls |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
[9 empty] | 226.01.10 | WTP | unit |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
[9 empty] | 226.01.11 | Pompa distribusi | set |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
J | 11.41.226 | Jaringan dan Pengolahan Air Bersih | 208.1 | C&D | Dev Cost | 226 | 226.02 | Maintenance Jaringan Air Bersih | 226.02.00 | Maintenance Jaringan Air Bersih | Ls
J | 11.41.227 | Instalasi Telepon | 209 | C&D | Dev Cost | 227 | 227.00 | Instalasi Telepon / Fiber Optic | 227.00.00 | Instalasi Telepon / Fiber Optic | unit
J | 11.41.227 | Instalasi Telepon |  | C&D | Dev Cost | 227 | 227.01 | Instalasi Jaringan Telpon/Fiber Optic | 227.01.00 | Instalasi Jaringan Telpon/Fiber Optic | unit
J | 11.41.227 | Instalasi Telepon |  | C&D | Dev Cost | 227 | 227.02 | Maintenance Jaringan Telepon/ Fiber Optic | 227.02.00 | Maintenance Jaringan Telepon/ Fiber Optic | Ls
J | 11.41.228 | Instalasi Parabola | 210 | C&D | Dev Cost | 228 | 228.00 | Instalasi Parabola | 228.00.00 | Instalasi Parabola / gas | unit
J | 11.41.228 | Instalasi Parabola |  | C&D | Dev Cost | 228 | 228.01 | Instalasi Jaringan Parabola | 228.01.00 | Instalasi Jaringan Parabola / gas | unit
J | 11.41.228 | Instalasi Parabola |  | C&D | Dev Cost | 228 | 228.02 | Maintenance Jaringan Parabola | 228.02.00 | Maintenance Jaringan Parabola / gas | Ls
J | 11.41.229 | Pembentukan danau dan Alur Sungai | 214.3 | C&D | Dev Cost | 229 | 229.00 | Pembentukan Danau Dan Alur Sungai | 229.00.00 | Pembentukan Danau Dan Alur Sungai | m2
J | 11.41.229 | Pembentukan danau dan Alur Sungai |  | C&D | Dev Cost | 229 | 229.01 | Pembentukan Danau Dan Alur Sungai | 229.01.00 | Pembentukan Danau Dan Alur Sungai | m2
J | 11.41.230 | Jalan Akses Ke Lokasi | 204.1 | C&D | Dev Cost | 230 | 230.00 | Jalan Akses Ke Lokasi | 230.00.00 | Jalan Akses Ke Lokasi | m2
J | 11.41.230 | Jalan Akses Ke Lokasi |  | C&D | Dev Cost | 230 | 230.01 | Jalan Akses ke Lokasi | 230.01.00 | Jalan Akses ke Lokasi | m2
J | 11.41.231 | Gerbang Masuk dan Monumen | 211 | C&D | Dev Cost | 231 | 231.00 | Gerbang Masuk Dan Monumen | 231.00.00 | Gerbang Masuk Dan Monumen | unit
J | 11.41.231 | Gerbang Masuk dan Monumen | 211.1 | C&D | Dev Cost | 231 | 231.02 | Gerbang Masuk / Sclupture Cluster | 231.01.00 | Gerbang Masuk / Sculpture Cluster | unit
J | 11.41.231 | Gerbang Masuk dan Monumen | 214 | C&D | Dev Cost | 231 | 231.03 | Taman Bertema / Kolam dalam Cluster | 231.02.00 | Taman Bertema / Kolam dalam Cluster | m2
J | 11.41.231 | Gerbang Masuk dan Monumen | 214.1 | C&D | Dev Cost | 231 | 231.04 | Children Play Ground / Fasilitas OR | 231.03.00 | Children Play Ground / Fasilitas OR | unit
J | 11.41.232 | Lansekap dan Pembibitan | 212 | C&D | Dev Cost | 232 | 232.00 | Lansekap dan Pembibitan | 232.00.00 | Lansekap dan Pembibitan | m2
J | 11.41.232 | Lansekap dan Pembibitan | 212.1 | C&D | Dev Cost | 232 | 232.01 | Pengadaan & Penanaman semua jenis Tanaman | 232.01.00 | Pengadaan & Penanaman semua jenis Tanaman | m2 |  |  |  | 100% | 6.4% | 18.9% | 19.9% | 17.9% | 36.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 232.01.01 | Pekj pembersihan dan pengolahan lahan | m2 |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | [9 empty] | 5%
[9 empty] | 232.01.02 | Pemupukan pupuk organik/ pupuk.... | krg |  |  |  | 7% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | [9 empty] | 7%
[9 empty] | 232.01.03 | Steger | unit |  |  |  | 5% | 2.5% | 1.25% | 1.25% | 0% | 0% | [9 empty] | 5%
[9 empty] | 232.01.04 | Tanaman pohon ... ,t = ..... Cm ,Dia...... cm | phn |  |  |  | 23% | 0% | 5.75% | 5.75% | 0% | 11.5% | [9 empty] | 23%
[9 empty] | 232.01.05 | Tanaman semak ....... | polibag |  |  |  | 35% | 0% | 10.5% | 7% | 10.5% | 7% | [9 empty] | 35%
[9 empty] | 232.01.06 | Rumput gajah mini/ ........ Jarak 2 jari | m2 |  |  |  | 15% | 0% | 0% | 4.5% | 6% | 4.5% | [9 empty] | 15%
[9 empty] | 232.01.07 | Pekj Hardscape ..... | unit/Ls |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
[9 empty] | 232.01.08 | Perawatan selama 3 bln masa retensi | bln |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | [9 empty] | 10%
J | 11.41.232 | Lansekap dan Pembibitan | 212.3 | C&D | Dev Cost | 232 | 232.02 | Perawatan dan Pemeliharaan Lingkungan | 232.02.00 | Perawatan dan Pemeliharaan Lingkungan | m2
J | 11.41.232 | Lansekap dan Pembibitan | 212.2 | C&D | Dev Cost | 232 | 232.03 | Pembuatan Taman Rumah / Kawasan / Lampu Taman | 232.03.00 | Pembuatan Taman Rumah / Kawasan / Lampu Taman | m2
J | 11.41.232 | Lansekap dan Pembibitan | 212.4 | C&D | Dev Cost | 232 | 232.04 | Jaringan Irigasi | 232.04.00 | Jaringan Irigasi | m'
J | 11.41.232 | Lansekap dan Pembibitan | 212.6 | C&D | Dev Cost | 232 | 232.05 | Pembibitan (Nursery) | 232.05.00 | Pembibitan (Nursery) | Ls
J | 11.41.239 | Prasarana Lain |  | C&D | Dev Cost | 239 | 239.00 | Prasarana Lain | 239.00.00 | Prasarana Lain | Ls
J | 11.41.239 | Prasarana Lain | 215.2 | C&D | Dev Cost | 239 | 239.01 | Biaya Keamanan / Outsource | 239.01.00 | Biaya Keamanan / Outsource | Ls
J | 11.41.239 | Prasarana Lain | 215.1 | C&D | Dev Cost | 239 | 239.02 | Pembersihan / Penyiraman Jalan | 239.02.00 | Pembersihan / Penyiraman Jalan | m2
J | 11.41.239 | Prasarana Lain | 213.1 | C&D | Dev Cost | 239 | 239.03 | Pembuatan Signage, Patok Petunjuk Kavling | 239.03.00 | Pembuatan Signage, Patok Petunjuk Kavling | unit
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.00 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM | 240.00.00 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.01 | Biaya SK Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi | 240.01.00 | Biaya SK Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.02 | Biaya Disain Dan Rencana | 240.02.00 | Biaya Disain Dan Rencana | m2
[7 empty] | 240.02.1 | Biaya Perencanaan / konsultan infra | 240.02.1.00 | Biaya Perencanaan / konsultan infra | m2
[7 empty] | 240.02.2 | Biaya Perencanaan / konsultan Taman/Lanscape/Danau | 240.02.2.00 | Biaya Perencanaan / konsultan Taman/Lanscape/Danau | m2
[7 empty] | 240.02.3 | Biaya Perencanaan / konsultan Grading,Jalan-Saluran | 240.02.3.00 | Biaya Perencanaan / konsultan Grading,Jalan-Saluran | m2
[7 empty] | 240.02.4 | Biaya Perencanaan / konsultan QS/ME Kawasan | 240.02.4.00 | Biaya Perencanaan / konsultan QS/ME Kawasan | m2
[7 empty] | 240.02.5 | Biaya Test Tanah ( Soil Test ) | 240.02.5.00 | Biaya Test Tanah ( Soil Test ) | ttk |  |  |  | 100% | 12.5% | 65.5% | 15% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 240.02.5.01 | Mob Demob alat | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 2.5% | [10 empty] | 5%
[9 empty] | 240.02.5.02 | Bor dalam .... M' | titik |  |  |  | 50% | 10% | 40% | 0% | 0% | [10 empty] | 50%
[9 empty] | 240.02.5.03 | Sondir 25 m' | titik |  |  |  | 15% | 0% | 12% | 3% | 0% | [10 empty] | 15%
[9 empty] | 240.02.5.04 | Sample | Ls |  |  |  | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | [10 empty] | 12.5%
[9 empty] | 240.02.5.05 | Test Lab | Ls |  |  |  | 10% | 0% | 1% | 9% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.02.5.06 | Laporan | Ls |  |  |  | 7.5% | 0% | 0% | 3% | 4.5% | [10 empty] | 7.5%
[7 empty] | 240.02.6 | Biaya Pengukuran | 240.02.6.00 | Biaya Pengukuran | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.03 | Cut & Fill / Perbaikan Tanah | 240.03.00 | Cut & Fill / Perbaikan Tanah | m3
[7 empty] | 240.03.1 | Pek, Galian, Timbunan dan Pemadatan Tanah (Cut & Fill) | 240.03.1.00 | Pek, Galian, Timbunan dan Pemadatan Tanah (Cut & Fill) | m3 |  |  |  | 100% | 14% | 65% | 15% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 240.03.1.01 | Mob Demob alat | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.1.02 | Land clearing/dewatering | m2 |  |  |  | 10% | 9% | 1% | 0% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.1.03 | Cut & Fill | m3 |  |  |  | 70% | 0% | 63% | 7% | 0% | [10 empty] | 70%
[9 empty] | 240.03.1.04 | Pemadatan perlapis | m2 |  |  |  | 10% | 0% | 1% | 8% | 1% | [10 empty] | 10%
[7 empty] | 240.03.2 | Pek. Urugan dan Cut & Fill Penguasaan Lahan | 240.03.2.00 | Pek. Urugan dan Cut & Fill Penguasaan Lahan | m3 |  |  |  | 100% | 14% | 65% | 8% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 240.03.2.01 | Mob Demob alat | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.2.02 | Land clearing/dewatering | m2 |  |  |  | 10% | 9% | 1% | 0% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.2.03 | Urug / Fill tanah dipadatkan | m3 |  |  |  | 80% | 0% | 64% | 8% | 8% | [10 empty] | 80%
[7 empty] | 240.03.3 | Pek Timbunan Tanah import ( Fill ) | 240.03.3.00 | Pek Timbunan Tanah import ( Fill ) | m3 |  |  |  | 100% | 14% | 64% | 15.5% | 6.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 240.03.3.01 | Mob Demob alat | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.3.02 | Land clearing/dewatering | m2 |  |  |  | 10% | 9% | 1% | 0% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.3.03 | Urug / Fill tanah dari luar proyek | m3 |  |  |  | 70% | 0% | 56% | 14% | 0% | [10 empty] | 70%
[9 empty] | 240.03.3.04 | Pemadatan perlapis | m2 |  |  |  | 10% | 0% | 7% | 1.5% | 1.5% | [10 empty] | 10%
[7 empty] | 240.03.4 | Penahan Tanah & Turap Batas tanah Property | 240.03.4.00 | Penahan Tanah & Turap Batas tanah Property | m' |  |  |  | 100% | 14% | 27% | 36% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 240.03.4.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.03.4.02 | Pasangan Turap batu kali / beton | m' |  |  |  | 90% | 9% | 27% | 36% | 18% | [10 empty] | 90%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.04 | Pemagaran Batas Proyek | 240.04.00 | Pemagaran Batas Proyek | m'
[7 empty] | 240.04.1 | Pagar Panel / Precast | 240.04.1.00 | Pagar Panel / Precast | m' |  |  |  | 100% | 17% | 32% | 35.5% | 15.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 240.04.1.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.04.1.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk |  |  |  | 20% | 12% | 8% | 0% | 0% | [10 empty] | 20%
[9 empty] | 240.04.1.03 | Pasangan kolom | ttk |  |  |  | 10% | 0% | 6% | 4% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.04.1.04 | Pasangan panel | m' |  |  |  | 45% | 0% | 18% | 22.5% | 4.5% | [10 empty] | 45%
[9 empty] | 240.04.1.05 | Pasangan Besi siku L 40.40.3 / kolom dan kawat duri 5 lapis | m' |  |  |  | 15% | 0% | 0% | 9% | 6% | [10 empty] | 15%
[7 empty] | 240.04.2 | Pagar Bata | 240.04.2.00 | Pagar Bata | m' |  |  |  | 100% | 11.5% | 41% | 37% | 10.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 240.04.2.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 2.5% | [10 empty] | 5%
[9 empty] | 240.04.2.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk |  |  |  | 10% | 6% | 4% | 0% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.04.2.03 | Pekerjaan Sloof dan kolom beton bertulang | m3 |  |  |  | 15% | 3% | 9% | 3% | 0% | [10 empty] | 15%
[9 empty] | 240.04.2.04 | Pasangan Batu bata | m2 |  |  |  | 40% | 0% | 24% | 16% | 0% | [10 empty] | 40%
[9 empty] | 240.04.2.05 | Plesteran dinding | m2 |  |  |  | 10% | 0% | 4% | 6% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.04.2.06 | Pasangan Besi siku L 40.40.3 / kolom dan kawat duri 5 lapis | m' |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 6% | 4% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.04.2.07 | Finishing cat | m2 |  |  |  | 10% | 0% | 0% | 6% | 4% | [10 empty] | 10%
[7 empty] | 240.04.3 | Pagar BRC | 240.04.3.00 | Pagar BRC | m' |  |  |  | 100% | 14% | 27% | 42% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 240.04.3.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls |  |  |  | 10% | 5% | 0% | 0% | 5% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 240.04.3.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk |  |  |  | 15% | 9% | 6% | 0% | 0% | [10 empty] | 15%
[9 empty] | 240.04.3.03 | Pasang tiang pagar BRC tinggi ...... Cm | ttk |  |  |  | 15% | 0% | 9% | 6% | 0% | [10 empty] | 15%
[9 empty] | 240.04.3.04 | Pasang dinding pagar BRC tinggi ...... Cm | m2 |  |  |  | 60% | 0% | 12% | 36% | 12% | [10 empty] | 60%
[7 empty] | 240.04.4 | Pagar Seng | 240.04.4.00 | Pagar Seng | m' |  |  |  | 100% | 20.5% | 45% | 29% | 5.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 240.04.4.01 | Mob Demob alat dan bahan serta kebersihan lokasi | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 2.5% | [10 empty] | 5%
[9 empty] | 240.04.4.02 | Pondasi setempat batu kali /Trauss / cor setempat | ttk |  |  |  | 30% | 18% | 12% | 0% | 0% | [10 empty] | 30%
[9 empty] | 240.04.4.03 | Pasangan Seng tinggi ... Cm ( termasuk rangka dengan Kaso 4/6/.....) | m2 |  |  |  | 50% | 0% | 30% | 20% | 0% | [10 empty] | 50%
[9 empty] | 240.04.4.04 | Finishing cat | m2 |  |  |  | 15% | 0% | 3% | 9% | 3% | [10 empty] | 15%
[16 empty] | TERTUTUP | [14 empty] | TERBUKA
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.05 | Jalan, Jembatan Dan Saluran | 240.05.00 | Jalan, Jembatan Dan Saluran | Sat | Vol | Hrg Sat | Total | Bobot | Termin T-1 | Termin T-2 | Termin T-3 | Termin T-4 | Termin T-5 | Termin T-6 | Termin T-7 | Termin T-8 | Termin T-9 | Termin T-10 | Termin T-10 | Termin T-10 | Termin T-10 | Termin T-10 |  | Bobot | Termin T-1 | Termin T-2 | Termin T-3 | Termin T-4 | Termin T-5 | Termin T-6 | Termin T-7 | Termin T-8 | Termin T-9 |  |  |  |  | Termin T-10
[7 empty] | 240.05.1 | Jalan Aspal (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | 240.05.1.00 | Jalan Aspal (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | m2 |  |  |  | 100% | 9.9% | 34.65% | 38.45% | 13.1% | 3.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 9.9% | 34.65% | 38.45% | 13.1% | 3.9% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 100%
[9 empty] | 240.05.1.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | [9 empty] | 5% | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | [9 empty] | 5%
[9 empty] | 240.05.1.02 | Galian tnh dan pemadatan base | m3 |  |  |  | 4% | 2.8% | 1.2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 4% | 4% | 2.8% | 1.2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 4%
[9 empty] | 240.05.1.03 | Sub Base ( Sirtu/lime stone) + padatan 20 - 25 cm | m2 |  |  |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8% | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8%
[9 empty] | 240.05.1.04 | Base coarse ( Macadam 3/4 + 5/7) + padatan 10 - 20 cm | m2 |  |  |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8% | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8%
[9 empty] | 240.05.1.05 | Prime coat | m2 |  |  |  | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 2% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 2%
[9 empty] | 240.05.1.06 | Aspal ATB t =....cm / HRS t= ....cm | m2 |  |  |  | 30% | 0% | 0% | 24% | 6% | 0% | [9 empty] | 30% | 30% | 0% | 0% | 24% | 6% | 0% | [9 empty] | 30%
[9 empty] | 240.05.1.07 | Saluran tertutup gorong2 Dia... / U-Ditch uk ...... / Pas Batu kali uk...Saluran tertutup gorong2 Dia... / U-Ditch uk ...... / Pas Batu kali uk...Saluran tertutup gorong2 Dia... / U-Ditch uk ...... / Pas Batu kali uk...Saluran tertutup gorong2 Dia... / U-Ditch uk ...... / Pas Batu kali uk... | m' |  |  |  | 23% | 4.6% | 13.8% | 4.6% | 0% | 0% | [9 empty] | 23% | 23% | 4.6% | 13.8% | 4.6% | 0% | 0% | [9 empty] | 23%
[9 empty] | 240.05.1.08 | street inlet setiap 7,5 m, pipa pvc | set |  |  |  | 7.5% | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | 0% | [9 empty] | 7.5% | 7.5% | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | 0% | [9 empty] | 7.5%
[9 empty] | 240.05.1.09 | Bak Kontrol uk ..... X ........ setiap 20-30 m uk.... | titik |  |  |  | 5.5% | 0% | 1.65% | 3.3% | 0.55% | 0% | [9 empty] | 5.5% | 5.5% | 0% | 1.65% | 3.3% | 0.55% | 0% | [9 empty] | 5.5%
[9 empty] | 240.05.1.10 | Kanstin bentuk dan uk..... | m' |  |  |  | 7% | 0% | 0% | 2.8% | 2.8% | 1.4% | [9 empty] | 7% | 7% | 0% | 0% | 2.8% | 2.8% | 1.4% | [9 empty] | 7%
[7 empty] | 240.05.2 | Jalan Paving (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | 240.05.2.00 | Jalan Paving (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | m2 |  |  |  | 100% | 9.3% | 30.85% | 20.45% | 33.5% | 5.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 240.05.2.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | [9 empty] | 5%
[9 empty] | 240.05.2.02 | Galian tnh dan pemadatan base | m3 |  |  |  | 4% | 2.8% | 1.2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 4%
[9 empty] | 240.05.2.03 | Sub Base ( Sirtu/lime stone) + padatan 20 - 25 cm | m2 |  |  |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8%
[9 empty] | 240.05.2.04 | Base coarse ( Macadam 3/4 + 5/7) + padatan 10 - 20 cm | m2 |  |  |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8%
[9 empty] | 240.05.2.05 | Filler abu batu | m2 |  |  |  | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | [9 empty] | 2%
[9 empty] | 240.05.2.06 | Paving tebal ...cm | m2 |  |  |  | 33% | 0% | 0% | 6.6% | 26.4% | 0% | [9 empty] | 33%
[9 empty] | 240.05.2.07 | Saluran tertutup gorong2 Dia... | m' |  |  |  | 20% | 4% | 12% | 4% | 0% | 0% | [9 empty] | 20%
[9 empty] | 240.05.2.08 | street inlet setiap 7,5 m, pipa pvc | set |  |  |  | 7.5% | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | 0% | [9 empty] | 7.5%
[9 empty] | 240.05.2.09 | Bak Kontrol uk ..... X ........ setiap 20-30 m uk.... | titik |  |  |  | 5.5% | 0% | 1.65% | 3.3% | 0.55% | 0% | [9 empty] | 5.5%
[9 empty] | 240.05.2.10 | Kanstin bentuk dan uk..... | m' |  |  |  | 7% | 0% | 0% | 2.8% | 2.8% | 1.4% | [9 empty] | 7%
[7 empty] | 240.05.3 | Jalan Rigid (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | 240.05.3.00 | Jalan Rigid (Sirtu,Base Coarse,Sal,Steet Inlet,Bak kontrol) | m2 |  |  |  | 100% | 8.9% | 29.65% | 20.45% | 35.1% | 5.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 240.05.3.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | [9 empty] | 5%
[9 empty] | 240.05.3.02 | Galian tnh dan pemadatan base | m3 |  |  |  | 4% | 2.8% | 1.2% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 4%
[9 empty] | 240.05.3.03 | Sub Base ( Sirtu/lime stone) + padatan 20 - 25 cm | m2 |  |  |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8%
[9 empty] | 240.05.3.04 | Base coarse ( Macadam 3/4 + 5/7) + padatan 10 - 20 cm | m2 |  |  |  | 8% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 8%
[9 empty] | 240.05.3.05 | Cutting+aspal filler | m2 |  |  |  | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | [9 empty] | 2%
[9 empty] | 240.05.3.06 | Rigid t=...cm , Dowel dia ..... Dan Wire Mesh 6 - 8 m/m | m2 |  |  |  | 35% | 0% | 0% | 7% | 28% | 0% | [9 empty] | 35%
[9 empty] | 240.05.3.07 | Saluran tertutup gorong2 Dia... | m' |  |  |  | 18% | 3.6% | 10.8% | 3.6% | 0% | 0% | [9 empty] | 18%
[9 empty] | 240.05.3.08 | street inlet setiap 7,5 m, pipa pvc | set |  |  |  | 7.5% | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | 0% | [9 empty] | 7.5%
[9 empty] | 240.05.3.09 | Bak Kontrol uk ..... X ........ setiap 20-30 m uk.... | titik |  |  |  | 5.5% | 0% | 1.65% | 3.3% | 0.55% | 0% | [9 empty] | 5.5%
[9 empty] | 240.05.3.10 | Kanstin bentuk dan uk..... | m' |  |  |  | 7% | 0% | 0% | 2.8% | 2.8% | 1.4% | [9 empty] | 7%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.06 | Instalasi Listrik dan PJU | 240.06.00 | Instalasi Listrik dan PJU | unit |  |  |  |  | Jar kabel listrik Under ground | [14 empty] | Jar kabel listrik Over Head
[7 empty] | 240.06.1 | Instalasi Jaringan (TM, TR, SR dan Panel Distribusi) | 240.06.1.00 | Instalasi Jaringan (TM, TR, SR dan Panel Distribusi) | unit |  |  |  | 100% | 9% | 28.55% | 23.25% | 23.9% | 8.55% | 6.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 79% | 3% | 25% | 20% | 23.2% | 4.8% | 3% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 79%
[9 empty] | 240.06.1.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls |  |  |  | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | [8 empty] | 6% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | [8 empty] | 6%
[9 empty] | 240.06.1.02 | Galian kabel | m' |  |  |  | 5% | 3.5% | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 5%
[9 empty] | 240.06.1.03 | Bata pengaman | m' |  |  |  | 3.5% | 0% | 1.05% | 1.75% | 0.7% | 0% | 0% | [8 empty] | 3.5%
[9 empty] | 240.06.1.04 | kabel jenis ...... SKTM/ distribusi | m' |  |  |  | 30% | 0% | 18% | 6% | 6% | 0% | 0% | [8 empty] | 30% | 30% | 0% | 18% | 6% | 6% | 0% | 0% | [8 empty] | 30%
[9 empty] | 240.06.1.05 | kabel jenis ...... SR | m' |  |  |  | 35% | 0% | 7% | 14% | 14% | 0% | 0% | [8 empty] | 35% | 35% | 0% | 7% | 14% | 14% | 0% | 0% | [8 empty] | 35%
[9 empty] | 240.06.1.06 | Panel Distribusi SKTR, Pembagi /SR | Titik |  |  |  | 8% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 4.8% | 0% | [8 empty] | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 3.2% | 4.8% | 0% | [8 empty] | 8%
[9 empty] | 240.06.1.07 | Assesories kabel ( Scoon, Box penyambung dll) | Ls |  |  |  | 12.5% | 2.5% | 2.5% | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | [8 empty] | 12.5%
[9 empty] | 240.06.01.8 | Tiang Listrik besi / beton hexagonal/ polos | ttk | [19 empty] | 10% | 2% | 2% | 0% | 0% | 3% | 3% | [8 empty] | 10%
[7 empty] | 240.06.2 | Pembangunan Gardu Listrik + Intalasi + Travo/Kubikal | 240.06.2.00 | Pembangunan Gardu Listrik + Intalasi + Travo/Kubikal | unit
[7 empty] | 240.06.3 | Pembangunan Tiang Gardu Listrik + Trafo/Kubikal | 240.06.3.00 | Pembangunan Tiang Gardu Listrik + Trafo/Kubikal | unit
[7 empty] | 240.06.4 | Instalasi Jaringan PJU + Tiang + Lampu | 240.06.4.00 | Instalasi Jaringan PJU + Tiang + Lampu | ttk |  |  |  | 100% | 8% | 25.05% | 22.25% | 21.3% | 14.15% | 9.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 240.06.4.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls | Bisa gabung dgn pekj jar Listrik 225.01.00 |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | [8 empty] | 5%
[9 empty] | 240.06.4.02 | Galian kabel | m' | Bisa gabung dgn pekj jar Listrik 225.01.00 |  |  | 5% | 3.5% | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 5%
[9 empty] | 240.06.4.03 | Bata pengaman | m' | Bisa gabung dgn pekj jar Listrik 225.01.00 |  |  | 3.5% | 0% | 1.05% | 1.75% | 0.7% | 0% | 0% | [8 empty] | 3.5%
[9 empty] | 240.06.4.04 | Panel Distribusi PJU | Titik |  |  |  | 4% | 0% | 0% | 0% | 1.6% | 2.4% | 0% | [8 empty] | 4%
[9 empty] | 240.06.4.05 | kabel jenis ...... distribusi ke Panel PJU | m' |  |  |  | 25% | 0% | 15% | 5% | 5% | 0% | 0% | [8 empty] | 25%
[9 empty] | 240.06.4.06 | kabel jenis ...... Sambungan ke tiang PJU | m' |  |  |  | 35% | 0% | 7% | 14% | 14% | 0% | 0% | [8 empty] | 35%
[9 empty] | 240.06.4.07 | Tiang PJU + Lampu LED ... Watt | Titik |  |  |  | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.75% | 3.75% | [8 empty] | 12.5%
[9 empty] | 240.06.4.08 | Assesories kabel ( Scoon, Box penyambung dll) | Ls |  |  |  | 10% | 2% | 2% | 0% | 0% | 3% | 3% | [8 empty] | 10%
[7 empty] | 240.06.5 | Penangkal Petir | 240.06.5.00 | Penangkal Petir | ttk
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.07 | Jaringan Dan Pengolahan Air Bersih | 240.07.00 | Instalasi Jaringan Air Bersih | unit |  |  |  | 100% | 6.5% | 24% | 31% | 14% | 16% | 8.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 240.07.01 | Persiapan(Mob Demob alat,bedeng, keamanan) | Ls |  |  |  | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | [8 empty] | 6%
[9 empty] | 240.07.02 | Galian - urug pipa | m' |  |  |  | 5% | 3.5% | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 5%
[9 empty] | 240.07.03 | Pipa pvc / HDPE Distribusi dia....... | m' |  |  |  | 25% | 0% | 17.5% | 5% | 2.5% | 0% | 0% | [8 empty] | 25%
[9 empty] | 240.07.04 | Pipa pvc / HDPE untuk SR dia....... | m' |  |  |  | 45% | 0% | 4.5% | 22.5% | 9% | 9% | 0% | [8 empty] | 45%
[9 empty] | 240.07.05 | Gate valve | m' |  |  |  | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.5% | 4.5% | [8 empty] | 9%
[9 empty] | 240.07.06 | Asesories pipa ( knie, T, Y , reducer dll) | Titik |  |  |  | 10% | 0% | 2% | 2% | 2.5% | 2.5% | 1% | [8 empty] | 10%
[9 empty] | 240.07.07 | Ground tank /WTP bayangan | unit |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
[9 empty] | 240.07.08 | Pompa boster | set |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
[9 empty] | 240.07.09 | Intake | Ls |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
[9 empty] | 240.07.10 | WTP | unit |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
[9 empty] | 240.07.11 | Pompa distribusi | set |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0%
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.08 | Instalasi Telepon / Fiber Optic | 240.08.00 | Instalasi Telepon / Fiber Optic | unit
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.09 | Pembentukan Danau / Taman Kota | 240.09.00 | Pembentukan Danau / Taman Kota | Ls
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.10 | Jalan Akses Ke Lokasi | 240.10.00 | Jalan Akses Ke Lokasi | Ls
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.11 | Gerbang Masuk Dan Monumen | 240.11.00 | Gerbang Masuk Dan Monumen | unit
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.12 | Lansekap dan Pembibitan | 240.12.00 | Lansekap dan Pembibitan | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.13 | Prasarana Lain | 240.13.00 | Prasarana Lain | Ls
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.14 | Kantor SO / MO | 240.14.00 | Kantor SO / MO | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.15 | Utilitas Kota | 240.15.00 | Utilitas Kota | Ls
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.16 | Club Keluarga/Water Park/Club House | 240.16.00 | Club Keluarga/Water Park/Club House | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.17 | Puskesmas | 240.17.00 | Puskesmas | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.18 | Tempat Ibdah | 240.18.00 | Tempat Ibdah | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.19 | Tempat Pemakaman | 240.19.00 | Tempat Pemakaman | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.20 | Kantor Pos, Polisi, PMK | 240.20.00 | Kantor Pos, Polisi, PMK | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.21 | Kantor Pemerintahan | 240.21.00 | Kantor Pemerintahan | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.22 | Sekolah | 240.22.00 | Sekolah | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.23 | Pasar dan Pujasera | 240.23.00 | Pasar dan Pujasera | m2
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.24 | Terminal | 240.24.00 | Terminal | Ls
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.25 | Fasilitas Olah Raga | 240.25.00 | Fasilitas Olah Raga | Ls
N | 11.41.240 | BIAYA PEMBANGUNAN FASOS-FASUM |  | C&D | Fas Cost | 240 | 240.26 | Biaya Pemeliharaan Prasarana | 240.26.00 | Biaya Pemeliharaan Prasarana | m2 |  |  |  | LANTAI -2 | [19 empty] | LANTAI -1 | [15 empty] | RUKO | [15 empty] | GUDANG
[9 empty] | 100.00 | Main Kontraktor Bangunan | Sat | Vol | Hrg Sat | Total | Bobot | Termin T-1 | Termin T-2 | Termin T-3 | Termin T-4 | Termin T-5 | Termin T-6 | Termin T-7 | Termin T-8 | Termin T-9 | Termin T-10 | Termin T-11 | Termin T-12 | Termin T-13 | Termin T-14 |  | Bobot | Termin T-1 | Termin T-2 | Termin T-3 | Termin T-4 | Termin T-5 | Termin T-6 | Termin T-7 | Termin T-8 | Termin T-9 | Termin T-10 | Termin T-11 | Termin T-12 | Termin T-13 | Termin T-14 |  | Bobot | Termin T-1 | Termin T-2 | Termin T-3 | Termin T-4 | Termin T-5 | Termin T-6 | Termin T-7 | Termin T-8 | Termin T-9 | Termin T-10 | Termin T-11 | Termin T-12 | Termin T-13 | Termin T-14 |  | Bobot | Termin T-1 | Termin T-2 | Termin T-3 | Termin T-4 | Termin T-5 | Termin T-6 | Termin T-7 | Termin T-8 | Termin T-9 | Termin T-10 | Termin T-11 | Termin T-12 | Termin T-13 | Termin T-14
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi |  | C&D | Con Cost | 100 | 100.00 | Main Kontraktor Bangunan | 101.01.00 | Persiapan | Ls |  |  |  | 0.87% | 300% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 400% | 0.87% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 1.96% | 0.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.01.01 | Kebersihan dan keamanan | m2 |  |  |  | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0.14% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.98% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.01.02 | Air kerja dan listrik kerja | Ls |  |  |  | 0.14% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.14% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.98% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.01.03 | Bedeng/direksi keet/gudang | unit |  |  |  | 0.42% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.01.04 | Bowplank | m' |  |  |  | 0.17% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.02.00 | Pekerjaan Galian | m3 |  |  |  |  | 300% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 300% | 0.28% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.28% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.02.01 | Galian Pondasi & urug kembali | m3 |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.14% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.14% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.02.02 | Galian Sloof & urug kembali | m3 |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.07% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.02.03 | Galian Poer & Urug kembali | m3 |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0.07% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.03.00 | Pekerjaan Pondasi / poer | unit |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.43% | 12.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.43% | 12.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.03.01 | Urug Pasir t = .... Cm | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Urug Sirtu t = ...Cm | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Pekj perbaikan tanah ( spt pipa hawa tegak...... dll) | ttk |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Pekj potong kepala tiang pancang dll | ttk |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.03.02 | Pekj Lantai kerja t = ... cm, incl plastik | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.15% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.15% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Pekj rabat Lantai t = .... cm, incl plastik | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.15% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.15% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Pekj rabat Lantai carport t = .... cm, incl plastik | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.15% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.15% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.03.03 | Pekj Pondasi plat/pancang/straus dll. uk ..... /Type ..... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Pekj Pondasi turap beton. uk ..... /Type ..... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Pekj Pondasi batu kali uk ..... /Type ..... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.03.04 | Pekj Poer beton uk.... / Type...... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.72% | 1.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.72% | 1.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.04.00 | Pekerjaan Struktur | m3 |  |  |  |  | 150% | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 300% | 10.26% | 1.44% | 1.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.88% | 36.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.04.01 | Pekj Sloof beton uk.... / Type .... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.04.02 | Pekj Kolom Struktur beton lt-1 uk.... / Type...... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [16 empty] | 5.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Pekj Kolom Struktur beton lt-2 uk.... / Type...... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [16 empty] | 5.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.04.03 | Pekj Kolom praktis beton lt-1 uk.... / Type...... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.44% | 0.72% | 0.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.44% | 1.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Pekj Kolom praktis beton lt-2 uk.... / Type...... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.44% | 0.72% | 0.72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.44% | 1.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.04.04 | Pekj Balok Struktur beton uk.... / Type...... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Pekj Balok Struktur talang beton uk.... / Type...... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.04.05 | Pekj Balok praktis/ latai beton uk.... / Type...... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.04.06 | Pekj Plat lantai Struktur beton uk.... / Type...... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 5.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.04.07 | Pekj tangga beton uk.... / Type...... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 1.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Pekj meja dapur & meja wastafel beton uk.... / Type...... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 1.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.04.08 | Pekj Dak Lantai beton uk.... / Type...... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.04.09 | Pekj Dak Talang beton uk.... / Type...... Fc/K-.... + Kanopi | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.04.10 | Pekj Kolom Struktur IWF / Baja uk.... / Type...... U-.... | kg |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.04.11 | Pekj Kolom Struktur pedestal Beton uk.... / Type...... Fc/K-.... | m3 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.00 | Pekj Finishing lantai | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.01 | Lantai R Tamu, R Keluarga kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.02 | Lantai R Tidur utama kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.03 | Lantai R Tidur Anak / Tamu kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.04 | Lantai R Dapur kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.05 | Lantai Kamar Mandi Utama kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.06 | Lantai Kamar Mandi keluarga/ Tamu 1 kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Lantai Kamar Mandi keluarga/ Tamu 2 kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.07 | Lantai Tangga kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 0.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.08 | Lantai Garasi kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.09 | Lantai R Tidur Pembantu kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.10 | Lantai Carport kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.11 | Lantai Teras & Balkon Depan / belakang kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.12 | Lantai Kamar Mandi Pembantu kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.05.13 | Top Table Wastafel, Cermin dll | unit |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.06.00 | Pekj Finishing dinding | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.06.01 | Dinding Kamar Mandi Utama kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.06.02 | Dinding Kamar Mandi keluarga / Tamu 1 kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Dinding Kamar Mandi keluarga / Tamu 2 kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.06.03 | Dinding Kamar Mandi Pembantu kramik/HT uk.... Type..... | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Finishing Dinding tampak depan | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.07.00 | Pekj Plafon ( Full sistem ) | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.08.00 | Pekj Pasangan Dinding dan Plesteran/Aci | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.08.01 | Pekj Pasangan Dinding Trasram | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.08.02 | Pekj Pasangan Dinding 1:5 | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.08.03 | Pekj Plester aci Trasram | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.08.04 | Pekj Plester aci 1:5 | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.08.05 | Pekj Skonengan/tali air | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Pekj Achitrave | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.08.06 | Pekj Sudutan/ benangan | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.00 | Pekj Atap | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.01 | Pekj Rangka atap baja ringan | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.02 | Pekj atap ( genteng, ZingAlum, dll) | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.03 | Pekj Nok wuwungan | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.04 | Pekj Nok samping | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.05 | Pekj talang datar | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.06 | Pekj talang jurai dalam | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.07 | Pekj talang flashing ( pertemuan dinding dan genteng) | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.08 | Pekj alumunium foil | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.09 | Pekj List Plank | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.10 | Pekj Rangka atap baja IWF ...... | kg |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.11 | Pekj Rangka Gording atap baja C ...... | kg |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.09.12 | Assesories Pekj rangka baja (angkur,baut,Strekstank, Plat buhul dll) | kg |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.10.00 | Pekj Pintu dan Jendela | set |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.10.01 | Pekj Kusen pintu type 1 | unit |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Pekj Kusen pintu type 2 | unit
Pekj Kusen pintu type 3
[9 empty] | 101.10.02 | Pekj daun pintu termsk asesories ( engsel dll) type 1 | unit |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pekj daun pintu termsk asesories ( engsel dll) type 2
Pekj daun pintu termsk asesories ( engsel dll) type 3
[9 empty] | 101.10.03 | Pekj Kusen dan daun jendela termsk asesories (engsel dll)type 1 | unit |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pekj Kusen dan daun jendela termsk asesories (engsel dll)type 2
Pekj Kusen dan daun jendela termsk asesories (engsel dll)type 3
[9 empty] | 101.10.04 | Pekj Para2/kisi2 sekat ruang | set |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.10.05 | Pasang Handle dan kunci Pintu Utama | set |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.10.06 | Pasang Handle dan kunci Pintu Ruang dalam | set |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.10.07 | Pasang Handle/ pengkait Jendela | set |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.10.08 | Pekj pintu besi dan jendela type ...... | unit |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.11.00 | Pekj Pengecatan | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.11.01 | Pekj finishing cat dinding exterior | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.11.02 | Pekj finishing cat dinding interior | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.11.03 | Pekj finishing cat Plafon exterior & interior | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.11.04 | Pekj finishing cat kusen dan daun pintu dan jendela (semi duco dll) | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.11.05 | Pekj finishing cat listplank | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.11.06 | Pekj cat sinkromate | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [32 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.12.00 | Pekj Sanitasi, Plumbing dan Saluran | unit |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.12.01 | Sanitair Closet duduk | unit |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | Sanitair bath tub | unit
[10 empty] | Sanitair Wastafel | unit
[10 empty] | Sanitair tempat sabun | unit
[10 empty] | Greese trap | unit
[9 empty] | 101.12.02 | Asesiries Floor drain,kran, shower,soap holder,cermin dll | unit |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.12.03 | Pekj pipa air bersih 3/4 " ( PVC / HDPE / Ex Wespek ) | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.12.04 | Pekj pipa air bersih 1/2 " ( PVC / HDPE / Ex Wespek ) | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.12.05 | Pekj pipa air bersih panas 1/2 " ( PVC / HDPE / Ex Wespek ) | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.12.06 | Pekj pipa air kotor ke septictank 4" atau 6" ( PVC ) | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.12.07 | Pekj pipa tegak air hujan/kamar mandi 3" atau 4" ( PVC ) | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.12.08 | Pekj pipa tegak air wastafel / Zink 2" atau 3" ( PVC ) | m' |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.12.09 | Septictank dgn lengkap isi vol ...... m3 | unit |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.12.10 | Assesories knie,elbow,shock,lem,waterprofing Lt, pompa dll | Ls |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.13.00 | Pekj Instalasi Listrik | titik |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.13.01 | Pekj titik lampu beserta tarikan kabel uk.... Merk.... | titik |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.13.02 | Pekj titik stop kontak beserta tarikan kabel uk.... Merk.... | titik |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.13.03 | Pekj titik saklar single/ double beserta tarikan kabel uk.... Merk.... | titik |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.13.04 | Pekj titik saklar hotel beserta tarikan kabel uk.... Merk.... | titik |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.13.05 | Pekj titik AC (saklar,stop kontak,pipa tembaga,buangan,kabel dll) | titik |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.13.06 | Pekj titik Lampu Taman beserta tarikan kabel uk.... Merk.... | titik |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [16 empty] | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.13.07 | Pekj titik Lampu Teras depan/belakang beserta tarikan kabel uk.... Merk.... | titik |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.13.08 | hrg sdh termsk Assesories pipa pelindung/conduict,T-dus,isolasi dll | Ls |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.14.00 | Pekj Lain2 dan Tampak Muka | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.15.00 | Pekj Tampak Samping | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.16.00 | Pekj Plester Aci dinding samping & Waterproofing | m2 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 101.17.00 | Pekj +/- item 1-16 ( krn beda volume) | Ls |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.1 | C&D | Con Cost | 100 | 101.00 | Sub Kontraktor Bangunan | 101.00.00 | Sub Kontraktor Bangunan |  |  |  |  | 0.87% | 750% | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1000% | 92.92% | 14.29% | 1.58% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 17.55% | 114.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.2 | C&D | Con Cost | 100 | 101.01 | Anti Rayap | 101.01.00 | Anti Rayap | m2 | [5 empty] | 800% | 800% | 850% | 900% | 900% | 900% | 900% | 900% | 900% | 900% | 900% | 900% | 1000% |  |  |  | 15.87% | 16.01% | 16.15% | 16.29% | 16.43% | 16.57% | 16.71% | 16.85% | 16.43% | 16.57% | 16.71% | 16.85% | 16.99% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.3 | C&D | Con Cost | 100 | 101.02 | Pek. Pondasi (Pancang, Bor Strouss) | 101.02.00 | Pek. Pondasi (Pancang, Bor Strouss) | m |  |  |  | 100% | 12.5% | 65.5% | 15% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | 101.02.01 | Mob Demob alat | Ls |  |  |  | 5% | 2.5% | 0% | 0% | 2.5% | [10 empty] | 5%
[9 empty] | 101.02.00 | Tiang Pancang uk ...x..... ,/ Borpile dalam .... M' ( termsk upah pasang) | m |  |  |  | 57.5% | 10% | 40% | 0% | 0% | [10 empty] | 50%
[9 empty] | 101.02.00 | Test PDA ( Axial Loading Test ) | titik |  |  |  | 10% | 0% | 12% | 3% | 0% | [10 empty] | 15%
[9 empty] | 101.02.00 | Lateral Loading test | titik |  |  |  | 10% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | [10 empty] | 12.5%
[9 empty] | 101.02.00 | Test PIT | titik |  |  |  | 10% | 0% | 1% | 9% | 0% | [10 empty] | 10%
[9 empty] | 101.02.00 | Laporan | Ls |  |  |  | 7.5% | 0% | 0% | 3% | 4.5% | [10 empty] | 7.5%
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.4 | C&D | Con Cost | 100 | 101.03 | Pek. Atap | 101.03.00 | Pek. Rangka Atap | m2
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.6 | C&D | Con Cost | 100 | 101.04 | Interior | 101.04.00 | Interior | m2
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.5 | C&D | Con Cost | 100 | 101.05 | Landscape | 101.05.00 | Landscape | m2
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.7 | C&D | Con Cost | 100 | 101.06 | Pemasangan Carport | 101.06.00 | Pemasangan Carport | m2
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312.7 | C&D | Con Cost | 100 | 101.07 | Penunjang (Tandon, Canopy, Nomor dll) | 101.07.00 | Penunjang (Tandon, Canopy, Nomor dll) | m2
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 312 | C&D | Con Cost | 100 | 102.00 | Purna Jual Rumah | 102.00.00 | Purna Jual Rumah | bulan
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 330 | C&D | Con Cost | 100 | 103.00 | Biaya Disain dan Perencanaan | 103.00.00 | Biaya Disain dan Perencanaan | m2
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 330.1 | C&D | Con Cost | 100 | 103.01 | Konsultan Arsitektur Bangunan/Gedung | 103.01.00 | Konsultan Arsitektur Bangunan/Gedung | m2
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 330.2 | C&D | Con Cost | 100 | 103.02 | Konsultan Struktur Bangunan/Gedung | 103.02.00 | Konsultan Struktur Bangunan/Gedung | m2
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 330.3 | C&D | Con Cost | 100 | 103.03 | Konsultan QS / ME Bangunan/Gedung | 103.03.00 | Konsultan QS / ME Bangunan/Gedung | m2
J | 11.42.100 | Biaya Konstruksi | 330.4 | C&D | Con Cost | 100 | 103.04 | Konsultan Gambar Kerja Bangunan / Struktur | 103.04.00 | Konsultan Gambar Kerja Bangunan / Struktur | m2
J | 11.42.200 | Biaya IMB / PBB | 340 | C&D | Con Cost | 200 | 200.00 | Biaya IMB/PBB | 200.00.00 | Biaya IMB/PBB | m2
J | 11.42.300 | Biaya Listrik / Air / Parabola | 350 | C&D | Con Cost | 300 | 300.00 | Biaya SR | 300.00.00 | Biaya SR | unit
J | 11.42.300 | Biaya Listrik / Air / Parabola | 350.1 | C&D | Con Cost | 300 | 300.01 | Biaya SR ( Listrik ) | 300.01.00 | Biaya SR ( Listrik ) | unit
J | 11.42.300 | Biaya Listrik / Air / Parabola | 350.2 | C&D | Con Cost | 300 | 300.02 | Biaya SR ( Air, KWH Meter ) | 300.02.00 | Biaya SR ( Air, KWH Meter ) | unit
J | 11.42.300 | Biaya Listrik / Air / Parabola | 350.3 | C&D | Con Cost | 300 | 300.03 | Biaya SR ( Telp, TV, Internet ) | 300.03.00 | Biaya SR ( Telp, TV, Internet ) | unit
J | 11.42.300 | Biaya Listrik / Air / Parabola | 350.3 | C&D | Con Cost | 300 | 300.04 | Biaya SR ( Gas ) | 300.04.00 | Biaya SR ( JBST ) | unit
MKT
N | 52.00.000 | BIAYA MARKETING |  | MKT | MKT Cost | .000 | 000.00 | BIAYA MARKETING | 000.00.00 | BIAYA MARKETING
N | 52.00.100 | BIAYA PROMOSI |  | MKT | MKT Cost | 100 | 100.00 | BIAYA PROMOSI | 100.00.00 | BIAYA PROMOSI
J | 52.00.101 | Biaya Iklan | 521.1 | MKT | MKT Cost | 101 | 101.00 | Biaya Iklan | 101.00.00 | Biaya Iklan | bulan
J | 52.00.102 | Biaya Billboard dan Spanduk | 521.2 | MKT | MKT Cost | 102 | 102.00 | Biaya Billboard Dan Spanduk | 102.00.00 | Biaya Billboard Dan Spanduk | m2
J | 52.00.103 | Biaya Brosur dan Cetakan | 521.3 | MKT | MKT Cost | 103 | 103.00 | Biaya Brosur Dan Cetakan | 103.00.00 | Biaya Brosur Dan Cetakan | lembar
J | 52.00.104 | Biaya Video Clip dan Jingle | 521.4 | MKT | MKT Cost | 104 | 104.00 | Biaya Video Clip Dan Jingle | 104.00.00 | Biaya Video Clip Dan Jingle | unit
J | 52.00.105 | Biaya Pameran dan Site Promotion / Event | 521.5 | MKT | MKT Cost | 105 | 105.00 | Biaya Pameran Dan Site Promotion / Event | 105.00.00 | Biaya Pameran, Maket Dan Site Promotion / Event | unit
J | 52.00.106 | Hadiah dan Souvenir | 521.6 | MKT | MKT Cost | 106 | 106.00 | Hadiah Dan Souvenir | 106.00.00 | Hadiah Dan Souvenir | buah
J | 52.00.107 | Sponsorship dan Sumbangan | 521.7 | MKT | MKT Cost | 107 | 107.00 | Sponsorship Dan Sumbangan | 107.00.00 | Sponsorship Dan Sumbangan | Ls
J | 52.00.108 | Biaya Asuransi Ciputra Life | 521.8 | MKT | MKT Cost | 108 | 108.00 | Biaya Asuransi Ciputra Life | 108.00.00 | Biaya Asuransi Ciputra Life | m2
N | 52.00.200 | KOMISI PENJUALAN | 522 | MKT | MKT Cost | 200 | 200.00 | KOMISI PENJUALAN | 200.00.00 | KOMISI PENJUALAN
J | 52.00.201 | Komisi Broker | 522.1 | MKT | MKT Cost | 201 | 201.00 | Komisi Broker | 201.00.00 | Komisi Broker | %
J | 52.00.202 | Komisi Karyawan | 522.2 | MKT | MKT Cost | 202 | 202.00 | Komisi Karyawan | 202.00.00 | Komisi Karyawan | %
N | 52.00.300 | BIAYA ADMINISTRASI PENJUALAN dan LEGAL | 523 | MKT | MKT Cost | 300 | 300.00 | BIAYA ADMINISTRASI PENJUALAN dan LEGAL | 300.00.00 | BIAYA ADMINISTRASI PENJUALAN dan LEGAL
J | 52.00.301 | Biaya KPR | 523.1 | MKT | MKT Cost | 301 | 301.00 | Biaya Kpr | 301.00.00 | Biaya Kpr | Ls
J | 52.00.302 | Biaya Perkara AJB-BBN Ulang | 523.2 | MKT | MKT Cost | 302 | 302.00 | Biaya Perkara Ajb-Bbn Ulang | 302.00.00 | Biaya Perkara Ajb-Bbn Ulang | Ls
CM
N | 62.00.000 | BEBAN CITY MANAGEMENT |  | CM | CM Cost | 000 | 000.00 | BEBAN CITY MANAGEMENT | 000.00.00 | BEBAN CITY MANAGEMENT
N | 62.00.100 | Biaya Purna Jual Bangunan |  | CM | CM Cost | 100 | 100.01 | Biaya purna Jual Bangunan | 100.01.00 | Biaya purna Jual Bangunan
J | 62.00.101 | Biaya Kebersihan & Pengelolaan Lingkungan | 613 | CM | CM Cost | 101 | 101.00 | Biaya Kebersihan & Pengelolaan Lingkungan | 101.00.00 | Biaya Kebersihan & Pengelolaan Lingkungan | m2
J | 62.00.102 | Biaya Listrik PJU & Utilities | 609 | CM | CM Cost | 102 | 102.00 | Biaya Listrik PJU & Utilities | 102.00.00 | Biaya Listrik PJU & Utilities | titik
J | 62.00.103 | Biaya Pengolahan Air Bersih |  | CM | CM Cost | 103 | 103.00 | Biaya Pengolahan Air Bersih | 103.00.00 | Biaya Pengolahan Air Bersih | unit
J | 62.00.104 | Biaya Klub Keluarga |  | CM | CM Cost | 104 | 104.00 | Biaya Klub Keluarga / Fasilitas | 104.00.00 | Biaya Klub Keluarga / Fasilitas | bln
J | 62.00.105 | Biaya Keamanan | 904 | CM | CM Cost | 105 | 105.00 | Biaya Keamanan | 105.00.00 | Biaya Keamanan | bln
J | 62.00.106 | Biaya Operasional Kantor | 621 | CM | CM Cost | 106 | 106.00 | Biaya Operasional Kantor | 106.00.00 | Biaya Operasional Kantor | bln
HCM
N | 16.00.000 | AKTIVA TETAP
J | 16.10.000 | Tanah |  | HCM | HCM Cost | 010 | 010.00 | Tanah | 010.00.00 | Tanah
J | 16.20.000 | Bangunan |  | HCM | HCM Cost | 020 | 020.00 | Bangunan | 020.00.00 | Bangunan
J | 16.30.000 | Kendaraan |  | HCM | HCM Cost | 030 | 030.00 | Kendaraan | 030.00.00 | Kendaraan
N | 16.40.000 | INVENTARIS
J | 16.40.100 | Inventaris Kantor |  | HCM | HCM Cost | 100 | 100.00 | Inventaris Kantor | 100.00.00 | Inventaris Kantor
J | 16.40.200 | Inventaris Proyek |  | HCM | HCM Cost | 200 | 200.00 | Inventaris Proyek | 200.00.00 | Inventaris Proyek
J | 16.40.300 | Inventaris Rumah Contoh |  | HCM | HCM Cost | 300 | 300.00 | Inventaris Rumah Contoh | 300.00.00 | Inventaris Rumah Contoh
N | 51.00.000 | BIAYA UMUM dan ADM
N | 51.00.100 | BIAYA GAJI dan TUNJANGAN
J | 51.00.101 | Gaji, THR dan Bonus |  | HCM | HCM Cost | 101 | 101.00 | Gaji, THR dan Bonus | 101.00.00 | Gaji, THR dan Bonus
J | 51.00.102 | Lembur |  | HCM | HCM Cost | 102 | 102.00 | Lembur | 102.00.00 | Lembur
J | 51.00.103 | Tunjangan Pengobatan |  | HCM | HCM Cost | 103 | 103.00 | Tunjangan Pengobatan | 103.00.00 | Tunjangan Pengobatan
J | 51.00.104 | Tunjangan Jamsostek |  | HCM | HCM Cost | 104 | 104.00 | Tunjangan Jamsostek | 104.00.00 | Tunjangan Jamsostek
J | 51.00.105 | Tunjangan Lain |  | HCM | HCM Cost | 105 | 105.00 | Tunjangan Lain | 105.00.00 | Tunjangan Lain
J | 51.00.106 | Biaya Tenaga Honorer |  | HCM | HCM Cost | 106 | 106.00 | Biaya Tenaga Honorer | 106.00.00 | Biaya Tenaga Honorer
J | 51.00.107 | Biaya PPh Pasal 21 |  | HCM | HCM Cost | 107 | 107.00 | Biaya PPh Pasal 21 | 107.00.00 | Biaya PPh Pasal 21
N | 51.00.200 | BIAYA OPERASIONAL KANTOR
J | 51.00.201 | Biaya Rekruitmen Karyawan |  | HCM | HCM Cost | 201 | 201.00 | Biaya Rekruitmen Karyawan | 201.00.00 | Biaya Rekruitmen Karyawan
J | 51.00.202 | Biaya Pendidikan dan Latihan |  | HCM | HCM Cost | 202 | 202.00 | Biaya Pendidikan dan Latihan | 202.00.00 | Biaya Pendidikan dan Latihan
J | 51.00.203 | Biaya Perjalanan Dinas |  | HCM | HCM Cost | 203 | 203.00 | Biaya Perjalanan Dinas | 203.00.00 | Biaya Perjalanan Dinas
J | 51.00.204 | Biaya SDM Lainnya |  | HCM | HCM Cost | 204 | 204.00 | Biaya SDM Lainnya | 204.00.00 | Biaya SDM Lainnya
J | 51.00.301 | Biaya Listrik/Air MO dan SO |  | HCM | HCM Cost | 301 | 301.00 | Biaya Listrik/Air MO dan SO | 301.00.00 | Biaya Listrik/Air MO dan SO
J | 51.00.302 | Biaya Rumah Tangga Kantor |  | HCM | HCM Cost | 302 | 302.00 | Biaya Rumah Tangga Kantor | 302.00.00 | Biaya Rumah Tangga Kantor
J | 51.00.303 | Biaya ATK, Cetakan, F.Copy, Film |  | HCM | HCM Cost | 303 | 303.00 | Biaya ATK, Cetakan, F.Copy, Film | 303.00.00 | Biaya ATK, Cetakan, F.Copy, Film
J | 51.00.304 | Biaya Kendaraan |  | HCM | HCM Cost | 304 | 304.00 | Biaya Kendaraan | 304.00.00 | Biaya Kendaraan
J | 51.00.305 | Biaya Pemeliharaan Gedung dan Inventaris |  | HCM | HCM Cost | 305 | 305.00 | Biaya Pemeliharaan Gedung dan Inventaris | 305.00.00 | Biaya Pemeliharaan Gedung dan Inventaris
J | 51.00.306 | Biaya Kepustakaan |  | HCM | HCM Cost | 306 | 306.00 | Biaya Kepustakaan | 306.00.00 | Biaya Kepustakaan
J | 51.00.307 | Biaya Telekomunikasi dan Pos |  | HCM | HCM Cost | 307 | 307.00 | Biaya Telekomunikasi dan Pos | 307.00.00 | Biaya Telekomunikasi dan Pos
J | 51.00.308 | Biaya Representasi dan Entertainment |  | HCM | HCM Cost | 308 | 308.00 | Biaya Representasi dan Entertainment | 308.00.00 | Biaya Representasi dan Entertainment
J | 51.00.401 | Biaya Administrasi Bank |  | HCM | HCM Cost | 401 | 401.00 | Biaya Administrasi Bank | 401.00.00 | Biaya Administrasi Bank
J | 51.00.402 | Piutang Tak Tertagih |  | HCM | HCM Cost | 402 | 402.00 | Piutang Tak Tertagih | 402.00.00 | Piutang Tak Tertagih
J | 51.00.403 | Biaya RUPS / RUPO / Bapepam |  | HCM | HCM Cost | 403 | 403.00 | Biaya RUPS / RUPO / Bapepam | 403.00.00 | Biaya RUPS / RUPO / Bapepam
J | 51.00.404 | Biaya Keanggotaan |  | HCM | HCM Cost | 404 | 404.00 | Biaya Keanggotaan | 404.00.00 | Biaya Keanggotaan
J | 51.00.405 | Biaya Auditor, Hukum dan Notaris |  | HCM | HCM Cost | 405 | 405.00 | Biaya Auditor, Hukum dan Notaris | 405.00.00 | Biaya Auditor, Hukum dan Notaris
J | 51.00.406 | Biaya Konsultan Hukum dan Notaris |  | HCM | HCM Cost | 406 | 406.00 | Biaya Konsultan Hukum dan Notaris | 406.00.00 | Biaya Konsultan Hukum dan Notaris
J | 51.00.407 | Biaya Asuransi |  | HCM | HCM Cost | 407 | 407.00 | Biaya Asuransi | 407.00.00 | Biaya Asuransi
J | 51.00.408 | Biaya Penyusutan |  | HCM | HCM Cost | 408 | 408.00 | Biaya Penyusutan | 408.00.00 | Biaya Penyusutan
J | 51.00.409 | Biaya Operasional Lainnya |  | HCM | HCM Cost | 409 | 409.00 | Biaya Operasional Lainnya | 409.00.00 | Biaya Operasional Lainnya
KOMERSIAL
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.00 | Konsultan | 810.00.00 | Konsultan
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.01 | Konsultan | 810.01.00 | Konsultan
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.02 | Schematic Design | 810.02.00 | Schematic Design
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.03 | Design Struktur | 810.03.00 | Design Struktur
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.04 | Design Arsitek | 810.04.00 | Design Arsitek
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.05 | Design M&E | 810.05.00 | Design M&E
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.06 | Design Interior | 810.06.00 | Design Interior
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.07 | Design Landscape | 810.07.00 | Design Landscape
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.08 | Design Lighting | 810.08.00 | Design Lighting
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 810.09 | QS | 810.09.00 | QS
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.00 | External Work | 811.00.00 | External Work
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.01 | External Work | 811.01.00 | External Work
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.02 | Pagar | 811.02.00 | Pagar
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.03 | Saluran | 811.03.00 | Saluran
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.04 | Jalan | 811.04.00 | Jalan
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.05 | Landscape & Irigasi | 811.05.00 | Landscape & Irigasi
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.06 | Pos Jaga | 811.06.00 | Pos Jaga
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.07 | Site Office | 811.07.00 | Site Office
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.08 | Marketing Office | 811.08.00 | Marketing Office
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.09 | Penahan Tanah | 811.09.00 | Penahan Tanah
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.10 | Instalasi jaringan PJU | 811.10.00 | Instalasi jaringan PJU
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.11 | Jaringan Listrik Temporer | 811.11.00 | Jaringan Listrik Temporer
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 811.12 | Signage | 811.12.00 | Signage
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 812.00 | Earthwork | 812.00.00 | Earthwork
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 812.01 | Earthwork | 812.01.00 | Earthwork
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 812.02 | Site Clearance | 812.02.00 | Site Clearance
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 813.00 | Piling Work | 813.00.00 | Piling Work
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 813.01 | Piling Work | 813.01.00 | Piling Work
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.00 | Main Building | 814.00.00 | Main Building
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.01 | Main Building | 814.01.00 | Main Building
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.02 | Sub Structure Works | 814.02.00 | Sub Structure Works
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.03 | Upper Structure Works | 814.03.00 | Upper Structure Works
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.04 | Arsitektural & Interior Works | 814.04.00 | Arsitektural & Interior Works
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.05 | Pelapis Lantai dan Dinding | 814.05.00 | Pelapis Lantai dan Dinding
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.06 | Façade / Cladding | 814.06.00 | Façade / Cladding
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.07 | Pintu, Jendela, Kaca | 814.07.00 | Pintu, Jendela, Kaca
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.08 | Plafond & Partisi | 814.08.00 | Plafond & Partisi
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 814.09 | Railing | 814.09.00 | Railing
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.00 | M&E | 815.00.00 | M&E
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.01 | M&E (Lain-lain) | 815.01.00 | M&E (Lain-lain)
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.02 | Instalasi Mechanical | 815.02.00 | Instalasi Mechanical
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.03 | Instalasi Electrical | 815.03.00 | Instalasi Electrical
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.04 | Elevator, Escalator & Travelator | 815.04.00 | Elevator, Escalator & Travelator
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.05 | Genset | 815.05.00 | Genset
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.06 | LV, MV | 815.06.00 | LV, MV
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.07 | Special Lighting | 815.07.00 | Special Lighting
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.08 | Transformer | 815.08.00 | Transformer
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.09 | AC | 815.09.00 | AC
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.10 | Pompa | 815.10.00 | Pompa
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.11 | Fire Protection | 815.11.00 | Fire Protection
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.12 | Gondola | 815.12.00 | Gondola
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.13 | IT System | 815.13.00 | IT System
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 815.14 | STP / Water Treatment | 815.14.00 | STP / Water Treatment
N | 16.80.100 | C I P (Construction In Progres) |  | C&D | COM Cost | 810 | 816.00 | Operational Cost | 816.00.00 | Operational Cost