## Blok A Tahap 3 (2)
TIME SCHEDULE
PEKERJAAN INFRASTRUKTUR
BLOK A TAHAP 3 CITRA PURI SEMANAN
[7 empty] | HARGA | JUMLAH | TAHUN 2019
NO | ITEM PEKERJAAN |  |  |  | VOLUME | SAT. | SATUAN | HARGA | JANUARI |  |  |  | PEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  | APRIL
[7 empty] | (Rp.) | (Rp.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Row 7
1 | Koordinasi lingkungan |  |  |  | 1 | Ls | 5000000 | 5000000 | bar: PEBRUARI 1
2 | Leveling + Pemadatan tanah subgrade |  |  |  | 843.044 | M2 | 9350 | 7882461.4 | bar: PEBRUARI 1
3 | Gelar makadam 10/15 t.20 cm + Pemadatan ( Cluster ) |  |  |  | 843.04 | M2 | 66000 | 55640640 | bar: PEBRUARI 2 to PEBRUARI 3
4 | Gelar makadam 5/7 t.15 cm + Pemadatan ( Cluster ) |  |  |  | 843.04 | M2 | 51150 | 43121496 | bar: PEBRUARI 3 to PEBRUARI 4
5 | Lantai kerja B0 t. 5 cm |  |  |  | 843.04 | M3 | 52000 | 43838080 | bar: PEBRUARI 4 to MARET 1
6 | Cor Beton Readymix T.20 cm K.350 ( wiremesh M.5 ( 1 lapis ) + |  |  |  | 843.04 | M2 | 400000 | 337216000 | bar: PEBRUARI 4 to MARET 3
Bekisting + dowel + tiebar + sealent + Plastik cor + finish alur air + | bar: PEBRUARI 4 to MARET 3
Curing ) | bar: PEBRUARI 4 to MARET 3
7 | Cor kansteen slipform UK.9 X 19 X 39 cm readymix K.300 |  |  |  | 330.988 | M1 | 156200 | 51700325.6 | bar: PEBRUARI 4 to MARET 2
8 | Cor saluran beton K.225 uk.40 x 60 Var |  |  |  | 330.99 | M1 | 1386000 | 458752140 | bar: PEBRUARI 1 to PEBRUARI 4
9 | Tutup saluran koral sikat l.60 cm t.10 cm |  |  |  | 330.99 | M1 | 302500 | 100124475 | bar: MARET 2 to APRIL 1
10 | Berm t.85 cm (0.30 x 330.99 ) |  |  |  | 99.297 | M2 | 8100 | 804305.7 | bar: PEBRUARI 1 to PEBRUARI 4
11 | Inlet uk. 20 x 40 cm (ex. Cisangkan ) + Pipa PVC |  |  |  | 66 | Bh | 650000 | 42900000 | bar: MARET 1 to MARET 4
12 | Test CBR Subgrade per 250 m2 |  |  |  | 4 | Ttk | 750000 | 3000000 | bar: PEBRUARI 1
13 | Test CBR Macadam per 500 m2 |  |  |  | 2 | Ttk | 750000 | 1500000 | bar: PEBRUARI 4
14 | H.S.E |  |  |  | 1 | Ls | 10000000 | 10000000 | bar: PEBRUARI 1 to APRIL 1
15 | Kebersihan + bedeng + air kerja dan listrik |  |  |  | 1 | Ls | 15000000 | 15000000 | bar: PEBRUARI 1 to APRIL 1
| Ket : - Slump / 7m3 | [5 empty] | Jumlah | 1176479923.7
| - Test kubus beton 7, 28 Hari / 14m3 | [5 empty] | Fee 10% | 117647992.37
| - Kekentalan beton 8 - 12 | [5 empty] | Total | 1294127916.07
APPROVAL
Dibuat oleh, |  | Kasie | Ass.Man | Quantity Surveyor | Man Tek | Pimpro |  | Direktur

## Blok A Tahap 3
TIME SCHEDULE
PEKERJAAN INFRASTRUKTUR
BLOK A TAHAP 3 CITRA PURI SEMANAN
[7 empty] | HARGA | JUMLAH | TAHUN 2018 | [11 empty] | TAHUN 2019
NO | ITEM PEKERJAAN |  |  |  | VOLUME | SAT. | SATUAN | HARGA | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER |  |  |  | JANUARI |  |  |  | PEBRUARI |  |  |  | MARET
[7 empty] | (Rp.) | (Rp.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Blok A ( TAHAP 3 )
I | PEK. URUGAN TANAH MERAH
1 | Koordinasi Lingkungan |  |  |  | 1 | Ls | 30000000 | 30000000 | bar: OKTOBER 1
2 | Pek. Urugan tanah merah padat ( Alat pemadat 12 T ) + Koordinasi kerja |  |  |  | 23748.477 | M3 | 112200 | 2664579119.4 | bar: OKTOBER 1 to DESEMBER 4
3 | Test CBR ( Subgrade ) / 500 m2 |  |  |  | 21 | Ttk | 750000 | 15750000 | bar: DESEMBER 4
4 | HSE |  |  |  | 1 | Ls | 10000000 | 10000000 | bar: OKTOBER 1 to DESEMBER 4
5 | Kebersihan dan lingkungan |  |  |  | 1 | Ls | 5000000 | 5000000 | bar: OKTOBER 1 to DESEMBER 4
6 | Pasang Turap batu kali + Pasang Pagar Panel ( plus material ) |  |  |  | 100 | m1 | 4000000 | 400000000 | bar: OKTOBER 1 to NOVEMBER 4
II | PEK. JALAN + SALURAN
Row 10
1 | Koordinasi Lingkungan |  |  |  | 1 | Ls | 5000000 | 5000000 | bar: PEBRUARI 1
2 | Leveling + Pemadatan tanah subgrade |  |  |  | 549.192 | M2 | 9350 | 5134945.2 | bar: PEBRUARI 1 to PEBRUARI 2
3 | Gelar makadam 10/15 t.20 cm + Pemadatan |  |  |  | 549.192 | M2 | 66000 | 36246672 | bar: PEBRUARI 2
4 | Gelar makadam 5/7 t.15 cm + Pemadatan |  |  |  | 549.192 | M2 | 51150 | 28091170.8 | bar: PEBRUARI 3
5 | Lantai kerja B0 t. 5 cm |  |  |  | 549.192 | M2 | 52000 | 28557984 | bar: PEBRUARI 4 to MARET 1
6 | Cor Beton Readymix T.20 cm K.350 ( wiremesh M.5 ( 1 lapis ) + |  |  |  | 549.192 | M2 | 400000 | 219676800 | bar: MARET 1 to MARET 2
Bekisting + dowel + tiebar + sealent + Plastik cor + finish alur air + | bar: MARET 1 to MARET 2
Curing ) | bar: MARET 1 to MARET 2
7 | Cor kansteen slipform lebar 9 cm x 19 cm x 39 cm cor readymix K.300 |  |  |  | 183 | M1 | 156200 | 28584600 | bar: PEBRUARI 4 to MARET 1
8 | Cor saluran beton K.225 uk.50 x 60 Var |  |  |  | 183 | M1 | 1386000 | 253638000 | bar: PEBRUARI 1 to PEBRUARI 4
9 | Tutup saluran koral sikat l.60 cm t.10 cm |  |  |  | 183 | M1 | 302500 | 55357500 | bar: MARET 1 to MARET 4
10 | Berm t.85 cm (183 x 1.2 ) |  |  |  | 219.6 | M2 | 8100 | 1778760 | bar: PEBRUARI 1 to PEBRUARI 4
11 | Inlet uk.20x40 cm (Ex. Cisangkan ) + Pipa Pvc |  |  |  | 36 | Bh | 650000 | 23400000 | bar: MARET 3 to MARET 4
12 | Test CBR Subgrade per 250 m2 |  |  |  | 3 | Ttk | 750000 | 2250000 | bar: PEBRUARI 1
13 | Test CBR Macadam per 500 m2 |  |  |  | 2 | Ttk | 750000 | 1500000 | bar: PEBRUARI 4
14 | H.S.E |  |  |  | 1 | Ls | 5000000 | 5000000 | bar: PEBRUARI 1 to MARET 4
15 | Kebersihan + bedeng + air kerja dan listrik |  |  |  | 1 | Ls | 10000000 | 10000000 | bar: PEBRUARI 1 to MARET 4
[7 empty] | Jumlah | 3829545551.4
[7 empty] | Fee 10 % | 382954555.14
| - Test kubus beton 7, 28 Hari / 14m3 | [5 empty] | Total | 4212500106.54
APPROVAL
Dibuat oleh, |  | Kasie | Ass.Man | Quantity Surveyor | Man Tek | Pimpro |  | Direktur