## total
DEPARTEMEN / DIVISI |  |  | : Teknik
PROYEK |  |  | : CitraGarden Puri Semanan Jakarta
PEKERJAAN |  |  | : Infrastruktur
RENCANA VOLUME DAN BIAYA
JENIS PEKERJAAN |  |  | : Infrastruktur
LOKASI |  |  | : Blok A Tahap IV
PERTIMBANGAN |  |  | :
Tanggal : 20 Maret 2018
[7 empty] | HARGA | JUMLAH
NO | ITEM PEKERJAAN |  |  |  | VOLUME | SAT. | SATUAN | HARGA
[7 empty] | (Rp.) | (Rp.)
Blok A ( TAHAP IV )
1 | Pek urugan tanah |  |  |  | 48207.63 | M3 | 102000 | 4917178260
2 | Pek Jalan + Saluran |  |  |  | 924.84 | M2 |  | 825015200
3 | Pek Jalan + Saluran |  |  |  | 751.55 | M2 |  | 571206505
4 | Pek Jalan + Saluran |  |  |  | 583.36 | M2 |  | 473120180
5 | Pek Jalan + Saluran |  |  |  | 558.36 | M2 |  | 428942873
6 | Pek Jalan + Saluran |  |  |  | 518.36 | M2 |  | 398267773
[7 empty] | Jumlah | 7613730791
[7 empty] | Fee 10% | 761373079.1
[7 empty] | Total | 8375103870.1
APPROVAL
Dibuat oleh, |  | Kasie | Ass.Man | Quantity Surveyor | Man Tek | GM |  | Direktur

## Urugan thp IV (2)
TIME SCHEDULE
PEKERJAAN INFRASTRUKTUR
BLOK A TAHAP IV CITRA PURI SEMANAN
[7 empty] | HARGA | JUMLAH | 2019
NO | ITEM PEKERJAAN |  |  |  | VOLUME | SAT. | SATUAN | HARGA | Januari |  |  |  | Pebruari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
[7 empty] | (Rp.) | (Rp.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Blok A ( TAHAP IV )
I | Pekerjaan Persiapan
1 | Koordinasi Lingkungan |  |  |  | 1 | Ls | 5000000 | 5000000 | bar: Agustus 1
2 | Bedeng kerja + air kerja + listrik kerja + kebersihan |  |  |  | 1 | Ls | 10000000 | 10000000 | bar: Agustus 1
3 | HSE |  |  |  | 1 | Ls | 3000000 | 3000000 | bar: Agustus 1 to Oktober 2
|  |  |  | Sub total |  |  |  | 18000000
II | Pek Jalan + Saluran ( Row 7 )
1 | Leveling + Pemadatan tanah subgrade |  |  |  | 1666 | M2 | 9350 | 15577100 | bar: Agustus 2 to Agustus 4
2 | Gelar makadam 10/15 t.20 cm + Pemadatan |  |  |  | 1666 | M2 | 66000 | 109956000 | bar: Agustus 3 to September 1
3 | Gelar makadam 5/7 t.15 cm + Pemadatan |  |  |  | 1666 | M2 | 51150 | 85215900 | bar: Agustus 4 to September 2
4 | Lantai kerja B0 t. 5 cm |  |  |  | 1666 | M2 | 52000 | 86632000 | bar: September 2 to September 4
5 | Cor Beton Readymix T.20 cm K.350 ( wiremesh M.5 ( 1 lapis ) + |  |  |  | 1666 | M2 | 400000 | 666400000 | bar: September 3 to Oktober 2
Bekisting + dowel + tiebar + sealent + Plastik cor + finish alur air + | bar: September 3 to Oktober 2
Curing ) | bar: September 3 to Oktober 2
6 | Cor kansteen slipform 8 x 19 x 39 cm readymix K.300 |  |  |  | 648 | M1 | 156200 | 101217600 | bar: September 1 to September 3
7 | Cor saluran beton K.225 uk.40 x 50 Variable |  |  |  | 648 | M1 | 1247400 | 808315200 | bar: Agustus 2 to September 1
8 | Tutup saluran koral sikat l.60 cm t.10 cm |  |  |  | 648 | M1 | 250000 | 162000000 | bar: Oktober 3 to November 2
9 | Inlet uk. 20 x 40 cm(ex. Cisangkan ) + pipa pvc |  |  |  | 108 | Bh | 650000 | 70200000 | bar: September 4 to Oktober 2
10 | Berm t.85 cm ( row 7 ) 648 x 0.3 |  |  |  | 194.4 | M2 | 10000 | 1944000 | bar: Agustus 2 to September 1
11 | Test CBR Subgrade per 250 m2 |  |  |  | 7 | Ttk | 750000 | 5250000 | bar: Agustus 2
12 | Test CBR Macadam per 500 m2 |  |  |  | 4 | Ttk | 750000 | 3000000 | bar: September 2
|  |  |  | Sub Total |  |  |  | 2115707800
III | Pek Jalan + Saluran ( Row 10 )
1 | Leveling + Pemadatan tanah subgrade |  |  |  | 1680.17 | M2 | 9350 | 15709589.5 | bar: Oktober 1
2 | Gelar makadam 10/15 t.20 cm + Pemadatan |  |  |  | 1680.17 | M2 | 66000 | 110891220 | bar: Oktober 2 to Oktober 4
3 | Gelar makadam 5/7 t.15 cm + Pemadatan |  |  |  | 1680.17 | M2 | 51150 | 85940695.5 | bar: Oktober 3 to November 1
4 | Lantai kerja B0 t. 5 cm |  |  |  | 1680.17 | M2 | 52000 | 87368840 | bar: November 1 to November 3
5 | Cor Beton Readymix T.20 cm K.350 ( wiremesh M.5 ( 1 lapis ) + |  |  |  | 1680.17 | M2 | 400000 | 672068000 | bar: November 2 to Desember 1
Bekisting + dowel + tiebar + sealent + Plastik cor + finish alur air + | bar: Oktober 1; November 2 to Desember 1
Curing ) | bar: November 2 to Desember 1
6 | Cor kansteen slipform 8 x 19 x 39 cm readymix K.300 |  |  |  | 552.94 | M1 | 156200 | 86369228 | bar: Oktober 4 to November 2
7 | Cor saluran beton K.225 uk.40 x 50 Variable |  |  |  | 552.94 | M1 | 1247400 | 689737356 | bar: Oktober 1 to Oktober 4
8 | Tutup saluran koral sikat l.60 cm t.10 cm |  |  |  | 552.94 | M1 | 250000 | 138235000 | bar: November 4 to Desember 3
9 | Inlet uk. 20 x 40 cm(ex. Cisangkan ) + pipa pvc |  |  |  | 92 | Bh | 650000 | 59800000 | bar: November 3 to Desember 1
10 | Berm t.85 cm ( row 7 ) 552.94 x 1.2 |  |  |  | 663.53 | M2 | 10000 | 6635300 | bar: Oktober 1 to Oktober 4
11 | Test CBR Subgrade per 250 m2 |  |  |  | 7 | Ttk | 750000 | 5250000 | bar: Oktober 1
12 | Test CBR Macadam per 500 m2 |  |  |  | 4 | Ttk | 750000 | 3000000 | bar: November 1
|  |  |  | Sub Total |  |  |  | 1961005229
|  |  |  | Jumlah Sub Total |  |  |  | 4094713029
[7 empty] | Fee 10% | 409471302.9
[7 empty] | Total | 4504184331.9
APPROVAL
Dibuat oleh, |  | Kasie | Ass.Man | Quantity Surveyor |  | GM |  | Direktur
Man Tek

## Urugan thp IV
TIME SCHEDULE
PEKERJAAN INFRASTRUKTUR
BLOK A TAHAP IV CITRA PURI SEMANAN
[7 empty] | HARGA | JUMLAH | TAHUN 2019
NO | ITEM PEKERJAAN |  |  |  | VOLUME | SAT. | SATUAN | HARGA | Januari |  |  |  | Pebruari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus
[7 empty] | (Rp.) | (Rp.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Blok A ( TAHAP IV )
I | Pek Urugan Tanah Merah
1 | Koordinasi Lingkungan |  |  |  | 1 | Ls | 40000000 | 40000000 | bar: Januari 1
2 | Pek. Urugan tanah merah padat ( Alat pemadat 12 T ) + Koordinasi kerja |  |  |  | 48207.63 | M3 | 102000 | 4917178260 | bar: Januari 1 to April 4
3 | Test CBR ( Subgrade ) / 500 m2 |  |  |  | 42 | Ttk | 750000 | 31500000 | bar: April 4
4 | HSE |  |  |  | 1 | Ls | 10000000 | 10000000 | bar: Januari 1 to April 4
5 | Kebersihan tempat kerja dan jalan lingkungan |  |  |  | 1 | Ls | 5000000 | 5000000 | bar: Januari 1 to April 4
|  |  |  | Sub total |  |  |  | 5003678260
II | Pek Jalan + Saluran ( Jalan Boulevard )
1 | Koordinasi Lingkungan |  |  |  | 1 | Ls | 5000000 | 5000000 | bar: Mei 1
2 | Leveling + Pemadatan tanah subgrade |  |  |  | 924.84 | M2 | 9350 | 8647254 | bar: Mei 1 to Mei 2
3 | Gelar makadam 10/15 t.25 cm + Pemadatan ( Boulevard ) |  |  |  | 924.84 | M2 | 82500 | 76299300 | bar: Juni 2 to Juni 4
4 | Gelar makadam 5/7 t.20 cm + Pemadatan ( Boulevard ) |  |  |  | 924.84 | M2 | 68200 | 63074088 | bar: Juni 4 to Juli 2
5 | Lantai kerja B0 t. 5 cm |  |  |  | 924.84 | M2 | 52000 | 48091680 | bar: Juli 2 to Juli 3
6 | Cor Beton Readymix T.25 cm K.350 ( wiremesh M.5 ( 1 lapis ) + |  |  |  | 924.84 | M2 | 500000 | 462420000 | bar: Juli 2 to Agustus 1
Bekisting + dowel + tiebar + sealent + Plastik cor + finish alur air + | bar: Juli 2 to Agustus 1
Curing ) jalan Boulevard | bar: Juli 2 to Agustus 1
7 | Cor kansteen slipform 8 x 19 x 39 cm readymix K.300 |  |  |  | 115.45 | M1 | 156200 | 18033290 | bar: Juli 1 to Juli 2
8 | Cor saluran beton K.225 uk.120 x ( 120 - 150 ) Variable |  |  |  | 115.45 | M1 | 3465000 | 400034250 | bar: Juni 3 to Juli 2
9 | Tutup saluran koral sikat l.130 cm t.10 cm ( ROW 15 ) |  |  |  | 115.45 | M1 | 420000 | 48489000 | bar: Juli 2 to Agustus 1
10 | Inlet uk. 20 x 40 cm(ex. Cisangkan ) + pipa pvc |  |  |  | 20 | Bh | 650000 | 13000000 | bar: Juli 4 to Agustus 1
11 | Berm t.90 cm ( boulevard ) 115.45 x 1.610 |  |  |  | 185.87 | M2 | 10000 | 1858700 | bar: Juni 3 to Juli 1
12 | Test CBR Subgrade per 250 m2 |  |  |  | 4 | Ttk | 750000 | 3000000
13 | Test CBR Macadam per 500 m2 |  |  |  | 2 | Ttk | 750000 | 1500000 | bar: Juli 2
14 | H.S.E |  |  |  | 1 | Ls | 5000000 | 5000000 | bar: Mei 1 to Mei 2; Juni 2 to Agustus 1
15 | Kebersihan + Bedeng + air kerja + listrik |  |  |  | 1 | Ls | 10000000 | 10000000 | bar: Mei 1 to Mei 2; Juni 2 to Agustus 1
|  |  |  | Sub Total |  |  |  | 1164447562
|  |  |  | Jumlah Sub Total |  |  |  | 6168125822
[7 empty] | Fee 10% | 616812582.2
[7 empty] | Total | 6784938404.2
= Libur Lebaran
APPROVAL
Dibuat oleh, |  | Kasie | Ass.Man | Quantity Surveyor | Man Tek | GM |  | Direktur